## Dicembre 2014
CUP | DataCUP | SoggettiAttuatori | Ricostruzione | Comune | DescrProg | Costo | Finanziato | Erogato | DataPrimaErog | DataUltErog | Attuazione | DataStimaFine | Completamento | DocProg | Note | DataMonit
C19B11000000002 | 2011-02-23 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA 6 APRILE 2009 - CONSOLIDAMENTO PARETI VERTICALI INSTABILI A RIDOSSO DELLE ABITAZIONI CIVILI SITE IN VIA CALDORA IN COMUNE DELL'AQUILA*VIA CALDORA*POSA IN OPERA RETI PARAMASSI PER CONSOLIDAMENTO SCARPATE | 208.926 | 208.926 | 0 |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 2013-06-30
C19C09000030005 | 2011-08-26 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA 2009-REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO TEMPORANEO IN LOCALITÀ ONNA(AQ)*VIA GEREMIA PROPERZI -ONNA*REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI | 732.846 | 732.846 | 0 |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 2013-06-30
C18B09000000001 | 2011-07-18 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI PAGANICA IN CONSEGUENZA DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA FRAZIONE DI PAGANICA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ESEGUITI 2009-2010 | 1256 | 1256 | 0 |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 2013-06-30
D12B09000340006 | 2012-03-07 | ProvAq | 1 | L'AQUILA | PALAZZO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA - ( NUOVO EDIFICIO VIA XX SETTEMBRE ) .*PIAZZA DELLA PREFETTURA*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 2000 | 2000 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 |  |  | 2014-03-01
J14B10000830001 | 2011-04-06 | MiBAC | 0 | L'AQUILA | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - BLOCCO B Palazzo Arcivescovile, Chiesa San Luigi e Zona Uffici | 873.967 | 873.967 | 793.622 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
J14B11000190001 | 2011-06-14 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SAN MARCO, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza | 750 | 750 | 589.27 | 2013-04-18 | 2013-11-26 | 5 | 2012-03-23 | 100 | CIPE 43/2012 | Pagamenti da effettuare | 2014-06-30
J14B11000210001 | 2011-06-15 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SAN NICANDRO E MARCIANO, ROIO PIANO, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale a carattere definitivo | 500 | 500 | 470.897 | 2013-10-08 | 2014-12-19 | 5 | 2013-08-03 | 100 | CIPE 43/2012 | Pagamenti da effettuare | 2014-06-30
J17E09000340001 | 2014-03-27 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | OPCM 3820 - I FASE . L'AQUILA CHIESA DI S. MARCO IN LOC. PRETURO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 133.394 | 133.394 | 128.206 | 2010-06-11 | 2010-10-27 | 5 | 2010-10-27 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2014-06-30
J14B10000850001 | 2011-04-06 | MiBAC | 0 | L'AQUILA | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - Rimozione macerie e messa in sicurezza del Transetto | 448 | 448 | 448 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
J14B11000410007 | 2011-12-09 | MiBAC | 0 | L'AQUILA | Donazioni - SAN GIULIANO, L'AQUILA - Restauro conservativo reliquie del museo delle reliquie nel convento di San Giuliano a L'Aquila | 68.265 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  | CONTABILITA' SPECIALE 5274 INTESTATA AL VICE COMMISSARIO O.P.C.M. 3761/09 | 2014-06-30
J14B11000030001 | 2011-04-06 | MiBAC | 0 | L'AQUILA | OPCM 3803 - CATTEDRALE E COMPLESSO ARCIVESCOVILE DI PIAZZA DUOMO - Lavori di messa in sicurezza del transetto all'interno della Cattedrale Dei SS. Massimo e Giorgio | 277.957 | 277.957 | 271.635 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
J14B10000870001 | 2011-04-27 | MiBAC | 0 | L'AQUILA | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - BLOCCO C Zona Seminario,Universita',Biblioteca, Uffici Duomo | 1321.72 | 1321.72 | 1290.428 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
J14B11000090001 | 2011-05-07 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DELLA MISERICORDIA, L'AQUILA - I LOTTO - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | 500 | 500 | 460.1 | 2013-05-29 | 2014-11-20 | 5 | 2013-12-24 | 92 | CIPE 43/2012 | I LOTTO | 2014-06-30
J14B11000070001 | 2011-05-06 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DEL CROCIFISSO - L'AQUILA, Lavori riparazione e ripristino agibilità | 130 | 130 | 123.679 | 2012-12-17 | 2014-12-16 | 5 | 2013-12-31 | 94 | CIPE 43/2012 |  | 2014-06-30
F17I11000010005 | 2011-05-02 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 43 - MURA URBICHE, LOCALITA' RIVERA, L'AQUILA - Lavori di consolidamento e restauro | 800 | 800 | 732.728 | 2012-12-19 | 2013-11-20 | 5 | 2013-02-18 | 100 | CIPE 43/2012 |  | 2014-06-30
F14B13000550001 | 2013-04-30 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 43 - CASA MUSEO SIGNORINI CORSI, L'AQUILA - Attività per la messa in sicurezza delle opere di consolidamento, restauro, adeguamento sismico e primi interventi di messa in sicurezza di tutti i locali facenti parte la donazione | 650 | 650 | 552.176 | 2013-08-07 | 2014-12-17 | 5 | 2013-07-20 | 100 | CIPE 43/2012 |  | 2014-06-30
J14B11000350001 | 2011-08-08 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI CRISTO RE, VIALE FRANCESCO CRISPI, L'AQUILA - PERIZIA II STRALCIO - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità - chiuso | 350 | 350 | 344.237 | 2013-06-17 | 2013-09-11 | 5 | 2013-05-07 | 100 | CIPE 43/2012 | II LOTTO | 2014-06-30
J14B11000280001 | 2011-06-20 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, FILETTO (AQ) - Lavori di consolidamento e ripristino agibilità | 130 | 130 | 129.999 | 2013-05-09 | 2014-01-27 | 5 | 2013-06-30 | 100 | CIPE 43/2012 | Pagamenti da effettuare | 2014-06-30
J14B11000260001 | 2011-06-15 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI, VIA SAN NICOLA, MONTICCHIO FRAZIONE DELL'AQUILA - Lavori ripristino agibilità | 550 | 550 | 476.642 | 2013-09-30 | 2014-12-17 | 5 | 2014-01-15 | 100 | Delibera CIPE n.43/2012 | PAGAMENTI DA EFFETTUARE | 2014-06-30
J14B11000250001 | 2011-06-15 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SAN FLAVIANO, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità - I LOTTO. | 700 | 700 | 647.576 | 2013-02-21 | 2014-12-18 | 5 | 2013-12-12 | 100 | CIPE 43/2012 | Pagamenti da effettuare | 2014-06-30
J14B10000810005 | 2011-03-15 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | Donazioni - PALAZZETTO DEI NOBILI PIAZZA SANTA MARGHERITA*PIAZZA MARGHERITA - Lavori di consolidamento e restauro - chiuso | 1067.479 | 0 | 1053.33 | 2012-07-02 | 2012-10-31 | 5 | 2012-12-31 | 100 |  | DONAZIONE CAMERA DEI DEPUTATI | 2014-06-30
D15I09000160001 | 2011-03-09 | Provop | 1 | L'AQUILA | EX ARCHIVIO DI STATO*VIA PILE*ADATTAMENTO DELL'ESISTENTE STRUTTURA, EX ARCHIVIO DI STATO, A FUTURA SEDE DI UFFICI ED ARCHIVIO DELLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA | 6950 | 6950 | 6895.74 | 2010-12-20 | 2014-05-07 | 5 | 2011-08-26 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2014-06-30
D13B09000570005 | 2011-11-02 | Provop | 1 | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO "TEMPERA"*VIA DEL SALICE*LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI DI CATEGORIA "B" A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 131.099 | 131.099 | 125.666 | 2010-02-26 | 2013-12-18 | 5 | 2009-09-19 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2014-06-30
D13B10000590001 | 2012-03-09 | Provop | 1 | L'AQUILA | LAVORI RIPARAZIONE SCUOLE MATERNA ARISCHIA MATERNA COPPITO ELEMENTARE SAN FRANCESCO MATERNA SAN FRANCESCO MATERNA TORRIONE*VIA L'AQUILA*LAVORI DI RIPARAZIONE | 720 | 720 | 658.637 | 2010-02-26 | 2012-06-13 | 5 | 2009-09-18 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2014-06-30
D13B09000310001 | 2011-01-25 | Provop | 1 | L'AQUILA | SCUOLA MEDIA "T. PATINI" - PALESTRA*VIA ANTICA ARISCHIA*LAVORI SU LOCALI PALESTRA, SPOGLIATORI E BAGNI A SEGUITO SISMA 6/04/2009 - RINFORZO STRUTTURALE, INTERVENTI DI RIFACIMENTO E RINFORZO TRAMEZZATURE, TINTEGGIATURA ECC | 497.373 | 497.373 | 383.829 | 2011-02-23 | 2014-02-13 | 5 | 2011-01-04 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2014-06-30
C19J12000110005 | 2012-07-06 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | MESSA IN SICUREZZA MURA CINTA STORICHE LOCALITÀ VIA STRINELLA*VIA STRINELLA*MESSA IN SICUREZZA MURA DI CINTA STORICHE | 252.647 | 252.647 | 0.255 | 2012-07-18 |  | 3 | 2014-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2014-06-30
D16B11000120001 | 2011-11-07 | Provop | 1 | L'AQUILA | CASERMA CAMPOMIZZI L'AQUILA STAORDINARIA MANUTENZIONE PALAZZINA C ALLOGGI POPOLAZIONE STUDENTESCA*VIA L'AQUILA*STAORDINARIA MANUTENZIONE PALAZZINA C | 88 | 88 | 70.42 | 2012-05-02 | 2013-07-25 | 5 | 2012-01-16 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2014-06-30
D19D09000230001 | 2011-05-03 | Provop | 1 | L'AQUILA | REALIZZAZIONE CUCINA E MENSA PRESSO LA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA *VIA S.S.80*REALIZZAZIONE CUCINA E MENSA PRESSO CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA A SERVIZIO DELLA POPOLAZIONE TERREMOTATA | 959.25 | 959.25 | 773.343 | 2010-11-24 | 2012-05-16 | 5 | 2009-11-14 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000780001 | 2012-03-05 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 735*VIA PIZZO CEFALONE, 3*INDAGINI STRUTTURALE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 12.616 | 12.616 | 12.616 | 2013-11-20 | 2014-04-08 | 5 | 2010-08-03 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000290001 | 2010-09-10 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 429 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA BEATA ANTONIA N. 5*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 175.593 | 175.593 | 175.031 | 2011-05-09 | 2014-05-02 | 5 | 2011-06-25 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H18B09000020001 | 2010-06-17 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 549*PIAZZA SIMON BOLIVAR NN. 14 - 15*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 399.327 | 399.327 | 396.339 | 2011-07-14 | 2014-05-15 | 5 | 2011-10-04 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000420001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1389*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 15.829 | 15.829 | 13.984 | 2013-10-07 | 2014-05-15 | 5 | 2010-04-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000270001 | 2010-09-07 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1073*VIA F. SANTAVICCA N. 2/4 SCALA A INT. 2 E 4*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 75.88 | 75.88 | 64.282 | 2012-04-04 | 2014-04-01 | 5 | 2011-09-04 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000390001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1391*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 21.89 | 9.574 | 9.574 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 5 | 2010-01-05 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
C12J09000190001 | 2011-06-30 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' DELLA FRAZIONE DI S.ELIA *FRAZIONE S.ELIA COMUNE AQ*DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' DELLA FRAZIONE DI S.ELIA | 900 | 900 | 888.76 | 2009-11-13 | 2013-12-05 | 3 | 2014-12-31 | 99 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C18H11000050001 | 2011-11-28 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | EX LICEO SCINTIFICO VIA MAIELLA L'AQUILA PER SEDE UFFICI COMUNALI*VIA MAIELLA*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO PER NUVA SEDE UFFICI COMUNALI | 51.765 | 51.765 | 51.399 | 2012-01-05 | 2012-02-13 | 5 |  | 0 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C11D12000020005 | 2012-04-27 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN VIA S.SISTO-L'AQUILA FG 80 PART.4895*VIA S.SISTO*DEMOLIZIONE PER ELIMINAZIONE PERICOLO SU PUBBLICA VIA | 17.796 | 17.796 | 12.638 | 2012-07-23 | 2013-10-14 | 5 |  | 0 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C11D13000020005 | 2013-04-18 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | VIA DELL'ADDOLORATA F 79 PART.LA 2029 L'AQUILA*VIA DELL'ADDOLORATA*DEMOLIZIONE PARZIALE ULTIMI DUE LIVELLI | 40 | 40 | 52.919 | 2013-05-14 | 2014-05-28 | 5 |  | 0 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C11I10000090001 | 2010-11-23 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | IMMOBILI DEL CENTRO STORICO CITTADINO, AREE LIMITROFE E FRAZIONI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009*VIA CENTRO STORICO CITTADINO, AREE LIMITROFE E FRAZIONI*SERVIZIO DI SUPERCOORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA CANTIERISTICA DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E DI RICOSTRUZIONE | 192.9 | 192.9 | 264.432 | 2011-12-05 | 2012-05-10 | 5 |  | 0 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C12C13000020001 | 2013-06-19 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA ROMA 211-213*VIA ROMA 211-213*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 131.29 | 131.29 | 129.261 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 5 |  | 0 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C12C13000030001 | 2013-06-19 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | VIA ROMA 215-217-219 ANGOLO VIALE DELLA CROCE ROSSA*VIA VIA ROMA 215-217-219 ANGOLO VIALE DELLA CROCE ROSSA*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 81.178 | 81.178 | 79.923 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 5 |  | 0 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C12E09000030001 | 2011-09-13 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ - FRAZIONE DI CAMARDA*FRAZ. CAMARDA*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ NELLA FRAZIONE DI CAMARDA | 2000 | 2000 | 1923.956 | 2011-06-16 | 2014-02-24 | 3 | 2014-12-31 | 96 | 135/2012 |  | 2014-06-30
D13B09000610001 | 2013-03-25 | Provop | 1 | L'AQUILA | RIPARAZIONE DANNI SISMICI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DELL'AQUILA CLASSIFICATI A - SCUOLA ELEMENTARE SAN SISTO MATERNA VALLE PRETARA MATERNA PRETURO MATERNA CANSATESSA*VIA DELLA FONTE*RISTRTTURAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI | 525 | 525 | 499.723 | 2010-02-26 | 2013-12-13 | 5 | 2009-09-10 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2014-06-30
C12H14000020005 | 2014-04-02 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON IDONEA PROTEZIONE DEI SITI OGGETTO DI DEMOLIZIONE E BONIFICA A SEGUITO DI ORDINANZE SINDACALI NELLA FRAZIONE DI ARISCHIA*ARISCHIA*MESSA IN SICUREZZA CON IDONEA PROTEZIONE DEI SITI OGGETTO DI DEMOLIZIONE E BONIFICA | 48.392 | 48.392 | 0 |  |  | 3 | 2014-12-31 | 50 | 135/2012 |  | 2014-06-30
D13B09000290001 | 2011-01-05 | Provop | 1 | L'AQUILA | ACCADEMIA BELLE ARTI - TEATRO - *VIA AMITERNUM*LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 - REALIZZAZIONE OPERE ANTICENDIO | 400 | 400 | 246.486 | 2011-04-06 | 2013-12-13 | 5 | 2011-02-12 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2014-06-30
C12J09000240001 | 2011-09-27 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DANNEGGIATO DALL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'*FRAZIONE DI TEMPERA*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DANNEGGIATO DALL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' NELLA FRAZIONE DI TEMPERA | 2500 | 2500 | 2692.748 | 2009-05-26 | 2014-05-28 | 3 | 2014-12-31 | 98 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C12J09000290001 | 2012-06-06 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ-FRAZ. FILETTO*VIA FRAZIONE DI FILETTO*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ NELLA FRAZIONE DI FILETTO | 1000 | 1000 | 204.211 | 2012-08-13 | 2014-02-24 | 3 | 2014-12-31 | 95 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C13D12000130001 | 2012-06-05 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI COPPITO*COPPITO*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI COPPITO | 3900 | 3900 | 3881.581 | 2009-05-26 | 2014-03-20 | 3 | 2014-12-31 | 99 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C18B11000630005 | 2011-09-21 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | SISMA 2009-MESSA IN SICUREZZA DEI SITI OGGETTO DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE.FORNITURA DI RECINZIONE PROVVISORIA DI CANTIERE. *VIA COMUNE DI L'AQUILA*RECINZIONE METALLICA DA CANTIERE | 12.632 | 12.632 | 82.723 | 2010-07-15 | 2011-12-06 | 5 |  | 0 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C18B12000010005 | 2012-03-26 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | LAVORI DI RIMOZIONE COPERTURA IN LASTRE DI CEMENTO AMIANTO IN VIA GENNARO FINAMORE N°2 E VIA LOPARDI 16-L'AQUILA *VIA GENNARO FINAMORE-LOPARDI*RIMOZIONE COPERTURA IN LASTRE DI AMIANTO SU FABBRICATO DA DEMOLIRE | 8.107 | 8.107 | 8.107 | 2012-05-09 | 2012-05-09 | 5 |  | 0 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C18C12000010005 | 2012-01-27 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TIRO A SEGNO IN VIA SILA PERSICHETTI A L'AQUILA*VIA SILA PERSICHETTI*MESSA IN SICUREZZA PARATIE E RIFACIMENTO FACCIATA | 15.609 | 15.609 | 11.038 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 5 |  | 0 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C12F12000190001 | 2013-08-02 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | DEMOLIZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA APRILE 2009*VIA XX SETTEMBRE*MESSA IN SICUREZZA -DEMOLIZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA APRILE 2009 | 340 | 340 | 333.447 | 2013-06-17 | 2014-05-19 | 5 |  | 0 | 135/2012 |  | 2014-06-30
H16I09000150001 | 2010-07-28 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1126*VIA CESARE DE LOLLIS N. 13*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | 12.24 | 12.24 | 11.875 | 2011-09-22 | 2014-05-15 | 5 | 2010-08-12 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
J12E11000030001 | 2011-09-30 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA MEDIATRICE IN L'AQUILA - Lavori messa in sicurezza definitiva | 350 | 350 | 328.114 | 2013-07-09 | 2014-11-21 | 5 | 2013-12-12 | 100 | CIPE 43/2012 | Pagamenti da effettuare | 2014-06-30
J14B11000390005 | 2011-11-21 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | Donazioni - PALAZZO ARDINGHELLI -NEL COMUNE DI L'AQUILA *PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA SNC - Lavori di consolidamento e restauro | 3000 | 0 | 2875.43 | 2012-07-11 | 2013-09-02 | 5 | 2013-06-10 | 100 | ACCORDO FEDERAZIONE GOVERNO RUSSO E STATO ITALIANO | I STRALCIO | 2014-06-30
J14G09000050005 | 2012-03-30 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | Donazioni - ORATORIO DI SAN GIUSEPPE DEI MINIMI, L'AQUILA - Lavori di restauro | 1700 | 0 | 1342.76 | 2012-03-30 | 2013-09-02 | 5 | 2013-05-31 | 100 |  | Accordo governo Kazaco e governo Italiano | 2014-06-30
J14G10000030001 | 2011-02-18 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | OPCM 3820 - II FASE - L'AQUILA FRAZIONE DI SASSA CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' VIA SAN PIETRO NELLA FRAZIONE PAGIARE DI SASSA EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 161 | 161 | 140.497 | 2011-02-15 | 2011-11-21 | 5 | 2011-09-10 | 100 | OPCM 3820/2009 |  | 2014-06-30
J14H10000010001 | 2011-06-15 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | Donazioni - TEATRO COMUNALE DELL'AQUILA - Lavori di consolidamento e restauro - chiuso | 1610.024 | 0 | 1464.68 | 2011-06-06 | 2014-01-11 | 5 | 2013-12-31 | 100 | Donazione trasmissione #quot;Porta a Porta#quot; |  | 2014-06-30
C18B12000150005 | 2012-10-17 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO NELLA FRAZIONE DI FOCE DI SASSA*VIA PIAGGE*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO | 48.11 | 48.11 | 46.003 | 2013-04-29 | 2014-04-02 | 5 |  | 0 | 135/2012 |  | 2014-06-30
H14J14000000001 | 2014-03-25 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 67 VIA ASMARA N.32 DEMOLIZIONE ANTICIPATA PER CROLLO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 2014-06-25 | 2014-06-25 | 5 | 2014-04-29 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
D13C09000080001 | 2012-05-28 | Provop | 0 | L'AQUILA | SCUOLA GUARDIA DI FINANZA LAVORI G8 PALAZZINA B1 LOCALI SOGEI E C1 ED ALTRI*VIA COPPITO*RECUPERO | 330 | 330 | 0 |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 2014-06-30
D13C09000090001 | 2012-05-28 | Provop | 0 | L'AQUILA | SCUOLA GUARDIA DI FINANZA LAVORI G8 PALAZZINA B1 CORPO 1 E 3 COPERTURA TERRAZZA*VIA COPPITO*COPERTURA TERRAZZA | 170 | 170 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
D18D09000100006 | 2012-02-24 | Provop | 0 | L'AQUILA | SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA DELLE FIAMME GIALLE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DEL | 114.716 | 114.716 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
C18C12000190005 | 2012-12-13 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI BAZZANO - PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI*VIA FRAZIONE BAZZANO*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI | 2000 | 2000 | 2003.512 | 2009-11-13 | 2013-09-10 | 3 | 2014-12-31 | 99 | 135/2012 |  | 2014-06-30
J17E09000290001 | 2014-03-26 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MARIA DI BAGNO - LOCALITA' SANTA MARIA DI BAGNO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. MARIA DI BAGNO | 111.016 | 111.016 | 99.419 | 2010-06-18 | 2010-07-26 | 5 | 2010-07-26 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2014-06-30
J17E09000400001 | 2014-03-28 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | *OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE O DELLA COLLEGGIATA, TEMPERA - L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 89.776 | 89.776 | 87.817 | 2010-06-21 | 2010-08-07 | 5 | 2010-08-07 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2014-06-30
J17E09000390001 | 2014-03-28 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | *OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA GIUSTA, frazione di SASSA, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 97.204 | 97.204 | 79.798 | 2010-07-01 | 2011-10-11 | 5 | 2011-10-11 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2014-06-30
J17E09000380001 | 2014-03-28 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. PIETRO - LOCALITA' COPPITO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. PIETRO | 242.65 | 242.65 | 234.533 | 2010-11-25 | 2011-02-14 | 5 | 2011-02-14 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2014-06-30
J17E09000330001 | 2014-03-26 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. GIUSTINO CIMITERIALE (SAN GIUSTO) - LOCALITA' PAGANICA - SAN GIUSTO CIMITERIALE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. GIUSTINO CIMITERIALE | 100 | 100 | 98.832 | 2010-09-21 | 2011-01-24 | 5 | 2011-01-24 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2014-06-30
J17E09000320001 | 2014-03-26 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MARIA D'APPARI - LOCALITA' MADONNA D'APPARI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. MARIA D'APPARI | 51.926 | 51.926 | 46.092 | 2010-09-07 | 2010-11-03 | 5 | 2010-11-03 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2014-06-30
J17E09000300001 | 2014-03-26 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MARIA DI VALLEVERDE - LOCALITA' S. MARIA DI VALLEVERDE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI S. MARIA DI VALLEVERDE | 96.5 | 96.5 | 90.048 | 2010-06-18 | 2010-06-22 | 5 | 2010-06-22 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2014-06-30
J14B11000440001 | 2012-01-10 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO, FRAZ. SAN VITTORINO, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 192.574 | 192.574 | 185.648 | 2012-01-27 | 2012-10-16 | 5 | 2012-10-16 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2014-06-30
J14B10000790001 | 2011-02-26 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIACOMO, VIA SAN GIACOMO, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 110.804 | 110.804 | 109.709 | 2011-06-14 | 2011-12-09 | 5 | 2011-12-09 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2014-06-30
J14B10000740001 | 2011-02-19 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN PIETRO APOSTOLO FRAZIONE PRETURO*VIA PRETURO*MESSA IN SICUREZZA - chiuso | 100 | 100 | 67.747 | 2010-07-01 | 2011-02-14 | 5 | 2011-02-14 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2014-06-30
J14B09000080001 | 2011-02-26 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI CRISTO RE, VIALE FRANCESCO CRISPI, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità - chiuso | 194.349 | 194.349 | 191.312 | 2010-11-03 | 2012-01-23 | 5 | 2012-01-23 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2014-06-30
F17E09000150001 | 2014-03-28 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | *OPCM 3820 - I FASE - CHESA DI SAN DONATO, SANTI DI PRETURO - L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 147.035 | 147.035 | 120.258 | 2010-06-11 | 2010-09-14 | 5 | 2010-09-14 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2014-06-30
F17E09000140001 | 2014-03-28 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, ASSERGI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 150.791 | 150.791 | 112.715 | 2010-06-18 | 2010-10-01 | 5 | 2010-10-01 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2014-06-30
J17E09000310001 | 2014-03-26 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. RITA DA CASCIA - VIA STRINELLA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. RITA DA CASCIA | 209.815 | 209.815 | 206.276 | 2010-06-11 | 2011-02-08 | 5 | 2011-02-08 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2014-06-30
C12J09000250001 | 2011-10-11 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VOLTE AL RIUTILIZZO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZO DUCALE", SITO NELLA FRAZIONE DI PAGANICA E DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*PIAZZA UMBERTO I, P.ZZA DELLA CONCEZIONE*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMIN | 426.306 | 426.306 | 351.647 | 2011-12-23 | 2012-05-22 | 5 |  | 0 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C11I09000060005 | 2011-10-13 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL GIORNO 06.04.2009 VIA GERMANIA 7 ¿ 9 ¿ 11 ¿ 13 PETTINO (AQ); *VIA GERMANIA 7-9-11-13*AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL GIORNO 06.04.2009 | 618.253 | 618.253 | 605.28 | 2010-03-25 | 2011-10-12 | 5 |  | 0 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C12C10000100001 | 2012-06-19 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA GERMANIA 1-3-5*VIA GERMANIA 1-3-5*LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 SITO IN VIA GERMANIA 1-3-5 | 972.747 | 972.747 | 298.066 | 2011-06-20 | 2014-04-09 | 5 |  | 0 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C12C12000090001 | 2012-06-27 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | DEMOLIZIONE FABBRICATO*VIA ANTICA ARISCHIA ANGOLO VIA CANADA*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 260 | 260 | 267.142 | 2013-04-05 | 2013-12-13 | 5 |  | 0 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C12J09000080001 | 2010-10-06 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DANNEGGIATO DALL'EVENTO SISMICO DEL GIORNO 06.04.2009*CENTRO STORICO CITTADINO, AREE LIMITROFE E FRAZIONI*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL GIORNO 06.04.2009, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ | 210000 | 210000 | 206461.771 | 2009-05-19 | 2014-05-28 | 3 | 2014-12-31 | 99 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C12J09000200001 | 2011-07-01 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLE FRAZIONI DI ROIO AQ*FRAZIONI DI ROIO AQ*OPERE PRO | 5700 | 5700 | 5455.416 | 2009-10-27 | 2014-05-15 | 3 | 2014-12-31 | 99 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C12J09000210001 | 2011-07-20 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ*FRAZIONI DI: CIVITA DI BAGNO, BAGNO GRANDE, BA | 7500 | 7500 | 7314.646 | 2010-01-07 | 2014-05-05 | 3 | 2014-12-31 | 98 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C11D13000000005 | 2013-03-15 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PIAZZA BARISCIANELLO FG102 PART.1029*PIAZZA BARISCIANELLO*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO | 53.156 | 53.156 | 51.332 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | 5 |  | 0 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C12J09000230001 | 2011-08-02 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONIDI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ*FRAZIONE DI ASSERGI*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALL | 480 | 480 | 477.595 | 2010-07-26 | 2013-10-04 | 3 | 2014-12-31 | 99 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C18B09000010001 | 2011-08-31 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN VIA DEL PARADOSSO III*VIA DEL PARADOSSO*SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLA FRAZIONE DI VASCHE DI | 131.995 | 131.995 | 150.732 | 2011-09-22 | 2011-09-22 | 5 |  | 0 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C18B11000390001 | 2011-06-21 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | LAVORI DI PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE NELLE FRAZIONI DI PAGLIARE ,GENZANO E SASSA (AQ) A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*FRAZIONI DI PAGLIARE ,GENZANO E SASSA (AQ)*PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI | 2100 | 2100 | 2055.529 | 2010-07-15 | 2012-07-04 | 5 |  | 0 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C18B11000610005 | 2011-09-20 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | SISMA 2009-LAVORI DI RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO NELLE FRAZIONI DI ONNA ES.GREGORIO *FRAZIONI ONNA E S.GREGORIO* RIMOZIONE DI COPERTURE IN AMIANTO | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 2011-12-06 | 2011-12-06 | 5 |  | 0 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C18B11000640005 | 2011-09-29 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI MONTICCHIO-L'AQUILA*FRAZIONE MONTICCHIO*PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI | 810 | 810 | 803.424 | 2009-10-29 | 2012-12-18 | 3 | 2014-12-31 | 99 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C18B12000000005 | 2012-03-06 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 IN LOCALITÀ POZZA,MENZANO E SANTI DI PRETURO NEL COMUNE DI L'AQUILA. *FRAZIONI DI PRETURO*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI | 550 | 550 | 542.356 | 2010-06-16 | 2012-12-24 | 5 |  | 0 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C18B12000090005 | 2012-07-09 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA 2009 -BONIFICA DI BENI CONTENENTI AMIANTO NELL'EDIFICIO OGGETTO DI DEMOLIZIONE DELLA CASERMA DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA SITO IN VIA PESCARA 85 *VIA PESCARA 85*BONIFICA AMIANTO,COPERTURA E SERBATOI | 11.253 | 11.253 | 11.253 | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 5 |  | 0 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C12J09000220001 | 2011-07-22 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ*FRAZIONE DI PAGANICA*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA | 6000 | 6000 | 5914.19 | 2009-05-26 | 2014-04-09 | 3 | 2014-12-31 | 97 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C11D11000030005 | 2011-09-07 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI S.GREGORIO*S.GREGORIO*DEMOLIZIONI E MESSA IN SICUREZZA | 3000 | 3000 | 2956.549 | 2011-10-20 | 2014-05-15 | 3 | 2014-12-31 | 98 | 135/2012 |  | 2014-06-30
J14B11000290007 | 2011-06-28 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | COOFINANZIAMENTO - BASILICA DI COLLEMAGGIO L'AQUILA - Restauro della Porta Santa | 22 | 0 | 22 | 2012-01-16 | 2012-01-16 | 5 | 2011-10-27 | 100 |  | COFINANZIAMENTO LIONSCLUB | 2014-06-30
J14B11000300007 | 2011-06-29 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | Donazioni - BASILICA DI SANTA MARIA DI COLLEMAGGIO, L'AQUILA - Restauro delle ante lignee | 24.47 | 0 | 24.35 | 2011-11-28 | 2012-03-16 | 5 | 2011-12-07 | 100 |  | ASSOCIAZIONE LIONS L'AQUILA | 2014-06-30
C11E11000000001 | 2011-03-23 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | EDIFICIO PERICOLANTE SULLA PUBBLICA VIA DANNEGGIATO DAL SISMA *CORSO VITTORIO EMANUELE*LAVORI DI DEMOLIZIONE TERZO PIANO E COPERTURA DELL'EDIFICIO | 748.788 | 748.788 | 710.661 | 2011-10-03 | 2012-03-20 | 5 |  | 0 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C11B12000070001 | 2012-06-01 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | VIA SFRIZZOLI VIA CATELLO VIA PITINUM VIA ANTICA ARISCHIA*PETTINO*MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI PETTINO DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 184.161 | 184.161 | 156.574 | 2012-11-26 | 2012-11-30 | 5 |  | 0 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C18B12000190005 | 2012-12-13 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI COLLEBRINCIONI-PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI*FRAZ.COLLEBRINCIONI*OPERE DI DEMOLIZIONI E PUNTELLAMENTI FABBRICATI | 1600 | 1600 | 1515.609 | 2010-08-24 | 2013-07-16 | 3 | 2014-12-31 | 98 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C11D12000080005 | 2012-06-11 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN ALCUNI SITI DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI L'AQUILA (BAGNO,PIANOLA E QUARTIERE BORGO RIVERA)-SISMA ABRUZZO 2009 *FRAZIONI DI BAGNO ,PIANOLA E BORGO RIVERA* RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN FABBRICATI CROL | 6.171 | 6.171 | 6.171 | 2012-08-07 | 2012-08-07 | 5 |  | 0 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C11D12000140005 | 2012-07-31 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA 2009-DEMOLIZIONI FABBRICATI-RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN VIA S.GIULIANO E VIA LOPARDI 9/A*VIA S.GIULIANO E LOPARDI*RIMOZIONE COPERTURA IN LASTRE DI CEMENTO AMIANTO | 3.51 | 3.51 | 4.247 | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 5 |  | 0 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C11D12000160001 | 2012-09-03 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | DEMILIZIONE E PUNTELLAMENTO EDIFI DANNEGGIATI DAL SISMA ARISCHIA *VIA MARTELLUCCI*DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTI FRAZIONE DI ARISCHIA AQ | 100 | 100 | 119.299 | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 5 |  | 0 | 135/2012 |  | 2014-06-30
C11D12000170005 | 2012-09-17 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO FABBRICATI IN VIA V.SPERANZA 2 E VIA DEL PORTONE 4.*VIA V.SPERANZA 4E VIA DEL PORTONE 4*RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO. | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 5 |  | 0 |  |  | 2014-06-30
H16I10000450001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 530*VIA F.P. TOSTI*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 10.769 | 10.769 | 10.769 | 2013-10-07 | 2014-03-12 | 5 | 2010-06-20 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000460001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1658*VIA LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 13.849 | 13.849 | 13.849 | 2013-12-04 | 2014-03-12 | 5 | 2010-03-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
D18C10000080001 | 2010-09-22 | Provop | 1 | L'AQUILA | TRIBUNALE DI L'AQUILA*VIA XX SETTEMBRE*INDAGINI STRUTTURALI SULLE STRUTTURE IN C.A. - OPERE EDILI COMPLEMENTARI | 122.317 | 122.317 | 108.946 | 2011-05-27 | 2013-07-09 | 5 | 2010-11-03 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2014-06-30
D12F10000160001 | 2012-05-25 | Provop | 1 | L'AQUILA | INDAGINI TEORICO SPERIMENTALI AI FINI DELLA VALUTAZIONE E DEL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA SISMICA DI PALAZZO CAMPONESCHI E PALAZZO CARLI IN L'AQUILA*VIALE VITTORIO EMANUELE II*INDAGINI TEORICO SPERIMENTALI AI FINI DELLA VALUTAZIONE E DEL RIPRISTINO DELLA S | 189.138 | 189.138 | 189.138 | 2011-03-25 | 2012-09-20 | 5 | 2012-09-20 | 100 | Delibera CIPE 79/2009 |  | 2014-06-30
D13B09000480001 | 2011-08-05 | Provop | 1 | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO PRETURO*EDIFICIO SCOLASTICO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 - EDIFICIO SCOLASTICO DI PRETURO | 276.719 | 276.719 | 273.595 | 2010-03-04 | 2013-12-18 | 5 | 2009-09-24 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2014-06-30
D13B09000580001 | 2012-06-01 | Provop | 1 | L'AQUILA | SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA SANTA BARBARA L'AQUILA*VIA SANTA BARBARA*LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI CATEGORIA B | 307.046 | 307.046 | 284.841 | 2010-02-26 | 2012-12-13 | 5 | 2010-09-30 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2014-06-30
H18B09000010001 | 2010-06-15 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 433*VIA CAMILLO DE MEIS N. 10*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 339.591 | 339.591 | 335.323 | 2010-12-01 | 2013-06-24 | 5 | 2011-05-29 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H18B09000040001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 439-440-449-450-1275-1276-539-530*LOC. COLLE SAPONE - COLLE CAPO CROCE - S. FRANCESCO - S.GIACOMO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 43.081 | 43.081 | 43.081 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 5 | 2010-04-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
D13B11000260005 | 2011-09-23 | Provop | 1 | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO "COLLE SAN GIACOMO".*VIA PIER GODETTI*LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICO " COLLE SAN GIACOMO " SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA. | 434.152 | 434.152 | 410.915 | 2010-02-26 | 2012-12-13 | 5 | 2009-09-30 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2014-06-30
H16I11000220001 | 2011-03-31 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 544*VIA PUCCINI, 30*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 30.102 | 30.102 | 29.123 | 2011-11-12 | 2013-06-24 | 5 | 2011-12-06 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000160001 | 2010-07-28 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1122*VIA SCARFOGLIO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | 10.21 | 10.21 | 1.304 | 2012-04-11 | 2013-06-24 | 5 | 2010-02-19 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H12E09000090001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1673*PAGANICA - LOC. SANT'EMIDIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.708 | 8.708 | 8.708 | 2013-07-26 | 2013-07-26 | 5 | 2010-01-18 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000140001 | 2010-07-28 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 546*VIA GIACOMO PUCCINI N. 7, 9 E 11*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 36.428 | 36.428 | 36.167 | 2011-09-22 | 2013-06-24 | 5 | 2011-03-21 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000180001 | 2010-07-28 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 352*VIA ASMARA N. 3*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 6.152 | 6.152 | 6.126 | 2011-10-17 | 2013-06-24 | 5 | 2011-02-12 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000190001 | 2010-07-28 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 434*VIA CAMILLO DE MEIS N. 20*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 105.3 | 105.3 | 104.876 | 2011-04-06 | 2013-06-24 | 5 | 2011-01-20 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000200001 | 2010-08-04 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1274*VIA COLLE SAPONE N. 4/B*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 542.517 | 542.517 | 539.598 | 2010-12-14 | 2013-10-23 | 5 | 2011-06-13 | 100 |  |  | 2014-06-30
H16I09000130001 | 2010-07-20 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 548*PIAZZA SIMON BOLIVAR N. 16, 17, 18*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 152.88 | 152.88 | 152.092 | 2011-04-06 | 2013-06-24 | 5 | 2010-12-16 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000650001 | 2012-03-05 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 354-361-373-375-376*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 10.241 | 10.241 | 10.241 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 5 | 2010-05-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000560001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 63*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.667 | 8.667 | 8.667 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2010-09-07 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000570001 | 2012-01-12 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 1741-1742-1743*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 10.587 | 10.587 | 10.587 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-03-25 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000580001 | 2012-01-12 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1741*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.481 | 8.481 | 8.481 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-09-09 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000590001 | 2012-01-12 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1742*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.308 | 8.308 | 8.308 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-09-09 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000600001 | 2012-01-12 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1743*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 6.131 | 6.131 | 6.131 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-09-09 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000610001 | 2012-03-02 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER COMPLESSO IL MORO H7*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 9.867 | 9.867 | 9.867 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2010-06-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000730001 | 2012-03-05 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 354*VIA ASMARA, 11*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 5 | 2010-03-24 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000640001 | 2012-03-02 | AterAq | 1 | L'AQUILA | INDAGINI GEOGNOSTICHE SU FABB. 254-255 LOC. ARISCHIA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 4.581 | 4.581 | 4.581 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 5 | 2010-05-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000530001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 63-64-72-73-74*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 22.059 | 22.059 | 22.059 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-07-07 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000660001 | 2012-03-05 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 56-57-58-70-735*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 5 | 2010-07-29 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000670001 | 2012-03-05 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 59-60-61-62-65-66-67-69-379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 21.411 | 21.411 | 21.411 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 5 | 2010-04-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000680001 | 2012-03-05 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 354-361-373-375-376-56-57-58-70-735-59-60-61-62-65-66-67-69-379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2010-07-20 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000690001 | 2012-03-05 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 354-361-373-375-376-56-57-58-70-735-59-60-61-62-65-66-67-69-379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 RICERCA CAVITA' TERRENI | 5.857 | 5.857 | 5.857 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2011-02-23 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000700001 | 2012-03-05 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 56-57-58*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 5 | 2010-03-31 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000710001 | 2012-03-05 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-06-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000620001 | 2012-03-02 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER COMPLESSO IL MORO A2-B2*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 9.456 | 9.456 | 9.456 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 5 | 2010-12-13 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000460001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1275*LOC. SAN FRANCESCO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2010-06-21 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000330001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 1674-1675*VIA C. PASQUA - PAGANICA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-04-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000340001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 1674-1675*VIA C. PASQUA - PAGANICA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.297 | 8.297 | 8.297 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-10-27 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000350001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1388*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-01-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000390001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. A1 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-03-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000400001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER H1 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 10.357 | 10.357 | 10.357 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2010-04-13 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000410001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H3 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 9.922 | 9.922 | 9.922 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2010-04-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000420002 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H4 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2010-04-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000550001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 64*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 5 | 2010-12-20 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000440001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 449-450*VIA COLLE SAPONE*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.007 | 7.007 | 7.007 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-01-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000540001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 72-73*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-09-23 | 100 |  |  | 2014-06-30
H16I10000470001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1276*LOC. SAN FRANCESCO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.917 | 7.917 | 7.917 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2010-06-21 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000480001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 440*VIA SCARFOGLIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 6.776 | 6.776 | 6.776 | 2013-09-04 | 2013-09-04 | 5 | 2010-10-10 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000490001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 421-422-428-419*LOC. SANTANZA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 18.128 | 18.128 | 18.128 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-07-16 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000500001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN.1109-1111-1113 *LOC. SANTA BARBARA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 9.636 | 9.636 | 9.636 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-07-10 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000510001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO N. 422*VIA BEATA CRISTINA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.249 | 7.249 | 7.249 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-05-28 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000520001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N.1109*LOC. SANTA BARBARA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.452 | 7.452 | 7.452 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2010-10-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000740001 | 2012-03-05 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 66-67*VIA ASMARA, 30 - 32*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 9.116 | 9.116 | 9.116 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2010-02-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000430001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H5 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2010-04-19 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000720001 | 2012-03-05 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 354*VIA ASMARA, 11*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 3.905 | 3.905 | 3.74 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 5 | 2010-03-09 | 100 |  |  | 2014-06-30
H16I10000750001 | 2012-03-05 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER N. 361*VIA MONTE AMARO, 3*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4.451 | 4.451 | 4.451 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2010-04-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000760001 | 2012-03-05 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER . 59*PIAZZA CAMPO IMPERATORE N. 2*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4.207 | 4.207 | 4.207 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 5 | 2010-08-12 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000770001 | 2012-03-05 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 61*PIAZZA CAMPO IMPERATORE N. 4*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 5 | 2010-08-12 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000790001 | 2012-03-05 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO N. 373*VIA PIZZO DI SEVO, 8*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 5.069 | 5.069 | 5.069 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 5 | 2013-02-05 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000800001 | 2012-03-05 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 376*VIA MONTE SIRENTE, 22-26*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 6.578 | 6.578 | 2.64 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 5 | 2011-12-07 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000810001 | 2012-03-29 | AterAq | 1 | L'AQUILA | COMPLESSO "IL MORO"*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 39.947 | 39.947 | 39.947 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-04-10 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I11000050001 | 2011-01-27 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1393*VIA PIZZOLI - LOC. ARISCHIA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 355.974 | 355.974 | 354.496 | 2012-04-03 | 2013-09-24 | 5 | 2012-01-31 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I11000170001 | 2011-03-28 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 537*VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 13-15-17*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 64.723 | 64.723 | 63.064 | 2011-12-01 | 2013-06-24 | 5 | 2012-03-28 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I11002550001 | 2011-09-29 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER COMPLESSO IL MORO C1*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 140.738 | 140.738 | 135.853 | 2012-07-30 | 2013-12-04 | 5 | 2012-06-21 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I11002560001 | 2011-09-29 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NUMERI 254 E 255*VIA NAZIONALE N. 254 LOCALITA' ARISCHIA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 154.156 | 154.156 | 142.149 | 2012-12-14 | 2013-06-24 | 5 | 2012-09-24 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000570001 | 2012-03-05 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 375*VIA MONTE SIRENTE, 16-18*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 7.364 | 7.364 | 7.364 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2010-12-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I11000060001 | 2011-01-27 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1587*VIA MARIO CHINI SCALE H ED I*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 261.393 | 261.393 | 243.368 | 2012-04-16 | 2013-06-26 | 5 | 2012-06-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
J14B11000130001 | 2011-05-09 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA FRAZIONE CAMARDA, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 320 | 320 | 276.554 | 2012-12-19 | 2014-11-13 | 5 | 2013-12-18 | 86 | CIPE 43/2012 |  | 2014-06-30
J14B11000120001 | 2011-05-09 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA, FRAZIONE ROIO COLLE, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 339.353 | 339.353 | 325.9 | 2012-12-19 | 2013-10-08 | 5 | 2012-01-31 | 100 | CIPE 43/2012 | 1##176; lotto | 2014-06-30
J14B11000100001 | 2011-05-09 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI S. PAOLO DI BARETE, - L'AQUILA - I LOTTO - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | 350 | 350 | 253.664 | 2012-12-19 | 2014-12-17 | 5 | 2012-03-26 | 100 | CIPE 43/2012 |  | 2014-06-30
H16I09000590001 | 2012-03-05 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 70*VIA MONTE MORRONE, 5*INDAGINI STRUTTURE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 3.448 | 3.448 | 3.448 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 5 | 2010-02-16 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
J19C09000010001 | 2009-06-24 | DPC | 1 | L'AQUILA | EDIFICI ABITATIVI, PROGETTO C.A.S.E.*COMUNE DI L'AQUILA*REALIZZAZIONE | 814000 | 700000 | 700000 | 2009-10-30 | 2013-06-30 | 5 | 2010-10-30 | 100 |  |  | 2014-06-30
H16I09000490001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N.H8 *VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.468 | 8.468 | 8.468 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2010-07-16 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000350001 | 2010-10-04 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 542 - ESITO DI AGIBILITA' A E B*VIA G. TITTA ROSA N. 1 E 2*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 197.55 | 197.55 | 183.449 | 2011-09-01 | 2013-06-24 | 5 | 2011-12-20 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000400001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1386*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.392 | 7.392 | 7.392 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-02-20 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000410001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1390*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 15.373 | 15.373 | 15.373 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 5 | 2010-02-01 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000430001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1387 *VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.023 | 8.023 | 8.023 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-01-26 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000440001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1660*LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 6.661 | 6.661 | 6.661 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 5 | 2010-02-25 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000450001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATI NN. 1658-1660-1661 *VIA LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 32.021 | 32.021 | 32.021 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2011-04-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000320001 | 2010-09-15 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 445 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA ENRICO CASTI N. 6*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 155.959 | 155.959 | 152.205 | 2011-11-18 | 2013-06-24 | 5 | 2011-07-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000480001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H6 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 6.275 | 6.275 | 6.275 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 5 | 2010-04-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000310001 | 2010-09-10 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 436 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA CAMILLO DE MEIS N. 40*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 145.354 | 145.354 | 112.167 | 2011-08-22 | 2013-06-24 | 5 | 2011-01-31 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000500001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H2 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.389 | 8.389 | 8.389 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2010-03-18 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000510001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 539*VIA MAESTRI DEL LAVORO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 21.395 | 21.395 | 21.395 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2009-12-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000520001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 439 *VIA SCARFOGLIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2009-12-18 | 100 |  |  | 2014-06-30
H16I09000540001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1113*LOC. SANTA BARBARA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.187 | 7.187 | 7.187 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2010-06-03 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000550001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 74*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-01-27 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000560001 | 2012-03-02 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER N. 1386-1387-1388-1389-1390-1391*VIA AMITERNUM*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 5 | 2010-03-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000470001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO N. 1661*LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 4.009 | 4.009 | 4.009 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 5 | 2010-08-27 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H11E13000110001 | 2013-10-04 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER N. 62-65*PIAZZA CAMPO IMPERATORE *INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 13.354 | 13.354 | 11.946 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 5 | 2012-10-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000580001 | 2012-03-05 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 60*PIAZZA CAMPO IMPERATORE*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 3.927 | 3.927 | 3.927 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-02-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H11E09000050001 | 2013-11-27 | AterAq | 1 | L'AQUILA | INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE FABB. 1673 LOC. PAGANICA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 5 | 2009-11-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H11E13000220001 | 2013-12-02 | AterAq | 1 | L'AQUILA | LAVORI RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 06.04.2009 FABB. 435 VIA CAMILLO DE MEIS 30 - EDIFICIO RICLASSIFICATO E, PRECEDENTEMENTE B, SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI EFFETTUATE PRIMA DELLA RICLASSIFICAZIONE | 8.517 | 8.517 | 8.517 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 5 | 2010-09-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000210001 | 2010-08-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 545*VIA GIACOMO PUCCINI N. 13, 15 E 17*RIPARAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6/04/2009. | 109.099 | 109.099 | 107.682 | 2011-04-06 | 2013-06-24 | 5 | 2010-11-10 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000220001 | 2010-08-13 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 75 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 221.832 | 221.832 | 187.465 | 2011-11-24 | 2013-06-24 | 5 | 2011-12-30 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000230001 | 2010-08-13 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1124 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA CESARE DE LOLLIS*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 310.373 | 310.373 | 260.218 | 2011-06-03 | 2013-06-24 | 5 | 2011-07-13 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000260001 | 2010-09-07 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER COMPLESSO IL MORO C2*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 225.712 | 225.712 | 213.031 | 2011-08-10 | 2013-06-24 | 5 | 2011-08-26 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000280001 | 2010-09-10 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 543 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA SCARFOGLIO N. 34*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 390.472 | 390.472 | 386.596 | 2011-07-14 | 2013-06-24 | 5 | 2012-04-28 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000300001 | 2010-09-10 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1273 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA COLLE SAPONE N. 4/A*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 434.339 | 434.339 | 429.963 | 2010-12-20 | 2013-06-24 | 5 | 2011-12-30 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H11E09000040001 | 2013-11-27 | AterAq | 1 | L'AQUILA | INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE FABB. 1672 LOC. PAGANICA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 5 | 2009-11-05 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
F19H11000710007 | 2011-12-01 | ProvAq | 1 | L'AQUILA | LICEO SCIENTIFICO "A. BAFILE" - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "O. COLECCHI"*VIA ACQUASANTA, 16 - LOCALITA' COLLESAPONE*LAVORI DI CHIUSURA PORTICO AL PIANO TERRA | 660 | 0 | 656.891 | 2012-07-25 | 2013-09-05 | 5 | 2013-03-27 | 100 |  |  | 2014-06-30
C19H10000650007 | 2011-11-30 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | APPALTO INTEGRATO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI STABILIZZAZIONE E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA INCROCIO VIA XX SETTEMBRE VIA FONTESECCO*VIA XX SETTEMBRE*CONSOLIDAMENTO FRONTE FRANOSO | 1265.616 | 1265.616 | 1026.591 |  |  | 5 | 2013-10-16 | 100 | DCD 24/2010 |  | 2014-06-30
H16I09000240001 | 2010-08-13 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1392 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA ARISCHIA - VIA PIZZOLI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 503.497 | 503.497 | 501.276 | 2011-06-20 | 2014-11-03 | 5 | 2012-03-29 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H16I11000100001 | 2011-03-10 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1272*VIA COLLE SAPONE N. 4*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 836.836 | 836.836 | 813.566 | 2012-03-02 | 2014-10-23 | 5 | 2012-09-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
D16E09000720006 | 2012-02-15 | Provop | 1 | L'AQUILA | LICEO SCIENTIFICO "A. BAFILE"*VIA ACQUASANTA, 16*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO. | 913.381 | 913.381 | 888.828 | 2010-02-26 | 2012-12-11 | 5 | 2009-10-01 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2014-06-30
D12B09000310006 | 2012-03-07 | Provop | 1 | L'AQUILA | UFFICI PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE - COMMISSARIO DELEGATO - PALAZZO CENTI.*PIAZZA SANTA GIUSTA*LAVORI DI RECUPERO POST SISMAL DEL 6 APRILE 2009. - FINO ALL'APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA POI LA COMPERTENZA DELL'INTERO LAVORO PASSA ALLA REGIO | 3000 | 3000 | 3000 | 2012-08-13 | 2014-02-27 | 5 | 2014-02-27 | 100 | CIPE 82/2009/ CIPE 44/2012 |  | 2014-06-30
D12G10000340007 | 2013-01-24 | Provop | 1 | L'AQUILA | CASA CIRCONDARIALE DI L'AQUILA.*VIA AMITERNINA, 3*LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009. IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA. | 85 | 85 | 83.398 | 2010-10-20 | 2013-04-11 | 5 | 2009-07-16 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2014-06-30
D12F09000220001 | 2013-05-22 | Provop | 1 | L'AQUILA | CASA CIRCONDARIALE DELL'AQUILA CASERMA AGENTI MASCHILE E FEMMINILE RIPARAZIONE TRAMEZZATURE INTONACI SERVIZI PUBBLICI*VIA L'AQUILA*RIPARAZIONE | 532 | 532 | 516.342 | 2010-10-20 | 2014-09-11 | 5 | 2009-06-20 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2014-06-30
D11E09000040001 | 2011-04-27 | Provop | 1 | L'AQUILA | EX ARCHIVIO DI STATO*VIA PILE*LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO DEMANIALE "MERCATO ORTOFRUTTICOLO" SITO IN L'AQUILA, VIA PILE, PER LA REALIIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA COMUNITA' ED AGLI UFFICI DELLA FUTURA SEDE DELLA CORTE DI APPELLO DI | 871.311 | 871.311 | 866.659 | 2011-10-10 | 2014-09-24 | 5 | 2012-11-05 | 100 | C.I.P.E. 82/2009 |  | 2014-06-30
D16G09000190001 | 2013-10-01 | Provop | 1 | L'AQUILA | LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 -RIPARAZIONE EDIFICIO SEDE CASA CIRCONDARIALE AQ: DIREZIONE - CASERMA AGENTI MASCHILE E FEMMINILE INTONACI ESTERNI E RIFACIMENTO COPERTURA | 420 | 420 | 399.117 | 2010-10-20 | 2014-09-11 | 5 | 2009-06-20 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2014-06-30
F14D09000010003 | 2010-12-23 | ProvAq | 1 | L'AQUILA | AUTOPARCO PROVICIALE DI L'AQUILA*VIA DELLA CROCETTA*LAVORI DI REVISIONE DEI LOCALI IGIENICO SANITARI UBICATI NEI CONTAINER DA ADIBIRE AD UFFICI ALLOCATI PRESSO L'AUTOPARCO PROVINCIALE DI COLLEMAGGIO | 4.032 | 4.032 | 4.032 | 2011-01-24 | 2011-01-24 | 5 | 2010-07-28 | 100 |  |  | 2014-06-30
H16I11000600001 | 2011-05-23 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 550*PIAZZA SIMON BOLIVAR N. 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1314.609 | 1314.609 | 1262.857 | 2012-08-30 | 2014-09-16 | 5 | 2013-07-30 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
C12D10000270001 | 2011-07-20 | COMUNE DI L'AQUILA | 1 | L'AQUILA | CAMPO SPORTIVO DI SAN GREGORIO*FRAZIONE DI SAN GREGORIO*LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO DI SAN GREGORIO CON REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA. | 393.117 | 213.117 | 306.785 | 2012-03-06 | 2013-11-26 | 5 | 2013-08-31 | 100 | OPCM 3898/2010 | La restante parte della donazione verrà utilizzata per la realizzazione della Tribuna e per l'urbanizzazione dell'area di accoglienza di San Gregorio | 2014-06-30
C12F11000060004 | 2011-09-19 | COMUNE DI L'AQUILA | 1 | L'AQUILA | LAVORI DI COMPLETAMENTO DI PARTE DEL CAMPO CIMITERIALE DELLA FRAZIONE DI PAGANICA DESTINATA ALL'INUMAZIONE DELLE VITTIME DEL SISMA DEL 06/04/2009.*CAMPO CIMITERIALE DELLA FRAZIONE DI PSAGANICA*SISTEMAZIONE VIALETTI E GRADONATE | 25 | 0.1 | 23.729 | 2012-04-27 | 2012-04-27 | 5 | 2012-04-27 | 100 | 0 |  | 2014-06-30
C12D10000290004 | 2011-09-13 | COMUNE DI L'AQUILA | 1 | L'AQUILA | LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PRETURO DANNEGGIATO A SEGUITO DELL'UTILIZZO A TENDOPOLI DOPO IL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*FRAZIONE DI PRETURO - VIA DEL CANTARELLO*LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PRETURO DANNEGGIATO A | 120.135 | 120.135 | 104.176 | 2011-12-02 | 2012-05-22 | 5 | 2011-12-30 | 100 | OPCM 3898/2010 |  | 2014-06-30
C19H10000600002 | 2011-08-18 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA 06 2009 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DI PARETI VERTICALI INSTABILI A RIDOSSO DELLE ABITAZIONI CIVILI RISTORANTE LA CONCA E A RIDOSSO DEL TERMINALI BUS VIA CLDORA*VIA CALDORA*RETI PROTTETTIVE E CONSOLIDAMENTO SCARPATA | 208.926 | 208.926 | 208.926 | 2010-12-31 | 2011-04-21 | 5 |  | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2014-06-30
C19H11000020002 | 2011-02-23 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | VIA MARIANA*FRAZIONE POGGIO DI ROIO*CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UNA FRANA. EMERGENZA SISMA 6 APRILE 2009. LAVORI DI SOMMA URGENZA. | 180 | 180 | 180 | 2011-10-07 | 2011-10-07 | 5 | 2011-08-31 | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2014-06-30
F11B09000330003 | 2011-03-16 | ProvAq | 1 | L'AQUILA | SR 17 TER*VIA SR 17 TER*SR 17 TER ¿DELL¿APPENNINO ABRUZZESE¿ INTERVENTO DI EMERGENZA PER L¿ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA¿ DI ACCESSO ALL¿ABITATO DI BAZZANO ED ALL¿INSEDIAMENTO CASE | 300 | 300 | 231.838 | 2010-11-25 | 2011-09-07 | 5 | 2011-11-10 | 100 |  |  | 2014-06-30
H11D11000010001 | 2011-12-01 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1672*PAGANICA - LOC. SANT'EMIDIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 14.839 | 14.839 | 14.839 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 5 | 2011-12-16 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
F14E10000320003 | 2011-01-19 | ProvAq | 1 | L'AQUILA | SP 1 "AMITERNINA" E SR 584 "DI LUCOLI" *VIA PROVINCIALE AMITERNINA*SITEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SP 1 "AMITERNINA" E DELLA SR 584 "DI LUCOLI" PER MITIGARE L'IMPATTO DELL'INSEDIAMENTO ABITATIVO DI PAGLIARE DI SASSA | 600 | 600 | 554.48 | 2011-12-21 | 2012-12-12 | 5 | 2012-09-14 | 100 |  | Fondi della Regione Abruzzo | 2014-06-30
F19J09000090003 | 2010-11-05 | ProvAq | 1 | L'AQUILA | S.R. 17 BIS "DELL FUNIVIA DEL GRAN SASSO E DI CAMPO IMPERATORE"*VIA SR 17 BIS*MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO (SR 17 BIS) TRA I NUOVI INSEDIAMENTI DI PAGANICA E LA VIABILITÀ URBANA | 458.646 | 458.646 | 417.501 | 2011-09-06 | 2013-07-25 | 5 | 2012-09-11 | 100 |  | Fondi della Regione Abruzzo | 2014-06-30
D18C09000170001 | 2013-05-22 | Provop | 1 | L'AQUILA | LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 - RIPARAZIONE EDIFICIO SEDE CASA CIRCONDARIALE AQ: CASERMA AGENTI DIREZIONE RIFACIMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TVCC ANTI EVASIONE | 263 | 263 | 253.702 | 2010-10-20 | 2013-06-06 | 5 | 2009-06-17 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2014-06-30
H16I09000530001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO NN. 421-428*LOC. SANTANZA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 58.839 | 58.839 | 58.839 | 2013-09-17 | 2013-12-04 | 5 | 2010-06-04 | 100 |  |  | 2014-06-30
H11E13000120001 | 2013-10-04 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 564*VIA TEOFILO PATINI *RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 10.747 | 10.747 | 10.747 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 5 | 2010-11-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
H11E13000050001 | 2013-08-06 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 598 VIA GABRIELE D'ANNUNZIO N. 17/21 RIPARAZIONE ALLOGGIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 17.737 | 17.737 | 17.013 | 2013-09-17 | 2013-10-01 | 5 | 2013-05-20 | 100 | OPCM 3803/2009 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA | 2014-06-30
D16J09000240001 | 2011-03-30 | Provop | 1 | L'AQUILA | PALAZZO DI GIUSTIZIA*VIA XX SETTEMBRE*DEMOLIZIONE COMPLETA DEL MANUFATTO ALA UFFICI | 2430 | 2430 | 883 | 2011-10-21 | 2014-06-04 | 5 | 2013-10-15 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2014-06-30
J14B11000380007 | 2011-09-29 | MiBAC | 0 | L'AQUILA | Donazione - CONVENTINO E MUSEO DELLE RELIQUIE NEL CONVENTO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA*VIA SAN GIULIANO*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELL'ANTICO CONVENTINO E DEL MUSEO DELLE RELIQUIE NEL CONVENTO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA | 130 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 0 |  | CONTABILITA' SPECIALE 5274 INTESTATA AL VICE COMMISSARIO O.P.C.M. 3761/09 | 2014-06-30
F14B12001130001 | 2013-01-04 | MiBAC | 0 | L'AQUILA | L'AQUILA FRAZIONE ROIO COLLE CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA LAVORI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DEL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA'*VIA MADONNA DELLA CORTE*DEMOLIZIONE DELLA VECCHIA CORDOLATURA SULL'ARCONE DELLA ZONA PRESBITERIALE E COMPLETAMENTO DEL RIFACIMENTO - chiuso | 25.8 | 25.8 | 23.162 | 2013-05-14 | 2013-05-31 | 5 | 2013-06-28 | 100 |  | Decreto del Direttore regionale del 30/07/2012 | 2014-06-30
C17H11002220001 | 2011-09-07 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRONCO STRADALE A SENSO UNICO DI COLLEGAMENTO FRA LA STAZIONE FERROVIARIA E PORTA RIVERA*VIA TANCREDI DA PENTIMA*REALIZZAZIONE TRACCIATO DI EMERGENZA PST SISMA | 130.478 | 130.478 | 124.739 |  |  | 5 |  | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2014-06-30
C17H11000990002 | 2011-06-15 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI MURI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 NEL CENTRO DI SAN PIETRO DELLA JENCA NEL COMUNE DELL'AQUILA*VIA COMUNALI*REALIZZAZIONE DI MURI DI CONTENIMENTO CON ELEMENTI MODULARI DEL TIPO GABBIONATE | 146.972 | 146.972 | 146.972 |  |  | 5 |  | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2014-06-30
H16I10000200001 | 2011-01-03 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1072*VIA F. SANTAVICCA, 1 - 5 - 7*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009, ESITO DI AGIBILITÀ "B" | 83.265 | 83.265 | 76.3 | 2012-02-09 | 2014-08-08 | 5 | 2012-06-07 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
C17C10000050004 | 2011-09-19 | COMUNE DI L'AQUILA | 0 | L'AQUILA | OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL¿INTERNO DELLA X CIRCOSCRIZIONE PAGANICA POST ¿ SISMA FONDI DI BILANCIO 2008*VIA DEGLI ALPINI*COMPLETAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MUSP PAGANICA | 15.3 | 15.3 | 15.3 |  |  | 5 |  | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2014-06-30
H16I11000130001 | 2011-03-24 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 547*VIA G. PUCCINI N. 5*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 432.752 | 432.752 | 422.402 | 2011-12-09 | 2014-07-15 | 5 | 2012-06-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-30
C34H00000250005 | 2011-10-03 | Provop | 1 | L'AQUILA | LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "T.PATINI" L'AQUILA | 387.699 | 387.699 | 348.745 | 2010-02-26 | 2013-07-31 | 5 | 2009-09-18 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2014-06-30
D13G09000110001 | 2010-12-16 | Provop | 1 | L'AQUILA | PALAZZINA UFFICI DELL'EX ARCHIVIO DI STATO DA DESTINAREA SEDE DEGLI UFFICI DELLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA*VIA PILE*RISTRUTTURAZIONE COMPLETA | 1145.165 | 1145.165 | 1133.07 | 2010-12-02 | 2013-07-22 | 5 | 2010-01-29 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2014-06-30
D17B13000140001 | 2013-10-30 | Provop | 1 | L'AQUILA | Ristrutturazione Camera di Commercio in Corso V. Emanuele | 2800 | 2800 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2014-10-31
D12G09000140006 | 2012-03-01 | Provop | 1 | L'AQUILA | CASERMA ROSSI ESERCITO ITALIANO*VIA ALCIDE DE GASPERI, 1*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 |  |  | 2014-10-31
D12B09000290001 | 2012-02-22 | Provop | 0 | L'AQUILA | REALIZZAZIONE UFFICI DA DESTINARE ALLA PREFETTURA DELL'AQUILA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA *VIA FIAMME GIALLE*RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE | 240 | 240 | 0 |  |  | 3 |  | 100 |  |  | 2014-10-31
D18B09000050001 | 2012-07-13 | Provop | 0 | L'AQUILA | INDAGINI CON OPERAZIONI DI CAROTAGGIO SUI MATERIALI CEMENTIZI DEL PROGETTO CASE IN L'AQUILA*VIA S.N.*INDAGINI CON OPERAZIONI DI CAROTAGGIO SUI MATERIALI CEMENTIZI DEL PROGETTO CASE IN L'AQUILA | 46.771 | 46.771 | 0 |  |  | 3 |  | 100 |  |  | 2014-10-31
B13H12000190001 | 2013-02-04 | GSA | 1 | L'AQUILA | INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AMBITO URBANO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DELL'AQUILA *L'AQUILA*INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE (RETI IDRICHE, FOGNARIE ED IMPIANTI) NELL'AMBITO URBANO DEL CENTRO STORICO DELLA | 80052.78 | 80052.78 | 484 | 2011-08-11 | 2014-10-22 | 2 | 2015-12-31 | 0 |  |  | 2014-10-31
D13C09000060001 | 2012-05-28 | Provop | 0 | L'AQUILA | RIPARAZIONE DANNI SISMA 06/04/09 PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE IN L'AQUILA RIQUALIFICAZIONE DELLE PALAZZINE A COMANDO A1 E A2 ED ANDRONI SCALE PIANO TERRA*VIA COPPITO*ADEGUAMENTO FUNZI | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 3 |  | 100 |  |  | 2014-10-31
D14D09000010001 | 2012-05-30 | Provop | 0 | L'AQUILA | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 RIQUALIFICAZIONE BOULEVARD*VIA COPPITO*RIQUALIFICAZIONE BOULEVARD PER ACCESSO CAPI DI STATO | 250 | 250 | 0 |  |  | 3 |  | 100 |  |  | 2014-10-31
D18D09000110006 | 2012-02-24 | Provop | 0 | L'AQUILA | SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA DELLA FIAMME GILALLE*LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEDE PROVVISIORIA DELLA PREFETTURA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GDF, EDIF. A1, PIANO TERRA. | 1300 | 1300 | 0 |  |  | 3 |  | 100 |  |  | 2014-10-31
D18D09000120001 | 2012-10-11 | Provop | 0 | L'AQUILA | FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI TECNOLOGICI ALL'INTERNO DELLA SALA CED VERTICE G8*VIA FIAMME GIALLE*FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI | 71 | 71 | 0 |  |  | 3 |  | 100 |  |  | 2014-10-31
D12J09000370006 | 2012-03-01 | Provop | 1 | L'AQUILA | COMANDO PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO *VIALE GIOVANNI XXIII,8* LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 5000 | 5000 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 |  |  | 2014-10-31
D11B09000180001 | 2010-02-01 | Provop | 0 | L'AQUILA | BRETELLA DI COLLEGAMENTO*VIA CAGNANO- SS-80*REALIZZAZIONE TRA VIA DELLE FIAMME GIALLE (SCUOLA ISPETTORI GDF)- VIA CAGNANO E LA SS.80 | 4203.795 | 4203.795 | 0 |  |  | 3 |  | 100 |  |  | 2014-10-31
D18D09000090001 | 2011-09-19 | Provop | 0 | L'AQUILA | CASERMA CARABINIERI IAFOLLA*VIA BEATO CESIDIO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO DI DIFESA DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI SVOLGIMENTO DEL VERTICE G8. | 557 | 557 | 0 |  |  | 3 |  | 100 |  |  | 2014-10-31
H16I11002540001 | 2011-09-29 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1685*VIA PIEMONTE NN. 9-11-13-15*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 288.061 | 288.061 | 267.578 | 2012-07-30 | 2013-12-04 | 4 | 2013-03-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-31
H16I11002360001 | 2011-08-10 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NUMERI 1729, 1730 E 1731*VIA PONTE SAN GIOVANNI*RIPARAZIONE EDIFICI ATER DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 988.318 | 988.318 | 628.641 | 2012-08-08 | 2014-09-08 | 3 | 2014-12-31 | 70 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-31
H16I11000590001 | 2011-05-23 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 446*VIA ENRICO CASTI N. 8*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1053.138 | 1053.138 | 849.558 | 2012-09-19 | 2014-06-27 | 4 | 2013-11-21 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-31
H16I11000470001 | 2011-04-27 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 444*VIA ENRICO CASTI N. 2*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 554.023 | 554.023 | 517.596 | 2012-04-16 | 2013-06-24 | 4 | 2012-11-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-31
H16I11000140001 | 2011-03-24 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1712*VIA MONTE SALVIANO, 11 - 13*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1111.975 | 1111.975 | 919.239 | 2012-08-03 | 2013-06-24 | 4 | 2012-12-03 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-31
H16I11000120001 | 2011-03-14 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1627*VIA DI CIVITA MONTICCHIO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 2782.02 | 2782.02 | 2171.541 | 2011-12-01 | 2014-12-03 | 4 | 2014-05-28 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-31
H16I11000110001 | 2011-03-14 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 386*VIA FONTESECCO N. 29*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 830.766 | 830.766 | 767.758 | 2012-04-11 | 2014-04-08 | 4 | 2012-06-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-31
H16I11000070001 | 2011-02-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 540*VIA PIERO GOBETTI, 3 - 4 - 5*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 202.762 | 202.762 | 197.51 | 2012-05-09 | 2014-10-15 | 4 | 2013-11-30 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-31
H16I11000040001 | 2011-01-27 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1585*VIA MARIO CHINI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 446.071 | 446.071 | 434.534 | 2011-07-15 | 2013-09-05 | 4 | 2013-06-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-31
H16I11000030001 | 2011-01-25 | AterAq | 1 | L'AQUILA | EDIFICIO POLIFUNZIONALE*VIA DI CIVITA - LOC. MONTICCHIO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 424.33 | 424.33 | 100.862 | 2014-07-23 | 2014-12-16 | 3 | 2015-06-30 | 50 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-31
H16I12000000001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 538*VIA MAESTRI DEL LAVORO*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 62.895 | 62.895 | 59.68 | 2014-05-15 | 2014-11-13 | 4 | 2014-05-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-31
H16I12000010001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 541*VIA PIERO GOBETTI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 413.317 | 413.317 | 392.57 | 2013-02-05 | 2014-12-03 | 4 | 2013-10-31 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-31
H19F14000040001 | 2014-05-07 | AterAq | 1 | L'AQUILA | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. ATER 430 (N.2 NEGOZI E N.1 ALLOGGIO) | 11.744 | 11.744 | 6.983 | 2014-12-03 | 2014-12-10 | 4 | 2014-06-26 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-31
H14B14000290001 | 2014-07-22 | AterAq | 1 | L'AQUILA | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 525 (N. 2 NEGOZI ATER) | 13.558 | 13.558 | 11.226 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 4 | 2014-08-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-31
H19F14000050001 | 2014-05-12 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 361 VIA MONTE AMARO, 3 - RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 110.341 | 110.341 | 8.994 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 3 | 2015-02-28 | 0 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-31
H19F14000000001 | 2014-02-26 | AterAq | 1 | L'AQUILA | INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA FABB. 406 SITO IN VIA SALLUSTIO | 43.932 | 43.932 | 5.586 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 3 | 2014-12-31 | 12 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-31
H16J13000170001 | 2013-09-16 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 529 (N.1 ALLOGGIO) VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI N. 55 RIPARAZIONE EDIFICIO CLASSIFICATO "E" DI MINORANZA | 68.685 | 68.685 | 63.65 | 2013-10-07 | 2014-07-23 | 4 | 2013-11-21 | 100 | OPCM 3803/2009 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA - IN CORSO DI ULTIMAZIONE I LAVORI IN AFFIDAMENTO DIRETTO | 2014-12-31
H16I12000020001 | 2012-01-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 251 *VIA TRE SPIGHE, 10*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 112.611 | 112.611 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-31
H16I09000370001 | 2010-11-02 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1127 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA CESARE DE LOLLIS 26*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 74.915 | 74.915 | 2.481 | 2012-05-09 | 2013-06-24 | 4 | 2011-10-10 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-31
F12J11000270007 | 2012-02-17 | ProvAq | 1 | L'AQUILA | IPSIASAR "L. DA VINCI"*VIA MONTE SAN ROCCO, PINETA SIGNORINI*LAVORI DI RECUPERO DELLA PALESTRA (INTERVENTO POST SISMA 06/04/2009) | 600 | 0 | 566.42 | 2012-10-24 | 2014-09-09 | 4 | 2014-07-30 | 100 |  |  | 2014-12-31
D16J12000660001 | 2013-12-09 | Provop | 1 | L'AQUILA | Nuova sede del Comune di L'Aquila - demolizioni | 3000 | 3000 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 | Delibera CIPE 44/2012 |  | 2014-12-31
D16J12000670001 | 2013-12-09 | Provop | 1 | L'AQUILA | Monastero della Beata Antonia in Via Sassa L'Aquila | 4000 | 4000 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | Del. CIPE 44/2012 |  | 2014-12-31
D11B14000090001 | 2014-06-09 | Provop | 1 | L'AQUILA | RISTRUTTURAZIONE CENTRO CONGRESSI SAN BASILIO | 3000 | 3000 | 0 |  |  | 2 | 2019-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE N. 79/2009 |  | 2014-12-31
D14G95000000001 | 2012-09-27 | Provop | 1 | L'AQUILA | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA - CENTRO CONGRESSI SAN BASILIO | 3000 | 3000 | 0 |  |  | 1 | 2019-12-31 | 0 | Del. CIPE 79/2009 |  | 2014-12-31
D13C09000140001 | 2012-06-20 | Provop | 0 | L'AQUILA | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA SOTTUFFICIALI G.F. E ANNESSE PERTINENZE PALAZZINE B1 PIANO TERRA PARTE - VERTICE G8 *VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONA | 468 | 468 | 0 |  |  | 2 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
D12B09000350001 | 2012-05-30 | Provop | 0 | L'AQUILA | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 AREA CATERING AREA MOSTRA *VIA COPPITO*ALLESTIMENTO PERMANENTE | 712.04 | 712.04 | 0 |  |  | 2 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
D17E09000090001 | 2013-10-01 | Provop | 0 | L'AQUILA | LAVORI DI S.U. PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 06/04/09 E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA ALLIEVI GF CONNESSE VERTICE G8 EDIFICI F1 F2 F3 | 3470 | 3470 | 0 |  |  | 2 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
D16B14000060001 | 2014-03-28 | Provop | 1 | L'AQUILA | UNIVERSITA' DI L'AQUILA FACOLTA' DI ECONOMIA EDIFICI A-B-C-D-E-F ED ESTERNI | 4000 | 4000 | 0 |  |  | 1 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 79/2009 |  | 2014-12-31
J18F10000120001 | 2011-03-23 | MiBAC | 0 | L'AQUILA | CHIESA DI SANTA MARIA DI PAGANICA A L'AQUILA - OPERE PROVVISIONALI E ASSISTENZA AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA MESSA IN SICUREZZA | 1002.095 | 1002.095 | 0 |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 2014-12-31
H11E13000070001 | 2013-08-06 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H7 COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E CANSATESSA RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 3802.25 | 3802.25 | 243.19 | 2013-08-09 | 2014-12-10 | 3 | 2015-12-31 | 15 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-31
H11E13000080001 | 2013-08-06 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H4 COMPLESSO IL MORO CANSATESSA L'AQUILA VIA ANTICA ARISCHIA 46/E RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 3814.32 | 3814.32 | 506.905 | 2013-08-09 | 2014-11-11 | 3 | 2015-12-31 | 15 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-31
H11E13000130001 | 2013-10-04 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 740 VIALE CORRADO IV RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 SU FABBRICATO CLASSIFICATO E | 41.52 | 41.52 | 27.069 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 4 | 2014-01-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-31
H11E13000140001 | 2013-10-07 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H6 COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 CLASSIFICATO E | 3416.19 | 3416.19 | 265.344 | 2013-10-23 | 2014-11-10 | 2 | 2016-02-28 | 0 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-31
H11E13000150002 | 2013-10-07 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 1741/1742/1743 VIA MARCHE 15/17/19 - LOC. GIGNANO (AQ) RIPARAZIONE EDIFICI ATER DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 CLASSIFICATI E | 3106.25 | 3106.25 | 830.394 | 2013-10-23 | 2014-12-10 | 3 | 2016-12-31 | 30 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-31
H11E13000160001 | 2013-10-07 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H5 COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.09.2009 CLASSIFICATO E | 3322.64 | 3322.64 | 118.064 | 2013-10-23 | 2014-11-18 | 2 | 2015-12-31 | 5 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-31
H11E13000180001 | 2013-11-11 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 382 VIA SAN NICOLA D'ANZA N. 15 RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 142.83 | 142.83 | 126.879 | 2013-11-20 | 2014-12-16 | 4 | 2014-10-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA - IN CORSO DI AFFIDAMENTO I RIMANENTI LAVORI | 2014-12-31
H16I09000120001 | 2010-07-20 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1683*VIA PIEMONTE 17*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 293.037 | 293.037 | 291.843 | 2010-12-14 | 2013-06-24 | 4 | 2011-03-23 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-31
H16I09000250001 | 2010-08-13 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1711 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA MONTE SALVIANO N. 3*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 774.477 | 774.477 | 740.584 | 2011-12-19 | 2014-06-12 | 4 | 2012-10-01 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-31
H16I09000330001 | 2010-09-30 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1586 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA MARIO CHINI 3, 5 E 7*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 1217.026 | 1217.026 | 1202.146 | 2011-11-10 | 2014-12-05 | 4 | 2012-11-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-31
J14B11000140001 | 2011-05-09 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA , FRAZIONE CESE DI PRETURO, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 300 | 300 | 251.643 | 2013-08-07 | 2014-12-18 | 3 | 2013-12-31 | 83 | CIPE 43/2012 |  | 2014-12-31
H12E12000010002 | 2012-07-09 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 446*VIA CASTI, 8*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN FUNZIONE POST SISMA DI N.2 IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI | 7.756 | 7.756 | 5.489 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 4 | 2013-12-05 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-31
H16I09000360001 | 2010-10-25 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER B1 COMPLESSO RESIDENZIALE IL MORO - ESITO DI AGIBILITA' C.*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46*RIPARAZIONE EDIFICO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 264.349 | 264.349 | 253.643 | 2011-07-14 | 2014-12-05 | 4 | 2013-04-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-31
F19I12000020001 | 2013-02-14 | ProvAq | 1 | L'AQUILA | REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA*VIA S. AGOSTINO, 7*LAVORI DI COMPLETA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI UFFICI DELLA SEDE CENTRALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA | 15600 | 13600 | 145.955 | 2013-12-03 | 2014-03-13 | 2 | 2015-07-31 | 0 |  |  | 2014-12-31
H11E13000040001 | 2013-08-02 | AterAq | 1 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 552 VIA SANT'EMIDIO N. 15 RIPARAZIONE ALLOGGIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 51.07 | 51.07 | 49.145 | 2013-10-07 | 2013-11-19 | 4 | 2013-12-10 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-31
C14B13000110004 | 2013-07-25 | COMUNE DI L'AQUILA | 1 | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO "MARIELE VENTRE" LOC.PETTINO*VIA ANTICA ARISCHIA LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA EDIFICIO CON CATEGORIA SISMICA "E" | 5374.474 | 5374.474 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-30 | 0 | DCD 89/2011 |  | 2014-12-31
F18I13000120001 | 2013-06-28 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 135 - CHIESA SANTA MARGHERITA DEI GESUITI- PIAZZA SANTA MARGHERITA, L'AQUILA - Lavori di consolidamento e restauro | 3000 | 3000 | 14.51 | 2013-10-08 | 2014-10-23 | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 2014-12-31
F18I13000110001 | 2013-06-27 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'AGOSTINO - PIAZZA SAN MARCO,L'AQUILA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 6000 | 6000 | 30.692 | 2013-10-08 | 2014-11-21 | 2 | 2016-06-16 | 0 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 2014-12-31
F18I13000090001 | 2013-06-26 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 135 - L'AQUILA CHIESA DI SAN PIETRO IN COPPITO*PIAZZA SAN PIETRO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 4750 | 4750 | 131.149 | 2013-10-08 | 2014-11-20 | 3 | 2015-12-31 | 3 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-12-31
C16G13001440005 | 2013-07-30 | COMUNE DI L'AQUILA | 1 | L'AQUILA | INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRUTTURALE LOCULARIO EDIFICIO 96 A SEGUITO DELL' EVENTO SISMICO APRILE 2009*VIA DELLA CROCETTA | 584.446 | 584.446 | 0 |  |  | 2 | 2017-03-31 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2014-12-31
C16G13004090001 | 2013-12-24 | COMUNE DI L'AQUILA | 1 | L'AQUILA | LAVORI DI RECUPERO COMPLESSO FUNERARIO 9 MARTIRI GIOVINETTI CIMITERO MONUMENTALE L'AQUILA*VIA PANELLA* | 1461.414 | 1461.414 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2014-12-31
C17E10000190001 | 2014-02-03 | COMUNE DI L'AQUILA | 1 | L'AQUILA | TEATRO COMUNALE RIDOTTO*PIAZZA DEL TEATRO*RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DEL RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE | 416 | 416 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | DCD 24/2010 | Data stima di/o fine lavori ##232; da considerarsi meramente indicativa | 2014-12-31
C17H13002850001 | 2013-12-24 | COMUNE DI L'AQUILA | 1 | L'AQUILA | REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIALE DELLA CROCE ROSSA-L'AQUILA | 250 | 250 | 0 |  |  | 2 | 2014-12-31 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2014-12-31
C17H13002860001 | 2013-12-24 | COMUNE DI L'AQUILA | 1 | L'AQUILA | REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' S. BARBARA ED ALTRE-L'AQUILA | 1006.794 | 1006.794 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2014-12-31
C17H13002870001 | 2013-12-24 | COMUNE DI L'AQUILA | 1 | L'AQUILA | REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' STRUTTURALE DEL PONTE BELVEDERE L'AQUILA | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 | DCD 24/2010 |  | 2014-12-31
C18I13000530001 | 2013-09-17 | COMUNE DI L'AQUILA | 1 | L'AQUILA | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CAMERA MORTUARIA PRESSO CIMITERO MONUMENTALE DEL CAPOLUOGO*VIA PANELLA*RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CAMERA MORTUARIA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 CIMITERO MONUMENTALE | 476.542 | 476.542 | 0 |  |  | 2 | 2015-08-30 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2014-12-31
C14H13000080001 | 2013-12-24 | COMUNE DI L'AQUILA | 1 | L'AQUILA | RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO DENOMINATO "GALLERIA E PALAZZINA UFFICI" SITUATO NELL'AREA FLEXTRONICS - L'AQUILA | 2297.154 | 1700 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2014-12-31
C14D10000020008 | 2013-04-18 | COMUNE DI L'AQUILA | 1 | L'AQUILA | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DI PALAZZO MARGHERITA IN PIAZZA PALAZZO - L'AQUILA. | 11700 | 6700 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | DCD 24/2010 |  | 2014-12-31
C14E11000190001 | 2013-08-06 | COMUNE DI L'AQUILA | 1 | L'AQUILA | PONTE DI SANTA APOLLONIA*VIA XX SETTEMBRE*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE DI SANTA APOLLONIA | 900 | 900 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | DCD 24/2010 | Gara annullata | 2014-12-31
C14B13000100004 | 2013-07-25 | COMUNE DI L'AQUILA | 1 | L'AQUILA | EDIFICIO COMUNALE SCUOLA D'INFANZIA SAN SISTO*VIA DELLA FONTE LOC. SAN SISTO*LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI SAN SISTO | 963.304 | 963.304 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-30 | 0 | DCD 89/2011 |  | 2014-12-31
C14B13000060004 | 2013-07-17 | COMUNE DI L'AQUILA | 1 | L'AQUILA | LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRE A SCUOLA ELEMENTARE DI ARISCHIA*VIA COLLEBRINCIONI*NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE | 3011.472 | 3011.472 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-30 | 0 | DCD 89/2011 |  | 2014-12-31
C11B12000320001 | 2013-11-12 | COMUNE DI L'AQUILA | 1 | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO EDICOLA FUNERARIA SAN GIUSEPPE DEI MINIMI CIMITERO MONUMENTALE | 1372.266 | 1372.266 | 0 |  |  | 2 | 2016-05-31 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2014-12-31
C11B13000050001 | 2013-06-26 | COMUNE DI L'AQUILA | 1 | L'AQUILA | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA E VIABILITÀ ADIACENTE DI VIA FONTE GROSSA IN LOC. S.GIACOMO*VIA FONTEGROSSA*REALIZZAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI A PROTEZIONE DELLA STRADA SOTTOSTANTE | 593.5 | 593.5 | 0 |  |  | 3 | 2015-12-31 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2014-12-31
C11B13000200001 | 2013-10-30 | COMUNE DI L'AQUILA | 1 | L'AQUILA | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL¿OSSARIO SITO NEL CIMITERO MONUMENTALE DI L'AQUILA.*VIA PANELLA*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'OSSARIO SITO NEL CIMITERO MONUMENTALE DI L'AQUILA. | 568.65 | 568.65 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-30 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2014-12-31
C11E13000050004 | 2013-07-16 | COMUNE DI L'AQUILA | 1 | L'AQUILA | ERP PILE, VIA DEGLI ORSINI-LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI DI PROPRIETA' COMUNALE CON AGIBILITA' SISMICA "A" | 631.173 | 631.173 | 0 |  |  | 3 | 2015-02-28 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2014-12-31
C11E13000060004 | 2013-07-17 | COMUNE DI L'AQUILA | 1 | L'AQUILA | ERP TORRETTA, VIA MATTEO DA LEONESSA-LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO RESIDENZA PUBBLICA CON AGIBILITA' SISMICA "A" | 588.427 | 588.427 | 0 |  |  | 3 | 2015-02-28 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2014-12-31
C11E13000070004 | 2013-07-17 | COMUNE DI L'AQUILA | 1 | L'AQUILA | ERP PRETURO, VIA DELL'ARINGO-LAVORI DI SISTMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI CON AGIBILITA' SISMICA "A" | 636.412 | 636.412 | 0 |  |  | 3 | 2015-02-28 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2014-12-31
C12D11000130003 | 2011-11-09 | COMUNE DI L'AQUILA | 1 | L'AQUILA | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL CINEMA MASSIMO - C.SO FEDERICO II l'AQUILA - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE: RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' ESTERNA | 1546 | 1092 | 0 |  |  | 3 | 2015-12-31 | 0 | DCD 24/2010 |  | 2014-12-31
C11B13000280001 | 2013-10-30 | COMUNE DI L'AQUILA | 1 | L'AQUILA | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 CIMITERO CIVICO DI TEMPERA | 259.426 | 259.426 | 0 |  |  | 2 | 2015-09-30 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2014-12-31
C14B13000070004 | 2013-07-17 | COMUNE DI L'AQUILA | 1 | L'AQUILA | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COPPITO*VIA DEL CORSO*DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE | 1778.427 | 1778.427 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-30 | 0 | DCD 89/2011 |  | 2014-12-31
C13J13000750001 | 2013-12-24 | COMUNE DI L'AQUILA | 1 | L'AQUILA | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VIALE GIOVANNI XXIII E DELLA SCUOLA MEDIA DI SASSA SCALO | 19600 | 19600 | 0 |  |  | 1 | 2017-12-31 | 0 | DCD 89/2011 |  | 2014-12-31
D11B09000250001 | 2011-06-06 | Provop | 1 | L'AQUILA | SISTEMAZIONE INTERSEZIONE A RASO STADIO (VIA DE GASPERI) | 772.27 | 772.27 | 640.738 | 2011-03-10 | 2013-04-29 | 3 | 2013-02-12 | 100 | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 |  | 2014-12-31
D13C09000050001 | 2012-05-28 | Provop | 0 | L'AQUILA | RIPARAZIONE EDIFICI SEDE DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA DENOMINATI C1 CORPI 2 E 3 PIANO TERRA E TINTEGGIATURE ESTERNE*VIA COPPITO*RIPARAZIONI EDIFICI E TINTEGGIATURE ESTERNE | 325 | 325 | 0 |  |  | 3 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
D16D12000340001 | 2013-12-10 | Provop | 1 | L'AQUILA | ASSERGI Comune Dell'Aquila - CASERMA STAZIONE BASE DEI CARABINIERI - Stada Statale 17 bis - lavori di nuova costruzione - | 2500 | 2500 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | Del. CIPE 44/2012 |  | 2014-12-31
H14B13000010001 | 2013-04-19 | REGIONE ABRUZZO | 1 | L'AQUILA | PALAZZO EMICICLO; PALAZZO EX G.I. MASCHILE*VIA MICHELE JACOBUCCI*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI DA SISMA AI SENSI DELL'OPCM 3798/2011 DEGLI EDIFICI DENOMINATI EMICICLO ED EX G.I. MASCHILE | 13851.57 | 13851.57 | 0 |  |  | 3 | 2017-04-21 | 0 | Delibera CIPE 82/2009, Delibera CIPE 135/2012 |  | 2014-12-31
D11E09000030001 | 2010-10-22 | Provop | 1 | L'AQUILA | PALAZZO DI GIUSTIZIA DI L'AQUILA *VIA XX SETTEMBRE*DEMOLIZIONE PARZIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI FINITURE; DEMOLIZIONI STRUTTURE DI COPERTURA; DEMOLIZIONI ULTIMO E PENULTIMO LIVELLO; PROTEZIONE DELLE SUPERFICI ESPOSTE AD | 2136.5 | 2136.5 | 1920.343 | 2010-12-20 | 2013-08-06 | 3 | 2010-12-02 | 100 | C.I.P.E. 82/2009 |  | 2014-12-31
D13H09000230006 | 2011-12-07 | Provop | 0 | L'AQUILA | SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF.*VIA DELLE FIAMME GIALLE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE | 2650 | 2650 | 0 |  |  | 3 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
D17E09000080000 | 2013-09-24 | Provop | 1 | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE SCUOLE SASSA MONTICCHIO SAN BENEDETTO BAGNO | 672 | 672 | 572.451 | 2010-02-26 | 2011-02-23 | 3 | 2009-10-01 | 100 | Deli. CIPE 47/2009 |  | 2014-12-31
D12B09000360001 | 2012-05-30 | Provop | 0 | L'AQUILA | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA DELLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 ALLESTIMENTO PERMANENTE AREE*VIA COPPITO*ALLESTIMENTO PERMANENTE AREE | 286 | 286 | 0 |  |  | 2 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
D13C09000110001 | 2012-05-30 | Provop | 0 | L'AQUILA | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 VIALE DELLE BANDIERE VIALE DELL'AUDITORIUM AREA ARCHEOLOGICA ZONE VERDI*VIA COPPITO*INTERVENTI ILLUMINOTECNICI | 640 | 640 | 0 |  |  | 2 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
D12J09000400001 | 2013-01-23 | Provop | 1 | L'AQUILA | LAVORI PER IL RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO CONVITTO NAZIONALE CAMERA DI COMMERCIO E PROVINCIA DELL'AQUILA - LICEO CLASSICO BIBLIOTECA UFFICI DELLA PROVINCIA PROGETTAZIONE DEFINITIVA*VIA QUATTRO CANTONI*APPALTO SERVIZI PROGETTAZIONE E RECUPERO | 42745 | 42745 | 397.004 | 2013-03-28 | 2014-12-10 | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 82/2009 E CIPE 44/2012 |  | 2014-12-31
D17J12006840001 | 2012-06-11 | Provop | 1 | L'AQUILA | PIAZZA IN PIAZZA D'ARMI, FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO*PIAZZA D'ARMI*REALIZZAZIONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA PIAZZA IN PIAZZA D'ARMI FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO | 300 | 300 | 227.285 | 2012-07-27 | 2013-12-18 | 4 | 2012-04-23 | 100 | O.P.C.M. 4013/2012 ART. 21 |  | 2014-12-31
D19I11000070001 | 2011-12-30 | Provop | 1 | L'AQUILA | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E VALUTAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO EX PALAZZO DI GOVERNO COMUNE DELL'AQUILA*PIAZZA PREFETTURA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E VALUTAZIONE | 34000 | 34000 | 297.935 | 2012-10-04 | 2014-10-06 | 2 | 2015-12-31 | 0 | DEL CIPE 44/2012 e DEL CIPE 81/2012 |  | 2014-12-31
D12B09000320006 | 2012-03-07 | Provop | 1 | L'AQUILA | ARCHIVI REGIONE ABRUZZO E ALLOGGI PROVVEDITORATO ALLE OO. PP.*STAZIONE*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 2000 | 2000 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | C.I.P.E. n. 44/2012 |  | 2014-12-31
J14B11000180001 | 2011-06-06 | MiBAC | 0 | L'AQUILA | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA CAPPELLA LATERALE DI SANT'AGOSTINO A L'AQUILA | 13.513 | 13.513 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
D12J10000380006 | 2012-06-25 | Provop | 1 | L'AQUILA | SCUOLA ELEMENTARE " E. DE AMICIS ".*PIAZZA SAN BERNARDINO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO. | 16575 | 15635 | 255.479 | 2011-12-21 | 2014-07-24 | 2 | 2015-12-31 | 0 | Dec. Comm 24/2010 |  | 2014-12-31
D18C09000080001 | 2011-04-07 | Provop | 1 | L'AQUILA | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE PALAZZINE "A" E "B" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S. 80*ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E FORNITURE NECESSARIE PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE PALAZZINE "A" E "B" DELLA CASERME CAMPOMIZZI IN L'AQUILA - | 3220 | 3220 | 2703.729 | 2010-12-20 | 2014-07-10 | 4 | 2011-12-05 | 100 | DEL CIPE 82/2009 |  | 2014-12-31
D18C09000090001 | 2011-05-03 | Provop | 1 | L'AQUILA | RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE PALAZZINE "C", "D", "E" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S.80*RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PAL "C","D", "E" CASERMA CAMPOMIZZI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI TEMPORANEI A FAVORE POPOL. TERREMOT | 12291.76 | 12291.76 | 12214.654 | 2010-08-06 | 2012-06-13 | 4 | 2009-11-14 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2014-12-31
D18C09000150001 | 2012-05-02 | Provop | 1 | L'AQUILA | CASERMA CAMPOMIZZI PALAZZINE "C" "D" "E" AD USO DELL'ADSU PER LA POPOLAZIONE STUDENTESCA*VIA S.S. 80*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E IL RINFORZO DELLA SCOSSALINA DANNEGGIATA DALL'ABBONDANTE NEVICATA DEL FEBBRAIO 2012 E L'APPOSIZIONE DI PARANEV | 206 | 206 | 160.99 | 2012-08-21 | 2013-11-07 | 3 | 2012-05-24 | 100 | OPCM 3827/2009 e Del. CIPE 82/2009 |  | 2014-12-31
D14H12000010001 | 2012-08-07 | Provop | 1 | L'AQUILA | LAVORI DI RECUPERO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO EX PALAZZO DEL LITTORIO GIA CONVENTO FILIPPINI L'AQUILA*VIA SASSA*RECUPERO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO | 10530 | 10530 | 280.038 | 2012-09-12 | 2014-10-06 | 2 | 2015-12-31 | 0 | Del CIPE 44/2012 |  | 2014-12-31
D11B09000170001 | 2010-02-01 | Provop | 0 | L'AQUILA | VIA DELLE FIAMME GIALLE E AEROPORTO DEI PARCHI*FRAZIONI PRETURO E COPPITO*REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO SCUOLA DELLA GUARDIA DI FINANZA CON L'AEROPORTO DEI PARCHI | 5600 | 5600 | 0 |  |  | 3 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
D11B09000260001 | 2011-06-06 | Provop | 1 | L'AQUILA | ADEGUAMENTO DEL SISTEMA VIARIO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO " COLLE SAPONE "*COLLE SAPONE L'AQUILA*SOMMA URGENZA ADEGUAMENTO DEL SISTEMA VIARIO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO "COLLE SAPONE" | 3645.204 | 3645.204 | 3138.458 | 2011-03-10 | 2014-06-19 | 4 | 2012-09-22 | 100 | OPCM 3805/2009 - OPCM 4013/2012 |  | 2014-12-31
D13G09000240001 | 2011-12-16 | Provop | 1 | L'AQUILA | COMANDO REGIONALE L'AQUILA - GUARDIA DI FINANZA*VIA PAOLUCCI*RIATTAZIONE E RIPARAZIONE DI UNA PORZIONE DEL COMPLESSO SEDE DEL COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 E SUCCESSIVI - CORPO C DESTINATO A MENSA ED ALTR | 914.69 | 914.69 | 885.552 | 2010-04-01 | 2012-05-24 | 3 | 2010-07-20 | 100 | OPCM 3827/2009 e fondi GDF |  | 2014-12-31
D19C09000030001 | 2010-12-15 | Provop | 0 | L'AQUILA | MAP (MODULI ABITATIVI PROVVISORI) N° 98 NELLA FRAZIONE DI SAN GREGORIO DEL COMUNE DI L'AQUILA*VIA STRADA STATALE 17*LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE E URBANIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE AD ACCOGLIERE I MAP (MODULI PROVVISORI ABITATIVI)) PER ALLOGGIAMENTO PR | 7390 | 7390 | 0 |  |  | 3 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
D12J12000010001 | 2012-01-24 | Provop | 0 | L'AQUILA | LATO RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE - PRESSO LA CASERMA P. CIANCARELLI PIAZZA DELLA COOMENDA N. 4 L'AQUILA. REALIZZAZIONE DELLE LINEE DI ADDUZIONE DEL GAS METANO PER IL CORPO DI GUARDIA E PER GLI UFFICI DEL SAGF *PIAZZA DELLA COOMENDA 4*REALIZZAZIONE LINEE | 4.235 | 4.235 | 0 |  |  | 3 |  | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2014-12-31
D12J12000020001 | 2012-01-24 | Provop | 0 | L'AQUILA | LATO RIDOTTO TEATRO COMUNALE CASERMA P. CIANCARELLI LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA.*PIAZZA COOMENDA N. 4*MESSA IN SICUREZZA MURO CONTENIMENTO | 23.61 | 23.61 | 0 |  |  | 3 |  | 100 | O.P.C.M. 3827/2009 ART. 4 |  | 2014-12-31
D13B09000450001 | 2011-07-06 | Provop | 1 | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA "I.T.I.S." AMEDEO D'AOSTA 1° E 3° LOTTO*VIA ACQUASANTA LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. | 434.15 | 434.15 | 408.422 | 2010-03-04 | 2013-07-18 | 3 | 2010-03-04 | 100 | Del. CIPE47/2009 |  | 2014-12-31
D13B09000470001 | 2011-07-27 | Provop | 1 | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO I.T.I.S. " ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " AMEDEO D'AOSTA DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTARZIONE PROVINCIALE - 2° LOTTO -*VIA ACQUASANTA - LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI SISTEMAZIONE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09, DEGLI EDIFICI S | 740.757 | 740.757 | 730.107 | 2010-03-30 | 2014-09-03 | 4 | 2013-09-18 | 100 | DEL CIPE 47/2009 |  | 2014-12-31
D13B09000460001 | 2011-07-27 | Provop | 1 | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO I.T.I.S. "ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " AMEDEO D'AOSTA DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTARZIONE PROVINCIALE - 3° LOTTO -*VIA ACQUASANTA - LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI SISTEMAZIONE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09, DEGLI EDIFICI SCOLA | 1096.7 | 1096.7 | 1065.031 | 2010-03-03 | 2012-02-16 | 3 | 2009-09-24 | 100 | Del. CIPE 47/2009 |  | 2014-12-31
D18C09000100001 | 2011-05-18 | Provop | 1 | L'AQUILA | LAVORI DI RIPRISTINO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX ONPI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI L'AQUILA*VIA CAPO CROCE*LAVORI DI RIPRISTINO E RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX ONPI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI L'AQUILA | 10317.459 | 10317.459 | 8932.016 | 2011-10-10 | 2014-12-16 | 3 | 2014-11-11 | 100 | OPCM 3803/2009 -DEL. CIPE 135/2012 e Fondo Giovanardi |  | 2014-12-31
D18G10001950001 | 2011-02-01 | Provop | 1 | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'EDIFICIO SEDE DELLA QUESTURA DI L'AQUILA CORPI C E D DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 2009*VIA STRINELLA 1*LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL'EDIFICI | 5800 | 5800 | 5341.019 | 2010-10-12 | 2013-05-22 | 4 | 2011-01-14 | 100 | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2014-12-31
D17B09000800001 | 2013-11-14 | Provop | 1 | L'AQUILA | CHIESA DI SAN DOMENICO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 11370 | 11370 | 120.308 | 2013-12-20 | 2014-06-24 | 3 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 82/2009 |  | 2014-12-31
D18C09000160001 | 2012-10-17 | Provop | 1 | L'AQUILA | VIABILITA' INSEDIAMENTO MUSP PAGLIARE DI SASSA*VIA PAGLIARE DI SASSA*NUOVA VIABILITA' E SERVIZI | 1082.432 | 1082.432 | 767.76 | 2011-03-10 | 2012-12-18 | 3 | 2012-12-11 | 100 | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 |  | 2014-12-31
D18C10000400006 | 2011-10-03 | Provop | 1 | L'AQUILA | CASELLO AUTOSTRADALE A24-L'AQUILA OVEST; SS.80-VIA DEI MEDICI; SS.80- OSPEDALE SAN SALVATORE.*L'AQUILA*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LE OPERE CONTENUTE NEL "PIANO D'EMERGENZA PER LA MOBILITÀ DELLA CITTÀ DI L'AQUILA". | 1659.093 | 1659.093 | 1643.568 | 2011-03-10 | 2014-06-05 | 4 | 2010-10-15 | 100 | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 |  | 2014-12-31
D16D09000090001 | 2013-10-01 | Provop | 1 | L'AQUILA | SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI L'AQUILA LAVORI SISTEMAZIONE | 2133.289 | 2133.289 | 2075.737 | 2010-02-26 | 2014-05-29 | 4 | 2009-10-02 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2014-12-31
D16E09000740006 | 2012-04-19 | Provop | 1 | L'AQUILA | SCUOLA MATERNA PILE PICCOLO*VIA SALARIA ANTICA EST*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 - AGIBILITÀ SISMICA DI CATEGORIA B. | 134.369 | 134.369 | 130.529 | 2010-02-26 | 2013-12-13 | 4 | 2009-09-21 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2014-12-31
J14B10000820001 | 2011-03-24 | MiBAC | 0 | L'AQUILA | MESSA IN SICUREZZA - CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA ANCHE DELLE ANIME SANTE, L'AQUILA | 28.213 | 28.213 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
D13H09000120001 | 2011-02-04 | Provop | 1 | L'AQUILA | RIPARAZIONE COMANDO PROV.LE CARABINERI L'AQUILA - EDIFICIO MENSA - VIA BEATO CESIDIO | 181.038 | 181.038 | 180.992 | 2010-11-16 | 2012-07-20 | 4 | 2009-09-15 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2014-12-31
J14B10000840001 | 2011-04-06 | MiBAC | 0 | L'AQUILA | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza della cattedrale e della sagrestia | 1263.75 | 1263.75 | 1263.75 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
D18J11000190004 | 2012-01-10 | Provop | 1 | L'AQUILA | COMPLESSO SPORTIVO DI ACQUASANTA*VIA AMLETO CENCIONI*INTERVENTO DI RIPRISTINO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO A SEGUITO DELL'EVENO SISMICO DEL 06/04/2009 PAGATI DAL COMUNE DI L'AQUILA ATTO D'INTESA N° 650 DI REG. DEL 15/11/2011 A | 3178.88 | 3178.88 | 2868.258 | 2013-06-15 | 2014-05-19 | 3 | 2013-12-13 | 60 |  |  | 2014-12-31
D19G09000060001 | 2011-05-19 | Provop | 1 | L'AQUILA | PALAZZO CAMPONESCHI *VIA CAMPONESCHI*RIPRISTINO DEI DANNI A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 AL PALAZZO CAMPONESCHI APPROVATO CONTRATTO SENZA NESSUN PAGAMENTO - PAGATE SOLO INDAGINI | 12822.317 | 12822.317 | 843.375 | 2011-03-25 | 2014-12-16 | 3 | 2015-12-31 | 0 | Delibera CIPE 79/2009 |  | 2014-12-31
D19J09000200001 | 2011-03-02 | Provop | 1 | L'AQUILA | NUOVA VIABILITA' IN L'AQUILA SISTEMAZIONE AL VERDE | 100 | 100 | 91.184 | 2011-06-24 | 2014-02-10 | 3 | 2009-10-26 | 100 | OPCM 3805 |  | 2014-12-31
J14B11000040001 | 2011-04-18 | MiBAC | 0 | L'AQUILA | CHIESA DI SAN GIACOMO, VIA SAN GIACOMO, L'AQUILA - Lavori di restauro emergenze artistiche | 4 | 4 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
J14B11000050001 | 2011-04-27 | MiBAC | 0 | L'AQUILA | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - Smontaggio del coro ligneo della cattedrale di SS Giorgio e Massimo | 34.549 | 34.549 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
J14B11000060001 | 2011-05-06 | MiBAC | 0 | L'AQUILA | MESSA IN SICUREZZA - STABILIZZAZIONE STRUTTURALE E COPERTURA DELLA CHIESA DI SAN GREGORIO MAGNO IN LOCALITÀ SAN GREGORIO DI L'AQUILA*VIA SAN GREGORIO* | 150 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
D13B11000300001 | 2011-10-13 | Provop | 1 | L'AQUILA | SCUOLA SANTA MARIA DEGLI ANGELI -ISTITUTO SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DI GESÙ BAMBINO*VIA FORTEBRACCIO, 56*RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA 6/04/09 ED ADEGUAMENTO SISMICO | 4300 | 4300 | 3880.2 | 2012-06-05 | 2014-12-10 | 3 | 2014-11-29 | 0 | OPCM 3945/2011 art. 8 |  | 2014-12-31
D12F09000150001 | 2011-04-18 | Provop | 1 | L'AQUILA | RECUPERO EDIFICIO EX ISEF IN VIALE FRANCESCO CRISPI IN L'AQUILA DA DESTINARE AD UFFICI DELLA STRUTTURA GESTIONE DI EMERGENZA ED UFFICI DEL VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE*VIA FRANCESCO CRISPI*RECUPERO EDIFICIO EX ISEF IN VIALE FRANCESCO CRI | 1900 | 1900 | 1767.808 | 2011-11-19 | 2013-11-07 | 3 | 2011-12-19 | 100 | Delibera CIPE 44/2012 |  | 2014-12-31
D12F09000160001 | 2011-07-04 | Provop | 1 | L'AQUILA | DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER L'ABRUZZO IN L'AQUILA(VV.F.)*L'AQUILA*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09- PALAZZINA UFFICI - PAD. OFFICINA ED EDIFICIO LAVAG. ECC. | 3700 | 3700 | 283.99 | 2011-07-07 | 2014-10-10 | 2 | 2015-12-31 | 0 | Delibera CIPE 82/2009 e CIPE 44/2012 |  | 2014-12-31
D12F11000380006 | 2013-04-24 | Provop | 1 | L'AQUILA | ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI.*VIA LEONARDO DA VINCI*LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DI CATEGORIA A DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA. EMERGENZA SISMA 2009. | 144.798 | 144.798 | 140.943 | 2010-02-26 | 2013-12-13 | 3 | 2009-09-28 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2014-12-31
D12J09000200001 | 2010-10-12 | Provop | 1 | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEI CORPI DI FABBRICA DELL'EDIFICIO EX-ONPI *VIA CAPO CROCE, 1*INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEI CORPI DI FABBRICA DELL'EDIFICIO EX-ONPI - ZONA BAR, RISTO | 877.012 | 877.012 | 573.987 | 2011-06-09 | 2011-12-19 | 3 | 2011-04-21 | 100 | art. 2 c. 4 OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-31
D12J09000350007 | 2012-03-01 | Provop | 1 | L'AQUILA | DIREZIONE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO VVF.*VIALE PESCARA, 85*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 18200 | 18200 | 160.706 | 2011-02-28 | 2014-12-03 | 2 | 2014-12-31 | 0 | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2014-12-31
D12J12000210006 | 2013-03-14 | Provop | 1 | L'AQUILA | COMANDO REGIONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.*VIA DELLA POLVERIERA*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1100 | 1100 | 87.77 | 2013-03-19 | 2014-10-06 | 2 | 2015-12-31 | 0 | Delibera CIPE 44/2012 |  | 2014-12-31
D13B09000300001 | 2011-01-19 | Provop | 1 | L'AQUILA | QUESTURA DI L'AQUILA *VIA STRINELLA N. 1*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO QUESTURA - ESECUZIONE LAVORI E FORNITURE CORPI "C" E "D" E REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CORPI "A" E "B" E SUCCESSIVA ESECUZIONE. | 12700 | 12700 | 9202.89 | 2011-03-15 | 2014-12-10 | 3 | 2014-06-30 | 70 | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2014-12-31
D17G09000050001 | 2011-03-30 | Provop | 1 | L'AQUILA | EDIFICIO SEDE DELL'EX GENIO CIVILE DI L'AQUILA - LAVORI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE*VIA PORTICI DI SAN BERNARDINO, 25*RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE | 13000 | 13000 | 10329.207 | 2011-09-28 | 2014-12-18 | 3 | 2014-02-11 | 60 | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2014-12-31
D13B09000590001 | 2012-09-17 | Provop | 1 | L'AQUILA | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEL CENTRO INTERREGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO EDIFICIO AUTOFFICINA | 186.448 | 186.448 | 183.118 | 2010-10-20 | 2012-09-24 | 4 | 2009-06-11 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2014-12-31
D12E13000020001 | 2013-03-22 | Provop | 1 | L'AQUILA | COMPLESSO DEMANIALE BASILICA DI SAN BERNARDINO IN L'AQUILA- LAVORI URGENTI DI PUNTELLAMENTO E REALIZZAZIONE COPERTURA PROVVISORIA SUI LOCALI EX COMANDO MILITARE ESERCITO*PIAZZA SAN BERNARDINO*LAVORI URGENTI DI PUNTELLAMENTO E REALIZZAZIONE COPERTURA PROVV | 330 | 330 | 273.931 | 2014-08-06 | 2014-12-16 | 3 | 2014-06-20 | 100 | Delibera CIPE 82/09 |  | 2014-12-31
D13G09000230005 | 2011-11-17 | Provop | 1 | L'AQUILA | COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI L'AQUILA*VIA BEATO CESIDIO*LAVORI DI RIPARAZIONE N°8 ALLOGGI DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI. | 650 | 650 | 646.409 | 2010-12-02 | 2014-05-29 | 4 | 2011-11-10 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2014-12-31
D13H09000070001 | 2010-12-15 | Provop | 1 | L'AQUILA | COMPLESSO DEMANIALE SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI *VIA BEATO CESIDIO*RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO ALLOGGI DI SERVIZIO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 | 627.345 | 627.345 | 622.347 | 2010-10-20 | 2012-12-11 | 4 | 2009-08-02 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2014-12-31
D17C13000020001 | 2014-04-15 | Provop | 1 | L'AQUILA | Palazzo Alfieri sede Istituto Santa Maria degli angeli-Lavori di consolidamento e restauro | 3500 | 3500 | 374.865 | 2014-04-24 | 2014-12-03 | 3 | 2016-04-29 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2014-12-31
F14B13000510007 | 2013-04-04 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | Donazioni - CHIESA DI SANTA MARIA DI FARFA*PIAZZA S.MARIA DI FARFA*LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE | 130 | 0 | 0 |  |  | 3 | 2013-10-30 | 0 |  | Donazione Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro | 2014-12-31
D14E14000440001 | 2014-06-30 | Provop | 1 | L'AQUILA | IMPIANTI SPORTIVI PRESSO LA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI E SOVRAINTENDENTI DELLA GDF COLLE SANTO PADRE DI COPPITO L'AQUILA | 800 | 800 | 27.905 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 3 | 2015-11-30 | 0 | CIPE 44/2012 |  | 2014-12-31
F18I12000070002 | 2013-09-26 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 43 - L'AQUILA - MURA CIVICHE DEL CENTRO STORICO DE L'AQUILA *LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLE MURA CIVICHE DEL CENTRO STORICO DE L'AQUILA | 4600 | 4600 | 157.911 | 2013-09-10 | 2014-12-16 | 3 | 2016-03-31 | 3 | CIPE 43/2012 |  | 2014-12-31
D12F09000140001 | 2011-04-07 | Provop | 1 | L'AQUILA | PALAZZINE "F" E "G" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S. 80*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALAZZINE "F" E "G" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA - PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E FORNITURE PER LE NECESSITÀ DEL COMAN | 3185 | 3185 | 2453.766 | 2010-12-20 | 2014-07-10 | 4 | 2011-07-13 | 100 | Delibera CIPE 82/09 |  | 2014-12-31
J18F10000160001 | 2011-06-13 | MiBAC | 0 | L'AQUILA | COMPLESSO ARCIVESCOVILE E CATTEDRALE DEI SS.MASSIMO E GIORGIO -L'AQUILA *PIAZZA DUOMO*PROGETTAZIONE DEFIVITIVA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RELATIVI ALLA CATTEDRALE DEI SS. MASSIMO E GIORGIO E IL COMPLESSO DELLA CURIA ARCIVESCOVILE,LOTTO A,B,C. -L'A | 340 | 340 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
J14G10000040001 | 2011-11-30 | MiBAC | 0 | L'AQUILA | CHIESE VARIE - SMONTAGGIO, TRASPORTO, STIVAGGIO E RESTAURO | 147 | 147 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
F14B12001230001 | 2013-05-24 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 135 - CHIESA DI SAN PAOLO DI BARETE - VIA ROMA, L'AQUILA - II LOTTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - | 2300 | 2300 | 45.158 | 2013-03-26 | 2014-10-23 | 2 | 2015-06-30 | 2 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-12-31
F14B13000500000 | 2013-03-28 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 135 - CASTELLO CINQUECENTESCO - VIA OTTAVIO COLECCHI - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - | 14000 | 14000 | 199.876 | 2013-06-03 | 2014-12-16 | 2 | 2017-06-30 | 1 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 2014-12-31
F18F12000620001 | 2013-07-16 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA GIUSTA - FRAZ. BAZZANO (L'AQUILA) - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1000 | 1000 | 294.504 | 2013-09-11 | 2014-11-25 | 3 | 2014-11-05 | 29 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 2014-12-31
F18I13000080001 | 2013-06-26 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 135 - L'AQUILA CHIESA DI SAN SILVESTRO*PIAZZA SAN SILVESTRO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 6700 | 6700 | 116.172 | 2013-07-25 | 2014-11-13 | 2 | 2014-12-31 | 2 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-12-31
J14B11000110001 | 2011-05-09 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI S. MARIA DI ROIO, L'AQUILA - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | 425 | 425 | 36.68 | 2013-07-09 | 2013-10-30 | 3 | 2014-06-30 | 8 | CIPE 43/2012 |  | 2014-12-31
J14B11000020005 | 2011-03-30 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | Donazioni - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO ED ANNESSI LOCALI IN ONNA FRAZ. DELL'AQUILA - Lavori di recupero, consolidamento e restauro | 3000 | 0 | 618.993 | 2012-03-26 | 2014-04-11 | 3 | 2014-11-30 | 2 |  | Donazioni | 2014-12-31
C19C12000010001 | 2012-01-12 | COMUNE DI L'AQUILA | 1 | L'AQUILA | Lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio ERP in Via Milonia | 7500 | 7500 | 0 |  |  | 2 | 2017-06-30 | 0 | Decreto 62/11 |  | 2014-12-31
D16E09000710001 | 2012-02-15 | Provop | 1 | L'AQUILA | LAVORI SISTEMAZIONE EDIFICI PROPRIETA COMUNE L'AQUILA CON AGIBILITA' SISMICA DI CATEGORIA B - EDIFICIO SCOLASTICO PAGANICA DIREZIONE -*PAGANICA*SISTEMAZIONI EDIFICI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 1778.862 | 1778.862 | 1702.502 | 2010-02-26 | 2013-08-28 | 3 | 2009-10-30 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2014-12-31
F12I14000080005 | 2014-06-27 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI S. MARIA DELLA MISERICORDIA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO *PIAZZA S. MARIA DELLA MISERICORDIA* | 1500 | 1500 | 2.08 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2 | 2015-12-15 | 0 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-12-31
D12J09000290001 | 2011-09-13 | Provop | 1 | L'AQUILA | UNIVERSITÀ DI L'AQUILA - DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO C - LOCALITÀ COPPITO - L'AQUILA*VIA LOCALITÀ COPPITO*LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST-SISMA DELL'EDIFICIO SEDE DEI DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO C IN LOCALITÀ | 1584.18 | 1584.18 | 1161.893 | 2011-10-21 | 2014-12-16 | 4 | 2013-04-04 | 100 | Delibera CIPE 79/2009 |  | 2014-12-31
D13B09000490001 | 2011-09-02 | Provop | 1 | L'AQUILA | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA - FACOLTÀ DI INGEGNERIA *VIA MONTELUCO DI ROIO*RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6/04/09, ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO, SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 2313.4 | 2313.4 | 2203.556 | 2011-10-10 | 2014-11-19 | 3 | 2013-10-30 | 100 | CIPE N. 79/2009 |  | 2014-12-31
D19H09000510001 | 2011-09-02 | Provop | 1 | L'AQUILA | SEDE PROVVISORIA DELLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA DELL'UNIVERISTA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI "L. FERRARI" IN L'AQUILA*VIA ACQUASANTA*REALIZZAZIONE DELLA SEDE PROVVISORIA DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSO | 6000 | 6000 | 5425.606 | 2011-06-24 | 2014-09-29 | 4 | 2012-11-19 | 100 | 3827/2009 art.5 |  | 2014-12-31
D12E11000060001 | 2011-09-21 | Provop | 1 | L'AQUILA | CONVENTO DELLA BASILICA DI SAN BERNARDINO*PIAZZA SAN BERNARDINO*RECUPERO E CONSOLIDAMENTO | 24670 | 24670 | 29.937 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2 | 2015-12-31 | 0 | Del. CIPE 82/09 e 44/12 |  | 2014-12-31
D12E09000030001 | 2010-12-15 | Provop | 1 | L'AQUILA | BASILICA DI SAN BERNARDINO*VIA PIAZZA SAN BERNARDINO*SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CUPOLA, DEL TAMBURO E DELLA LANTERNA NELLA BASILICA DI SAN BERNARDINO- PROGETTO 1° STRALCIO 1° FASE | 7570 | 7570 | 7156.413 | 2010-12-02 | 2014-09-11 | 4 | 2011-06-30 | 100 | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2014-12-31
D12E09000050001 | 2011-09-20 | Provop | 1 | L'AQUILA | BASILICA DI SAN BERNARDINO IN L'AQUILA*VIA PIAZZA SAN BERNARDINO*PROG. ESEC. 1° STRALCIO FUNZ. 2° FASE CONSOLID. STRUTTURE SOTTOSTANTI CUPOLA, ARCONI ECC. -PROG. DEFIN. PER CONSOLIDAMENTO NAVATE, CAPPELLE LAT. E AMBIENTI DEL CONVENTO ADIACENTI ALLA CUP | 17430 | 17430 | 14114.547 | 2011-11-18 | 2014-12-18 | 3 | 2015-02-12 | 92 | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2014-12-31
J14B11000310001 | 2011-06-30 | MiBAC | 0 | L'AQUILA | CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE IN L 'AQUILA *PIAZZA DUOMO*LAVORI DI SISTEMAZIONE E PROTEZIONE CUPOLA E RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DALLE INTEMPERIE | 15.18 | 15.18 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
F18I1300050001 | 2013-09-17 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 135 - CHIESA DI SAN SISTO - VIA SAN SISTO, L'AQUILA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1200 | 1200 | 314.741 | 2013-11-06 | 2014-11-21 | 3 | 2014-05-19 | 3 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-12-31
F14B11001980002 | 2012-07-24 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | Donazioni - FRAZ. DI ROIO POGGIO *PIAZZA MADONNA DEL SANTUARIO*CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CROCE NELLA CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - | 1500 | 0 | 300 | 2013-10-30 | 2014-12-19 | 3 | 2014-12-30 | 2 | Convenzione del 20.07.2011 fra Vice Commissario BBCC, Regione Liguria, Arcidiocesi L##39;Aquila |  | 2014-12-31
F17H13002100001 | 2014-07-21 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI S. VITO ALLA RIVERA - VIA BORGO RIVERA - INTERVENTO DI RESTAURO | 400 | 400 | 133 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-12-31
D13B09000500001 | 2011-09-30 | Provop | 1 | L'AQUILA | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA DI CATEGORIA B EDIFICIO SCOLASTICO PILE I MAGGIO IN L'AQUILA*VIA PILE*LAVORI DI SISTEMAZIONE | 602.537 | 602.537 | 592.841 | 2010-02-26 | 2012-12-18 | 4 | 2009-09-30 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2014-12-31
J17E14000020001 | 2014-02-14 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 135 - L'AQUILA - MUSEO NAZIONALE EX MATTATOIO - PROGETTO SISTEMAZIONE AREE ESTERNE | 600 | 600 | 391.977 | 2014-11-20 | 2014-12-17 | 3 | 2015-12-31 | 65 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-12-31
F12C14000400001 | 2014-11-21 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI S. MARIA DEL PONTE - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 100 | 100 | 0.044 | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-12-31
F12C14000410001 | 2014-11-21 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA IN COLLE DI ROIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 150 | 150 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-12-31
D18I09000820001 | 2013-10-01 | Provop | 1 | L'AQUILA | T.A.R. - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VIA SALARIA ANTICA EST - LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI UFFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/04/2009 SITI AL PIANO TERRA NONCHE' LA VERIFICA DEI PANNELLI PREFABBRICATI DI FACCIATA DELL'EDIFICIO SEDE DEL T.A.R. | 83 | 83 | 71.541 | 2010-11-24 | 2010-11-24 | 3 | 2009-04-23 | 100 | O.P.C.M 3827 DEL 27/11/2009 ART. 4 |  | 2014-12-31
J14B11000170001 | 2011-05-31 | MiBAC | 0 | L'AQUILA | CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE DI ROIO*VIA PROVINCIALE PER ROIO*LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI APPARATI DECORATIVI DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE A L'AQUILA | 14.85 | 14.85 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
D12E09000040001 | 2011-01-25 | Provop | 0 | L'AQUILA | CHIESA DI SAN DOMENICO*PIAZZA SAN DOMENICO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PROVVISORIA MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 | 1600 | 1600 | 952.63 | 2011-05-27 | 2014-07-02 | 3 | 2010-07-06 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2014-12-31
D12E09000060006 | 2012-03-01 | Provop | 1 | L'AQUILA | CONVENTO DI S. CATERINA*VIA SASSA*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 7320 | 7320 | 99.998 | 2012-10-17 | 2014-05-23 | 1 | 2015-12-31 | 7 | CIPE 44/2012 |  | 2014-12-31
D13B09000510001 | 2011-09-30 | Provop | 1 | L'AQUILA | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA DI CATEGORIA B EDIFICIO SCOLASTICO PILE DIREZIONE IN L'AQUILA*VIA PILE*SISTEMAZIONE EDIFICI COLPITI DAL SISMA | 470.429 | 470.429 | 449.593 | 2010-02-26 | 2012-06-13 | 3 | 2009-09-18 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2014-12-31
D13B09000550001 | 2011-09-30 | Provop | 1 | L'AQUILA | LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL' I.P.S.I.A.S.A.R. LEONARDO DA VINCI DI L'AQUILA*VIA L'AQUILA*RIPARAZIONI DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO | 262.445 | 262.445 | 219.723 | 2010-02-26 | 2013-02-20 | 4 | 2009-09-17 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2014-12-31
D12J09000310001 | 2011-10-12 | Provop | 1 | L'AQUILA | LAVORI DI RIPRISTINO EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE L. RENDINA LOCALITA' PETTINO L'AQUILA*VIA PETTINO*LAVORI DI RIPRISTINO | 3703.65 | 3703.65 | 3631.189 | 2010-02-26 | 2011-12-19 | 4 | 2009-09-30 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2014-12-31
D13B10000550006 | 2011-09-22 | Provop | 1 | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO " PAGLIARE DI SASSA " .*VIA PAGLIARE DI SASSA IN L'AQUILA*LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO "PAGLIARE DI SASSA". | 164.484 | 164.484 | 159.096 | 2010-02-26 | 2013-12-11 | 4 | 2009-09-18 | 100 | cipe 47/2009 |  | 2014-12-31
D13B09000520001 | 2011-09-30 | Provop | 1 | L'AQUILA | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA DI CATEGORIA B EDIFICIO SCOLASTICO COLLE CAPO CROCE DI L'AQUILA*VIA COLLE CAPO CROCE*SISTEMAZIONE EDIFICI DOPO EVENTO SISMICO | 427.586 | 427.586 | 418.096 | 2010-02-26 | 2012-12-20 | 4 | 2009-10-20 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2014-12-31
D13B09000600006 | 2012-12-12 | Provop | 1 | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO " DE GASPERI DIREZIONE".*VIALE ALCIDE DE GASPERI, 56*LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL' EDIFICIO SCOLASTICO " DE GASPERI DIREZIONE" A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009. | 797.059 | 797.059 | 784.644 | 2010-02-26 | 2013-09-12 | 4 | 2010-09-30 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2014-12-31
D12J09000270001 | 2013-09-27 | Provop | 1 | L'AQUILA | EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. RENDIA" VIA LEONARDO DA VINCI, 8 COMPLETAMENTO DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE PRESSO L'EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. RENDINA" ATTUALE SEDE DEL LICEO CLASSICO "COTUGNO". | 300 | 300 | 226.58 | 2012-02-16 | 2013-12-18 | 4 | 2011-10-26 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2014-12-31
D13B09000530001 | 2011-09-30 | Provop | 1 | L'AQUILA | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA B SCUOLA DELL'INFANZIA BAZZANO L'AQUILA*VIA BAZZANO*SISTEMAZIONE EDIFICI INTERESSATI DAL SISMA | 203.145 | 203.145 | 197.35 | 2010-02-26 | 2013-11-07 | 4 | 2009-09-30 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2014-12-31
D13B09000560001 | 2011-10-20 | Provop | 0 | L'AQUILA | RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA PER SVOLGIMENTO VERTICE G8 PALAZZINE A, A1, A2, B2*VIA FIAMME GIALLE*RIPARAZIONE DEI DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 4 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
D13C09000100001 | 2012-05-30 | Provop | 0 | L'AQUILA | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 EDIFICIO D EDIFICIO B2 EDIFICIO P1 P2 *VIA COPPITO*ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 677.22 | 677.22 | 0 |  |  | 4 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
D13C09000040001 | 2012-05-28 | Provop | 0 | L'AQUILA | RIPARAZIONI EDIFICI SEDE DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN L'AQUILA DENOMINATI B1 CORPI DA 1 A 3 PIANO TERRA 1° E 2°*VIA COPPITO*RIPARAZIONE EDIFICI | 230 | 230 | 0 |  |  | 4 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
D13C09000070001 | 2012-05-28 | Provop | 0 | L'AQUILA | RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLE ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 PALAZZINE F4 F5 F6*VIA COPPITO*RIPARAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 3100 | 3100 | 0 |  |  | 4 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
D19E09000660001 | 2012-10-11 | Provop | 0 | L'AQUILA | REALIZZAZIONE DI NUOVI UFFICI DA DESTINARE ALLA DI.COMA.C SCUOLA GUARDIA DI FINANZA AQ VERTICE G8*VIA FIAMME GIALLE*REALIZZAZIONE UFFICI | 523.2 | 523.2 | 0 |  |  | 4 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
D13B09000250001 | 2010-10-29 | Provop | 1 | L'AQUILA | I.P.S.I.A.S.A.R. "L. DA VINCI" IN L'AQUILA*VIA MONTE SAN ROCCO, ZONA PINETA SIGNORINI*S.U. A SEGUITO SISMA 6.04.2009 PER RIPAR. DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO CORPO LABORATORI - RIPRISTINO TRAMEZZATURE E "INTERVENTI ANTIRIBALTAMENTO" EC | 599.15 | 599.15 | 466.62 | 2010-12-20 | 2013-11-07 | 4 | 2010-10-02 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2014-12-31
D26E09000490001 | 2011-09-30 | Provop | 1 | L'AQUILA | LAVORI DI SOMMAS URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SCOPPITO (L'AQUILA) - SCUOLA DI CIVITATOMASSA E SCUOLA MADONNA DELLA STRADA | 276.6 | 276.6 | 264.668 | 2010-04-14 | 2012-05-04 | 4 | 2009-09-26 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2014-12-31
D19H10002280005 | 2013-10-02 | Provop | 1 | L'AQUILA | REALIZZAZIONE DISTRETTO SANITARIO DI BASE IN LOCALITA' PAGANICA(AQ) NUOVA REALIZZAZIONE IMPORTO PROVENIENTE DA DONAZIONI | 1200 | 0 | 2.22 | 2013-05-30 | 2013-12-13 | 2 | 2015-12-31 | 0 |  |  | 2014-12-31
D13B09000540001 | 2011-09-30 | Provop | 1 | L'AQUILA | LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE O. COLICCHI IN L'AQUILA*VIA L'AQUILA*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO | 851.71 | 851.71 | 841.875 | 2010-02-26 | 2011-12-20 | 4 | 2009-09-18 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2014-12-31
J14B11000220001 | 2011-06-15 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SAN MARCIANO E NICANDRO, L'AQUILA - Progetto di riparazione e ripristino strutturale - I° LOTTO. | 700 | 700 | 525.872 | 2013-08-07 | 2014-12-18 | 3 | 2014-01-16 | 75 | CIPE 43/2012 |  | 2014-12-31
D13B09000440001 | 2011-06-22 | Provop | 1 | L'AQUILA | SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI"*VIA FILOMUSI GUELFI*SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI" IN L'AQUILA - RECUPERO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA 06.04.2009 - ADEGUAMENTO PALESTRA PER REALIZZAZIONE SALA CONSILIARE COMUNALE | 2727.95 | 2727.95 | 2121.227 | 2011-03-03 | 2014-05-29 | 3 | 2013-04-23 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2014-12-31
D12J09000390006 | 2012-03-13 | Provop | 1 | L'AQUILA | SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI".*VIA FILOMUSI GUELFI*SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI" IN L'AQUILA - RECUPERO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA 06.04.2009. ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI AULE "A" E "B"E DIREZIONE "C." | 10741.565 | 10741.565 | 210.123 | 2011-02-08 | 2012-10-04 | 2 | 2015-12-31 | 0 |  |  | 2014-12-31
J12E11000040001 | 2011-11-01 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE IN L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 340 | 340 | 26.491 | 2013-07-09 | 2014-12-19 | 3 | 2014-12-31 | 8 | CIPE 43/2012 |  | 2014-12-31
J12E11000070001 | 2012-02-16 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 43 - SAN VITO ALLA RIVERA IN L'AQUILA - Opere necessarie per la messa in sicurezza, fase preliminare dell'intervento complessivo, relativo al consolidamento strutturale e opere accessorie | 450 | 450 | 414.959 | 2013-08-07 | 2014-12-19 | 3 | 2013-11-02 | 92 | CIPE 43/2012 |  | 2014-12-31
J14B10000880001 | 2012-03-28 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE DI ROIO, VIA MADONNA DEL PONTE - L'AQUILA - Interventi di riparazione, miglioramento sismico e recupero funzionale - chiuso | 290 | 290 | 186.982 | 2013-11-26 | 2014-11-27 | 3 | 2014-12-31 | 65 | CIPE 43/2012 |  | 2014-12-31
D16D12000350001 | 2013-12-09 | Provop | 1 | L'AQUILA | Comando Provinciale Guardia di Finanza " Ciancarelli" via Piazza della Commenda 4 lavori di recupero | 3600 | 3600 | 69.222 |  | 2014-11-06 | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 44/2012 |  | 2014-12-31
J14B11000240001 | 2011-06-15 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARGHERITA, L'AQUILA - Progetto di riparazione e ripristino strutturale - I LOTTO. | 800 | 800 | 735.276 | 2013-05-21 | 2014-12-17 | 3 | 2013-12-30 | 92 | CIPE 43/2012 |  | 2014-12-31
J14B11000270001 | 2011-06-16 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA S.GIUSTA *PIAZZA SANTA GIUSTA* SISMA ABRUZZO DEL 06.04.2009 - PROGETTO DEFINITIVO DI RIPARAZIONE E DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI SANTA GIUSTA A L'AQUILA - I° LOTTO | 1000 | 1000 | 752.49 | 2013-06-25 | 2014-12-18 | 3 | 2014-06-30 | 75 | CIPE 43/2012 |  | 2014-12-31
J14B11000230001 | 2011-06-15 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SANT'AGOSTINO*VIA SANT'AGOSTINO*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - PROGETTO DEFINITIVO DI RIPARAZIONE E DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ DELLA CHIESA DI SANT'AGOSTINO A L'AQUILA. | 540 | 540 | 70.719 | 2013-06-24 | 2014-03-25 | 3 | 2013-05-30 | 13 | CIPE 43/2012 |  | 2014-12-31
D12F09000210001 | 2013-02-26 | Provop | 1 | L'AQUILA | LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI L'AQUILA*VIA SALARIA ANTICA EST*RECUPERO | 240 | 240 | 228.375 | 2010-10-20 | 2013-12-18 | 4 | 2009-05-23 | 100 | O.P.C.M 3827 del 27/11/2009 art. 4 |  | 2014-12-31
J14B11000200001 | 2011-06-15 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SAN SILVESTRO, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale a carattere definitivo | 900 | 900 | 759.543 | 2013-08-07 | 2014-12-18 | 3 | 2013-12-31 | 84 | CIPE 43/2012 |  | 2014-12-31
J14B11000360005 | 2011-08-09 | MiBAC | 0 | L'AQUILA | L'AQUILA-PORTA NAPOLI*VIA PORTA NAPOLI*L'AQUILA -PORTA NAPOLI OPERE DI RESTAURO E RECUPERO AMBIENTALE | 268 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
J14B11000370001 | 2011-09-02 | MiBAC | 0 | L'AQUILA | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI URGENTI PER IL RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA ED IMBALLAGGIO TELE PRESENTI ALL'INTERNO DELLA SACRESTIA DI SANT'AGOSTINO A L'AQUILA | 7 | 7 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
J14B11000400001 | 2011-11-22 | MiBAC | 0 | L'AQUILA | CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE - L'AQUILA *PIAZZA DUOMO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARCONI PRINCIPALI DEL TRANSETTO DELLA CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO A L'AQUILA | 37.96 | 37.96 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
J14B11000420001 | 2011-12-12 | MiBAC | 0 | L'AQUILA | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*VIA SANT'AGOSTINO - RILIEVI DI DETTAGLIO E INDAGINI SULLE MURATURE E ORIZZONTAMENTI DELLA CHIESA DI SANT'AGOSTINO E DEI LOCALI ANNESSI A L'AQUILA | 38.7 | 38.7 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
J14B12000020001 | 2012-03-19 | MiBAC | 0 | L'AQUILA | MESSA IN SICUREZZA - CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE - L'AQUILA COPERTURA CANONICA | 38.08 | 38.08 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
J14B12000040008 | 2012-03-29 | MiBAC | 0 | L'AQUILA | CONVENTINO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA*VIA SAN GIULIANO*RESTAURO DEGLI APPARATI PITTORICI E LIGNEI DEL CONVENTINO DI SAN GIULIANO ALL'INTERNO DEL CONVENTO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA | 57.49 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
D12G09000130006 | 2012-03-01 | Provop | 1 | L'AQUILA | ALLOGGI ESERCITO ITALIANO*VIA FILOMUSI GUELFI.*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 9000 | 9000 | 71.765 | 2012-12-12 | 2014-09-24 | 2 | 2015-12-31 | 0 |  |  | 2014-12-31
D16F12000040001 | 2012-08-07 | Provop | 1 | L'AQUILA | REALIZZAZIONE SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PALESTRA PALAZZO MARGHERITA G. MAZZINI DI L'AQUILA LAVORI DI ADEGUAMENTO*VIA L'AQUILA*ADEGUAMENTO PALESTRA MONTAGGIO MOBILI | 92.8 | 92.8 | 73.638 | 2013-05-16 | 2013-07-22 | 3 | 2013-03-25 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2014-12-31
J19G11000210001 | 2011-12-12 | MiBAC | 0 | L'AQUILA | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*VIA SANT'AGOSTINO - LAVORI PER OPERE PROPEDEUTICHE ALLE INDAGINI SULLA CHIESA E LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA DI SANT¿AGOSTINO A L'AQUILA | 40.62 | 40.62 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
D13F10000290001 | 2012-05-16 | Provop | 1 | L'AQUILA | NUOVA PIAZZA SEDE DEL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMOIN PIAZZA D'ARMI*VIA PIAZZA D'ARMI*PREDISPOSIZIONE DI UN'AREA PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA NUOVA PIAZZA DEL MERCATO IN PIAZZA D'ARMI, FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO DONAZIONI | 500 | 0 | 466.292 | 2013-04-23 | 2014-11-24 | 4 | 2014-12-31 | 93 | O.P.C.M N. 3931 DEL 31.08.2013 |  | 2014-12-31
D12G09000110001 | 2010-12-16 | Provop | 1 | L'AQUILA | COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA PAOLUCCI*LAVORI PER LA RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEI CORPI A E B E UNA PORZIONE DEL PIANO TERRA DEL CORPO C | 4300 | 4300 | 3134.111 | 2011-05-05 | 2014-12-18 | 3 | 2012-04-07 | 100 | CIPE 82/2009 O.P.C.M 3820/2009 art.10 |  | 2014-12-31
D12J09000280001 | 2011-09-13 | Provop | 1 | L'AQUILA | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI L'AQUILA - DIPARTIMENTO BIOLOGICO - CORPO A *VIA LOCALITÀ COPPITO*LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST-SISMA DELL'EDIFICIO SEDE DEI DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO A - DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STIDI DI L'AQUILA I | 1965 | 1825 | 1627.124 | 2011-10-21 | 2014-12-10 | 4 | 2013-01-20 | 100 | CIPE N. 79/2009 |  | 2014-12-31
D16J09000300001 | 2013-06-12 | Provop | 1 | L'AQUILA | CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO IN VIA MAIELLA L'AQUILA DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI*VIA MAIELLA*CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO | 5850 | 5850 | 100.021 | 2013-11-27 | 2013-11-27 | 2 | 2015-12-31 | 2 |  |  | 2014-12-31
D19D09000300001 | 2014-11-27 | Provop | 1 | L'AQUILA | BACKBONE DI ATENEO - RICONFIGURAZIONE RETE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA | 230 | 230 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 79/2009 |  | 2014-12-31
D19D10000370001 | 2011-03-28 | Provop | 1 | L'AQUILA | TRIBUNALE DI L'AQUILA*VIA XX SETTEMBRE*LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.4.2009 DEGLI IMMOBILI SEDE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI L'AQUILA. | 17933.653 | 17933.653 | 16883.716 | 2011-05-13 | 2014-12-03 | 3 | 2014-06-30 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2014-12-31
D12I09000100001 | 2011-03-29 | Provop | 1 | L'AQUILA | RECUPERO E RIUSO DEL COMPLESSO DEMANIALE EX CASA CIRCONDARIALE ED EX CONVENTO DI SAN DOMENICO IN L'AQUILA. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO POSTSISMICO DEL COMPLESSO DI SAN DOMENICO*VIA BUCCIO DI RANALLO*SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL SISMA | 1340 | 1340 | 1301.656 | 2010-12-20 | 2014-07-02 | 4 | 2010-03-10 | 100 | O.P.C.M. N. 3827/2009 ART. 4 |  | 2014-12-31
D19D12000200005 | 2013-01-21 | Provop | 1 | L'AQUILA | LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DELL'AQUILA CON BIBLIOTECA ARCHIVIO E MAGAZZINO NEL NUCLEO INDUSTRIALE DI BAZZANO*VIA BAZZANO*LAVORI DI COSTRUZIONE - LE FATTURE VENGONO TRASMESSE ALLA CAMERA DI COMMERCIO PER IL PAGAMENTO | 2946.819 | 2946.819 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 |  |  | 2014-12-31
D13J09000410001 | 2013-12-13 | Provop | 1 | L'AQUILA | FACOLTA' INGEGNERIA DI L'AQUILA IN ROIO POGGIO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO A SEGUITO RIPARAZIONE DANNI DA SISMA PRESSO IL CORPO A E INTERVENTI DI ARMONIZZAZIONE PER LA SICUREZZA AI FINI ANTINCENDIO PER I CORPI A B C VIA MONTELUCO COMPLETAMENTO DI RISTRUTTURAZIONE E ARMONIZZAZIONE PER LA SICUREZZA AI FINI ANTINCENDIO. | 600 | 600 | 516.76 | 2013-12-20 | 2014-12-16 | 3 | 2014-06-27 | 0 | CIPE 79/2009 |  | 2014-12-31
D19J13000120006 | 2013-06-27 | Provop | 1 | L'AQUILA | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA, FACOLTÀ DI INGEGNERIA.*MONTELUCO DI ROIO*COMPLETAMENTO DELLA RETE DATI INTERNA ED ESTERNA AI CORPI A E C. | 150 | 150 | 85.224 | 2014-02-27 | 2014-11-19 | 3 | 2014-04-30 | 0 | CIPE 79/2009 |  | 2014-12-31
D16D12000330001 | 2013-12-09 | Provop | 1 | L'AQUILA | CONSEVATORIO DI MUSICA A COLLEMAGGIO L'AQUILA - VIA COLLEMAGGIO - RECUPERO | 18200 | 18200 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | Del. CIPE 44/12 |  | 2014-12-31
D13H09000240001 | 2012-03-08 | Provop | 1 | L'AQUILA | COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IN LOC. PIAZZA D'ARMI*PIAZZA PIAZZA D'ARMI*LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE DANNI A CAUSA DEL SISMA DEL 06/04/2009 DELL'EDIFICIO AMPLIAMENTO SEDE DEL COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA | 140 | 140 | 129.503 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 3 | 2009-05-21 | 100 | O.P.C.M. 3827/2009 ART. 4 |  | 2014-12-31
D13C09000030001 | 2011-10-03 | Provop | 1 | L'AQUILA | LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO INPS*VIA DEI GIARDINI N. 2 L'AQUILA*LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO | 10000 | 10000 | 138.277 | 2011-10-10 | 2014-09-29 | 3 | 2015-12-31 | 7 | CIPE 44/2012 |  | 2014-12-31
D17J10000050001 | 2011-07-07 | Provop | 1 | L'AQUILA | PIAZZA SEDE DEL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO IN PIAZZA D'ARMI*PIAZZA D'ARMI*LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA IN PIAZZA D'ARMI, FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO. | 1000 | 1000 | 994.21 | 2011-07-27 | 2013-12-18 | 4 | 2011-11-03 | 100 | O.P.C.M 3857/2010 art.10 |  | 2014-12-31
D19D11000080001 | 2011-06-07 | Provop | 1 | L'AQUILA | TRIBUNALE DI L'AQUILA*VIA XX SETTEMBRE*RICOSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO ALA UFFICI | 23630.55 | 23630.55 | 3164.272 | 2011-10-27 | 2014-12-16 | 3 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 82/2009 e 44/2012 |  | 2014-12-31
F14F11000040001 | 2012-11-04 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA TEATRO SAN FILIPPO NERI IN L'AQUILA - Recupero strutturale restauro | 2405 | 2405 | 900.459 | 2013-02-12 | 2014-12-16 | 3 | 2014-12-31 | 37 | CIPE 43/2012 |  | 2014-12-31
D19D09000180001 | 2011-02-04 | Provop | 0 | L'AQUILA | REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO ESTERNO AL COMPENDIO LATO EST E ANNESSA VIABILITÀ DI SERVIZIO, RIQUALIFICAZIONE VIA FIAMME GIALLE E RIQUALIFICAZIONE SS80 DALLA ROTONDA ALL'INGRESSO A24*VIA DELLE FIAMME GIALLE*REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO ESTERNO AL COM | 1850 | 1850 | 0 |  |  | 3 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
D13C09000120001 | 2012-06-06 | Provop | 0 | L'AQUILA | LAVORI DI SOMMA URGENZA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI E SOVRAINTENDENTI GUARDIA DI FINANZA COPPITO AQ PALAZZINA B1 CORPI DA 4 A 9 PIANI 1 2 3 VERTICE G8*VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE CORPI DA 4 A 9 | 550 | 550 | 0 |  |  | 3 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
D13C09000130001 | 2012-06-06 | Provop | 0 | L'AQUILA | SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA PALAZZINA C1 LOCALI DESTINATI ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO VERTICE G8*VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE | 104.585 | 104.585 | 0 |  |  | 3 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
D13H09000260001 | 2013-05-02 | Provop | 0 | L'AQUILA | SOMMA URGENZA ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTOUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO VERTICE G8 IN L'AQUILA PALAZZINA C2*VIA FIAMME GIALLE*ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 1825 | 1825 | 0 |  |  | 3 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
F14F10000030001 | 2013-04-23 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 43 - TEATRO COMUNALE DELL'AQUILA - Lavori di restauro e adeguamento funzionale | 10075 | 10075 | 622.37 | 2013-06-20 | 2014-12-18 | 2 | 2014-04-30 | 6 | CIPE 43/2012 |  | 2014-12-31
D12J09000300001 | 2011-09-20 | Provop | 0 | L'AQUILA | SCUOLA ISPETTORI E SOPRAINTENDENTI GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA*VIA DELLE FIAMME GIALLE L'AQUILA*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLE ANNESSE PERTINENZE PER LE ATTIVITA CONNESSE AL VERTI | 2100 | 2100 | 0 |  |  | 4 |  | 100 |  |  | 2014-12-31
F14G10000130005 | 2012-11-14 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 43 e Donazioni - CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO O DELLE ANIME SANTE - Lavori di consolidamento, miglioramento sismico e restauro rifunzionalizzazione impiantistica | 3250 | 3250 | 715.007 | 2012-04-23 | 2014-12-18 | 3 | 2015-12-31 | 21 | CIPE 43/2012 | Cofinanziato con donazione del Governo Francese | 2014-12-31
D12G13000010001 | 2013-02-28 | Provop | 1 | L'AQUILA | INDAGINI GEOTECNICHE E INDAGINI SULLE STRUTTURE PER RIPARAZIONI E MIGLIORAMENTO SISMICO CASERMA GDF CIANCARELLI AQ*VIA L'AQUILA*INDAGINI GEOTECNICHE E INDAGINI SULLE STRUTTURE PER RIPARAZIONI E MIGLIORAMENTO SISMICO | 39.369 | 39.369 | 16.183 | 2014-02-20 | 2014-02-20 | 2 | 2014-12-31 | 0 | CIPE 44/2012 |  | 2014-12-31
J14B11000080001 | 2011-05-07 | MiBAC | 1 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI S. CHIARA, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 440 | 440 | 38.478 | 2012-12-19 | 2014-04-14 | 2 | 2015-01-17 | 9 | CIPE 43/2012 |  | 2014-12-31