## OOPP-agosto17
CUP | DataCUP | CodAtt2 | Ricostruzione | CodTerritorio | DescrProg | Costo | Finanziato | Erogato | DataPrimaErog | DataUltErog | StatoAttuazione | DataStimaFine | Completamento | DocProg | Note | DataMonit
H17H16002000001 | 2017-02-27 | REGIONE ABRUZZO | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO TRA IL MEGAPARCHEGGIO DI COLLEMAGGIO E VIALE LUIGI RANDINA | 1188.99 | 1188.99 | 0.11 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | Programmazione | 2019-06-14 | 0 |  |  | 2017-08-31
C19G15000070001 | 2015-10-14 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | INTERVENTI POST SISMA PER GLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMPLESSO DI SAN GREGORIO – L’AQUILA*QUARTIERE ERP SAN GREGORIO*DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE, ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO | 13643.417 | 13643.417 | 23.953 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | Programmazione | 2019-11-30 | 0 | Delibera CIPE 23/2015 |  | 2017-08-31
C14B13000070004 | 2013-07-17 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COPPITO*VIA DEL CORSO*DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE | 1778.427 | 1778.427 | 8.81 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | Programmazione | 2018-12-30 | 0 | DCD 89/2011 |  | 2017-08-31
C14B13000100004 | 2013-07-25 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | EDIFICIO COMUNALE SCUOLA D'INFANZIA SAN SISTO*VIA DELLA FONTE LOC. SAN SISTO*LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI SAN SISTO | 963.304 | 963.304 | 8.976 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | Programmazione | 2020-03-31 | 0 | DCD 89/2011 |  | 2017-08-31
D12G09000140006 | 2012-03-01 | ProvOOPP | 1 | 066049 | CASERMA ROSSI ESERCITO ITALIANO*VIA ALCIDE DE GASPERI, 1*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1000 | 1000 | 0 |  |  | Programmazione | 2017-12-31 | 0 |  |  | 2017-08-31
D16J12000660001 | 2013-12-09 | ProvOOPP | 1 | 066049 | Nuova sede del Comune di L'Aquila - demolizioni | 3000 | 3000 | 0 |  |  | Programmazione | 2017-12-31 | 0 | Delibera CIPE 44/2012 |  | 2017-08-31
C13B10000450001 | 2012-09-20 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE IN SANTA BARBARA, EDIFICIO GIALLO*VIA GIANCANDIDO PASTORELLI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO: SISTEMAZIONE STRADA, PALESTRA E STRADA ESTERNA | 1000 | 1000 | 0 |  |  | Programmazione | 2020-03-31 | 0 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2017-08-31
C13F12000050001 | 2014-03-11 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | SEDE UFFICI COMUNALI*VIA ROCCO CARABBA*PIANO DI RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DI L’AQUILA – PROGETTI STRATEGICI DI INIZIATIVA PUBBLICA. SEDE UNICA COMUNALE | 35000 | 35000 | 94.581 | 2014-11-05 | 2017-07-20 | Programmazione | 2017-12-31 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-08-31
C11H13000840005 | 2013-12-20 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | AREA DI MONTELUCO DI ROIO*VIA MONTELUCO DI ROIO*LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DEL SITO RADIOELETTRICO DI MONTELUCO DI ROIO | 3000 | 3000 | 0 |  |  | Programmazione | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2017-08-31
C17B15002500001 | 2015-11-20 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | POLO SCOLASTICO GIGNANO*VIA PIEMONTE*REALIZZAZIONE DI UN POLO SCOLASTICO COSTITUITO DA UNA SCUOLA ELEMENTARE ED UNA SCUOLA MATERNA A SERVIZIO DELLA POPOLAZIONE DELLE FRAZIONI DI GIGNANO, SANT'ELIA E DEL QUARTIERE TORRETTA | 5200 | 5200 | 0 |  |  | Programmazione | 2020-03-31 | 0 | Rimodulazione di cui alla Delibera CIPE 8 marzo 2013 - I,II e III Programma Edilizia Scolastica. |  | 2017-08-31
C17B15002250001 | 2015-07-06 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | SCUOLA MEDIA DI SASSA, L'AQUILA*FRAZIONE DI SASSA*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA E REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO | 8000 | 8000 | 49.605 | 2016-06-22 | 2016-10-27 | Programmazione | 2018-07-31 | 0 |  | Approvato il Masterplan | 2017-08-31
F12C15001090001 | 2016-06-08 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA - PAGANICA - Chiesa di Santa Maria del Carmine (Monastero Clarisse) - Via San Bartolomeo - Loc. Paganica - Lavori di consolidamento e restauro. | 800 | 800 | 0 |  |  | Progettazione | 2017-12-31 | 0 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 | 2017-08-31
H14B15000340001 | 2015-09-30 | ATER_AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI DA SISMA FABB. 539 L'AQUILA, VIA MAESTRI DEL LAVORO 1-3-5 - SOLO QUOTA DI COMPETENZA ATER | 497.595 | 497.595 | 94.048 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2018 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-08-31
F19I12000020001 | 2013-02-14 | Provincia L'Aquila | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA*VIA S. AGOSTINO, 7*LAVORI DI COMPLETA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI UFFICI DELLA SEDE CENTRALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA | 15600 | 10713.325 | 140 | 2014-09-15 | 2014-09-15 | Progettazione | 2019-12-31 | 5 |  | Rettifica. Precedentemente era stato erroneamente inserito come Totale erogato quello dell'USRC e non quello dell'Ente Attuatore. | 2017-08-31
H14B15000510001 | 2015-10-14 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H1 IL MORO - VIA ANTICA ARISCHIA 46/E - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 4141.495 | 4141.495 | 245.341 | 2016-03-10 | 2017-08-08 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2017-08-31
F12C15001120001 | 2016-06-15 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA FRAZ. BAZZANO - Chiesa di S. Giusta II Lotto - Via della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 0 |  |  | Progettazione | 2017-12-31 | 0 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 | 2017-08-31
H14B16000170001 | 2016-06-06 | ATER_AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 1109 PIAZZA DOROTEA, 5 L'AQUILA. QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 335.673 | 34.653 | 34.653 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | Progettazione | 2019-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-08-31
H14B15000330001 | 2015-09-30 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 59 PIAZZA CAMPO IMPERATORE, 2 - LAVORI DI RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 98.296 | 98.296 | 12.855 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-08-31
D11E15000440001 | 2015-09-03 | ProvOOPP | 1 | 066049 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI - EDIFICIO F - L'AQUILA | 1000 | 1000 | 38.062 | 2016-05-23 | 2016-06-27 | Progettazione | 2017-12-31 | 4 |  |  | 2017-08-31
H14B15000310001 | 2015-09-30 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N.1661 - VIA DEI VERZIERI, 6-7 LOC. PRETURO. LAVORI DI RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 2661.594 | 2661.594 | 61.21 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-08-31
H14B15000520001 | 2015-10-14 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H2 IL MORO - VIA ANTICA ARISCHIA 46/E - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 3665.005 | 3665.005 | 88.398 | 2016-09-27 | 2016-12-16 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2017-08-31
F12C15001060001 | 2016-05-31 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA FRAZ. PESCOMAGGIORE - CHIESA DI SAN MARTINO - VIA DELLA CHIESA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO. | 1000 | 1000 | 0 |  |  | Progettazione | 2018-06-30 | 0 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 | 2017-08-31
F12C15001030001 | 2016-05-23 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA Fraz. Poggio Santa Maria - Chiesa di S. Maria Assunta - Lavori di consolidamento e restauro | 2050 | 2050 | 0 |  |  | Progettazione | 2018-12-31 | 0 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 | 2017-08-31
D19D09000320001 | 2015-02-11 | ProvOOPP | 1 | 066049 | FACOLTA' DI INGEGNERIA - VECCHIO EDIFICIO "MONTELUCO DI ROIO" LAVORI DI RIPRISTINO | 15300 | 15300 | 73.514 | 2017-03-03 | 2017-04-10 | Progettazione | 2019-12-31 | 8 | CIPE 79/2009 |  | 2017-08-31
H14B15000560001 | 2015-10-14 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER N. 1275-1276 - VIA SILVIO SPAVENTA FILIPPI - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 686.107 | 686.107 | 310.151 | 2016-12-16 | 2017-07-26 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2017-08-31
H14B15000570001 | 2015-10-14 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1113 - PIAZZA DOROTEA 1 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 286.087 | 286.087 | 109.674 | 2016-03-03 | 2016-07-06 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2017-08-31
H14B15000650001 | 2015-10-26 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATI NN. 449-450 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 3000.949 | 3000.949 | 120.095 | 2016-09-27 | 2017-08-22 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2017-08-31
H14B15000660001 | 2015-10-27 | ATER_AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB 56 SITO IN VIA MONTE CALVO, 1 | 131.589 | 131.589 | 15.2 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-08-31
H14B15000320001 | 2015-09-30 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1675 VIA CORRADO PASQUA, LOC. PAGANICA. LAVORI DI RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 2571.587 | 2571.587 | 60.608 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2018 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-08-31
D12J09000390006 | 2012-03-13 | ProvOOPP | 1 | 066049 | SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI".*VIA FILOMUSI GUELFI*SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI" IN L'AQUILA - RECUPERO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA 06.04.2009. ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI AULE "A" E "B"E DIREZIONE "C." | 10772.047 | 10772.047 | 181.655 | 2011-02-08 | 2012-10-04 | Progettazione | 2017-12-31 | 2 |  |  | 2017-08-31
D16B14000060001 | 2014-03-28 | ProvOOPP | 1 | 066049 | UNIVERSITA' DI L'AQUILA FACOLTA' DI ECONOMIA EDIFICI A-B-C-D-E-F ED ESTERNI | 500 | 500 | 356.215 | 2015-08-25 | 2016-11-23 | Progettazione | 2017-12-31 | 9 | CIPE 79/2009 | L'intervento ##232; finanziato con Delibera CIPE 79/2009 per euro 500.000,00, l'intervento complessivo ha un costo pari ad euro 5.763.482.20, la copertura dell'intervento per l'importo residuo di euro 5.263.482,20 avverrà mediante finanziamento integrativo previsto da Delibera CIPE in corso di definizione | 2017-08-31
F12C16000190001 | 2016-06-17 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA FRAZ. CIVITA DI BAGNO - CATTEDRALE DI SAN MASSIMO DI FORCONA - AREA ARCHEOLOGICA - Lavori di restauro | 500 | 500 | 0 |  |  | Progettazione | 2018-06-30 | 0 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 | 2017-08-31
F12C16000180001 | 2016-06-17 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA - PAGANICA - Chiesa di S. Maria Assunta - loc. Paganica - Lavori di consolidamento e restauro | 1200 | 1200 | 0 |  |  | Progettazione | 2018-06-30 | 0 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 | 2017-08-31
D16J09000300001 | 2013-06-12 | ProvOOPP | 1 | 066049 | CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO IN VIA MAIELLA L'AQUILA DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI*VIA MAIELLA*CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO | 5850 | 5850 | 253.945 | 2013-11-27 | 2016-12-21 | Progettazione | 2018-06-30 | 11 |  |  | 2017-08-31
H14B16000070001 | 2016-02-16 | ATER_AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 572 SITO IN VIA XX SETTEMBRE, 123 | 2464.83 | 2464.83 | 36.778 | 2016-02-25 | 2016-07-06 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2018 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-08-31
D16J12000670001 | 2013-12-09 | ProvOOPP | 1 | 066049 | Monastero della Beata Antonia in Via Sassa L'Aquila | 4000 | 4000 | 25.49 | 2016-02-22 | 2016-03-01 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | Del. CIPE 44/2012 |  | 2017-08-31
F12C16000170001 | 2016-06-17 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA-MONTICCHIO - Chiesa di San Nicola di Bari - Piazza della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 0 |  |  | Progettazione | 2018-06-30 | 0 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 | 2017-08-31
D17B10000250001 | 2015-03-04 | ProvOOPP | 1 | 066049 | COMANDO PROVINCIALE CORPO FORESTALE DELLO STATO - ALLOGGI DI SERVIZIO VIA DELLA POLVERIERA | 1650 | 1650 | 56.627 | 2015-07-02 | 2016-11-25 | Progettazione | 2017-02-01 | 0 |  |  | 2017-08-31
D17B13000140001 | 2013-10-30 | ProvOOPP | 1 | 066049 | Ristrutturazione Camera di Commercio in Corso V. Emanuele | 3430 | 3430 | 79.827 | 2015-06-22 | 2016-07-27 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-08-31
D12B09000310006 | 2012-03-07 | REGIONE ABRUZZO | 1 | 066049 | L'Aquila - Palazzo Centi - Uffici Presidente Giunta Regionale - Commissario Delegato - Palazzo Centi - Piazza Santa Giusta - Lavori di Recupero Post Sisma del 6 aprile 2009. | 13000 | 13000 | 515.376 | 2012-08-13 | 2016-01-19 | Progettazione | 2018-10-31 | 3 | CIPE 82/2009, CIPE 44/2012 | Euro 362.431,16 pagamenti effettuati per la progettazione dal Provv.to, euro 2.637.568,84 versati alla Regione Abruzzo per trasferimento fondi in quanto la Regione Abruzzo ha assunto l'incarico di soggetto attuatore dell'intervento, sulla base del riparto delle competenze fra Stato, Regione ed Enti locali. | 2017-08-31
D12J09000400001 | 2013-01-23 | ProvOOPP | 1 | 066049 | LAVORI PER IL RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO CONVITTO NAZIONALE CAMERA DI COMMERCIO E PROVINCIA DELL'AQUILA - LICEO CLASSICO BIBLIOTECA UFFICI DELLA PROVINCIA PROGETTAZIONE DEFINITIVA*VIA QUATTRO CANTONI*APPALTO SERVIZI PROGETTAZIONE E RECUPERO | 42745 | 42745 | 935.955 | 2013-03-28 | 2017-05-29 | Progettazione | 2018-12-31 | 5 | CIPE 82/2009 E CIPE 44/2012 |  | 2017-08-31
H19G15000290001 | 2015-09-30 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 70 VIA MONTE MORRONE N.5 - LAVORI DI RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 237.688 | 237.688 | 20.951 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-08-31
D12J09000370006 | 2012-03-01 | ProvOOPP | 1 | 066049 | COMANDO PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO VIA DELLA POLVERIERA - LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 5100 | 5100 | 274.365 | 2016-04-05 | 2017-06-20 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 |  | Progetto definitivo in corso di approvazione | 2017-08-31
D12J09000350007 | 2012-03-01 | ProvOOPP | 1 | 066049 | DIREZIONE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO VVF.*VIALE PESCARA, 85*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 18200 | 18200 | 474.642 | 2011-02-28 | 2016-11-09 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2017-08-31
F12C15001260001 | 2017-06-26 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 77 - L'AQUILA - Chiesa di S. Caterina d'Alessandria - Lavori di consolidamento e restauro - Piazza San Biagio - Riparazione del danno sismico e restauro. | 1100 | 1100 | 0 |  |  | Progettazione | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2017-08-31
D12G09000130006 | 2012-03-01 | ProvOOPP | 1 | 066049 | ALLOGGI ESERCITO ITALIANO*VIA FILOMUSI GUELFI.*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 9000 | 9000 | 71.765 | 2012-12-12 | 2014-09-24 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 |  |  | 2017-08-31
D12F09000160001 | 2011-07-04 | ProvOOPP | 1 | 066049 | DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER L'ABRUZZO IN L'AQUILA(VV.F.)*L'AQUILA*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09- PALAZZINA UFFICI - PAD. OFFICINA ED EDIFICIO LAVAG. ECC. | 3700 | 3700 | 586.424 | 2011-07-07 | 2017-08-10 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | Delibera CIPE 82/2009 e CIPE 44/2012 |  | 2017-08-31
D12E11000060001 | 2011-09-21 | ProvOOPP | 1 | 066049 | CONVENTO DELLA BASILICA DI SAN BERNARDINO*PIAZZA SAN BERNARDINO*RECUPERO E CONSOLIDAMENTO | 24670 | 24670 | 148.883 | 2014-12-18 | 2016-11-10 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | Del. CIPE 82/09 e 44/12 |  | 2017-08-31
D12E09000060006 | 2012-03-01 | ProvOOPP | 1 | 066049 | CONVENTO DI S. CATERINA*VIA SASSA*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 7320 | 7320 | 153.117 | 2012-10-17 | 2017-07-26 | Progettazione | 2018-07-31 | 10 | CIPE 44/2012 |  | 2017-08-31
H14B15000680001 | 2015-10-27 | ATER_AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 58 PIAZZA CAMPO IMPERATORE, 3 | 131.652 | 131.652 | 15.2 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-08-31
F12C15001130001 | 2016-06-17 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 77 - L'AQUILA - Chiesa di San Francesco di Paola - Piazza S. Francesco di Paola - Lavori di consolidamento e restauro. | 1550 | 1550 | 0 |  |  | Progettazione | 2017-12-31 | 0 |  |  | 2017-08-31
F12C16000070001 | 2016-05-17 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA FRAZ. PAGANICA - CHIESA DI S. MARIA DELLA CONCEZIONE II LOTTO E I STRALCIO - PIAZZA DELLA CONCEZIONE - LAVORI DI RESTAURO E IMPIANTISTICA. | 315.979 | 315.979 | 0 |  |  | Progettazione | 2018-06-30 | 0 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 - I STRALCIO | 2017-08-31
C11B14000450001 | 2015-11-09 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | EX CONVENTO DI SANTA TERESA, VIA ROMA - L'AQUILA*VIA ROMA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX CONVENTO DI SANTA TERESA IN VIA ROMA, L'AQUILA | 10101 | 10101 | 127.586 | 2016-09-05 | 2016-07-12 | Progettazione | 2019-01-31 | 0 | Decreto n. 24/2010 |  | 2017-08-31
C19C12000010001 | 2012-01-12 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | Lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio ERP in Via Milonia | 7500 | 7500 | 92.414 | 2012-02-13 | 2017-08-03 | Progettazione | 2018-04-30 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-08-31
H14B15000760001 | 2015-10-29 | ATER_AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 60 SITO IN PIAZZA CAMPO IMPERATORE | 156.956 | 156.956 | 11.153 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-08-31
H14B15000770001 | 2015-10-29 | ATER_AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 61 SITO IN PIAZZA CAMPO IMPERATORE, 4 | 120.189 | 120.189 | 11.307 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-08-31
H14B15000780001 | 2015-10-29 | ATER_AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA FABB. 1388 SITO IN VIA AMITERNUM 23-25 | 596.173 | 596.173 | 83.57 | 2015-11-12 | 2016-02-19 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-08-31
H14B15000790001 | 2015-11-03 | ATER_AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABBRICATO ATER N. 1660 VIA DEI VERZIERI, 4-5 LOC. PRETURO | 2711.288 | 2711.288 | 60.665 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-08-31
H14B15000800001 | 2015-11-03 | ATER_AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA FABB. 65 SITO IN VIA ASMARA, 28 | 414.961 | 414.961 | 29.026 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-08-31
H14B15000810001 | 2015-11-03 | ATER_AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 440 SITO IN VIA VASTARINI CRESI, 9 | 1034.311 | 1034.311 | 46.91 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2018 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-08-31
H14B15000820001 | 2015-11-03 | ATER_AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 428 SITO IN VIA BEATO VINCENZO, 2-4 - SOLA COMPETENZA ATER | 683.314 | 683.314 | 54.471 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-08-31
H14B15000830001 | 2015-11-03 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1390 VIA AMITERNUM, 31- 33 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 777.208 | 777.208 | 74.154 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-08-31
C13B10000440001 | 2012-09-20 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE*VIA S.P. PER BAGNO, LOC. PIANOLA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 3065 | 950 | 14.865 | 2016-08-22 | 2017-05-26 | Progettazione | 2019-12-31 | 0 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 | L'aumento del costo del progetto rispetto all'importo previsto inizialmente ##232; dovuto a modifiche nella tipologia di intervento (adeguamento sismico,...). L'importo del Cup non ##232; stato modificato in quanto si tratta di una modifica non sostanziale non rientrante nella fattispecie delle variazioni da comunicare al Sistema CUP | 2017-08-31
H14B15000850001 | 2015-11-03 | ATER_AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 421 SITO IN VIA SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA, 4 | 621.061 | 621.061 | 58.962 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-08-31
H14B15000750001 | 2015-10-29 | ATER_AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA FABB. 1674 SITO IN VIA CORRADO PASQUA 8-10-12 LOC. PAGANICA | 3817.369 | 3817.369 | 87.482 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-08-31
C11B13000200001 | 2013-10-30 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL¿OSSARIO SITO NEL CIMITERO MONUMENTALE DI L'AQUILA.*VIA PANELLA*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'OSSARIO SITO NEL CIMITERO MONUMENTALE DI L'AQUILA. | 568.65 | 568.65 | 11.147 | 2016-04-04 | 2017-03-24 | Progettazione | 2017-12-30 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-08-31
H14B15000870001 | 2015-11-05 | ATER_AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 376 SITO IN VIA MONTE SIRENTE, 22-26 | 123.841 | 123.841 | 7.694 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-08-31
C11B12000320001 | 2013-11-12 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO EDICOLA FUNERARIA SAN GIUSEPPE DEI MINIMI CIMITERO MONUMENTALE | 1354.474 | 1354.474 | 67.999 | 2014-09-22 | 2017-08-03 | Progettazione | 2018-05-31 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-08-31
H14B15000880001 | 2015-11-05 | ATER_AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AI FABB. 63-64 SITO IN L'AQUILA VIA SAN SISTO 13,15 | 781.158 | 781.158 | 126.889 | 2015-12-16 | 2016-08-03 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2018 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-08-31
H14B15000890001 | 2015-11-05 | ATER_AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 1386 SITO IN L'AQUILA, VIA AMITERNUM, 21 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 415.115 | 44.281 | 44.281 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | Progettazione | 2019-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-08-31
H14B15000900001 | 2015-11-05 | ATER_AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA AL FABB. 1387 SITO IN VIA AMITERNUM, 17-19 | 633.806 | 633.806 | 72.373 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-08-31
B16H14000010001 | 2014-02-18 | GSA SpA | 1 | 066049 | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DEL “CENTRO STORICO” DELLA CITTA’ DE L’AQUILA 2° STRALCIO - LOTTO N. 2 ZONA "B" QUARTO S. GIOVANNI-S. MARCIANO | 11296.059 | 11296.059 | 0 |  |  | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 11.296,059 |  | 2017-08-31
B16H14000000001 | 2014-02-20 | GSA SpA | 1 | 066049 | INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AMBITO URBANO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DELL'AQUILA *L'AQUILA* 2° STRALCIO - LOTTO N. 1 “Zona A – Quarto San Pietro” | 13612.448 | 13612.448 | 0 |  |  | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 13612,448 |  | 2017-08-31
H14B15000940001 | 2015-11-26 | ATER_AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABB- 69 VIA ASMARA, 36 - L'AQUILA -SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 219.242 | 27.655 | 27.655 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | Progettazione | 2019-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-08-31
H14B15000840001 | 2015-11-03 | ATER_AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABB. 62 SITO IN L'AQUILA, PIAZZA CAMPO IMPERATORE 5 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER | 243.258 | 243.258 | 14.317 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-08-31
H14B15000710001 | 2015-10-28 | ATER_AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AI FABBRICATI ATER A2-B2 IL MORO SITI IN L'AQUILA, VIA ANTICA ARISCHIA 46/E | 2620.821 | 59.251 | 59.251 | 2017-02-01 | 2017-06-01 | Progettazione | 2019-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2018 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-08-31
H14B15000670001 | 2015-10-27 | ATER_AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 57 SITO IN VIA PIZZO CEFALONE, 1 | 132.24 | 132.24 | 15.2 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-08-31
H14B15000690001 | 2015-10-28 | ATER_AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. A1 IL MORO SITO IN VIA ANTICA ARISCHIA 46/E | 1315.174 | 1315.174 | 28.438 | 2015-12-16 | 2016-02-19 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2018 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-08-31
H14B15000700001 | 2015-10-28 | ATER_AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. H8 IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E L'AQUILA | 3139.622 | 3139.622 | 15.202 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-08-31
C17E15000030001 | 2015-10-20 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA DI VINCENZO*VIA DI VINCENZO*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 13000 | 13000 | 10.875 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | Delibera CIPE 23/2015 |  | 2017-08-31
C17E10000190001 | 2014-02-03 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | TEATRO COMUNALE RIDOTTO*PIAZZA DEL TEATRO*RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DEL RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE | 416 | 416 | 0 |  |  | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | DCD 24/2010 |  | 2017-08-31
C17B15002550001 | 2015-12-20 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | SCUOLA PRIMARIA DI BAGNO, L'AQUILA*FRAZIONE DI BAGNO GRANDE*INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BAGNO GRANDE E RICOSTRUIONE DI UNA SCUOLA D'INFANZIA | 1000 | 1000 | 0.3 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | Progettazione | 2019-12-31 | 0 |  |  | 2017-08-31
C17B14000220004 | 2014-12-23 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI PAGANICA - L'AQUILA*VIA STRADA STATALE 17BIS*LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI PAGANICA | 4270 | 4270 | 163.082 | 2016-04-12 | 2017-07-26 | Progettazione | 2018-02-28 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-08-31
C16G13004090001 | 2013-12-24 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | LAVORI DI RECUPERO COMPLESSO FUNERARIO 9 MARTIRI GIOVINETTI CIMITERO MONUMENTALE L'AQUILA*VIA PANELLA* | 1461.414 | 1461.414 | 12.952 | 2017-02-08 | 2017-02-08 | Progettazione | 2018-11-30 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-08-31
D16D12000340001 | 2013-12-10 | ProvOOPP | 1 | 066049 | ASSERGI Comune Dell'Aquila - CASERMA STAZIONE BASE DEI CARABINIERI - Stada Statale 17 bis - lavori di nuova costruzione - | 2500 | 2500 | 29.35 | 2015-11-18 | 2015-11-18 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | Del. CIPE 44/2012 |  | 2017-08-31
H14B15000720001 | 2015-10-29 | ATER_AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 1672 SITO IN VIA SANT'EMIDIO 25-27 LOC. PAGANICA | 3639.299 | 3639.299 | 12.971 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-08-31
C14E11000190001 | 2013-08-06 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | PONTE DI SANTA APOLLONIA*VIA XX SETTEMBRE*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE DI SANTA APOLLONIA | 900 | 900 | 0.375 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Progettazione | 2018-01-31 | 0 | DCD 24/2010 |  | 2017-08-31
C14E10000260001 | 2016-03-09 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | PONTE BELVEDERE, L'AQUILA*VIALE PAPA GIOVANNI XXIII*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E AMMODERNAMENTO ARCHITETTONICO | 1364.304 | 1364.304 | 102.643 | 2016-06-06 | 2016-06-27 | Progettazione | 2018-01-31 | 0 |  |  | 2017-08-31
H14B15000730001 | 2015-10-29 | ATER_AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA AL FABB. 1673 SITO IN VIA SANT'EMIDIO 21-23 LOC. PAGANICA. | 2662.605 | 2662.605 | 88.546 | 2016-06-01 | 2016-11-08 | Progettazione | 2019-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2018 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-08-31
C14B13000110004 | 2013-07-25 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO "MARIELE VENTRE" LOC.PETTINO*VIA ANTICA ARISCHIA LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA EDIFICIO CON CATEGORIA SISMICA "E" | 6556.962 | 5374.474 | 379.939 | 2014-05-16 | 2017-03-28 | Progettazione | 2018-04-30 | 0 | DCD 89/2011 |  | 2017-08-31
C14B13000060004 | 2013-07-17 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRE A SCUOLA ELEMENTARE DI ARISCHIA*VIA COLLEBRINCIONI*NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE | 2605.68 | 2605.68 | 92.007 | 2014-03-18 | 2016-09-21 | Progettazione | 2018-09-25 | 0 | DCD 89/2011 | Lo sviluppo progettuale ha determinato una diminuzione del costo dell'intervento rispetto al costo iniziale previsto per il progetto. L'importo del Cup non ##232; stato modificato in quanto si tratta di una modifica non sostanziale non rientrante nella fattispecie delle variazioni da comunicare al Sistema CUP | 2017-08-31
C13G15000380001 | 2015-07-27 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAJAPAN IN LOCALITÀ CENTI COLELLA - L'AQUILA*STRADA STATALE 17 BIS*COMPLETAMENTO PALAJAPAN IN LOCALITÀ CENTI COLELLA | 6000 | 6000 | 42.962 | 2016-04-14 | 2017-03-13 | Progettazione | 2019-03-31 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-08-31
H14B15000740001 | 2015-10-29 | ATER_AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 1658 SITO IN VIA VERZIERI LOC. PRETURO | 1758.801 | 1758.801 | 39.836 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-08-31
C13D13000020006 | 2013-04-24 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | MODIFICA DELL'ASSETTO VIARIO DI VIALE CORRADO IV DALL'INCROCIO CON VIALE DELLA STAZIONE (VIALE XXV APRILE) ALL'INCROCIO ALLA S.S.80 E LA S.S.17 (BIVIO S.ANTONIO) BRETELLA DI COLLEGAMENTO ACCESSO CASELLO AUTOSTRADALE L'AQUILA OVEST A\24 - 3° LOTTO*VIA CORRADO IV - SS.80 - SS.17 VIALE XXV APRILE*INTERVENTO DI SISTEMAZIONE RETE STRADALE | 1204.44 | 1204.44 | 78.9 | 2013-08-07 | 2016-03-16 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2017-08-31
C16G13004100001 | 2013-12-24 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO EDIFICIO MONUMENTALE NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO L¿AQUILA*VIA PANELLA*RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO EDIFICIO MONUMENTALE NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO L¿AQUILA | 1669.38 | 1669.38 | 0 |  |  | Progettazione | 2020-06-30 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-08-31
F12C15001240001 | 2017-02-09 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 77 - L'AQUILA - CHIESA DI S. CROCE -VIA ARCO S. CROCE -L'INTERVENTO SULLA CHIESA ERA STATO GIA' PROGRAMMATO E FINANZIATO DALLA DE. CIPE 77/2015. IN CONSEGUENZA DEGLI INTERVENTI SISMICI SUSSE3GUITESI DALL'AGOSTO 2016. SI E' DOVUTO DISPORRE UN INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER GARANTIRE LA SALVAGUARDIA DEL MONUMENTO E LA PUBBLICA INCOLUMITA' | 600 | 600 | 392.991 | 2017-04-21 | 2017-05-19 | Attuazione | 2017-12-31 | 65 |  | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 SOMME LIQUIDATE CON FONDI CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO REGIONALE DELL'ABRUZZO | 2017-08-31
F12C15001080001 | 2016-06-07 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA FRAZ. ROIO POGGIO - Chiesa di S. Marciano e Nicandro - Via della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 8.052 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | Attuazione | 2017-12-31 | 1 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015-INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016-SOMMA LIQUIDATA CON FONDI CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO | 2017-08-31
H14B15000550001 | 2015-10-14 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1389 - VIA AMITERNUM, 13-15 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 693.298 | 693.298 | 312.48 | 2016-12-16 | 2017-07-26 | Attuazione | 2018-06-30 | 0 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2017-08-31
F17F13000000001 | 2014-02-25 | MiBAC | 1 | 066049 | Donazioni - L'AQUILA - CHIESA TEATRO SAN FILIPPO - VIA CAVOUR - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI | 1190.616 | 1190.616 | 915.883 | 2014-12-02 | 2017-05-04 | Attuazione | 2017-12-31 | 60 | Donazioni | 1121,607 SUGAR MUSIC - 69,009 MACU EDIZIONI | 2017-08-31
D13C09000030001 | 2011-10-03 | ProvOOPP | 1 | 066049 | LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO INPS*VIA DEI GIARDINI N. 2 L'AQUILA*LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO | 10000 | 10000 | 3295.8 | 2011-10-10 | 2017-08-10 | Attuazione | 2017-12-31 | 64 | CIPE 44/2012 |  | 2017-08-31
H14B15000540001 | 2015-10-14 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 373 VIA PIZZO DI SEVO, 8 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 282.905 | 282.905 | 25.475 | 2016-02-19 | 2017-07-04 | Attuazione | 2017-02-28 | 0 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2017-08-31
F12C15001020001 | 2016-05-23 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 77 - L'AQUILA - CHIESA DI SANTA GIUSTA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - II LOTTO | 2000 | 2000 | 483.639 | 2017-04-14 | 2017-06-06 | Attuazione | 2017-12-31 | 24 |  | II LOTTO-INTERVENTO DI SOMMA URGENZA -PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016-SOMME LIQUIDATE CON FONDI CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO REGIONALE DELL'ABRUZZO | 2017-08-31
H11E13000140001 | 2013-10-07 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H6 COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 CLASSIFICATO E | 3782.401 | 3782.401 | 2438.052 | 2013-10-23 | 2017-07-24 | Attuazione | 2017-03-30 | 65 | OPCM 3803/2009 | LAVORI TEMPORANEAMENTE IN SOSPENSIONE | 2017-08-31
F18I13000650001 | 2013-11-07 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA CONVENTO E CHIESA DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO - LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE | 4500 | 4500 | 1020.5388 | 2013-12-19 | 2017-07-17 | Attuazione | 2017-12-31 | 22 | Delibera CIPE n. 43/2012 | Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori - riuniti chiesa e convento Delibera Giunta Municipale n. 194 del 14/06/2011 | 2017-08-31
F18I13000120001 | 2013-06-28 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 135 - CHIESA SANTA MARGHERITA DEI GESUITI- PIAZZA SANTA MARGHERITA, L'AQUILA - Lavori di consolidamento e restauro | 3000 | 3000 | 2666.714 | 2013-10-08 | 2017-06-06 | Attuazione | 2017-12-31 | 89 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 - Gara aggiudicata per progetto esecutivo ed esecuzione lavori | 2017-08-31
F18I13000110001 | 2013-06-27 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'AGOSTINO - PIAZZA SAN MARCO,L'AQUILA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 6000 | 6000 | 1217.759 | 2013-10-08 | 2017-06-07 | Attuazione | 2018-06-30 | 20 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 2017-08-31
H14B15000530001 | 2015-10-14 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H3 IL MORO - VIA ANTICA ARISCHIA 46/E - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 4117.037 | 4117.037 | 267.695 | 2016-08-03 | 2017-08-08 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 | PROCEDURA DI APPALTO IN CORSO | 2017-08-31
F18I13000080001 | 2013-06-26 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA CHIESA DI SAN SILVESTRO*PIAZZA SAN SILVESTRO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 6700 | 6700 | 2304.835 | 2013-07-25 | 2017-06-13 | Attuazione | 2017-12-31 | 34 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori - ricorso | 2017-08-31
F12D13000040001 | 2014-03-10 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | SMART CITY L'AQUILA*COMUNE DELL'AQUILA*REALIZZAZIONE DI MISURE/INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA IN OTTICA SMART GRIDS NEL TERRITORIO DEL COMUNE DE L’AQUILA FINALIZZATO ANCHE ALL’ABILITAZIONE DI TECNOLOGIE E SERVIZI PER LA SMART CITY | 16241 | 16241 | 2436.15 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | Attuazione | 2016-06-30 | 20 |  | Il Comune dell'Aquila ha concesso ad Enel Distribuzione una sovvenzione di 16,241 milioni di euro a copertura del 100% dei costi sostenuti, a valere sulle risorse delle Delibera CIPE 135/2012. L'Accordo di Programma tra Enel Distribuzione ed il Comune dell'Aquila stabilisce che eventuali riduzioni dei costi rispetto a tale importo, generati da economie e/o ribassi d'asta e da interessi maturati sul deposito delle anticipazioni, devono essere utilizzati da Enel Distribuzione per la realizzazione di ulteriori interventi in linea con le caratteristiche del progetto | 2017-08-31
F14G10000130005 | 2012-11-14 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 43 e Donazioni - CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO O DELLE ANIME SANTE - Lavori di consolidamento, miglioramento sismico e restauro rifunzionalizzazione impiantistica | 6500 | 3250 | 2942.825 | 2012-04-23 | 2017-08-24 | Attuazione | 2017-12-31 | 90 | CIPE 43/2012 | Stima percentuale su Fondi italiani 3250 | 2017-08-31
F14F11000040001 | 2012-11-04 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA - CHIESA TEATRO SAN FILIPPO NERI - VIA CAMILLO CAVOUR - RECUPERO STRUTTURALE E RESTAURO | 2405 | 2405 | 1975.112 | 2013-02-12 | 2016-06-21 | Attuazione | 2017-12-31 | 82 | CIPE 43/2012 |  | 2017-08-31
F14F10000030001 | 2013-04-23 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 43 - TEATRO COMUNALE DELL'AQUILA - Lavori di restauro e adeguamento funzionale | 10075 | 10075 | 3683.8851 | 2013-06-20 | 2017-08-22 | Attuazione | 2017-12-31 | 37 | CIPE 43/2012 - Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori | Con provvedimento del 01/04/2013 la Direzione Regionale ha revocato l'aggiudicazione provvisoria all'A.T.I. MBF Edilizia Spa (Capogruppo) ed ha provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla seconda classificata Consorzio Conscoop in data 02/04/2014 | 2017-08-31
F14B13000500000 | 2013-03-28 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 135 - CASTELLO CINQUECENTESCO - VIA OTTAVIO COLECCHI - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - | 14000 | 14000 | 1271.4 | 2013-06-03 | 2017-06-13 | Attuazione | 2017-12-30 | 9 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 - Gara aggiudicata per progetto esecutivo ed esecuzione lavori | 2017-08-31
F14B12001230001 | 2013-05-24 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 135 - CHIESA DI SAN PAOLO DI BARETE - VIA ROMA, L'AQUILA - II LOTTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - | 2300 | 2300 | 1747.98 | 2013-03-26 | 2016-12-05 | Attuazione | 2017-12-31 | 76 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori | 2017-08-31
F12I14000320001 | 2015-03-10 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA CHIESA DI S. FLAVIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 2000 | 2000 | 468.477 | 2015-05-05 | 2017-07-20 | Attuazione | 2018-06-30 | 23 | CIPE 135 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2017-08-31
F12I14000080005 | 2014-06-27 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI S. MARIA DELLA MISERICORDIA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO *PIAZZA S. MARIA DELLA MISERICORDIA* | 1530.6 | 1530.6 | 1358.46 | 2014-12-16 | 2017-07-20 | Attuazione | 2017-12-31 | 89 | CIPE135/2012 | VERBALE DI GARA DEL 28/04/2015 RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 e ECONOMIE DEL I LOTTO DECRETO 24 | 2017-08-31
F18I13000090001 | 2013-06-26 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA CHIESA DI SAN PIETRO IN COPPITO*PIAZZA SAN PIETRO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 4750 | 4750 | 2867.572 | 2013-10-08 | 2017-06-27 | Attuazione | 2017-12-31 | 60 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori | 2017-08-31
C12J09000240001 | 2011-09-27 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DANNEGGIATO DALL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'*FRAZIONE DI TEMPERA*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DANNEGGIATO DALL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' NELLA FRAZIONE DI TEMPERA | 2500 | 2500 | 3041.981 | 2009-05-26 | 2015-02-06 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
D19D10000370001 | 2011-03-28 | ProvOOPP | 1 | 066049 | TRIBUNALE DI L'AQUILA*VIA XX SETTEMBRE*LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.4.2009 DEGLI IMMOBILI SEDE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI L'AQUILA. | 19200 | 19200 | 19161.72 | 2011-05-13 | 2017-06-15 | Attuazione | 2015-12-01 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2017-08-31
D19D09000300001 | 2014-11-27 | ProvOOPP | 1 | 066049 | BACKBONE DI ATENEO - RICONFIGURAZIONE RETE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA | 230 | 230 | 0 |  |  | Attuazione | 2017-09-30 | 80 | DELIBERA CIPE 79/2009 |  | 2017-08-31
D19D09000180001 | 2011-02-04 | ProvOOPP | 0 | 066049 | REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO ESTERNO AL COMPENDIO LATO EST E ANNESSA VIABILITÀ DI SERVIZIO, RIQUALIFICAZIONE VIA FIAMME GIALLE E RIQUALIFICAZIONE SS80 DALLA ROTONDA ALL'INGRESSO A24*VIA DELLE FIAMME GIALLE*REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO ESTERNO AL COM | 1850 | 1850 | 0 |  |  | Attuazione |  | 100 |  |  | 2017-08-31
D18I09000820001 | 2013-10-01 | ProvOOPP | 1 | 066049 | T.A.R. - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VIA SALARIA ANTICA EST - LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI UFFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/04/2009 SITI AL PIANO TERRA NONCHE' LA VERIFICA DEI PANNELLI PREFABBRICATI DI FACCIATA DELL'EDIFICIO SEDE DEL T.A.R. | 80 | 80 | 71.541 | 2010-11-24 | 2010-11-24 | Attuazione | 2009-06-09 | 100 | O.P.C.M 3827 DEL 27/11/2009 ART. 4 |  | 2017-08-31
D18C09000160001 | 2012-10-17 | ProvOOPP | 1 | 066049 | VIABILITA' INSEDIAMENTO MUSP PAGLIARE DI SASSA*VIA PAGLIARE DI SASSA*NUOVA VIABILITA' E SERVIZI | 1082.432 | 1082.432 | 802.129 | 2011-03-10 | 2017-04-10 | Attuazione | 2012-12-11 | 100 | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 |  | 2017-08-31
C18C12000190005 | 2012-12-13 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI BAZZANO - PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI*VIA FRAZIONE BAZZANO*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI | 2000 | 2000 | 2003.512 | 2009-11-13 | 2013-09-10 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B12000190005 | 2012-12-13 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI COLLEBRINCIONI-PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI*FRAZ.COLLEBRINCIONI*OPERE DI DEMOLIZIONI E PUNTELLAMENTI FABBRICATI | 1600 | 1600 | 1347.619 | 2010-08-24 | 2013-07-16 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B11000640005 | 2011-09-29 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI MONTICCHIO-L'AQUILA*FRAZIONE MONTICCHIO*PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI | 810 | 810 | 803.574 | 2009-10-29 | 2012-12-18 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C17H16000530001 | 2016-06-14 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA’ LOCALE SANTA BARBARA ED ALTRE, L’AQUILA*VIA VIABILITÀ COMUNALI E PERTINENZE LOC. SANTA BARBARA ED ALTRE*MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA | 373.484 | 373.484 | 55.247 | 2017-01-04 | 2017-06-28 | Attuazione | 2018-06-30 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-08-31
C16G13001440005 | 2013-07-30 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRUTTURALE LOCULARIO EDIFICIO 96 A SEGUITO DELL' EVENTO SISMICO APRILE 2009*VIA DELLA CROCETTA | 584.446 | 584.446 | 174.635 | 2014-03-05 | 2017-05-30 | Attuazione | 2018-07-03 | 30 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-08-31
C14H16000240001 | 2016-05-19 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | MUSP DEL COMUNE DI L'AQUILA*VIA MADONNA DELLE GRAZIE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MUSP DEL COMUNE DI L'AQUILA | 547.408 | 547.408 | 43.387 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | Attuazione | 2017-10-31 | 70 | Delibera Cipe n. 78/2015 |  | 2017-08-31
C14D10000020008 | 2013-04-18 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DI PALAZZO MARGHERITA IN PIAZZA PALAZZO - L'AQUILA. | 11700 | 6700 | 269.95 | 2012-03-09 | 2016-02-17 | Attuazione | 2019-01-31 | 0 | DCD 24/2010 | In corso progettazione in capo alla ditta aggiudicataria dell'appalto integrato | 2017-08-31
C13D13000410004 | 2013-12-17 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | COMPLETAMENTO OPERE DI CONSOLIDAMENTO SCARPATE E RIQUALIFICAZIONE DEI MURETTI ALL¿INTERNO DEL BORGO DI SAN PIETRO DELLA JENCA IN L¿AQUILA*VIA BORGO SAN PIETRO*CONSOLIDAMENTO SCARPATE E RIPRISTINO MURETTI A SECCO | 200 | 200 | 0 |  |  | Attuazione | 2017-10-31 | 50 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-08-31
D13C09000130001 | 2012-06-06 | ProvOOPP | 0 | 066049 | SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA PALAZZINA C1 LOCALI DESTINATI ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO VERTICE G8*VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE | 104.585 | 104.585 | 0 |  |  | Attuazione |  | 100 |  |  | 2017-08-31
C12E09000030001 | 2011-09-13 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ - FRAZIONE DI CAMARDA*FRAZ. CAMARDA*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ NELLA FRAZIONE DI CAMARDA | 2000 | 2000 | 1994.618 | 2011-06-16 | 2014-11-11 | Attuazione | 2015-09-30 | 96 | 135/2012 |  | 2015-02-28
B13H12000190001 | 2013-02-04 | GSA SpA | 1 | 066049 | INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AMBITO URBANO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DELL'AQUILA *L'AQUILA* 1° STRALCIO - ASSE CENTRALE | 36364.533 | 36364.533 | 22117 | 2011-08-11 | 2017-08-21 | Attuazione | 2017-12-31 | 30 |  |  | 2017-08-31
B16H14000020001 | 2014-02-18 | GSA SpA | 1 | 066049 | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DEL “CENTRO STORICO” DELLA CITTA’ DE L’AQUILA 2° STRALCIO - LOTTO N.3 ZONA "C" QUARTO S. GIORGIO – VILLA COMUNALE | 7844.979 | 7844.979 | 0 |  |  | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 7.844,979 |  | 2017-08-31
B16H14000030001 | 2014-02-18 | GSA SpA | 1 | 066049 | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DEL “CENTRO STORICO” DELLA CITTA’ DE L’AQUILA 2° STRALCIO - LOTTO N. 4 ASSE VIARIO VIA STRINELLA | 4124.631 | 4124.631 | 60 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 4.124,631 |  | 2017-08-31
B16H14000040001 | 2014-02-18 | GSA SpA | 1 | 066049 | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DEL “CENTRO STORICO” DELLA CITTA’ DE L’AQUILA 2° STRALCIO - LOTTO N. 5 ASSE VIARIO VIALE CROCE ROSSA | 5582.13 | 5582.13 | 371 | 2014-03-24 | 2016-12-01 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 5.582,130 |  | 2017-08-31
C11B13000050001 | 2013-06-26 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA E VIABILITÀ ADIACENTE DI VIA FONTE GROSSA IN LOC. S.GIACOMO*VIA FONTEGROSSA*REALIZZAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI A PROTEZIONE DELLA STRADA SOTTOSTANTE | 593.187 | 593.187 | 489.947 | 2014-12-02 | 2016-12-14 | Attuazione | 2016-12-31 | 90 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-08-31
C13D12000130001 | 2012-06-05 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI COPPITO*COPPITO*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI COPPITO | 3900 | 3900 | 3880.68 | 2009-05-26 | 2014-03-20 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12D11000130003 | 2011-11-09 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL CINEMA MASSIMO - C.SO FEDERICO II l'AQUILA - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE: RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' ESTERNA | 1546 | 1092 | 694.2 | 2012-03-26 | 2017-05-11 | Attuazione | 2018-06-30 | 60 | DCD 24/2010 |  | 2017-08-31
C12J09000290001 | 2012-06-06 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ-FRAZ. FILETTO*VIA FRAZIONE DI FILETTO*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ NELLA FRAZIONE DI FILETTO | 1000 | 1000 | 334.804 | 2012-08-13 | 2015-02-06 | Attuazione | 2015-09-30 | 97 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000080001 | 2010-10-06 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DANNEGGIATO DALL'EVENTO SISMICO DEL GIORNO 06.04.2009*CENTRO STORICO CITTADINO, AREE LIMITROFE E FRAZIONI*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL GIORNO 06.04.2009, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ | 210000 | 210000 | 207283.836 | 2009-05-19 | 2015-02-23 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000190001 | 2011-06-30 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' DELLA FRAZIONE DI S.ELIA *FRAZIONE S.ELIA COMUNE AQ*DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' DELLA FRAZIONE DI S.ELIA | 900 | 900 | 925.817 | 2009-11-13 | 2015-02-06 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000200001 | 2011-07-01 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLE FRAZIONI DI ROIO AQ*FRAZIONI DI ROIO AQ*OPERE PRO | 5700 | 5700 | 5494.008 | 2009-10-27 | 2014-05-15 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000210001 | 2011-07-20 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ*FRAZIONI DI: CIVITA DI BAGNO, BAGNO GRANDE, BA | 7500 | 7500 | 7239.373 | 2010-01-07 | 2014-05-05 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000220001 | 2011-07-22 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ*FRAZIONE DI PAGANICA*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA | 6000 | 6000 | 6334.047 | 2009-05-26 | 2014-09-03 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
H14B14000400001 | 2014-10-20 | ATER_AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 FABB. 1391 SITO IN VIA AMITERNUM, 27-29 - L'AQUILA (SOLO ALLOGGI ATER) | 193.629 | 143.286 | 76.064 | 2014-12-05 | 2017-07-24 | Attuazione | 2017-06-28 | 0 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-08-31
C11D11000030005 | 2011-09-07 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI S.GREGORIO*S.GREGORIO*DEMOLIZIONI E MESSA IN SICUREZZA | 3000 | 3000 | 3274.962 | 2011-10-20 | 2014-07-30 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
D17E15000170001 | 2016-10-19 | ProvOOPP | 1 | 066049 | LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 1389 SITO IN VIA AMITERNUM 13-15 L'AQUILA. | 2673 | 2673 | 1.07 | 2016-12-14 | 2017-02-10 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2017-08-31
H14B13000010001 | 2013-04-19 | REGIONE ABRUZZO | 1 | 066049 | PALAZZO EMICICLO; PALAZZO EX G.I. MASCHILE*VIA MICHELE JACOBUCCI*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI DA SISMA AI SENSI DELL'OPCM 3798/2011 DEGLI EDIFICI DENOMINATI EMICICLO ED EX G.I. MASCHILE | 13851.57 | 13851.57 | 8434 | 2013-06-06 | 2017-09-25 | Attuazione | 2018-02-05 | 61 | Delibera CIPE 82/2009, Delibera CIPE 135/2012 | Lavori in corso di esecuzione | 2017-08-31
D16D12000330001 | 2013-12-09 | ProvOOPP | 1 | 066049 | CONSEVATORIO DI MUSICA A COLLEMAGGIO L'AQUILA - VIA COLLEMAGGIO - RECUPERO | 18200 | 18200 | 217.84 | 2015-11-02 | 2016-11-22 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | Del. CIPE 44/12 |  | 2017-08-31
D16D12000350001 | 2013-12-09 | ProvOOPP | 1 | 066049 | Comando Provinciale Guardia di Finanza " Ciancarelli" via Piazza della Commenda 4 lavori di recupero | 3559 | 3559 | 71.26 | 2014-10-22 | 2016-08-31 | Attuazione | 2017-12-31 | 2 | CIPE 44/2012 |  | 2017-08-31
D16F12000040001 | 2012-08-07 | ProvOOPP | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PALESTRA PALAZZO MARGHERITA G. MAZZINI DI L'AQUILA LAVORI DI ADEGUAMENTO*VIA L'AQUILA*ADEGUAMENTO PALESTRA MONTAGGIO MOBILI | 92.807 | 92.807 | 73.668 | 2013-05-16 | 2015-06-08 | Attuazione | 2013-03-25 | 95 | CIPE 82/2009 |  | 2017-08-31
D17B09000800001 | 2013-11-14 | ProvOOPP | 1 | 066049 | CHIESA DI SAN DOMENICO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 11370 | 11370 | 5748.131 | 2013-12-20 | 2017-08-04 | Attuazione | 2017-04-27 | 100 | CIPE 82/2009 | IL RIBASSO D'ASTA CONSEGUITO E' STATO RIASSORBITO TRA LE SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E. PER FAR FRONTE ALLE ULTERIORI NECESSITA' | 2017-08-31
D14E14000440001 | 2014-06-30 | ProvOOPP | 1 | 066049 | IMPIANTI SPORTIVI PRESSO LA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI E SOVRAINTENDENTI DELLA GDF COLLE SANTO PADRE DI COPPITO L'AQUILA | 591.506 | 591.506 | 569.603 | 2014-10-06 | 2016-08-05 | Attuazione | 2016-03-31 | 80 | CIPE 44/2012 |  | 2017-08-31
D17E15000160001 | 2016-09-21 | ProvOOPP | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER 1113 SITO IN PIAZZA DOROTEA, 1 L'AQUILA | 1082 | 1082 | 183.43 | 2017-02-10 | 2017-07-20 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2017-08-31
D14E13000940001 | 2016-07-22 | ProvOOPP | 1 | 066049 | straordinaria manutenzione edificio denominato "Ostello" in località Campo Imperatore. Pagamenti a carico del Comune di L'Aquila | 1100 | 1100 | 0.473 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | Attuazione | 2016-12-30 | 0 | DELIBERA CIPE 135-2012 |  | 2017-08-31
D17E15000180001 | 2016-10-19 | ProvOOPP | 1 | 066049 | LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE FABBRICATI ATER NN.1275-1276 SITI IN VIA SILVIO SPAVENTA FILIPPI L'AQUILA | 3045 | 3045 | 1.07 | 2016-12-14 | 2017-02-10 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2017-08-31
D19D11000080001 | 2011-06-07 | ProvOOPP | 1 | 066049 | TRIBUNALE DI L'AQUILA*VIA XX SETTEMBRE*RICOSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO ALA UFFICI | 24328.09 | 24328.09 | 23836.44 | 2011-10-27 | 2017-05-31 | Attuazione | 2016-11-30 | 90 | CIPE 82/2009 e 44/2012 |  | 2017-08-31
B13G15000770005 | 2015-05-29 | GSA SpA | 1 | 066049 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALINE PORTACAVI DA INSTALLARE NEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ DELLAQUILA NELLAMBITO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA - APPALTO PRIMO STRALCIO | 1228 | 1228 | 114.71 | 2016-07-09 | 2016-08-09 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 1.228,000 |  | 2017-08-31
D19D12000200005 | 2013-01-21 | ProvOOPP | 1 | 066049 | LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DELL'AQUILA CON BIBLIOTECA ARCHIVIO E MAGAZZINO NEL NUCLEO INDUSTRIALE DI BAZZANO*VIA BAZZANO*LAVORI DI COSTRUZIONE - LE FATTURE VENGONO TRASMESSE ALLA CAMERA DI COMMERCIO PER IL PAGAMENTO | 2946.82 | 2946.82 | 0 |  |  | Attuazione | 2016-03-11 | 100 |  |  | 2017-08-31
D19H10002280005 | 2013-10-02 | ProvOOPP | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE DISTRETTO SANITARIO DI BASE IN LOCALITA' PAGANICA(AQ) NUOVA REALIZZAZIONE IMPORTO PROVENIENTE DA DONAZIONI | 1200 | 0 | 2.234 | 2013-05-30 | 2013-12-13 | Attuazione | 2018-04-30 | 1 | Donazioni | Ricorso al T.A.R. di un'Impresa esclusa | 2017-08-31
D19I11000070001 | 2011-12-30 | ProvOOPP | 1 | 066049 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E VALUTAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO EX PALAZZO DI GOVERNO COMUNE DELL'AQUILA*PIAZZA PREFETTURA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E VALUTAZIONE | 34000 | 34000 | 4455.839 | 2012-10-04 | 2017-07-19 | Attuazione | 2018-06-30 | 0 | DEL CIPE 44/2012 e DEL CIPE 81/2012 |  | 2017-08-31
D17C13000020001 | 2014-04-15 | ProvOOPP | 1 | 066049 | Palazzo Alfieri sede Istituto Santa Maria degli angeli-Lavori di consolidamento e restauro | 3500 | 3500 | 3198.277 | 2014-04-24 | 2017-08-10 | Attuazione | 2016-04-29 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-08-31
D12I12000300001 | 2015-09-24 | ProvOOPP | 1 | 066049 | L'AQUILA - BASILICA DI SAN BERNARDINO - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELL'APPARATO DECORATIVO | 5000 | 5000 | 962.839 | 2015-11-05 | 2017-07-19 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-08-31
F12C13000320001 | 2014-07-28 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI SAN SISTO - II LOTTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 700 | 700 | 282.241 | 2016-06-20 | 2017-07-04 | Attuazione | 2017-12-31 | 40 |  | II LOTTO-RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2017-08-31
H14B15000200001 | 2015-07-23 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER N. 72-73 VIA SAN SISTO, 19-21 LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 1688.159 | 1688.159 | 1500.856 | 2016-04-19 | 2017-07-13 | Attuazione | 2017-10-18 | 90 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2017-08-31
H14B15000500001 | 2015-10-14 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 530 VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI, 45 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 1663.31 | 1663.31 | 309.342 | 2016-03-03 | 2017-08-10 | Attuazione | 2017-12-27 | 20 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2017-08-31
H14B17000060001 | 2017-07-24 | ATER_AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 - FABBRICATO 345 - VIA ZARA, 5 L'AQUILA - QUOTE CONDOMINIALI | 86.113 | 86.113 | 41.472 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | Attuazione | 2017-12-31 | 50 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2017-08-31
D11B09000250001 | 2011-06-06 | ProvOOPP | 1 | 066049 | SISTEMAZIONE INTERSEZIONE A RASO STADIO (VIA DE GASPERI) | 772.27 | 772.27 | 653.478 | 2011-03-10 | 2017-03-30 | Attuazione | 2013-02-12 | 100 | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 |  | 2017-08-31
D14H12000010001 | 2012-08-07 | ProvOOPP | 1 | 066049 | LAVORI DI RECUPERO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO EX PALAZZO DEL LITTORIO GIA CONVENTO FILIPPINI L'AQUILA*VIA SASSA*RECUPERO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO | 10530 | 10530 | 296.237 | 2012-09-12 | 2017-07-11 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | Del CIPE 44/2012 |  | 2017-08-31
D12F09000150001 | 2011-04-18 | ProvOOPP | 1 | 066049 | RECUPERO EDIFICIO EX ISEF IN VIALE FRANCESCO CRISPI IN L'AQUILA DA DESTINARE AD UFFICI DELLA STRUTTURA GESTIONE DI EMERGENZA ED UFFICI DEL VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE*VIA FRANCESCO CRISPI*RECUPERO EDIFICIO EX ISEF IN VIALE FRANCESCO CRI | 1900 | 1900 | 1813.805 | 2011-11-19 | 2015-06-12 | Attuazione | 2011-12-19 | 100 | Delibera CIPE 44/2012 |  | 2017-08-31
H14B14000220001 | 2014-06-30 | ATER_AQ | 1 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. ATER N. 578 VIA SANTA CROCE 13 - L'AQUILA | 565.262 | 565.262 | 113.953 | 2015-02-19 | 2017-06-08 | Attuazione | 2015-10-31 | 15 | OPCM 3803/2009 | LAVORI SOSPESI PER CONTENZIOSO IN ATTO CON L'IMPRESA ESECUTRICE | 2017-08-31
D12J10000380006 | 2012-06-25 | ProvOOPP | 1 | 066049 | SCUOLA ELEMENTARE " E. DE AMICIS ".*PIAZZA SAN BERNARDINO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO. | 16575 | 15635 | 614.136 | 2011-12-21 | 2016-12-21 | Attuazione | 2018-06-30 | 0 | Dec. Comm 24/2010 | Il contratto d'appalto ##232; stato risolto con d.P. n. 3935 del 30.03.2017 - E' in corso la procedura di cui all'art. 140 del D.Lvo 163/2006 | 2017-08-31
D12J12000210006 | 2013-03-14 | ProvOOPP | 1 | 066049 | COMANDO REGIONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.*VIA DELLA POLVERIERA*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1100 | 1100 | 962.949 | 2013-03-19 | 2017-07-24 | Attuazione | 2017-07-24 | 0 | Delibera CIPE 44/2012 |  | 2017-08-31
D13B09000490001 | 2011-09-02 | ProvOOPP | 1 | 066049 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA - FACOLTÀ DI INGEGNERIA *VIA MONTELUCO DI ROIO*RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6/04/09, ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO, SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 2453.4 | 2453.4 | 2267.913 | 2011-10-10 | 2015-06-11 | Attuazione | 2013-10-08 | 100 | CIPE N. 79/2009 |  | 2017-08-31
D19G09000060001 | 2011-05-19 | ProvOOPP | 1 | 066049 | PALAZZO CAMPONESCHI SEDE DELLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA DELL'UNIVERSITA' DI L'AQUILA* | 12822.317 | 12822.317 | 10269.64 | 2011-03-25 | 2017-07-13 | Attuazione | 2015-12-31 | 30 | Delibera CIPE 79/2009 |  | 2017-08-31
D13C09000120001 | 2012-06-06 | ProvOOPP | 0 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI E SOVRAINTENDENTI GUARDIA DI FINANZA COPPITO AQ PALAZZINA B1 CORPI DA 4 A 9 PIANI 1 2 3 VERTICE G8*VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE CORPI DA 4 A 9 | 550 | 550 | 0 |  |  | Attuazione |  | 100 |  |  | 2017-08-31
D13H09000260001 | 2013-05-02 | ProvOOPP | 0 | 066049 | SOMMA URGENZA ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTOUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO VERTICE G8 IN L'AQUILA PALAZZINA C2*VIA FIAMME GIALLE*ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 1825 | 1825 | 0 |  |  | Attuazione |  | 100 |  |  | 2017-08-31
D12B09000320006 | 2012-03-07 | ProvOOPP | 1 | 066049 | ARCHIVI REGIONE ABRUZZO E ALLOGGI PROVVEDITORATO ALLE OO. PP.*STAZIONE*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 2000 | 2000 | 163.424 | 2015-03-18 | 2017-06-07 | Attuazione | 2018-02-01 | 0 | C.I.P.E. n. 44/2012 |  | 2017-08-31
H19F14000000001 | 2014-02-26 | ATER_AQ | 1 | 066049 | INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA FABB. 406 SITO IN VIA SALLUSTIO | 43.932 | 43.932 | 5.586 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | Attuazione | 2017-12-31 | 12 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-08-31
H34B17000070001 | 2017-05-15 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATI VARI - ATER E ATER/PRIVATI - DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLA RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE IMMOBILI | 30 | 30 | 3.685 | 2017-06-08 | 2017-08-08 | Attuazione | 2019-12-31 | 10 | OPCM 3803/2009 | SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLA RICOSTRUZIONE QUALI NUOVI ALLACCI, NOTARILI, NUOVI ACCATASTAMENTI ETC | 2017-08-31
H16I12000020001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 251 *VIA TRE SPIGHE, 10*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 89.674 | 89.674 | 64.488 | 2017-05-23 | 2017-08-03 | Attuazione | 2016-05-28 | 85 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-08-31
H16I11002560001 | 2011-09-29 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NUMERI 254 E 255*VIA NAZIONALE N. 254 LOCALITA' ARISCHIA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 154.156 | 154.156 | 145.678 | 2012-12-14 | 2013-06-24 | Collaudo | 2012-09-24 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2017-08-31
D13B09000570005 | 2011-11-02 | ProvOOPP | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO "TEMPERA"*VIA DEL SALICE*LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI DI CATEGORIA "B" A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 131.099 | 131.099 | 125.666 | 2010-02-26 | 2013-12-18 | Collaudo | 2009-09-19 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-08-31
D13B09000530001 | 2011-09-30 | ProvOOPP | 1 | 066049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA B SCUOLA DELL'INFANZIA BAZZANO L'AQUILA*VIA BAZZANO*SISTEMAZIONE EDIFICI INTERESSATI DAL SISMA | 203.146 | 203.146 | 197.357 | 2010-02-26 | 2013-11-07 | Collaudo | 2009-09-30 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2017-08-31
D13B09000520001 | 2011-09-30 | ProvOOPP | 1 | 066049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA DI CATEGORIA B EDIFICIO SCOLASTICO COLLE CAPO CROCE DI L'AQUILA*VIA COLLE CAPO CROCE*SISTEMAZIONE EDIFICI DOPO EVENTO SISMICO | 427.586 | 427.586 | 418.097 | 2010-02-26 | 2012-12-20 | Collaudo | 2009-10-20 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2017-08-31
D13B09000510001 | 2011-09-30 | ProvOOPP | 1 | 066049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA DI CATEGORIA B EDIFICIO SCOLASTICO PILE DIREZIONE IN L'AQUILA*VIA PILE*SISTEMAZIONE EDIFICI COLPITI DAL SISMA | 470.43 | 470.43 | 449.593 | 2010-02-26 | 2012-06-13 | Collaudo | 2009-09-18 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2017-08-31
D13B09000500001 | 2011-09-30 | ProvOOPP | 1 | 066049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA DI CATEGORIA B EDIFICIO SCOLASTICO PILE I MAGGIO IN L'AQUILA*VIA PILE*LAVORI DI SISTEMAZIONE | 602.537 | 602.537 | 592.841 | 2010-02-26 | 2012-12-18 | Collaudo | 2009-09-30 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2017-08-31
D13B09000480001 | 2011-08-05 | ProvOOPP | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO PRETURO*EDIFICIO SCOLASTICO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 - EDIFICIO SCOLASTICO DI PRETURO | 276.719 | 276.719 | 273.595 | 2010-03-04 | 2013-12-18 | Collaudo | 2009-09-24 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-08-31
D13B09000460001 | 2011-07-27 | ProvOOPP | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO I.T.I.S. "ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " AMEDEO D'AOSTA DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTARZIONE PROVINCIALE - 3° LOTTO -*VIA ACQUASANTA - LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI SISTEMAZIONE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09, DEGLI EDIFICI SCOLA | 1096.7 | 1096.7 | 1065.031 | 2010-03-03 | 2012-02-16 | Collaudo | 2009-09-24 | 100 | Del. CIPE 47/2009 | E' in corso la redazione del certificato di regolare esecuzione | 2017-08-31
D13B09000450001 | 2011-07-06 | ProvOOPP | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA "I.T.I.S." AMEDEO D'AOSTA 1° E 3° LOTTO*VIA ACQUASANTA LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. | 434.15 | 434.15 | 408.422 | 2010-03-04 | 2013-07-18 | Collaudo | 2010-03-04 | 100 | Del. CIPE47/2009 | E' in corso l'esame del certificato di regolare esecuzione presso l'Ufficio Tecnico del Provveditorato | 2017-08-31
D13B09000440001 | 2011-06-22 | ProvOOPP | 1 | 066049 | SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI"*VIA FILOMUSI GUELFI*SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI" IN L'AQUILA - RECUPERO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA 06.04.2009 - ADEGUAMENTO PALESTRA PER REALIZZAZIONE SALA CONSILIARE COMUNALE | 2635.146 | 2635.146 | 2151.102 | 2011-03-03 | 2015-11-25 | Collaudo | 2013-04-23 | 100 | CIPE 82/2009 | Lavori ultimati in corso collaudo | 2017-08-31
D13B09000290001 | 2011-01-05 | ProvOOPP | 1 | 066049 | ACCADEMIA BELLE ARTI - TEATRO - *VIA AMITERNUM*LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 - REALIZZAZIONE OPERE ANTICENDIO | 400 | 400 | 246.486 | 2011-04-06 | 2013-12-13 | Collaudo | 2011-02-12 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-08-31
D19H09000510001 | 2011-09-02 | ProvOOPP | 1 | 066049 | SEDE PROVVISORIA DELLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA DELL'UNIVERISTA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI "L. FERRARI" IN L'AQUILA*VIA ACQUASANTA*REALIZZAZIONE DELLA SEDE PROVVISORIA DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSO | 6000 | 6000 | 5773.296 | 2011-06-24 | 2017-04-20 | Collaudo | 2012-11-16 | 100 | 3827/2009 art.5 |  | 2017-08-31
H16I11002550001 | 2011-09-29 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER COMPLESSO IL MORO C1*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 176.306 | 140.738 | 135.853 | 2012-07-30 | 2013-12-04 | Collaudo | 2012-06-21 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-08-31
D13B09000610001 | 2013-03-25 | ProvOOPP | 1 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI SISMICI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DELL'AQUILA CLASSIFICATI A - SCUOLA ELEMENTARE SAN SISTO MATERNA VALLE PRETARA MATERNA PRETURO MATERNA CANSATESSA*VIA DELLA FONTE*RISTRTTURAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI | 525 | 525 | 499.723 | 2010-02-26 | 2013-12-13 | Collaudo | 2009-09-10 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-08-31
H16I12000000001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 538*VIA MAESTRI DEL LAVORO*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 62.895 | 62.895 | 61.311 | 2014-05-15 | 2016-04-29 | Collaudo | 2014-05-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-08-31
D12J09000290001 | 2011-09-13 | ProvOOPP | 1 | 066049 | UNIVERSITÀ DI L'AQUILA - DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO C - LOCALITÀ COPPITO - L'AQUILA*VIA LOCALITÀ COPPITO*LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST-SISMA DELL'EDIFICIO SEDE DEI DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO C IN LOCALITÀ | 1584.18 | 1584.18 | 1465.993 | 2011-10-21 | 2014-12-18 | Collaudo | 2013-04-04 | 100 | Delibera CIPE 79/2009 |  | 2017-08-31
D12J09000280001 | 2011-09-13 | ProvOOPP | 1 | 066049 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI L'AQUILA - DIPARTIMENTO BIOLOGICO - CORPO A *VIA LOCALITÀ COPPITO*LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST-SISMA DELL'EDIFICIO SEDE DEI DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO A - DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STIDI DI L'AQUILA I | 1825 | 1825 | 1627.124 | 2011-10-21 | 2014-12-10 | Collaudo | 2013-01-20 | 100 | CIPE N. 79/2009 |  | 2017-08-31
D12I09000100001 | 2011-03-29 | ProvOOPP | 1 | 066049 | RECUPERO E RIUSO DEL COMPLESSO DEMANIALE EX CASA CIRCONDARIALE ED EX CONVENTO DI SAN DOMENICO IN L'AQUILA. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO POSTSISMICO DEL COMPLESSO DI SAN DOMENICO*VIA BUCCIO DI RANALLO*SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL SISMA | 1340 | 1340 | 1267.19 | 2010-12-20 | 2015-02-26 | Collaudo | 2010-03-10 | 100 | O.P.C.M. N. 3827/2009 ART. 4 |  | 2017-08-31
D12G13000010001 | 2013-02-28 | ProvOOPP | 1 | 066049 | INDAGINI GEOTECNICHE E INDAGINI SULLE STRUTTURE PER RIPARAZIONI E MIGLIORAMENTO SISMICO CASERMA GDF CIANCARELLI AQ*VIA L'AQUILA*INDAGINI GEOTECNICHE E INDAGINI SULLE STRUTTURE PER RIPARAZIONI E MIGLIORAMENTO SISMICO | 41 | 41 | 41 | 2014-02-20 | 2015-02-12 | Collaudo | 2014-12-31 | 100 | CIPE 44/2012 |  | 2017-08-31
H16J13000170001 | 2013-09-16 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 529 (N.1 ALLOGGIO) VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI N. 55 RIPARAZIONE EDIFICIO CLASSIFICATO "E" DI MINORANZA | 68.685 | 68.685 | 64.063 | 2013-10-07 | 2014-11-05 | Collaudo | 2013-11-21 | 100 | OPCM 3803/2009 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA - IN CORSO DI ULTIMAZIONE I LAVORI IN AFFIDAMENTO DIRETTO | 2017-08-31
D12G09000110001 | 2010-12-16 | ProvOOPP | 1 | 066049 | COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA PAOLUCCI*LAVORI PER LA RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEI CORPI A E B E UNA PORZIONE DEL PIANO TERRA DEL CORPO C | 4300 | 4300 | 3372.112 | 2011-05-05 | 2017-08-03 | Collaudo | 2012-04-07 | 100 | CIPE 82/2009 O.P.C.M 3820/2009 art.10 |  | 2017-08-31
D12F11000380006 | 2013-04-24 | ProvOOPP | 1 | 066049 | ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI.*VIA LEONARDO DA VINCI*LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DI CATEGORIA A DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA. EMERGENZA SISMA 2009. | 144.798 | 144.798 | 140.943 | 2010-02-26 | 2013-12-13 | Collaudo | 2009-09-28 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-08-31
D12F09000210001 | 2013-02-26 | ProvOOPP | 1 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI L'AQUILA*VIA SALARIA ANTICA EST*RECUPERO | 235 | 235 | 228.375 | 2010-10-20 | 2013-12-18 | Collaudo | 2009-05-23 | 100 | O.P.C.M 3827 del 27/11/2009 art. 4 |  | 2017-08-31
H18B09000010001 | 2010-06-15 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 433*VIA CAMILLO DE MEIS N. 10*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 339.591 | 339.591 | 335.323 | 2010-12-01 | 2013-06-24 | Collaudo | 2011-05-29 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2017-08-31
H16I09000250001 | 2010-08-13 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1711 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA MONTE SALVIANO N. 3*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 774.54 | 774.54 | 740.584 | 2011-12-19 | 2014-06-12 | Collaudo | 2012-10-01 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-08-31
D13H09000120001 | 2011-02-04 | ProvOOPP | 1 | 066049 | RIPARAZIONE COMANDO PROV.LE CARABINERI L'AQUILA - EDIFICIO MENSA - VIA BEATO CESIDIO | 181.038 | 181.038 | 180.992 | 2010-11-16 | 2012-07-20 | Collaudo | 2009-09-15 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2017-08-31
D17G09000050001 | 2011-03-30 | ProvOOPP | 1 | 066049 | EDIFICIO SEDE DELL'EX GENIO CIVILE DI L'AQUILA - LAVORI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE*VIA PORTICI DI SAN BERNARDINO, 25*RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE | 13000 | 13000 | 10920.491 | 2011-09-28 | 2017-06-22 | Collaudo | 2014-02-11 | 100 | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2017-08-31
D17E09000080001 | 2013-09-24 | ProvOOPP | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE SCUOLE SASSA MONTICCHIO SAN BENEDETTO BAGNO | 672 | 672 | 572.451 | 2010-02-26 | 2011-02-23 | Collaudo | 2009-10-01 | 100 | Deli. CIPE 47/2009 | E' in corso di redazione il certificato di regolare esecuzione e risultano da pagare somme per incarichi affidati previsti tra le somme a disposizione | 2017-08-31
H16I11000030001 | 2011-01-25 | ATER_AQ | 1 | 066049 | EDIFICIO POLIFUNZIONALE*VIA DI CIVITA - LOC. MONTICCHIO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 424.33 | 424.33 | 398.197 | 2014-07-23 | 2016-05-05 | Collaudo | 2015-08-03 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-08-31
H16I11000040001 | 2011-01-27 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1585*VIA MARIO CHINI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 446.071 | 446.071 | 443.484 | 2011-07-15 | 2016-04-29 | Collaudo | 2013-06-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-08-31
D16E09000740006 | 2012-04-19 | ProvOOPP | 1 | 066049 | SCUOLA MATERNA PILE PICCOLO*VIA SALARIA ANTICA EST*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 - AGIBILITÀ SISMICA DI CATEGORIA B. | 134.369 | 134.369 | 130.529 | 2010-02-26 | 2013-12-13 | Collaudo | 2009-09-21 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-08-31
D16E09000710001 | 2012-02-15 | ProvOOPP | 1 | 066049 | LAVORI SISTEMAZIONE EDIFICI PROPRIETA COMUNE L'AQUILA CON AGIBILITA' SISMICA DI CATEGORIA B - EDIFICIO SCOLASTICO PAGANICA DIREZIONE -*PAGANICA*SISTEMAZIONI EDIFICI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 1778.862 | 1778.862 | 1702.502 | 2010-02-26 | 2013-08-28 | Collaudo | 2009-10-30 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2017-08-31
H16I11000060001 | 2011-01-27 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1587*VIA MARIO CHINI SCALE H ED I*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 238.828 | 238.782 | 232.972 | 2012-04-16 | 2013-06-26 | Collaudo | 2012-06-15 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2017-08-31
H16I11000070001 | 2011-02-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 540*VIA PIERO GOBETTI, 3 - 4 - 5*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 202.762 | 202.762 | 201.184 | 2012-05-09 | 2016-04-29 | Collaudo | 2013-11-30 | 100 | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUOTA ATER | 2017-08-31
D16D09000090001 | 2013-10-01 | ProvOOPP | 1 | 066049 | SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI L'AQUILA LAVORI SISTEMAZIONE | 2133.289 | 2133.289 | 2075.737 | 2010-02-26 | 2014-05-29 | Collaudo | 2009-10-02 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-08-31
H16I11000120001 | 2011-03-14 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1627*VIA DI CIVITA MONTICCHIO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4436.9 | 2782.02 | 2412.199 | 2011-12-01 | 2016-04-29 | Collaudo | 2014-05-28 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-08-31
D13J09000410001 | 2013-12-13 | ProvOOPP | 1 | 066049 | FACOLTA' INGEGNERIA DI L'AQUILA IN ROIO POGGIO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO A SEGUITO RIPARAZIONE DANNI DA SISMA PRESSO IL CORPO A E INTERVENTI DI ARMONIZZAZIONE PER LA SICUREZZA AI FINI ANTINCENDIO PER I CORPI A B C VIA MONTELUCO COMPLETAMENTO DI RISTRUTTURAZIONE E ARMONIZZAZIONE PER LA SICUREZZA AI FINI ANTINCENDIO. | 600 | 600 | 565.043 | 2013-12-20 | 2015-06-12 | Collaudo | 2014-06-27 | 100 | CIPE 79/2009 |  | 2017-08-31
D13B09000580001 | 2012-06-01 | ProvOOPP | 1 | 066049 | SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA SANTA BARBARA L'AQUILA*VIA SANTA BARBARA*LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI CATEGORIA B | 307.046 | 307.046 | 284.841 | 2010-02-26 | 2012-12-13 | Collaudo | 2010-09-30 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-08-31
D13H09000240001 | 2012-03-08 | ProvOOPP | 1 | 066049 | COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IN LOC. PIAZZA D'ARMI*PIAZZA PIAZZA D'ARMI*LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE DANNI A CAUSA DEL SISMA DEL 06/04/2009 DELL'EDIFICIO AMPLIAMENTO SEDE DEL COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA | 140 | 140 | 130.158 | 2012-09-12 | 2017-02-02 | Collaudo | 2009-05-21 | 100 | O.P.C.M. 3827/2009 ART. 4 |  | 2017-08-31
D13B09000600006 | 2012-12-12 | ProvOOPP | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO " DE GASPERI DIREZIONE".*VIALE ALCIDE DE GASPERI, 56*LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL' EDIFICIO SCOLASTICO " DE GASPERI DIREZIONE" A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009. | 797.059 | 797.059 | 784.644 | 2010-02-26 | 2013-09-12 | Collaudo | 2010-09-30 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2017-08-31
D13H09000070001 | 2010-12-15 | ProvOOPP | 1 | 066049 | COMPLESSO DEMANIALE SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI *VIA BEATO CESIDIO*RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO ALLOGGI DI SERVIZIO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 | 627.345 | 627.345 | 622.347 | 2010-10-20 | 2012-12-11 | Collaudo | 2009-08-02 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2017-08-31
D13G09000240001 | 2011-12-16 | ProvOOPP | 1 | 066049 | COMANDO REGIONALE L'AQUILA - GUARDIA DI FINANZA*VIA PAOLUCCI*RIATTAZIONE E RIPARAZIONE DI UNA PORZIONE DEL COMPLESSO SEDE DEL COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 E SUCCESSIVI - CORPO C DESTINATO A MENSA ED ALTR | 914.69 | 914.69 | 885.552 | 2010-04-01 | 2012-05-24 | Collaudo | 2010-07-20 | 100 | OPCM 3827/2009 e fondi GDF | E' in corso la redazione del certificato di collaudo e la trattazione delle riserve | 2017-08-31
D13G09000230005 | 2011-11-17 | ProvOOPP | 1 | 066049 | COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI L'AQUILA*VIA BEATO CESIDIO*LAVORI DI RIPARAZIONE N°8 ALLOGGI DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI. | 650 | 650 | 646.409 | 2010-12-02 | 2014-05-29 | Collaudo | 2011-11-10 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2017-08-31
D13F10000290001 | 2012-05-16 | ProvOOPP | 1 | 066049 | NUOVA PIAZZA SEDE DEL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMOIN PIAZZA D'ARMI*VIA PIAZZA D'ARMI*PREDISPOSIZIONE DI UN'AREA PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA NUOVA PIAZZA DEL MERCATO IN PIAZZA D'ARMI, FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO DONAZIONI | 500 | 0 | 471.764 | 2013-04-23 | 2015-06-12 | Collaudo | 2014-04-08 | 100 | O.P.C.M N. 3931 DEL 31.08.2013 |  | 2017-08-31
H16I11000170001 | 2011-03-28 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 537*VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 13-15-17*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 82.221 | 82.221 | 80.543 | 2011-12-01 | 2013-06-24 | Collaudo | 2012-03-28 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-08-31
H16I11000220001 | 2011-03-31 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 544*VIA PUCCINI, 30*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 30.102 | 30.102 | 29.771 | 2011-11-12 | 2013-06-24 | Collaudo | 2011-12-06 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2017-08-31
H16I11000470001 | 2011-04-27 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 444*VIA ENRICO CASTI N. 2*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 554.023 | 554.023 | 531.123 | 2012-04-16 | 2013-07-08 | Collaudo | 2012-11-15 | 100 | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUOTA ATER | 2017-08-31
D13B11000300001 | 2011-10-13 | ProvOOPP | 1 | 066049 | SCUOLA SANTA MARIA DEGLI ANGELI -ISTITUTO SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DI GESÙ BAMBINO*VIA FORTEBRACCIO, 56*RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA 6/04/09 ED ADEGUAMENTO SISMICO | 4300 | 4300 | 4152.416 | 2012-06-05 | 2017-02-01 | Collaudo | 2014-11-29 | 100 | OPCM 3945/2011 art. 8 |  | 2017-08-31
D13B11000260005 | 2011-09-23 | ProvOOPP | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO "COLLE SAN GIACOMO".*VIA PIER GODETTI*LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICO " COLLE SAN GIACOMO " SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA. | 434.152 | 434.152 | 410.915 | 2010-02-26 | 2012-12-13 | Collaudo | 2009-09-30 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-08-31
D13B10000590001 | 2012-03-09 | ProvOOPP | 1 | 066049 | LAVORI RIPARAZIONE SCUOLE MATERNA ARISCHIA MATERNA COPPITO ELEMENTARE SAN FRANCESCO MATERNA SAN FRANCESCO MATERNA TORRIONE*VIA L'AQUILA*LAVORI DI RIPARAZIONE | 720 | 720 | 658.637 | 2010-02-26 | 2012-06-13 | Collaudo | 2009-09-18 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-08-31
D13B10000550006 | 2011-09-22 | ProvOOPP | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO " PAGLIARE DI SASSA " .*VIA PAGLIARE DI SASSA IN L'AQUILA*LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO "PAGLIARE DI SASSA". | 164.485 | 164.485 | 159.096 | 2010-02-26 | 2013-12-11 | Collaudo | 2009-09-18 | 100 | cipe 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2017-08-31
H16I11000140001 | 2011-03-24 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1712*VIA MONTE SALVIANO, 11 - 13*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1244.53 | 1244.53 | 979.24 | 2012-08-03 | 2017-03-06 | Collaudo | 2012-12-03 | 100 | OPCM 3803/2009 | PAGAMENTI ALL'IMPRESA SOSPESI CAUSA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO | 2017-08-31
C14B13000020001 | 2013-06-26 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | STRADA COMUNALE ARAGNO-SAN GIACOMO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA*STRADA COMUNALE ARAGNO-SAN GIACOMO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA | 1250 | 1250 | 1100.118 | 2014-06-20 | 2016-08-17 | Collaudo | 2014-05-15 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 | Collaudo eseguito ma intervento ancora finanziariamente aperto | 2017-08-31
C18I13000530001 | 2013-09-17 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CAMERA MORTUARIA PRESSO CIMITERO MONUMENTALE DEL CAPOLUOGO*VIA PANELLA*RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CAMERA MORTUARIA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 CIMITERO MONUMENTALE | 476.542 | 476.542 | 360.348 | 2014-04-10 | 2017-02-14 | Collaudo | 2016-08-03 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 | Collaudato ma ancora finanziariamente aperto | 2017-08-31
C18G10000920001 | 2012-09-20 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | SCUOLA ELEMENTARE TENENTE CRESCENZO TARANTA*VIA COLLEBRINCIONI, LOC. ARISCHIA*MANUTENZIONE | 55 | 55 | 16.173 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | Collaudo | 2016-12-15 | 100 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2017-08-31
C18G10000910001 | 2012-09-20 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | EDIFICI SCOLASTICI MUSP*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE | 650 | 650 | 394.628 | 2016-11-30 | 2017-08-03 | Collaudo | 2017-08-10 | 100 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2017-08-31
J14B11000090001 | 2011-05-07 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DELLA MISERICORDIA, L'AQUILA - I LOTTO - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | 500 | 500 | 460.1 | 2013-05-29 | 2014-11-20 | Collaudo | 2013-12-24 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - I LOTTO - Decreto Rimodulazione del Direttore Regionale del 19/11/2014 di 30.600,02 accorpato a CIPE 135 II Lotto | 2017-08-31
J14B11000100001 | 2011-05-09 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI S. PAOLO DI BARETE, - L'AQUILA - I LOTTO - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | 350 | 350 | 266.434 | 2012-12-19 | 2016-05-17 | Collaudo | 2012-03-26 | 100 | CIPE 43/2012 |  | 2017-08-31
J14B11000120001 | 2011-05-09 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA, FRAZIONE ROIO COLLE, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 339.353 | 339.353 | 325.9 | 2012-12-19 | 2013-10-08 | Collaudo | 2012-01-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Primo lotto | 2017-08-31
C17H13002860001 | 2013-12-24 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' S. BARBARA ED ALTRE-L'AQUILA | 100 | 100 | 91.925 | 2015-10-20 | 2016-12-07 | Collaudo | 2016-03-31 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 | Stralcio funzionale di Via Ficara e Stralcio funzionale di Via Montorio al Vomano | 2017-08-31
C17H13002850001 | 2013-12-24 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIALE DELLA CROCE ROSSA-L'AQUILA | 250 | 250 | 204.29 | 2015-10-06 | 2016-02-08 | Collaudo | 2015-05-11 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-08-31
J14B11000130001 | 2011-05-09 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA FRAZIONE CAMARDA, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 320 | 320 | 277.985 | 2012-12-19 | 2015-12-18 | Collaudo | 2013-12-18 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2017-08-31
J14B11000140001 | 2011-05-09 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA , FRAZIONE CESE DI PRETURO, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 300 | 300 | 291.902 | 2013-08-07 | 2017-03-01 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2017-08-31
C16E10001190001 | 2012-09-20 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | VARI EDIFICI SCOLASTICI: DANTE ALIGHIERI, ELEMENTARE E MATERNA COLLE SAN GIACOMO, MEDIA PATINI PETTINO*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA (sostituzione infissi) | 700 | 700 | 621.786 | 2016-10-05 | 2017-07-25 | Collaudo | 2017-07-07 | 100 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2017-08-31
D12F09000140001 | 2011-04-07 | ProvOOPP | 1 | 066049 | PALAZZINE "F" E "G" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S. 80*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALAZZINE "F" E "G" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA - PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E FORNITURE PER LE NECESSITÀ DEL COMAN | 3185 | 3185 | 2453.766 | 2010-12-20 | 2014-07-10 | Collaudo | 2011-07-13 | 100 | Delibera CIPE 82/09 | Il certificato di collaudo ##232; stato approvato. Ci son ancora alcuni pagamenti da effettuare tra le somme a disposizone dell'Amministrazione. | 2017-08-31
J14B11000260001 | 2011-06-15 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI, VIA SAN NICOLA, MONTICCHIO FRAZIONE DELL'AQUILA - Lavori ripristino agibilità | 550 | 550 | 479.64 | 2013-09-30 | 2017-08-02 | Collaudo | 2014-01-15 | 100 | Delibera CIPE n.43/2012 | PAGAMENTI DA EFFETTUARE | 2017-08-31
D18C09000100001 | 2011-05-18 | ProvOOPP | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPRISTINO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX ONPI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI L'AQUILA*VIA CAPO CROCE*LAVORI DI RIPRISTINO E RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX ONPI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI L'AQUILA | 10580.914 | 10580.914 | 10350.831 | 2011-10-10 | 2017-03-10 | Collaudo | 2014-11-11 | 100 | OPCM 3803/2009 -DEL. CIPE 135/2012 e Fondo Giovanardi | e' STATO APPROVATO IL CERTIFICATO DI COLLAUDO. E' IN CORSO IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO E DELLE RISERVE RELATIVI AI LAVORI PRINCIPALI - I LAVORI DEL PARCHEGGIO SONO CONCLUSI | 2017-08-31
J14B11000350001 | 2011-08-08 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI CRISTO RE, VIALE FRANCESCO CRISPI, L'AQUILA - PERIZIA II STRALCIO - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità - chiuso | 350 | 350 | 344.237 | 2013-06-17 | 2013-09-11 | Collaudo | 2013-05-07 | 100 | CIPE 43/2012 | II LOTTO | 2017-08-31
C13E11000150004 | 2011-12-27 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | FONTANE DELLE 99 CANNELLE "PARCO DELLE ACQUE"*FONTANA 99 CANNELLE*RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SOVRASTANTE LA FONTANE DELLE 99 CANNELLE DENOMINATO "PARCO DELLE ACQUE" | 600 | 600 | 580.793 | 2013-07-02 | 2017-01-13 | Collaudo | 2016-07-31 | 100 |  |  | 2017-08-31
J14B11000390005 | 2011-11-21 | MiBAC | 1 | 066049 | Donazioni - PALAZZO ARDINGHELLI -NEL COMUNE DI L'AQUILA *PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA SNC - Lavori di consolidamento e restauro | 7200 | 0 | 7071.1357 | 2012-07-11 | 2017-08-02 | Collaudo | 2017-12-31 | 100 | ACCORDO FEDERAZIONE GOVERNO RUSSO E STATO ITALIANO | I STRALCIO (CIG3589862FD2) E II STRALCIO (CIG 4698950036) | 2017-08-31
J14B11000400001 | 2011-11-22 | MiBAC | 0 | 066049 | CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE - L'AQUILA *PIAZZA DUOMO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARCONI PRINCIPALI DEL TRANSETTO DELLA CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO A L'AQUILA | 37.96 | 37.96 | 0 |  |  | Collaudo |  | 100 |  |  | 2015-10-31
C13B10000430001 | 2012-09-20 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA MATERNA*VIA LOC. COLLE DI ROIO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 350 | 350 | 221.321 | 2016-07-01 | 2017-08-03 | Collaudo | 2017-08-09 | 100 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2017-08-31
C13B10000410001 | 2012-09-20 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | SCUOLA MATERNA DI COPPITO *VIA DEL CORSO, COPPITO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 250 | 250 | 248.44 | 2016-08-22 | 2017-08-21 | Collaudo | 2017-02-24 | 100 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 | Collaudato ma ancora finanziariamente aperto | 2017-08-31
C13B10000400001 | 2012-09-20 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | SCUOLA ELEMENTARE GIANNI RODARI*VIA SALARIA ANTICA EST*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 40 | 40 | 22.923 | 2017-05-25 | 2017-06-19 | Collaudo | 2016-11-22 | 100 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 | Intervento chiuso ma ancora finanziariamente aperto | 2017-08-31
J14H10000010001 | 2011-06-15 | MiBAC | 1 | 066049 | Donazioni - TEATRO COMUNALE DELL'AQUILA - Lavori di consolidamento e restauro - chiuso | 1600 | 1600 | 1483.296 | 2011-06-06 | 2014-12-16 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | Donazione trasmissione #quot;Porta a Porta#quot; |  | 2017-08-31
C11E13000050004 | 2013-07-16 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | ERP PILE, VIA DEGLI ORSINI-LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI DI PROPRIETA' COMUNALE CON AGIBILITA' SISMICA "A" | 631.173 | 631.173 | 598.94 | 2014-08-01 | 2016-03-16 | Collaudo | 2015-10-05 | 100 | CIPE 135/2012 | Collaudato ma ancora finanziariamente aperto | 2017-08-31
C11B14000120004 | 2014-08-06 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE DI UNA TRIBUNA CON SOTTOSTANTI LOCALI DI SERVIZIO PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO DI SAN GREGORIO*S.S. 17*REALIZZAZIONE DI UNA TRIBUNA CON SOTTOSTANTI LOCALI DI SERVIZIO PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO DI SAN GREGORIO | 156.329 | 156.329 | 70.728 | 2017-04-28 | 2017-06-13 | Collaudo | 2017-09-12 | 100 | OPCM 3898/2010 | Collaudato ma ancora finanziariamente aperto | 2017-08-31
C11B13000280001 | 2013-10-30 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 CIMITERO CIVICO DI TEMPERA | 259.426 | 259.426 | 203.732 | 2014-08-28 | 2016-12-30 | Collaudo | 2015-12-01 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 | Intervento chiuso ma ancora finanziariamente aperto | 2017-08-31
J14B11000250001 | 2011-06-15 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN FLAVIANO, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità - I LOTTO. | 700 | 700 | 670.298 | 2013-02-21 | 2017-08-02 | Collaudo | 2013-12-12 | 100 | CIPE 43/2012 | Pagamenti da effettuare | 2017-08-31
H16I09000130001 | 2010-07-20 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 548*PIAZZA SIMON BOLIVAR N. 16, 17, 18*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 152.881 | 152.881 | 152.24 | 2011-04-06 | 2013-06-24 | Collaudo | 2010-12-16 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2017-08-31
H16I11002540001 | 2011-09-29 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1685*VIA PIEMONTE NN. 9-11-13-15*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 294.102 | 294.102 | 272.939 | 2012-07-30 | 2016-04-29 | Collaudo | 2013-03-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-08-31
D12E09000050001 | 2011-09-20 | ProvOOPP | 1 | 066049 | BASILICA DI SAN BERNARDINO IN L'AQUILA*VIA PIAZZA SAN BERNARDINO*PROG. ESEC. 1° STRALCIO FUNZ. 2° FASE CONSOLID. STRUTTURE SOTTOSTANTI CUPOLA, ARCONI ECC. -PROG. DEFIN. PER CONSOLIDAMENTO NAVATE, CAPPELLE LAT. E AMBIENTI DEL CONVENTO ADIACENTI ALLA CUP | 17430 | 17430 | 16560.979 | 2011-11-18 | 2017-05-16 | Collaudo | 2015-02-27 | 100 | Delibera CIPE 82/2009 | Il certificato di collaudo e' stato approvato- Restano da pagare alcuni compensi ai collaudatori e ulteriori spese previste ytra le somme a disposizione del quadro economico | 2017-08-31
D12E09000040001 | 2011-01-25 | ProvOOPP | 0 | 066049 | CHIESA DI SAN DOMENICO*PIAZZA SAN DOMENICO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PROVVISORIA MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 | 1600 | 1600 | 1219.459 | 2011-05-27 | 2014-07-02 | Collaudo | 2010-07-06 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2017-08-31
D12E09000030001 | 2010-12-15 | ProvOOPP | 1 | 066049 | BASILICA DI SAN BERNARDINO*VIA PIAZZA SAN BERNARDINO*SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CUPOLA, DEL TAMBURO E DELLA LANTERNA NELLA BASILICA DI SAN BERNARDINO- PROGETTO 1° STRALCIO 1° FASE | 7570 | 7570 | 7186.606 | 2010-12-02 | 2016-06-30 | Collaudo | 2011-06-30 | 100 | Delibera CIPE 82/2009 | Benche l'intervento sia stato collaudato risultano ancora delle somme da erogare in relazione a lavori previsti tra le somme a disposizione | 2017-08-31
H19F14000040001 | 2014-05-07 | ATER_AQ | 1 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. ATER 430 (N.2 NEGOZI E N.1 ALLOGGIO) | 11.832 | 11.832 | 6.983 | 2014-12-03 | 2014-12-10 | Collaudo | 2014-06-26 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-08-31
H19F14000050001 | 2014-05-12 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 361 VIA MONTE AMARO, 3 - RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 110.341 | 110.341 | 106.6 | 2014-10-27 | 2017-05-23 | Collaudo | 2015-07-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-08-31
D11E14000560001 | 2015-01-20 | ProvOOPP | 1 | 066049 | FACOLTA' DI INGEGNERIA - CORPO "A" - ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI - CORPO ANFITEATRO | 720 | 720 | 678.996 | 2015-11-05 | 2017-04-10 | Collaudo | 2016-10-07 | 100 | DELIBERA CIPE 79/2009 |  | 2017-08-31
D11B09000260001 | 2011-06-06 | ProvOOPP | 1 | 066049 | ADEGUAMENTO DEL SISTEMA VIARIO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO " COLLE SAPONE "*COLLE SAPONE L'AQUILA*SOMMA URGENZA ADEGUAMENTO DEL SISTEMA VIARIO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO "COLLE SAPONE" | 3645.204 | 3645.204 | 3426.216 | 2011-03-10 | 2016-04-22 | Collaudo | 2012-09-22 | 100 | OPCM 3805/2009 - OPCM 4013/2012 |  | 2017-08-31
H16I09000210001 | 2010-08-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 545*VIA GIACOMO PUCCINI N. 13, 15 E 17*RIPARAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6/04/2009. | 109.099 | 109.099 | 107.682 | 2011-04-06 | 2013-06-24 | Collaudo | 2010-11-10 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-08-31
H16I09000200001 | 2010-08-04 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1274*VIA COLLE SAPONE N. 4/B*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 709.899 | 709.899 | 539.598 | 2010-12-14 | 2013-10-23 | Collaudo | 2011-06-13 | 100 |  |  | 2017-08-31
H16I09000190001 | 2010-07-28 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 434*VIA CAMILLO DE MEIS N. 20*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 105.381 | 105.381 | 104.876 | 2011-04-06 | 2013-06-24 | Collaudo | 2011-01-20 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-08-31
J14B11000080001 | 2011-05-07 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI S. CHIARA, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 440 | 440 | 403.21 | 2012-12-19 | 2017-06-27 | Collaudo | 2016-06-30 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2017-08-31
H16I09000160001 | 2010-07-28 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1122*VIA SCARFOGLIO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | 10.21 | 10.21 | 1.304 | 2012-04-11 | 2013-06-24 | Collaudo | 2010-02-19 | 100 | OPCM 3803/2009 | DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI IN PROCEDURA DI FALLIMENTO, IN ATTESA DI LIQUIDARE IL CURATORE FALLIMENTARE | 2017-08-31
J14B11000070001 | 2011-05-06 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DEL CROCIFISSO - L'AQUILA, Lavori riparazione e ripristino agibilità | 130 | 130 | 123.679 | 2012-12-17 | 2015-08-31 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2017-08-31
H16I09000120001 | 2010-07-20 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1683*VIA PIEMONTE 17*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 344.765 | 293 | 291.843 | 2010-12-14 | 2013-06-24 | Collaudo | 2011-03-23 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-08-31
J12E11000070001 | 2012-02-16 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 43 - SAN VITO ALLA RIVERA IN L'AQUILA - Opere necessarie per la messa in sicurezza, fase preliminare dell'intervento complessivo, relativo al consolidamento strutturale e opere accessorie | 450 | 450 | 417.14 | 2013-08-07 | 2015-05-26 | Collaudo | 2013-11-02 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da ultimare | 2017-08-31
H14B15000190001 | 2015-07-16 | ATER_AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 375 SITO IN VIA MONTE SIRENTE N. 16/18 | 164.052 | 164.052 | 162.06 | 2016-04-05 | 2017-08-03 | Collaudo | 2016-11-26 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2017-08-31
H14B14000390001 | 2014-10-10 | ATER_AQ | 1 | 066049 | COMPLETAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AI FABB. 1729-1730-1731 VIA PONTE SAN GIOVANNI, LOC SASSA. L'AQUILA. NUOVO APPALTO A SEGUITO DI RESCISSIONE IN DANNO CON IMPRESA AGGIUDICATRICE GARA DI APPALTO ORIGINALE (CUP MASTER H16I11002360001) | 588.831 | 588.831 | 547.078 | 2015-03-03 | 2016-12-14 | Collaudo | 2015-08-05 | 100 | OPCM 3803/2009 | CUP MASTER H16I11002360001 | 2017-08-31
H14B14000290001 | 2014-07-22 | ATER_AQ | 1 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 525 (N. 2 NEGOZI ATER) | 175.665 | 175.526 | 174.16 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | Collaudo | 2014-08-02 | 100 | OPCM 3803/2009 | AFFIDAMENTO DIRETTO E RIMBORSO QUOTE CONDOMINIALI | 2017-08-31
J14B10000880001 | 2012-03-28 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE DI ROIO, VIA MADONNA DEL PONTE - L'AQUILA - Interventi di riparazione, miglioramento sismico e recupero funzionale - chiuso | 290 | 290 | 284.65 | 2013-11-26 | 2016-11-23 | Collaudo | 2014-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 |  | 2017-08-31
J14B11000020005 | 2011-03-30 | MiBAC | 1 | 066049 | Donazioni - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO ED ANNESSI LOCALI IN ONNA FRAZ. DELL'AQUILA - Lavori di recupero, consolidamento e restauro | 3000 | 0 | 2872.583 | 2012-03-26 | 2017-04-05 | Collaudo | 2015-12-31 | 100 |  | Donazioni - AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA GERMANIA | 2017-08-31
D19C09000030001 | 2010-12-15 | ProvOOPP | 0 | 066049 | MAP (MODULI ABITATIVI PROVVISORI) N° 98 NELLA FRAZIONE DI SAN GREGORIO DEL COMUNE DI L'AQUILA*VIA STRADA STATALE 17*LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE E URBANIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE AD ACCOGLIERE I MAP (MODULI PROVVISORI ABITATIVI)) PER ALLOGGIAMENTO PR | 7390 | 7390 | 7341.898 | 2010-10-13 | 2017-06-28 | Collaudo | 2010-04-02 | 100 | OPCM 3820/2009 ART. 14 - OPCM 3917/2010 ART. 9 | Da pagare saldo lavori opere a verde appena sara' emesso certificato di regolare esecuzione | 2017-08-31
D18J11000190004 | 2012-01-10 | ProvOOPP | 1 | 066049 | COMPLESSO SPORTIVO DI ACQUASANTA*VIA AMLETO CENCIONI*INTERVENTO DI RIPRISTINO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO A SEGUITO DELL'EVENO SISMICO DEL 06/04/2009 PAGATI DAL COMUNE DI L'AQUILA ATTO D'INTESA N° 650 DI REG. DEL 15/11/2011 A | 3178.88 | 3178.88 | 2893.095 | 2013-06-15 | 2015-11-03 | Collaudo | 2013-12-13 | 100 |  |  | 2017-08-31
D18C10000400006 | 2011-10-03 | ProvOOPP | 1 | 066049 | CASELLO AUTOSTRADALE A24-L'AQUILA OVEST; SS.80-VIA DEI MEDICI; SS.80- OSPEDALE SAN SALVATORE.*L'AQUILA*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LE OPERE CONTENUTE NEL "PIANO D'EMERGENZA PER LA MOBILITÀ DELLA CITTÀ DI L'AQUILA". | 1659.093 | 1659.093 | 1643.568 | 2011-03-10 | 2014-06-05 | Collaudo | 2010-10-15 | 100 | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 |  | 2017-08-31
D18C09000150001 | 2012-05-02 | ProvOOPP | 1 | 066049 | CASERMA CAMPOMIZZI PALAZZINE "C" "D" "E" AD USO DELL'ADSU PER LA POPOLAZIONE STUDENTESCA*VIA S.S. 80*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E IL RINFORZO DELLA SCOSSALINA DANNEGGIATA DALL'ABBONDANTE NEVICATA DEL FEBBRAIO 2012 E L'APPOSIZIONE DI PARANEV | 191.634 | 191.634 | 160.99 | 2012-08-21 | 2013-11-07 | Collaudo | 2012-05-24 | 100 | OPCM 3827/2009 e Del. CIPE 82/2009 | E' in corso la redazione del certificato di regolare esecuzione | 2017-08-31
D12E13000020001 | 2013-03-22 | ProvOOPP | 1 | 066049 | COMPLESSO DEMANIALE BASILICA DI SAN BERNARDINO IN L'AQUILA- LAVORI URGENTI DI PUNTELLAMENTO E REALIZZAZIONE COPERTURA PROVVISORIA SUI LOCALI EX COMANDO MILITARE ESERCITO*PIAZZA SAN BERNARDINO*LAVORI URGENTI DI PUNTELLAMENTO E REALIZZAZIONE COPERTURA PROVV | 330 | 330 | 293.767 | 2014-08-06 | 2015-12-18 | Collaudo | 2014-06-20 | 100 | Delibera CIPE 82/09 | Il collaudo ##232; stato approvato. Devono essere erogate ancora delle somme relative alle somme a disposizione dell'Amministrazione | 2017-08-31
H16I09000180001 | 2010-07-28 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 352*VIA ASMARA N. 3*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 6.319 | 6.319 | 6.126 | 2011-10-17 | 2013-06-24 | Collaudo | 2011-02-12 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-08-31
H16I09000320001 | 2010-09-15 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 445 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA ENRICO CASTI N. 6*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 197.154 | 155.959 | 152.205 | 2011-11-18 | 2013-06-24 | Collaudo | 2011-07-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-08-31
H16I09000360001 | 2010-10-25 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER B1 COMPLESSO RESIDENZIALE IL MORO - ESITO DI AGIBILITA' C.*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46*RIPARAZIONE EDIFICO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 366.975 | 264.349 | 253.643 | 2011-07-14 | 2014-12-05 | Collaudo | 2013-04-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-08-31
F18I12000070002 | 2013-09-26 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA - MURA CIVICHE DEL CENTRO STORICO DE L'AQUILA *LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLE MURA CIVICHE DEL CENTRO STORICO DE L'AQUILA | 3300 | 3300 | 2402.67 | 2013-09-10 | 2017-06-27 | Collaudo | 2017-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | STORNATI 800,000 CON DECRETO REGIONALE DEL 14/02/2014. STORNATI 500.000,00 CON DECRETO REGIONALE DEL 18/02/2014 | 2017-08-31
F14B11001980002 | 2012-07-24 | MiBAC | 1 | 066049 | Donazioni - FRAZ. DI ROIO POGGIO *PIAZZA MADONNA DEL SANTUARIO*CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CROCE NELLA CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - | 1500 | 0 | 900 | 2013-10-30 | 2016-06-08 | Collaudo | 2017-09-30 | 100 | Convenzione del 20.07.2011 fra Vice Commissario BBCC, Regione Liguria, Arcidiocesi L##39;Aquila |  | 2017-08-31
H16I09000350001 | 2010-10-04 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 542 - ESITO DI AGIBILITA' A E B*VIA G. TITTA ROSA N. 1 E 2*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 197.55 | 197.55 | 183.451 | 2011-09-01 | 2013-06-24 | Collaudo | 2011-12-20 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2017-08-31
F12C14000400001 | 2014-11-21 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI S. MARIA DEL PONTE - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 100 | 100 | 59.975 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | Collaudo | 2017-12-31 | 100 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2017-08-31
H16I09000330001 | 2010-09-30 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1586 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA MARIO CHINI 3, 5 E 7*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 1217.026 | 1217.026 | 1213.093 | 2011-11-10 | 2015-09-23 | Collaudo | 2012-11-02 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2017-08-31
H16I09000370001 | 2010-11-02 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1127 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA CESARE DE LOLLIS 26*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 76.273 | 76.273 | 2.481 | 2012-05-09 | 2013-06-24 | Collaudo | 2011-10-10 | 100 | OPCM 3803/2009 | CONTENZIOSO IN CORSO FRA IMPRESA ESECUTRICE E PROGETTISTA | 2017-08-31
H11E13000080001 | 2013-08-06 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H4 COMPLESSO IL MORO CANSATESSA L'AQUILA VIA ANTICA ARISCHIA 46/E RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 4477.551 | 4477.551 | 4045.376 | 2013-08-09 | 2017-05-02 | Collaudo | 2016-12-10 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-08-31
D26E09000490001 | 2011-09-30 | ProvOOPP | 1 | 066049 | LAVORI DI SOMMAS URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SCOPPITO (L'AQUILA) - SCUOLA DI CIVITATOMASSA E SCUOLA MADONNA DELLA STRADA | 276.6 | 276.6 | 264.668 | 2010-04-14 | 2012-05-04 | Collaudo | 2009-09-26 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2017-08-31
H11E13000070001 | 2013-08-06 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H7 COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E CANSATESSA RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 4277.995 | 4277.995 | 4197.523 | 2013-08-09 | 2017-06-23 | Collaudo | 2016-11-12 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-08-31
H16I09000310001 | 2010-09-10 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 436 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA CAMILLO DE MEIS N. 40*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 147.189 | 145.354 | 112.167 | 2011-08-22 | 2013-06-24 | Collaudo | 2011-01-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% PARI AD €. 414.66 OLTRE IVA DI LEGGE | 2017-08-31
H11E13000040001 | 2013-08-02 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 552 VIA SANT'EMIDIO N. 15 RIPARAZIONE ALLOGGIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 52.458 | 51.07 | 49.919 | 2013-10-07 | 2014-11-05 | Collaudo | 2013-12-10 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-08-31
H14B15000910001 | 2015-11-17 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1074 VIA SANTAVICCA, 6 -LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 FABBRICATO DI MINORANZA - QUOTE CONDOMINIALI | 392.115 | 392.115 | 391.852 | 2014-07-23 | 2016-12-16 | Collaudo | 2015-02-06 | 100 | OPCM 3803/2009 | RIMBORSO SOLO QUOTA ATER. PAGAMENTI ANTECEDENTI ALLA DATA DEL CUP IN QUANTO LO STESSO, DOPO DIRETTIVA DEL DISET DEL 03.07.2015, E' STATO APERTO IN DATA 27.07.2015 | 2017-08-31
F18I13000410001 | 2013-09-05 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA - FRAZ. ROIO DI COLLE - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA - II LOTTO - PROGETTO DI COMPLETAMENTO | 130 | 130 | 118.392 | 2014-10-23 | 2017-08-17 | Collaudo | 2013-11-27 | 100 | Delibera CIPE n. 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2017-08-31
F18I13000500001 | 2013-09-17 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 135 - CHIESA DI SAN SISTO - VIA SAN SISTO, L'AQUILA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 500 | 500 | 494.927 | 2013-11-06 | 2016-12-05 | Collaudo | 2014-05-19 | 100 | CIPE135/2012 | I LOTTO | 2017-08-31
F12C14000410001 | 2014-11-21 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA IN COLLE DI ROIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 150 | 150 | 63.918 | 2016-12-07 | 2017-08-14 | Collaudo | 2017-09-30 | 100 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013-PROGETTAZIONE INTERNA | 2017-08-31
H11E13000160001 | 2013-10-07 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H5 COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.09.2009 CLASSIFICATO E | 3310.407 | 3310.407 | 3154.114 | 2013-10-23 | 2017-08-08 | Collaudo | 2016-10-31 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-08-31
H11E13000130001 | 2013-10-04 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 740 VIALE CORRADO IV RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 SU FABBRICATO CLASSIFICATO E | 41.52 | 41.52 | 36.084 | 2014-12-03 | 2015-01-19 | Collaudo | 2014-01-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-08-31
H11E13000180001 | 2013-11-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 382 VIA SAN NICOLA D'ANZA N. 15 RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 142.83 | 142.83 | 135.925 | 2013-11-20 | 2015-09-08 | Collaudo | 2014-10-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA. AFFIDATI I RIMANENTI LAVORI RELATIVI AGLI ALLOGGI ATER | 2017-08-31
H14B16000100001 | 2016-03-21 | ATER_AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA AL FABB. 438 SITO IN L'AQUILA, VIA SCARFOGLIO NN.5-7 - PRESA D'ATTO LAVORI ESEGUITI | 64.345 | 64.345 | 50.589 | 2016-06-01 | 2016-11-02 | Collaudo | 2016-08-05 | 100 | OPCM 3803/2009 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA | 2017-08-31
H16I09000260001 | 2010-09-07 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER COMPLESSO IL MORO C2*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 264.961 | 264.961 | 201.031 | 2011-08-10 | 2013-06-24 | Collaudo | 2011-08-26 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-08-31
H11E13000150002 | 2013-10-07 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 1741/1742/1743 VIA MARCHE 15/17/19 - LOC. GIGNANO (AQ) RIPARAZIONE EDIFICI ATER DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 CLASSIFICATI E | 3094.083 | 3094.083 | 2692.135 | 2013-10-23 | 2016-11-15 | Collaudo | 2016-12-31 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-08-31
F17H13002100001 | 2014-07-21 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI S. VITO ALLA RIVERA - VIA BORGO RIVERA - INTERVENTO DI RESTAURO | 400 | 400 | 349.159 | 2014-10-21 | 2017-04-19 | Collaudo | 2017-12-31 | 100 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2017-08-31
D19J13000120006 | 2013-06-27 | ProvOOPP | 1 | 066049 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA, FACOLTÀ DI INGEGNERIA.*MONTELUCO DI ROIO*COMPLETAMENTO DELLA RETE DATI INTERNA ED ESTERNA AI CORPI A E C. | 150 | 150 | 124 | 2014-02-27 | 2015-06-12 | Collaudo | 2013-10-23 | 100 | CIPE 79/2009 |  | 2017-08-31
H16I09000420001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1389*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 15.829 | 15.829 | 13.984 | 2013-10-07 | 2014-05-15 | Intervento chiuso | 2010-04-22 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2015-06-30
C17H11002220001 | 2011-09-07 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRONCO STRADALE A SENSO UNICO DI COLLEGAMENTO FRA LA STAZIONE FERROVIARIA E PORTA RIVERA*VIA TANCREDI DA PENTIMA*REALIZZAZIONE TRACCIATO DI EMERGENZA PST SISMA | 130.478 | 130.478 | 124.739 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2017-08-31
H16I09000480001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H6 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 6.275 | 6.275 | 6.275 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | Intervento chiuso | 2010-04-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
C18B12000090005 | 2012-07-09 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA 2009 -BONIFICA DI BENI CONTENENTI AMIANTO NELL'EDIFICIO OGGETTO DI DEMOLIZIONE DELLA CASERMA DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA SITO IN VIA PESCARA 85 *VIA PESCARA 85*BONIFICA AMIANTO,COPERTURA E SERBATOI | 11.253 | 11.253 | 11.253 | 2012-11-12 | 2012-11-12 | Intervento chiuso | 2012-09-10 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C17H11000990002 | 2011-06-15 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI MURI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 NEL CENTRO DI SAN PIETRO DELLA JENCA NEL COMUNE DELL'AQUILA*VIA COMUNALI*REALIZZAZIONE DI MURI DI CONTENIMENTO CON ELEMENTI MODULARI DEL TIPO GABBIONATE | 146.972 | 146.972 | 146.972 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2017-08-31
H16I09000450001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATI NN. 1658-1660-1661 *VIA LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 32.021 | 32.021 | 32.021 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | Intervento chiuso | 2011-04-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I09000460001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1658*VIA LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 13.849 | 13.849 | 13.849 | 2013-12-04 | 2014-03-12 | Intervento chiuso | 2010-03-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
C18H11000050001 | 2011-11-28 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | EX LICEO SCINTIFICO VIA MAIELLA L'AQUILA PER SEDE UFFICI COMUNALI*VIA MAIELLA*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO PER NUVA SEDE UFFICI COMUNALI | 51.765 | 51.765 | 51.399 | 2012-01-05 | 2012-02-13 | Intervento chiuso | 2012-01-18 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18C12000010005 | 2012-01-27 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TIRO A SEGNO IN VIA SILA PERSICHETTI A L'AQUILA*VIA SILA PERSICHETTI*MESSA IN SICUREZZA PARATIE E RIFACIMENTO FACCIATA | 15.609 | 15.609 | 11.038 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | Intervento chiuso |  |  | 135/2012 |  | 2014-06-30
H16I09000430001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1387 *VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.023 | 8.023 | 8.023 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | Intervento chiuso | 2010-01-26 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
C17H14000080001 | 2014-03-25 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA IN LOCALITA' SANTA BARBARA ED ALTRE 1°STRALCIO PARCHEGGIO MUSP EX LICEO MUSICALE*VIA SS.80*RIFACIMENTO MANTO | 28.784 | 28.784 | 28.784 | 2014-06-18 | 2014-11-25 | Intervento chiuso | 2014-04-02 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-08-31
H16I09000470001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO N. 1661*LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 4.009 | 4.009 | 4.009 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | Intervento chiuso | 2010-08-27 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
C18B12000150005 | 2012-10-17 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO NELLA FRAZIONE DI FOCE DI SASSA*VIA PIAGGE*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO | 48.11 | 48.11 | 46.003 | 2013-04-29 | 2014-04-02 | Intervento chiuso | 2014-02-28 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
H16I09000440001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1660*LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 6.661 | 6.661 | 6.661 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | Intervento chiuso | 2010-02-25 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
C18B12000000005 | 2012-03-06 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 IN LOCALITÀ POZZA,MENZANO E SANTI DI PRETURO NEL COMUNE DI L'AQUILA. *FRAZIONI DI PRETURO*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI | 550 | 550 | 542.356 | 2010-06-16 | 2012-09-18 | Intervento chiuso | 2012-02-24 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B09000010001 | 2011-08-31 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN VIA DEL PARADOSSO III*VIA DEL PARADOSSO*SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLA FRAZIONE DI VASCHE DI | 131.995 | 131.995 | 150.908 | 2011-09-22 | 2011-12-06 | Intervento chiuso |  | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B11000390001 | 2011-06-21 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | LAVORI DI PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE NELLE FRAZIONI DI PAGLIARE ,GENZANO E SASSA (AQ) A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*FRAZIONI DI PAGLIARE ,GENZANO E SASSA (AQ)*PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI | 2100 | 2100 | 2054.712 | 2010-07-15 | 2012-07-04 | Intervento chiuso | 2012-04-26 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B12000010005 | 2012-03-26 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | LAVORI DI RIMOZIONE COPERTURA IN LASTRE DI CEMENTO AMIANTO IN VIA GENNARO FINAMORE N°2 E VIA LOPARDI 16-L'AQUILA *VIA GENNARO FINAMORE-LOPARDI*RIMOZIONE COPERTURA IN LASTRE DI AMIANTO SU FABBRICATO DA DEMOLIRE | 8.107 | 8.107 | 8.107 | 2012-05-09 | 2012-05-09 | Intervento chiuso | 2012-04-02 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
H16I09000490001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N.H8 *VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.468 | 8.468 | 8.468 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | Intervento chiuso | 2010-07-16 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I09000520001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 439 *VIA SCARFOGLIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | Intervento chiuso | 2009-12-18 | 100 |  |  | 2015-06-30
J14B11000110001 | 2011-05-09 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI S. MARIA DI ROIO, L'AQUILA - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | 425 | 425 | 372.297 | 2013-07-09 | 2016-11-21 | Intervento chiuso | 2015-06-24 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2016-12-31
C18B11000630005 | 2011-09-21 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | SISMA 2009-MESSA IN SICUREZZA DEI SITI OGGETTO DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE.FORNITURA DI RECINZIONE PROVVISORIA DI CANTIERE. *VIA COMUNE DI L'AQUILA*RECINZIONE METALLICA DA CANTIERE | 12.632 | 12.632 | 82.723 | 2010-07-15 | 2011-12-06 | Intervento chiuso | 2011-10-10 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B11000610005 | 2011-09-20 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | SISMA 2009-LAVORI DI RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO NELLE FRAZIONI DI ONNA ES.GREGORIO *FRAZIONI ONNA E S.GREGORIO* RIMOZIONE DI COPERTURE IN AMIANTO | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 2011-12-06 | 2011-12-06 | Intervento chiuso | 2011-10-11 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C17J10000000001 | 2010-05-17 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | FUNIVIA BIFUNE*LOC. FONTE CERRETO S.S. N. 17 DEL GRAN SASSO D'ITALIA*LAVORI DI REVISIONE GENERALE DEL 20° ANNO E AMMODERNAMENTO DELLA FUNIVIA BIFUNE A "VA E VIENI" RB02 IN LOCALITA' FONTE CERRETO - CAMPO IMPERATORE NEL COMUNE DI L'AQUILA - E IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 4030 | 4030 | 4022.341 | 2011-03-29 | 2017-06-13 | Intervento chiuso | 2016-02-02 | 100 | contributo straordinario al CTGS ex art. 10 comma 1 OPC 3808/2009 |  | 2017-08-31
J14B10000850001 | 2011-04-06 | MiBAC | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - Rimozione macerie e messa in sicurezza del Transetto | 448 | 448 | 448 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
C19H11000020002 | 2011-02-23 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | VIA MARIANA*FRAZIONE POGGIO DI ROIO*CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UNA FRANA. EMERGENZA SISMA 6 APRILE 2009. LAVORI DI SOMMA URGENZA. | 180 | 180 | 179.601 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | Intervento chiuso | 2011-09-12 | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2017-08-31
H16I09000560001 | 2012-03-02 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER N. 1386-1387-1388-1389-1390-1391*VIA AMITERNUM*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | Intervento chiuso | 2010-03-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
J14B11000040001 | 2011-04-18 | MiBAC | 0 | 066049 | CHIESA DI SAN GIACOMO, VIA SAN GIACOMO, L'AQUILA - Lavori di restauro emergenze artistiche | 4 | 4 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
D19D09000230001 | 2011-05-03 | ProvOOPP | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE CUCINA E MENSA PRESSO LA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA *VIA S.S.80*REALIZZAZIONE CUCINA E MENSA PRESSO CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA A SERVIZIO DELLA POPOLAZIONE TERREMOTATA | 817.25 | 817.25 | 773.343 | 2010-11-24 | 2012-05-16 | Intervento chiuso | 2009-11-14 | 100 | OPCM 3827/2009 | Da accertare effettive economie conseguite | 2015-08-31
J14B11000030001 | 2011-04-06 | MiBAC | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE E COMPLESSO ARCIVESCOVILE DI PIAZZA DUOMO - Lavori di messa in sicurezza del transetto all'interno della Cattedrale Dei SS. Massimo e Giorgio | 277.957 | 277.957 | 271.635 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
H16I09000570001 | 2012-03-05 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 375*VIA MONTE SIRENTE, 16-18*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 7.364 | 7.364 | 7.364 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | Intervento chiuso | 2010-12-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
J14B11000050001 | 2011-04-27 | MiBAC | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - Smontaggio del coro ligneo della cattedrale di SS Giorgio e Massimo | 34.549 | 34.549 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B10000870001 | 2011-04-27 | MiBAC | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - BLOCCO C Zona Seminario,Universita',Biblioteca, Uffici Duomo | 1321.72 | 1321.72 | 1290.428 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
D18G10001950001 | 2011-02-01 | ProvOOPP | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'EDIFICIO SEDE DELLA QUESTURA DI L'AQUILA CORPI C E D DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 2009*VIA STRINELLA 1*LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL'EDIFICI | 5800 | 5800 | 5341.019 | 2010-10-12 | 2013-05-22 | Intervento chiuso | 2011-01-14 | 100 | Delibera CIPE 82/2009 | intervento definito - possono essere accertate le economie | 2015-08-31
H16I09000590001 | 2012-03-05 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 70*VIA MONTE MORRONE, 5*INDAGINI STRUTTURE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 3.448 | 3.448 | 3.448 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | Intervento chiuso | 2010-02-16 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000200001 | 2011-01-03 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1072*VIA F. SANTAVICCA, 1 - 5 - 7*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009, ESITO DI AGIBILITÀ "B" | 83.265 | 83.265 | 76.3 | 2012-02-09 | 2014-08-08 | Intervento chiuso | 2012-06-07 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
J14B10000840001 | 2011-04-06 | MiBAC | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza della cattedrale e della sagrestia | 1263.75 | 1263.75 | 1263.75 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
H16I10000330001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 1674-1675*VIA C. PASQUA - PAGANICA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | Intervento chiuso | 2010-04-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
J14B10000830001 | 2011-04-06 | MiBAC | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - BLOCCO B Palazzo Arcivescovile, Chiesa San Luigi e Zona Uffici | 873.967 | 873.967 | 793.622 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
H14B15000290001 | 2015-09-09 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 380 VIA ZARA 3 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009. PRESA D'ATTO LAVORI | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | Intervento chiuso | 2014-02-18 | 100 | OPCM 3803/2009 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA | 2016-06-30
J14B10000820001 | 2011-03-24 | MiBAC | 0 | 066049 | MESSA IN SICUREZZA - CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA ANCHE DELLE ANIME SANTE, L'AQUILA | 28.213 | 28.213 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
H16I09000580001 | 2012-03-05 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 60*PIAZZA CAMPO IMPERATORE*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 3.927 | 3.927 | 3.927 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | Intervento chiuso | 2010-02-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
J14B11000060001 | 2011-05-06 | MiBAC | 0 | 066049 | MESSA IN SICUREZZA - STABILIZZAZIONE STRUTTURALE E COPERTURA DELLA CHIESA DI SAN GREGORIO MAGNO IN LOCALITÀ SAN GREGORIO DI L'AQUILA*VIA SAN GREGORIO* | 150 | 0 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
H16I09000500001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H2 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.389 | 8.389 | 8.389 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | Intervento chiuso | 2010-03-18 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I09000510001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 539*VIA MAESTRI DEL LAVORO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 21.395 | 21.395 | 21.395 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | Intervento chiuso | 2009-12-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
C19H10000600002 | 2011-08-18 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA 06 2009 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DI PARETI VERTICALI INSTABILI A RIDOSSO DELLE ABITAZIONI CIVILI RISTORANTE LA CONCA E A RIDOSSO DEL TERMINALI BUS VIA CLDORA*VIA CALDORA*RETI PROTTETTIVE E CONSOLIDAMENTO SCARPATA | 208.926 | 208.926 | 208.906 | 2011-04-21 | 2011-04-21 | Intervento chiuso | 2011-04-04 | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2017-08-31
C19H10000650007 | 2011-11-30 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | APPALTO INTEGRATO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI STABILIZZAZIONE E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA INCROCIO VIA XX SETTEMBRE VIA FONTESECCO*VIA XX SETTEMBRE*CONSOLIDAMENTO FRONTE FRANOSO | 1265.616 | 1265.616 | 1262.522 | 2011-03-23 | 2014-10-14 | Intervento chiuso | 2013-10-16 | 100 | DCD 24/2010 |  | 2017-08-31
H16I09000410001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1390*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 15.373 | 15.373 | 15.373 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | Intervento chiuso | 2010-02-01 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
C19J12000110005 | 2012-07-06 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | MESSA IN SICUREZZA MURA CINTA STORICHE LOCALITÀ VIA STRINELLA*VIA STRINELLA*MESSA IN SICUREZZA MURA DI CINTA STORICHE | 252.647 | 252.647 | 245.443 | 2012-07-18 | 2014-10-30 | Intervento chiuso | 2014-05-20 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
H16I09000550001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 74*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | Intervento chiuso | 2010-01-27 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I09000530001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO NN. 421-428*LOC. SANTANZA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 58.839 | 58.839 | 58.839 | 2013-09-17 | 2013-12-04 | Intervento chiuso | 2010-06-04 | 100 |  |  | 2016-08-31
C19C09000030005 | 2011-08-26 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA 2009-REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO TEMPORANEO IN LOCALITÀ ONNA(AQ)*VIA GEREMIA PROPERZI -ONNA*REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI | 732.846 | 732.846 | 706.867 | 2009-09-16 | 2011-09-13 | Intervento chiuso | 2009-10-30 | 100 |  |  | 2015-02-28
D18C09000170001 | 2013-05-22 | ProvOOPP | 1 | 066049 | LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 - RIPARAZIONE EDIFICIO SEDE CASA CIRCONDARIALE AQ: CASERMA AGENTI DIREZIONE RIFACIMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TVCC ANTI EVASIONE | 263 | 263 | 253.702 | 2010-10-20 | 2013-06-06 | Intervento chiuso | 2009-06-17 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-04-30
D18C10000080001 | 2010-09-22 | ProvOOPP | 1 | 066049 | TRIBUNALE DI L'AQUILA*VIA XX SETTEMBRE*INDAGINI STRUTTURALI SULLE STRUTTURE IN C.A. - OPERE EDILI COMPLEMENTARI | 122.317 | 108.946 | 108.946 | 2011-05-27 | 2013-07-09 | Intervento chiuso | 2010-11-03 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2015-04-30
H16I09000540001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1113*LOC. SANTA BARBARA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.187 | 7.187 | 7.187 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | Intervento chiuso | 2010-06-03 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
D18D09000090001 | 2011-09-19 | ProvOOPP | 0 | 066049 | CASERMA CARABINIERI IAFOLLA*VIA BEATO CESIDIO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO DI DIFESA DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI SVOLGIMENTO DEL VERTICE G8. | 557 | 557 | 538.08 | 2010-10-20 | 2016-02-16 | Intervento chiuso |  | 100 |  | da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2016-04-30
D18D09000100006 | 2012-02-24 | ProvOOPP | 0 | 066049 | SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA DELLE FIAMME GIALLE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DEL | 114.716 | 114.716 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2014-06-30
D18D09000110006 | 2012-02-24 | ProvOOPP | 0 | 066049 | SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA DELLA FIAMME GILALLE*LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEDE PROVVISIORIA DELLA PREFETTURA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GDF, EDIF. A1, PIANO TERRA. | 1300 | 1300 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-06-30
D18D09000120001 | 2012-10-11 | ProvOOPP | 0 | 066049 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI TECNOLOGICI ALL'INTERNO DELLA SALA CED VERTICE G8*VIA FIAMME GIALLE*FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI | 71 | 71 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-04-30
J14B11000210001 | 2011-06-15 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN NICANDRO E MARCIANO, ROIO PIANO, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale a carattere definitivo | 500 | 500 | 477.487 | 2013-10-08 | 2016-09-27 | Intervento chiuso | 2013-08-03 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2016-10-31
C12C10000100001 | 2012-06-19 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA GERMANIA 1-3-5*VIA GERMANIA 1-3-5*LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 SITO IN VIA GERMANIA 1-3-5 | 972.747 | 972.747 | 297.287 | 2011-06-20 | 2014-04-09 | Intervento chiuso | 2010-08-31 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11D13000020005 | 2013-04-18 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | VIA DELL'ADDOLORATA F 79 PART.LA 2029 L'AQUILA*VIA DELL'ADDOLORATA*DEMOLIZIONE PARZIALE ULTIMI DUE LIVELLI | 40 | 40 | 53.213 | 2014-02-13 | 2014-05-28 | Intervento chiuso | 2013-12-22 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11E11000000001 | 2011-03-23 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | EDIFICIO PERICOLANTE SULLA PUBBLICA VIA DANNEGGIATO DAL SISMA *CORSO VITTORIO EMANUELE*LAVORI DI DEMOLIZIONE TERZO PIANO E COPERTURA DELL'EDIFICIO | 748.788 | 748.788 | 711.546 | 2011-10-03 | 2012-03-21 | Intervento chiuso | 2012-01-20 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
H16I09000270001 | 2010-09-07 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1073*VIA F. SANTAVICCA N. 2/4 SCALA A INT. 2 E 4*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 76.125 | 76.125 | 64.283 | 2012-04-04 | 2014-04-01 | Intervento chiuso | 2011-09-04 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2015-06-30
C11E13000060004 | 2013-07-17 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | ERP TORRETTA, VIA MATTEO DA LEONESSA-LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO RESIDENZA PUBBLICA CON AGIBILITA' SISMICA "A" | 588.427 | 588.427 | 586.531 | 2014-06-17 | 2016-03-16 | Intervento chiuso | 2015-06-11 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-08-31
C11E13000070004 | 2013-07-17 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | ERP PRETURO, VIA DELL'ARINGO-LAVORI DI SISTMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI CON AGIBILITA' SISMICA "A" | 636.412 | 636.412 | 630.106 | 2014-09-05 | 2016-06-24 | Intervento chiuso | 2015-07-02 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-08-31
J17E09000300001 | 2014-03-26 | MiBAC | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MARIA DI VALLEVERDE - LOCALITA' S. MARIA DI VALLEVERDE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI S. MARIA DI VALLEVERDE | 96.5 | 96.5 | 90.048 | 2010-06-18 | 2010-06-22 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31
J14B11000190001 | 2011-06-14 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN MARCO, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza | 750 | 750 | 589.27 | 2013-04-18 | 2013-11-26 | Intervento chiuso | 2012-03-23 | 100 | CIPE 43/2012 | Pagamenti da effettuare | 2016-10-31
C11I10000090001 | 2010-11-23 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | IMMOBILI DEL CENTRO STORICO CITTADINO, AREE LIMITROFE E FRAZIONI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009*VIA CENTRO STORICO CITTADINO, AREE LIMITROFE E FRAZIONI*SERVIZIO DI SUPERCOORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA CANTIERISTICA DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E DI RICOSTRUZIONE | 192.9 | 192.9 | 732.121 | 2010-05-06 | 2012-05-10 | Intervento chiuso | 2012-02-08 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11D12000160001 | 2012-09-03 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | DEMILIZIONE E PUNTELLAMENTO EDIFI DANNEGGIATI DAL SISMA ARISCHIA *VIA MARTELLUCCI*DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTI FRAZIONE DI ARISCHIA AQ | 100 | 100 | 119.299 | 2012-11-12 | 2012-11-12 | Intervento chiuso | 2012-10-27 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12C12000090001 | 2012-06-27 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | DEMOLIZIONE FABBRICATO*VIA ANTICA ARISCHIA ANGOLO VIA CANADA*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 260 | 260 | 266.937 | 2013-04-05 | 2013-12-13 | Intervento chiuso | 2012-10-12 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12C13000020001 | 2013-06-19 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA ROMA 211-213*VIA ROMA 211-213*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 131.29 | 131.29 | 129.382 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | Intervento chiuso | 2013-03-15 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12C13000030001 | 2013-06-19 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | VIA ROMA 215-217-219 ANGOLO VIALE DELLA CROCE ROSSA*VIA VIA ROMA 215-217-219 ANGOLO VIALE DELLA CROCE ROSSA*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 81.178 | 81.178 | 79.998 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | Intervento chiuso | 2013-03-20 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12D10000270001 | 2011-07-20 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | CAMPO SPORTIVO DI SAN GREGORIO*FRAZIONE DI SAN GREGORIO*LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO DI SAN GREGORIO CON REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA. | 316.701 | 223.034 | 316.701 | 2012-02-10 | 2013-12-11 | Intervento chiuso | 2013-08-31 | 100 | OPCM 3898/2010 |  | 2017-08-31
C12D10000290004 | 2011-09-13 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PRETURO DANNEGGIATO A SEGUITO DELL'UTILIZZO A TENDOPOLI DOPO IL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*FRAZIONE DI PRETURO - VIA DEL CANTARELLO*LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PRETURO DANNEGGIATO A | 120.135 | 120.135 | 104.176 | 2011-12-02 | 2012-05-22 | Intervento chiuso | 2011-12-30 | 100 | OPCM 3898/2010 |  | 2017-08-31
J17E09000290001 | 2014-03-26 | MiBAC | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MARIA DI BAGNO - LOCALITA' SANTA MARIA DI BAGNO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. MARIA DI BAGNO | 111.016 | 111.016 | 99.419 | 2010-06-18 | 2010-07-26 | Intervento chiuso | 2010-07-26 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31
C11I09000060005 | 2011-10-13 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL GIORNO 06.04.2009 VIA GERMANIA 7 ¿ 9 ¿ 11 ¿ 13 PETTINO (AQ); *VIA GERMANIA 7-9-11-13*AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL GIORNO 06.04.2009 | 618.253 | 618.253 | 605.28 | 2010-03-25 | 2011-10-12 | Intervento chiuso |  | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
J17E09000340001 | 2014-03-27 | MiBAC | 1 | 066049 | OPCM 3820 - I FASE . L'AQUILA CHIESA DI S. MARCO IN LOC. PRETURO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 133.394 | 133.394 | 128.206 | 2010-06-11 | 2010-10-27 | Intervento chiuso | 2010-10-27 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31
J19C09000010001 | 2009-06-24 | DPC | 1 | 066049 | EDIFICI ABITATIVI, PROGETTO C.A.S.E.*COMUNE DI L'AQUILA*REALIZZAZIONE | 814000 | 700000 | 700000 | 2009-10-30 | 2013-06-30 | Intervento chiuso | 2010-10-30 | 100 |  |  | 2014-03-01
J18F10000160001 | 2011-06-13 | MiBAC | 0 | 066049 | COMPLESSO ARCIVESCOVILE E CATTEDRALE DEI SS.MASSIMO E GIORGIO -L'AQUILA *PIAZZA DUOMO*PROGETTAZIONE DEFIVITIVA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RELATIVI ALLA CATTEDRALE DEI SS. MASSIMO E GIORGIO E IL COMPLESSO DELLA CURIA ARCIVESCOVILE,LOTTO A,B,C. -L'A | 340 | 340 |  |  |  | Intervento chiuso |  |  |  |  | 2015-04-30
J18F10000120001 | 2011-03-23 | MiBAC | 0 | 066049 | CHIESA DI SANTA MARIA DI PAGANICA A L'AQUILA - OPERE PROVVISIONALI E ASSISTENZA AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA MESSA IN SICUREZZA | 1002.095 | 1002.095 |  |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-04-30
J17E14000020001 | 2014-02-14 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - MUSEO NAZIONALE EX MATTATOIO - PROGETTO SISTEMAZIONE AREE ESTERNE | 1467.172 | 1467.172 | 1451.5 | 2014-11-20 | 2017-05-08 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013, CIPE 43/2012 SOMMA STORNATA DAL FINANZIAMENTO DELLE MURA URBICHE, CIPE 43/2012 ECONOMIE DALLE MURA URBICHE | 2017-06-30
J17E09000400001 | 2014-03-28 | MiBAC | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE O DELLA COLLEGGIATA, TEMPERA - L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 89.776 | 89.776 | 87.817 | 2010-06-21 | 2010-08-07 | Intervento chiuso | 2010-08-07 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31
J17E09000390001 | 2014-03-28 | MiBAC | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA GIUSTA, frazione di SASSA, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 97.204 | 97.204 | 79.798 | 2010-07-01 | 2011-10-11 | Intervento chiuso | 2011-10-11 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31
C11D13000000005 | 2013-03-15 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PIAZZA BARISCIANELLO FG102 PART.1029*PIAZZA BARISCIANELLO*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO | 53.156 | 53.156 | 51.332 | 2013-04-22 | 2014-03-11 | Intervento chiuso | 2013-06-28 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
J17E09000380001 | 2014-03-28 | MiBAC | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. PIETRO - LOCALITA' COPPITO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. PIETRO | 242.65 | 242.65 | 234.533 | 2010-11-25 | 2011-02-14 | Intervento chiuso | 2011-02-14 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31
C11D12000170005 | 2012-09-17 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO FABBRICATI IN VIA V.SPERANZA 2 E VIA DEL PORTONE 4.*VIA V.SPERANZA 4E VIA DEL PORTONE 4*RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO. | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 2013-01-18 | 2013-01-18 | Intervento chiuso | 2012-11-20 | 100 |  |  | 2015-02-28
J17E09000330001 | 2014-03-26 | MiBAC | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. GIUSTINO CIMITERIALE (SAN GIUSTO) - LOCALITA' PAGANICA - SAN GIUSTO CIMITERIALE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. GIUSTINO CIMITERIALE | 100 | 100 | 98.832 | 2010-09-21 | 2011-01-24 | Intervento chiuso | 2011-01-24 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31
J17E09000320001 | 2014-03-26 | MiBAC | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MARIA D'APPARI - LOCALITA' MADONNA D'APPARI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. MARIA D'APPARI | 51.926 | 51.926 | 46.092 | 2010-09-07 | 2010-11-03 | Intervento chiuso | 2010-11-03 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31
J17E09000310001 | 2014-03-26 | MiBAC | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. RITA DA CASCIA - VIA STRINELLA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. RITA DA CASCIA | 209.815 | 209.815 | 206.276 | 2010-06-11 | 2011-02-08 | Intervento chiuso | 2011-02-08 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31
C11D12000020005 | 2012-04-27 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN VIA S.SISTO-L'AQUILA FG 80 PART.4895*VIA S.SISTO*DEMOLIZIONE PER ELIMINAZIONE PERICOLO SU PUBBLICA VIA | 17.796 | 17.796 | 12.638 | 2012-07-23 | 2013-10-14 | Intervento chiuso | 2012-06-20 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11D12000080005 | 2012-06-11 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN ALCUNI SITI DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI L'AQUILA (BAGNO,PIANOLA E QUARTIERE BORGO RIVERA)-SISMA ABRUZZO 2009 *FRAZIONI DI BAGNO ,PIANOLA E BORGO RIVERA* RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN FABBRICATI CROL | 6.171 | 6.171 | 6.171 | 2012-08-07 | 2012-08-07 | Intervento chiuso | 2012-07-06 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11D12000140005 | 2012-07-31 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA 2009-DEMOLIZIONI FABBRICATI-RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN VIA S.GIULIANO E VIA LOPARDI 9/A*VIA S.GIULIANO E LOPARDI*RIMOZIONE COPERTURA IN LASTRE DI CEMENTO AMIANTO | 3.51 | 3.51 | 4.247 | 2012-11-12 | 2012-11-12 | Intervento chiuso | 2012-10-01 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12F12000190001 | 2013-08-02 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | DEMOLIZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA APRILE 2009*VIA XX SETTEMBRE*MESSA IN SICUREZZA -DEMOLIZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA APRILE 2009 | 340 | 340 | 389.281 | 2013-06-17 | 2014-05-19 | Intervento chiuso | 2014-02-10 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11B12000070001 | 2012-06-01 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | VIA SFRIZZOLI VIA CATELLO VIA PITINUM VIA ANTICA ARISCHIA*PETTINO*MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI PETTINO DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 184.161 | 184.161 | 156.574 | 2012-11-26 | 2012-11-30 | Intervento chiuso | 2012-09-25 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
J14B11000220001 | 2011-06-15 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN MARCIANO E NICANDRO, L'AQUILA - Progetto di riparazione e ripristino strutturale - I° LOTTO. | 700 | 700 | 693.42 | 2013-08-07 | 2015-12-01 | Intervento chiuso | 2014-01-16 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2015-12-31
H14B15000920001 | 2015-11-17 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1114 VIA SANTUCCI, 3-5-7-9-11 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 FABBRICATO DI MINORANZA QUOTE CONDOMINIALI | 216.328 | 216.328 | 206.38 | 2015-06-05 | 2015-06-05 | Intervento chiuso | 2014-10-16 | 100 | OPCM 3803/2009 | RIMBORSO SOLO QUOTA ATER. PAGAMENTI ANTECEDENTI ALLA DATA DEL CUP IN QUANTO LO STESSO, DOPO DIRETTIVA DEL DISET DEL 03.07.2015, E' STATO APERTO IN DATA 27.07.2015 | 2015-10-31
J14B11000300007 | 2011-06-29 | MiBAC | 1 | 066049 | Donazioni - BASILICA DI SANTA MARIA DI COLLEMAGGIO, L'AQUILA - Restauro delle ante lignee | 24.47 | 0 | 24.035 | 2011-11-28 | 2012-03-16 | Intervento chiuso | 2011-12-07 | 100 |  | A VALERE SIL C/C N.95882221 "SALVIAMO L'ARTE IN ABRUZZO"ASSOCIAZIONE LIONS L'AQUILA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31
J14B11000290007 | 2011-06-28 | MiBAC | 1 | 066049 | DONAZIONI - BASILICA DI COLLEMAGGIO L'AQUILA - Restauro della Porta Santa | 22 | 0 | 22 | 2012-01-16 | 2012-01-16 | Intervento chiuso | 2011-10-27 | 100 |  | A VALERE SUL C/C N.95882221 "SALVIAMO L'ARTE IN ABRUZZO"LIONSCLUB - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31
J14B11000280001 | 2011-06-20 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, FILETTO (AQ) - Lavori di consolidamento e ripristino agibilità | 130 | 130 | 129.999 | 2013-05-09 | 2014-01-27 | Intervento chiuso | 2013-06-30 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da effettuare | 2015-10-31
J14B11000270001 | 2011-06-16 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA S.GIUSTA *PIAZZA SANTA GIUSTA* SISMA ABRUZZO DEL 06.04.2009 - PROGETTO DEFINITIVO DI RIPARAZIONE E DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI SANTA GIUSTA A L'AQUILA - I° LOTTO | 1000 | 1000 | 994.883 | 2013-06-25 | 2017-02-02 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2017-04-30
J14B11000240001 | 2011-06-15 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARGHERITA, L'AQUILA - Progetto di riparazione e ripristino strutturale - I LOTTO. | 800 | 800 | 777.032 | 2013-05-21 | 2015-12-01 | Intervento chiuso | 2013-12-30 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2015-12-31
J14B11000360005 | 2011-08-09 | MiBAC | 0 | 066049 | L'AQUILA-PORTA NAPOLI*VIA PORTA NAPOLI*L'AQUILA -PORTA NAPOLI OPERE DI RESTAURO E RECUPERO AMBIENTALE | 268 | 0 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000230001 | 2011-06-15 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANT'AGOSTINO*VIA SANT'AGOSTINO*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - PROGETTO DEFINITIVO DI RIPARAZIONE E DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ DELLA CHIESA DI SANT'AGOSTINO A L'AQUILA. | 540 | 540 | 70.474 | 2013-06-24 | 2013-07-24 | Intervento chiuso | 2013-05-02 | 100 | CIPE 43/2012 | N. 2 AFFIDAMENTI DIRETTI-IN ATTO RIUNIONE FONDI CON CIPE 135 | 2015-10-31
J14B11000370001 | 2011-09-02 | MiBAC | 0 | 066049 | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI URGENTI PER IL RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA ED IMBALLAGGIO TELE PRESENTI ALL'INTERNO DELLA SACRESTIA DI SANT'AGOSTINO A L'AQUILA | 7 | 7 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
H16I09000140001 | 2010-07-28 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 546*VIA GIACOMO PUCCINI N. 7, 9 E 11*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 36.167 | 36.167 | 36.167 | 2011-09-22 | 2013-06-24 | Intervento chiuso | 2011-03-21 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-06-30
J14B11000200001 | 2011-06-15 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN SILVESTRO, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale a carattere definitivo | 900 | 900 | 792.624 | 2013-08-07 | 2017-06-27 | Intervento chiuso | 2013-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2017-06-30
J14B10000810005 | 2011-03-15 | MiBAC | 1 | 066049 | Donazioni - PALAZZETTO DEI NOBILI PIAZZA SANTA MARGHERITA*PIAZZA MARGHERITA - Lavori di consolidamento e restauro - chiuso | 1067.479 | 0 | 1057.562 | 2012-07-02 | 2013-12-17 | Intervento chiuso | 2012-12-31 | 100 |  | DONAZIONE CAMERA DEI DEPUTATI | 2015-12-31
J14B11000180001 | 2011-06-06 | MiBAC | 0 | 066049 | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA CAPPELLA LATERALE DI SANT'AGOSTINO A L'AQUILA | 13.513 | 13.513 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000170001 | 2011-05-31 | MiBAC | 0 | 066049 | CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE DI ROIO*VIA PROVINCIALE PER ROIO*LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI APPARATI DECORATIVI DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE A L'AQUILA | 14.85 | 14.85 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
C17C10000050004 | 2011-09-19 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL¿INTERNO DELLA X CIRCOSCRIZIONE PAGANICA POST ¿ SISMA FONDI DI BILANCIO 2008*VIA DEGLI ALPINI*COMPLETAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MUSP PAGANICA | 15.3 | 15.3 | 15.3 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2017-08-31
H16I09000400001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1386*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.392 | 7.392 | 7.392 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | Intervento chiuso | 2010-02-20 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I09000390001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1391*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 21.89 | 9.574 | 9.574 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | Intervento chiuso | 2010-01-05 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2015-06-30
J14B11000440001 | 2012-01-10 | MiBAC | 1 | 066049 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO, FRAZ. SAN VITTORINO, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 192.574 | 192.574 | 185.648 | 2012-01-27 | 2012-10-16 | Intervento chiuso | 2012-10-16 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE - aumento importo da CUP 150,906 a 192,574 | 2015-10-31
C17E13000560005 | 2013-11-11 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | CAMPO SPORTIVO DI ARISCHIA*VIA ARISCHIA*RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI | 271.915 | 271.915 | 256.353 | 2015-02-04 | 2017-07-03 | Intervento chiuso | 2016-09-27 | 100 | OPCM 3898 |  | 2017-08-31
C12H14000020005 | 2014-04-02 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON IDONEA PROTEZIONE DEI SITI OGGETTO DI DEMOLIZIONE E BONIFICA A SEGUITO DI ORDINANZE SINDACALI NELLA FRAZIONE DI ARISCHIA*ARISCHIA*MESSA IN SICUREZZA CON IDONEA PROTEZIONE DEI SITI OGGETTO DI DEMOLIZIONE E BONIFICA | 48.392 | 48.392 | 48.392 | 2014-12-24 | 2015-02-16 | Intervento chiuso | 2015-01-28 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
J14G10000040001 | 2011-11-30 | MiBAC | 0 | 066049 | CHIESE VARIE - SMONTAGGIO, TRASPORTO, STIVAGGIO E RESTAURO | 147 | 147 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14G10000030001 | 2011-02-18 | MiBAC | 1 | 066049 | OPCM 3820 - II FASE - L'AQUILA FRAZIONE DI SASSA CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' VIA SAN PIETRO NELLA FRAZIONE PAGIARE DI SASSA EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 161.106 | 161.106 | 140.497 | 2011-02-15 | 2011-11-21 | Intervento chiuso | 2011-09-10 | 100 | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31
J14G09000050005 | 2012-03-30 | MiBAC | 1 | 066049 | Donazioni - ORATORIO DI SAN GIUSEPPE DEI MINIMI, L'AQUILA - Lavori di restauro | 1700 | 0 | 1659.048 | 2012-03-30 | 2015-10-28 | Intervento chiuso | 2013-05-31 | 100 |  | Accordo governo Kazaco e governo Italiano | 2015-12-31
J14B12000040008 | 2012-03-29 | MiBAC | 0 | 066049 | CONVENTINO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA*VIA SAN GIULIANO*RESTAURO DEGLI APPARATI PITTORICI E LIGNEI DEL CONVENTINO DI SAN GIULIANO ALL'INTERNO DEL CONVENTO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA | 57.49 | 0 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000310001 | 2011-06-30 | MiBAC | 0 | 066049 | CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE IN L 'AQUILA *PIAZZA DUOMO*LAVORI DI SISTEMAZIONE E PROTEZIONE CUPOLA E RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DALLE INTEMPERIE | 15.18 | 15.18 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
C12J09000230001 | 2011-08-02 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONIDI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ*FRAZIONE DI ASSERGI*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALL | 480 | 480 | 477.69 | 2010-07-26 | 2013-10-04 | Intervento chiuso | 2013-10-04 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12F11000060004 | 2011-09-19 | Comune di L'Aquila | 1 | 066049 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DI PARTE DEL CAMPO CIMITERIALE DELLA FRAZIONE DI PAGANICA DESTINATA ALL'INUMAZIONE DELLE VITTIME DEL SISMA DEL 06/04/2009.*CAMPO CIMITERIALE DELLA FRAZIONE DI PSAGANICA*SISTEMAZIONE VIALETTI E GRADONATE | 25 | 0.1 | 23.729 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Intervento chiuso | 2012-04-27 | 100 | 0 |  | 2017-08-31
C12J09000250001 | 2011-10-11 | Comune di L'Aquila | 0 | 066049 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VOLTE AL RIUTILIZZO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZO DUCALE", SITO NELLA FRAZIONE DI PAGANICA E DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*PIAZZA UMBERTO I, P.ZZA DELLA CONCEZIONE*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMIN | 426.306 | 426.306 | 351.647 | 2011-12-23 | 2012-05-22 | Intervento chiuso | 2012-04-04 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
J14B11000420001 | 2011-12-12 | MiBAC | 0 | 066049 | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*VIA SANT'AGOSTINO - RILIEVI DI DETTAGLIO E INDAGINI SULLE MURATURE E ORIZZONTAMENTI DELLA CHIESA DI SANT'AGOSTINO E DEI LOCALI ANNESSI A L'AQUILA | 38.7 | 38.7 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
H16I09000280001 | 2010-09-10 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 543 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA SCARFOGLIO N. 34*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 390.472 | 390.472 | 390.132 | 2011-07-14 | 2013-06-24 | Intervento chiuso | 2012-04-28 | 100 | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUOTA ATER | 2016-10-31
H16I09000290001 | 2010-09-10 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 429 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA BEATA ANTONIA N. 5*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 175.593 | 175.593 | 175.593 | 2011-05-09 | 2014-05-02 | Intervento chiuso | 2011-06-25 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-10-31
J14B11000410007 | 2011-12-09 | MiBAC | 0 | 066049 | Donazioni - SAN GIULIANO, L'AQUILA - Restauro conservativo reliquie del museo delle reliquie nel convento di San Giuliano a L'Aquila | 68.265 | 0 |  |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  | CONTABILITA' SPECIALE 5274 INTESTATA AL VICE COMMISSARIO O.P.C.M. 3761/09 | 2015-10-31
H16I09000300001 | 2010-09-10 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1273 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA COLLE SAPONE N. 4/A*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 456.34 | 456.34 | 456.035 | 2010-12-20 | 2013-06-24 | Intervento chiuso | 2011-12-30 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-10-31
J14B11000380007 | 2011-09-29 | MiBAC | 1 | 066049 | Donazione - CONVENTINO E MUSEO DELLE RELIQUIE NEL CONVENTO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA*VIA SAN GIULIANO*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELL'ANTICO CONVENTINO E DEL MUSEO DELLE RELIQUIE NEL CONVENTO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA | 130 | 0 | 130 | 2012-12-04 | 2013-12-17 | Intervento chiuso | 2012-12-31 | 100 |  | SOROPTIMIS - CONTABILITA' SPECIALE 5274 INTESTATA AL VICE COMMISSARIO O.P.C.M. 3761/09 - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31
J14B12000020001 | 2012-03-19 | MiBAC | 0 | 066049 | MESSA IN SICUREZZA - CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE - L'AQUILA COPERTURA CANONICA | 38.08 | 38.08 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
H16I10000580001 | 2012-01-12 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1741*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.481 | 8.481 | 8.481 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | Intervento chiuso | 2010-09-09 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
D13C09000110001 | 2012-05-30 | ProvOOPP | 0 | 066049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 VIALE DELLE BANDIERE VIALE DELL'AUDITORIUM AREA ARCHEOLOGICA ZONE VERDI*VIA COPPITO*INTERVENTI ILLUMINOTECNICI | 640 | 640 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-02-28
H16I10000530001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 63-64-72-73-74*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 22.059 | 22.059 | 22.059 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | Intervento chiuso | 2010-07-07 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000540001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 72-73*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | Intervento chiuso | 2010-09-23 | 100 |  |  | 2015-06-30
D13C09000140001 | 2012-06-20 | ProvOOPP | 0 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA SOTTUFFICIALI G.F. E ANNESSE PERTINENZE PALAZZINE B1 PIANO TERRA PARTE - VERTICE G8 *VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONA | 468 | 468 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-10-31
H16I10000550001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 64*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 2013-11-20 | 2013-11-20 | Intervento chiuso | 2010-12-20 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
D13G09000110001 | 2010-12-16 | ProvOOPP | 1 | 066049 | PALAZZINA UFFICI DELL'EX ARCHIVIO DI STATO DA DESTINAREA SEDE DEGLI UFFICI DELLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA*VIA PILE*RISTRUTTURAZIONE COMPLETA | 1145.165 | 1145.165 | 1133.07 | 2010-12-02 | 2013-07-22 | Intervento chiuso | 2010-01-29 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2015-04-30
H16I11000130001 | 2011-03-24 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 547*VIA G. PUCCINI N. 5*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 432.752 | 432.752 | 432.752 | 2011-12-09 | 2014-07-15 | Intervento chiuso | 2012-06-14 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-10-31
H16I10000570001 | 2012-01-12 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 1741-1742-1743*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 10.587 | 10.587 | 10.587 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | Intervento chiuso | 2010-03-25 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
D13C09000080001 | 2012-05-28 | ProvOOPP | 0 | 066049 | SCUOLA GUARDIA DI FINANZA LAVORI G8 PALAZZINA B1 LOCALI SOGEI E C1 ED ALTRI*VIA COPPITO*RECUPERO | 330 | 330 |  |  |  | Intervento chiuso |  |  |  |  | 2014-06-30
H16I10000590001 | 2012-01-12 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1742*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.308 | 8.308 | 8.308 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | Intervento chiuso | 2010-09-09 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
D13H09000230006 | 2011-12-07 | ProvOOPP | 0 | 066049 | SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF.*VIA DELLE FIAMME GIALLE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE | 2650 | 2650 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie sull'intervento | 2015-08-31
H16I10000600001 | 2012-01-12 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1743*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 6.131 | 6.131 | 6.131 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | Intervento chiuso | 2010-09-09 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000610001 | 2012-03-02 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER COMPLESSO IL MORO H7*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 9.867 | 9.867 | 9.867 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | Intervento chiuso | 2010-06-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000620001 | 2012-03-02 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER COMPLESSO IL MORO A2-B2*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 9.456 | 9.456 | 9.456 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | Intervento chiuso | 2010-12-13 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
D13B09000540001 | 2011-09-30 | ProvOOPP | 1 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE O. COLICCHI IN L'AQUILA*VIA L'AQUILA*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO | 851.71 | 851.71 | 851.17 | 2010-02-26 | 2016-06-13 | Intervento chiuso | 2009-09-18 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2016-06-30
H16I10000560001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 63*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.667 | 8.667 | 8.667 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | Intervento chiuso | 2010-09-07 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000500001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN.1109-1111-1113 *LOC. SANTA BARBARA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 9.636 | 9.636 | 9.636 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | Intervento chiuso | 2010-07-10 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H12E09000090001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1673*PAGANICA - LOC. SANT'EMIDIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.708 | 8.708 | 8.708 | 2013-07-26 | 2013-07-26 | Intervento chiuso | 2010-01-18 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
D13B09000560001 | 2011-10-20 | ProvOOPP | 0 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA PER SVOLGIMENTO VERTICE G8 PALAZZINE A, A1, A2, B2*VIA FIAMME GIALLE*RIPARAZIONE DEI DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 1000 | 1000 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-10-31
F14B13000510007 | 2013-04-04 | MiBAC | 1 | 066049 | Donazioni - CHIESA DI SANTA MARIA DI FARFA*PIAZZA S.MARIA DI FARFA*LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE | 155 | 155 | 153.74 | 2013-10-11 | 2015-11-06 | Intervento chiuso | 2013-10-30 | 100 |  | Donazione Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro | 2016-04-30
H16I10000480001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 440*VIA SCARFOGLIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 6.776 | 6.776 | 6.776 | 2013-09-04 | 2013-09-04 | Intervento chiuso | 2010-10-10 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
D13B09000590001 | 2012-09-17 | ProvOOPP | 1 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEL CENTRO INTERREGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO EDIFICIO AUTOFFICINA | 186.448 | 186.448 | 183.118 | 2010-10-20 | 2012-09-24 | Intervento chiuso | 2009-06-11 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-10-31
H16I10000490001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 421-422-428-419*LOC. SANTANZA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 18.128 | 18.128 | 18.128 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | Intervento chiuso | 2010-07-16 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
D13C09000100001 | 2012-05-30 | ProvOOPP | 0 | 066049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 EDIFICIO D EDIFICIO B2 EDIFICIO P1 P2 *VIA COPPITO*ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 677.22 | 677.22 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-04-30
F12J11000270007 | 2012-02-17 | Provincia L'Aquila | 1 | 066049 | IPSIASAR "L. DA VINCI"*VIA MONTE SAN ROCCO, PINETA SIGNORINI*LAVORI DI RECUPERO DELLA PALESTRA (INTERVENTO POST SISMA 06/04/2009) | 600 | 0 | 566.42 | 2012-10-24 | 2014-09-09 | Intervento chiuso | 2014-07-30 | 100 |  |  | 2015-12-31
D13C09000090001 | 2012-05-28 | ProvOOPP | 0 | 066049 | SCUOLA GUARDIA DI FINANZA LAVORI G8 PALAZZINA B1 CORPO 1 E 3 COPERTURA TERRAZZA*VIA COPPITO*COPERTURA TERRAZZA | 170 | 170 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2014-06-30
H16I10000510001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO N. 422*VIA BEATA CRISTINA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.249 | 7.249 | 7.249 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | Intervento chiuso | 2010-05-28 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000520001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N.1109*LOC. SANTA BARBARA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.452 | 7.452 | 7.452 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | Intervento chiuso | 2010-10-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
D13C09000040001 | 2012-05-28 | ProvOOPP | 0 | 066049 | RIPARAZIONI EDIFICI SEDE DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN L'AQUILA DENOMINATI B1 CORPI DA 1 A 3 PIANO TERRA 1° E 2°*VIA COPPITO*RIPARAZIONE EDIFICI | 230 | 230 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-10-31
D13C09000050001 | 2012-05-28 | ProvOOPP | 0 | 066049 | RIPARAZIONE EDIFICI SEDE DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA DENOMINATI C1 CORPI 2 E 3 PIANO TERRA E TINTEGGIATURE ESTERNE*VIA COPPITO*RIPARAZIONI EDIFICI E TINTEGGIATURE ESTERNE | 325 | 325 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-08-31
D13C09000060001 | 2012-05-28 | ProvOOPP | 0 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI SISMA 06/04/09 PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE IN L'AQUILA RIQUALIFICAZIONE DELLE PALAZZINE A COMANDO A1 E A2 ED ANDRONI SCALE PIANO TERRA*VIA COPPITO*ADEGUAMENTO FUNZI | 1000 | 1000 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-02-28
D13C09000070001 | 2012-05-28 | ProvOOPP | 0 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLE ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 PALAZZINE F4 F5 F6*VIA COPPITO*RIPARAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 3100 | 3100 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-10-31
H16I10000640001 | 2012-03-02 | ATER_AQ | 1 | 066049 | INDAGINI GEOGNOSTICHE SU FABB. 254-255 LOC. ARISCHIA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 4.581 | 4.581 | 4.581 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | Intervento chiuso | 2010-05-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
F14B12001130001 | 2013-01-04 | MiBAC | 0 | 066049 | L'AQUILA FRAZIONE ROIO COLLE CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA LAVORI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DEL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA'*VIA MADONNA DELLA CORTE*DEMOLIZIONE DELLA VECCHIA CORDOLATURA SULL'ARCONE DELLA ZONA PRESBITERIALE E COMPLETAMENTO DEL RIFACIMENTO - chiuso | 25.8 | 25.8 | 23.162 | 2013-05-14 | 2013-05-31 | Intervento chiuso | 2013-06-28 | 100 |  | Decreto del Direttore regionale del 30/07/2012 | 2015-08-31
D18C09000080001 | 2011-04-07 | ProvOOPP | 1 | 066049 | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE PALAZZINE "A" E "B" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S. 80*ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E FORNITURE NECESSARIE PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE PALAZZINE "A" E "B" DELLA CASERME CAMPOMIZZI IN L'AQUILA - | 3220 | 3220 | 2703.729 | 2010-12-20 | 2014-07-10 | Intervento chiuso | 2011-12-05 | 100 | DEL CIPE 82/2009 | E' in corso l'accertamento delle effettive economie sull'intervento | 2015-08-31
D17E09000090001 | 2013-10-01 | ProvOOPP | 0 | 066049 | LAVORI DI S.U. PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 06/04/09 E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA ALLIEVI GF CONNESSE VERTICE G8 EDIFICI F1 F2 F3 | 3470 | 3470 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-08-31
H16I10000750001 | 2012-03-05 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER N. 361*VIA MONTE AMARO, 3*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4.451 | 4.451 | 4.451 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | Intervento chiuso | 2010-04-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000740001 | 2012-03-05 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 66-67*VIA ASMARA, 30 - 32*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 9.116 | 9.116 | 9.116 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | Intervento chiuso | 2010-02-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000730001 | 2012-03-05 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 354*VIA ASMARA, 11*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | Intervento chiuso | 2010-03-24 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
D19J09000200001 | 2011-03-02 | ProvOOPP | 1 | 066049 | NUOVA VIABILITA' IN L'AQUILA SISTEMAZIONE AL VERDE | 100 | 100 | 92.972 | 2011-06-24 | 2015-10-14 | Intervento chiuso | 2009-10-26 | 100 | OPCM 3805 |  | 2015-10-31
D17J10000050001 | 2011-07-07 | ProvOOPP | 1 | 066049 | PIAZZA SEDE DEL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO IN PIAZZA D'ARMI*PIAZZA D'ARMI*LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA IN PIAZZA D'ARMI, FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO. | 1000 | 1000 | 994.469 | 2011-07-27 | 2013-12-18 | Intervento chiuso | 2011-11-03 | 100 | O.P.C.M 3857/2010 art.10 |  | 2015-10-31
D14D09000010001 | 2012-05-30 | ProvOOPP | 0 | 066049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 RIQUALIFICAZIONE BOULEVARD*VIA COPPITO*RIQUALIFICAZIONE BOULEVARD PER ACCESSO CAPI DI STATO | 250 | 250 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-04-30
D18B09000050001 | 2012-07-13 | ProvOOPP | 0 | 066049 | INDAGINI CON OPERAZIONI DI CAROTAGGIO SUI MATERIALI CEMENTIZI DEL PROGETTO CASE IN L'AQUILA*VIA S.N.*INDAGINI CON OPERAZIONI DI CAROTAGGIO SUI MATERIALI CEMENTIZI DEL PROGETTO CASE IN L'AQUILA | 46.771 | 46.771 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-02-28
H16I10000780001 | 2012-03-05 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 735*VIA PIZZO CEFALONE, 3*INDAGINI STRUTTURALE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 12.616 | 12.616 | 12.616 | 2013-11-20 | 2014-04-08 | Intervento chiuso | 2010-08-03 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
D18C09000090001 | 2011-05-03 | ProvOOPP | 1 | 066049 | RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE PALAZZINE "C", "D", "E" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S.80*RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PAL "C","D", "E" CASERMA CAMPOMIZZI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI TEMPORANEI A FAVORE POPOL. TERREMOT | 12291.76 | 12291.76 | 12214.654 | 2010-08-06 | 2012-06-13 | Intervento chiuso | 2009-11-14 | 100 | OPCM 3827/2009 | E' in corso l'accertametno delle effettive economie | 2015-08-31
H16I10000720001 | 2012-03-05 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 354*VIA ASMARA, 11*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 3.905 | 3.905 | 3.74 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | Intervento chiuso | 2010-03-09 | 100 |  |  | 2015-06-30
H16I10000710001 | 2012-03-05 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | Intervento chiuso | 2010-06-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000700001 | 2012-03-05 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 56-57-58*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | Intervento chiuso | 2010-03-31 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
J19G11000210001 | 2011-12-12 | MiBAC | 0 | 066049 | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*VIA SANT'AGOSTINO - LAVORI PER OPERE PROPEDEUTICHE ALLE INDAGINI SULLA CHIESA E LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA DI SANT¿AGOSTINO A L'AQUILA | 40.62 | 40.62 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-04-30
H16I10000680001 | 2012-03-05 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 354-361-373-375-376-56-57-58-70-735-59-60-61-62-65-66-67-69-379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | Intervento chiuso | 2010-07-20 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
D17J12006840001 | 2012-06-11 | ProvOOPP | 1 | 066049 | PIAZZA IN PIAZZA D'ARMI, FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO*PIAZZA D'ARMI*REALIZZAZIONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA PIAZZA IN PIAZZA D'ARMI FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO | 300 | 300 | 227.285 | 2012-07-27 | 2013-12-18 | Intervento chiuso | 2012-04-23 | 100 | O.P.C.M. 4013/2012 ART. 21 |  | 2015-10-31
H16I10000670001 | 2012-03-05 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 59-60-61-62-65-66-67-69-379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 21.411 | 21.411 | 21.411 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | Intervento chiuso | 2010-04-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I11000110001 | 2011-03-14 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 386*VIA FONTESECCO N. 29*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 830.767 | 830.767 | 791.912 | 2012-04-11 | 2015-11-02 | Intervento chiuso | 2012-06-22 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2015-12-31
D15I09000160001 | 2011-03-09 | ProvOOPP | 1 | 066049 | EX ARCHIVIO DI STATO*VIA PILE*ADATTAMENTO DELL'ESISTENTE STRUTTURA, EX ARCHIVIO DI STATO, A FUTURA SEDE DI UFFICI ED ARCHIVIO DELLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA | 6950 | 6950 | 6895.74 | 2010-12-20 | 2014-05-07 | Intervento chiuso | 2011-08-26 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2015-04-30
D16B11000120001 | 2011-11-07 | ProvOOPP | 1 | 066049 | CASERMA CAMPOMIZZI L'AQUILA STAORDINARIA MANUTENZIONE PALAZZINA C ALLOGGI POPOLAZIONE STUDENTESCA*VIA L'AQUILA*STAORDINARIA MANUTENZIONE PALAZZINA C | 74.361 | 74.361 | 70.45 | 2012-05-02 | 2013-07-25 | Intervento chiuso | 2012-01-16 | 100 | OPCM 3827/2009 | Da accertare le effettive economie conseguite | 2015-10-31
H16I11000100001 | 2011-03-10 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1272*VIA COLLE SAPONE N. 4*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 844.878 | 836.836 | 835.582 | 2012-03-02 | 2014-10-23 | Intervento chiuso | 2012-09-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000650001 | 2012-03-05 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 354-361-373-375-376*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 10.241 | 10.241 | 10.241 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | Intervento chiuso | 2010-05-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000660001 | 2012-03-05 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 56-57-58-70-735*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | Intervento chiuso | 2010-07-29 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000760001 | 2012-03-05 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER . 59*PIAZZA CAMPO IMPERATORE N. 2*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4.207 | 4.207 | 4.207 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | Intervento chiuso | 2010-08-12 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
D16E09000720006 | 2012-02-15 | ProvOOPP | 1 | 066049 | LICEO SCIENTIFICO "A. BAFILE"*VIA ACQUASANTA, 16*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO. | 913.381 | 913.381 | 888.828 | 2010-02-26 | 2012-12-11 | Intervento chiuso | 2009-10-01 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30
H16I10000770001 | 2012-03-05 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 61*PIAZZA CAMPO IMPERATORE N. 4*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | Intervento chiuso | 2010-08-12 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
F11B09000330003 | 2011-03-16 | Provincia L'Aquila | 1 | 066049 | SR 17 TER*VIA SR 17 TER*SR 17 TER ¿DELL¿APPENNINO ABRUZZESE¿ INTERVENTO DI EMERGENZA PER L¿ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA¿ DI ACCESSO ALL¿ABITATO DI BAZZANO ED ALL¿INSEDIAMENTO CASE | 300 | 300 | 251.66 | 2010-11-25 | 2011-09-07 | Intervento chiuso | 2011-05-31 | 100 |  |  | 2016-04-30
D16G09000190001 | 2013-10-01 | ProvOOPP | 1 | 066049 | LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 -RIPARAZIONE EDIFICIO SEDE CASA CIRCONDARIALE AQ: DIREZIONE - CASERMA AGENTI MASCHILE E FEMMINILE INTONACI ESTERNI E RIFACIMENTO COPERTURA | 420 | 420 | 399.117 | 2010-10-20 | 2014-09-11 | Intervento chiuso | 2009-06-20 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-04-30
D16J09000240001 | 2011-03-30 | ProvOOPP | 1 | 066049 | PALAZZO DI GIUSTIZIA*VIA XX SETTEMBRE*DEMOLIZIONE COMPLETA DEL MANUFATTO ALA UFFICI | 2430 | 2430 | 883 | 2011-10-21 | 2014-06-04 | Intervento chiuso | 2013-10-15 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2015-04-30
H16I10000810001 | 2012-03-29 | ATER_AQ | 1 | 066049 | COMPLESSO "IL MORO"*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 39.947 | 39.947 | 39.947 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | Intervento chiuso | 2010-04-10 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000800001 | 2012-03-05 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 376*VIA MONTE SIRENTE, 22-26*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 6.578 | 6.578 | 2.64 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | Intervento chiuso | 2011-12-07 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2015-06-30
H16I10000790001 | 2012-03-05 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO N. 373*VIA PIZZO DI SEVO, 8*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 5.069 | 5.069 | 5.069 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | Intervento chiuso | 2013-02-05 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
F14B13000550001 | 2013-04-30 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 43 - CASA MUSEO SIGNORINI CORSI, L'AQUILA - Attività per la messa in sicurezza delle opere di consolidamento, restauro, adeguamento sismico e primi interventi di messa in sicurezza di tutti i locali facenti parte la donazione | 650 | 650 | 560.126 | 2013-08-07 | 2015-12-18 | Intervento chiuso | 2013-07-20 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento DA PAGARE INCENTIVI | 2016-06-30
H16I11000050001 | 2011-01-27 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1393*VIA PIZZOLI - LOC. ARISCHIA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 438.791 | 345.778 | 345.778 | 2012-04-03 | 2015-02-12 | Intervento chiuso | 2012-01-31 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H11E09000040001 | 2013-11-27 | ATER_AQ | 1 | 066049 | INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE FABB. 1672 LOC. PAGANICA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | Intervento chiuso | 2009-11-05 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-08-31
J14B10000790001 | 2011-02-26 | MiBAC | 1 | 066049 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIACOMO, VIA SAN GIACOMO, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 110.804 | 110.804 | 109.709 | 2011-06-14 | 2011-12-09 | Intervento chiuso | 2011-12-09 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE - aumento importo da CUP 80,805 a 110,804 | 2015-10-31
D11E09000040001 | 2011-04-27 | ProvOOPP | 1 | 066049 | EX ARCHIVIO DI STATO*VIA PILE*LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO DEMANIALE "MERCATO ORTOFRUTTICOLO" SITO IN L'AQUILA, VIA PILE, PER LA REALIIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA COMUNITA' ED AGLI UFFICI DELLA FUTURA SEDE DELLA CORTE DI APPELLO DI | 871.311 | 871.311 | 866.659 | 2011-10-10 | 2014-09-24 | Intervento chiuso | 2012-11-05 | 100 | C.I.P.E. 82/2009 |  | 2015-06-30
H11E13000110001 | 2013-10-04 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER N. 62-65*PIAZZA CAMPO IMPERATORE *INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 13.354 | 13.354 | 11.946 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | Intervento chiuso | 2012-10-02 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2015-08-31
D12B09000290001 | 2012-02-22 | ProvOOPP | 0 | 066049 | REALIZZAZIONE UFFICI DA DESTINARE ALLA PREFETTURA DELL'AQUILA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA *VIA FIAMME GIALLE*RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE | 240 | 240 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-06-30
H11E13000050001 | 2013-08-06 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 598 VIA GABRIELE D'ANNUNZIO N. 17/21 RIPARAZIONE ALLOGGIO E QUOTE CONDOMINIALI ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 187.717 | 187.717 | 186.74 | 2013-09-17 | 2014-11-05 | Intervento chiuso | 2013-05-20 | 100 | OPCM 3803/2009 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA (17,737) E QUOTA CONDOMINIALE RIMBORSATA DALL'ATER (169,980) | 2016-06-30
D12B09000350001 | 2012-05-30 | ProvOOPP | 0 | 066049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 AREA CATERING AREA MOSTRA *VIA COPPITO*ALLESTIMENTO PERMANENTE | 712.04 | 712.04 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-04-30
H11E13000120001 | 2013-10-04 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 564*VIA TEOFILO PATINI *RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 10.747 | 10.747 | 10.747 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | Intervento chiuso | 2010-11-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-08-31
H11E09000050001 | 2013-11-27 | ATER_AQ | 1 | 066049 | INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE FABB. 1673 LOC. PAGANICA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | Intervento chiuso | 2009-11-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-08-31
J12E11000030001 | 2011-09-30 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA MEDIATRICE IN L'AQUILA - Lavori messa in sicurezza definitiva | 350 | 350 | 349.755 | 2013-07-09 | 2015-11-20 | Intervento chiuso | 2013-12-12 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da effettuare | 2015-12-31
H11D11000010001 | 2011-12-01 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1672*PAGANICA - LOC. SANT'EMIDIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 14.839 | 14.839 | 14.839 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | Intervento chiuso | 2011-12-16 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-08-31
H18B09000040001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 439-440-449-450-1275-1276-539-530*LOC. COLLE SAPONE - COLLE CAPO CROCE - S. FRANCESCO - S.GIACOMO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 43.081 | 43.081 | 43.081 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | Intervento chiuso | 2010-04-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
F19J09000090003 | 2010-11-05 | Provincia L'Aquila | 1 | 066049 | S.R. 17 BIS "DELL FUNIVIA DEL GRAN SASSO E DI CAMPO IMPERATORE"*VIA SR 17 BIS*MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO (SR 17 BIS) TRA I NUOVI INSEDIAMENTI DI PAGANICA E LA VIABILITÀ URBANA | 458.646 | 458.646 | 438.8565 | 2011-09-06 | 2013-07-25 | Intervento chiuso | 2012-05-21 | 100 |  | Fondi della Regione Abruzzo | 2016-04-30
H16I10000350001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1388*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | Intervento chiuso | 2010-01-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
D13B09000550001 | 2011-09-30 | ProvOOPP | 1 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL' I.P.S.I.A.S.A.R. LEONARDO DA VINCI DI L'AQUILA*VIA L'AQUILA*RIPARAZIONI DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO | 262.446 | 262.446 | 219.723 | 2010-02-26 | 2013-02-20 | Intervento chiuso | 2009-09-17 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2015-10-31
F19H11000710007 | 2011-12-01 | Provincia L'Aquila | 1 | 066049 | LICEO SCIENTIFICO "A. BAFILE" - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "O. COLECCHI"*VIA ACQUASANTA, 16 - LOCALITA' COLLESAPONE*LAVORI DI CHIUSURA PORTICO AL PIANO TERRA | 660 | 0 | 656.891 | 2012-07-25 | 2013-09-05 | Intervento chiuso | 2013-03-27 | 100 |  |  | 2015-10-31
D12B09000360001 | 2012-05-30 | ProvOOPP | 0 | 066049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA DELLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 ALLESTIMENTO PERMANENTE AREE*VIA COPPITO*ALLESTIMENTO PERMANENTE AREE | 286 | 286 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-02-28
H16I09000150001 | 2010-07-28 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1126*VIA CESARE DE LOLLIS N. 13*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | 11.875 | 9.648 | 9.527 | 2011-09-22 | 2014-05-15 | Intervento chiuso | 2010-08-12 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-08-31
J14B10000740001 | 2011-02-19 | MiBAC | 1 | 066049 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN PIETRO APOSTOLO FRAZIONE PRETURO*VIA PRETURO*MESSA IN SICUREZZA - chiuso | 100 | 100 | 67.747 | 2010-07-01 | 2011-02-14 | Intervento chiuso | 2011-02-14 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31
J14B09000080001 | 2011-02-26 | MiBAC | 1 | 066049 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI CRISTO RE, VIALE FRANCESCO CRISPI, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità - chiuso | 194.349 | 194.349 | 191.312 | 2010-11-03 | 2012-01-23 | Intervento chiuso | 2012-01-23 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31
H12E12000010002 | 2012-07-09 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 446*VIA CASTI, 8*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN FUNZIONE POST SISMA DI N.2 IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI | 5.489 | 5.489 | 5.489 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | Intervento chiuso | 2013-12-05 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO SUGLI ASCENSORI - SOLO QUOTA PUBBLICA | 2015-12-31
J12E11000040001 | 2011-11-01 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE IN L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 340 | 340 | 234.349 | 2013-07-09 | 2016-09-08 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 |  | 2016-10-31
H14J14000000001 | 2014-03-25 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 67 VIA ASMARA N.32 DEMOLIZIONE ANTICIPATA PER CROLLO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 2014-06-25 | 2014-06-25 | Intervento chiuso | 2014-04-29 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I11002360001 | 2011-08-10 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NUMERI 1729, 1730 E 1731*VIA PONTE SAN GIOVANNI*RIPARAZIONE EDIFICI ATER DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 988.318 | 988.318 | 672.839 | 2012-08-08 | 2015-05-05 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESCISSIONE IN DANNO CON IMPRESA APPALTATRICE. NUOVO APPALTO AGGIUDICATO CUP H14B14000390001. ECONOMIE REINVESTITE NEL NUOVO APPALTO | 2015-06-30
D11E09000030001 | 2010-10-22 | ProvOOPP | 1 | 066049 | PALAZZO DI GIUSTIZIA DI L'AQUILA *VIA XX SETTEMBRE*DEMOLIZIONE PARZIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI FINITURE; DEMOLIZIONI STRUTTURE DI COPERTURA; DEMOLIZIONI ULTIMO E PENULTIMO LIVELLO; PROTEZIONE DELLE SUPERFICI ESPOSTE AD | 2136.5 | 2136.5 | 1959.741 | 2010-12-20 | 2016-09-14 | Intervento chiuso | 2010-12-02 | 100 | C.I.P.E. 82/2009 |  | 2016-10-31
H16I10000690001 | 2012-03-05 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 354-361-373-375-376-56-57-58-70-735-59-60-61-62-65-66-67-69-379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 RICERCA CAVITA' TERRENI | 5.857 | 5.857 | 5.857 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | Intervento chiuso | 2011-02-23 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000390001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. A1 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | Intervento chiuso | 2010-03-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000340001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 1674-1675*VIA C. PASQUA - PAGANICA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.297 | 8.297 | 8.297 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | Intervento chiuso | 2010-10-27 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I09000220001 | 2010-08-13 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 75 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 305.261 | 305.261 | 220.435 | 2011-11-24 | 2013-06-24 | Intervento chiuso | 2011-12-30 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I09000230001 | 2010-08-13 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1124 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA CESARE DE LOLLIS*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 306.557 | 306.557 | 260.218 | 2011-06-03 | 2013-06-24 | Intervento chiuso | 2011-07-13 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA - INTERVENTO CHE COMPRENDE ANCHE QUOTE PRIVATE IL CUI MONITORAGGIO E' DI COMPETENZA DEL COMUNE | 2016-10-31
H16I09000240001 | 2010-08-13 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1392 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA ARISCHIA - VIA PIZZOLI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 528.179 | 528.179 | 503.498 | 2011-06-20 | 2014-11-03 | Intervento chiuso | 2012-03-29 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
D11B09000170001 | 2010-02-01 | ProvOOPP | 0 | 066049 | VIA DELLE FIAMME GIALLE E AEROPORTO DEI PARCHI*FRAZIONI PRETURO E COPPITO*REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO SCUOLA DELLA GUARDIA DI FINANZA CON L'AEROPORTO DEI PARCHI | 5600 | 5600 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-08-31
D11B09000180001 | 2010-02-01 | ProvOOPP | 0 | 066049 | BRETELLA DI COLLEGAMENTO*VIA CAGNANO- SS-80*REALIZZAZIONE TRA VIA DELLE FIAMME GIALLE (SCUOLA ISPETTORI GDF)- VIA CAGNANO E LA SS.80 | 4203.795 | 4203.795 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-04-30
H11E13000220001 | 2013-12-02 | ATER_AQ | 1 | 066049 | LAVORI RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 06.04.2009 FABB. 435 VIA CAMILLO DE MEIS 30 - EDIFICIO RICLASSIFICATO E, PRECEDENTEMENTE B, SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI EFFETTUATE PRIMA DELLA RICLASSIFICAZIONE | 8.517 | 8.517 | 8.517 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | Intervento chiuso | 2010-09-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000450001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 530*VIA F.P. TOSTI*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 10.769 | 10.769 | 10.769 | 2013-10-07 | 2014-03-12 | Intervento chiuso | 2010-06-20 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H18B09000020001 | 2010-06-17 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 549*PIAZZA SIMON BOLIVAR NN. 14 - 15*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 399.327 | 399.327 | 399.327 | 2011-07-14 | 2014-05-15 | Intervento chiuso | 2011-10-04 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-10-31
H16I11000600001 | 2011-05-23 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 550*PIAZZA SIMON BOLIVAR N. 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1322.856 | 1322.856 | 1322.856 | 2012-08-30 | 2016-07-06 | Intervento chiuso | 2013-07-30 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-10-31
D13B09000250001 | 2010-10-29 | ProvOOPP | 1 | 066049 | I.P.S.I.A.S.A.R. "L. DA VINCI" IN L'AQUILA*VIA MONTE SAN ROCCO, ZONA PINETA SIGNORINI*S.U. A SEGUITO SISMA 6.04.2009 PER RIPAR. DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO CORPO LABORATORI - RIPRISTINO TRAMEZZATURE E "INTERVENTI ANTIRIBALTAMENTO" EC | 484.593 | 484.593 | 478.621 | 2010-12-20 | 2013-11-07 | Intervento chiuso | 2010-10-02 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimto e collaudato | 2015-10-31
F17E09000140001 | 2014-03-28 | MiBAC | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, ASSERGI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 150.791 | 150.791 | 112.715 | 2010-06-18 | 2010-10-01 | Intervento chiuso | 2010-10-01 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31
D13B09000300001 | 2011-01-19 | ProvOOPP | 1 | 066049 | QUESTURA DI L'AQUILA *VIA STRINELLA N. 1*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO QUESTURA - ESECUZIONE LAVORI E FORNITURE CORPI "C" E "D" E REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CORPI "A" E "B" E SUCCESSIVA ESECUZIONE. | 12700 | 12700 | 9531.194 | 2011-03-15 | 2017-01-31 | Intervento chiuso | 2014-06-30 | 100 | Delibera CIPE 82/2009 | ##232; in fase di definizione la pratica relativa alle riserve.E' stato inserito il pagamento del compenso della Commissione per l'esame delle riserve | 2017-02-28
D13B09000310001 | 2011-01-25 | ProvOOPP | 1 | 066049 | SCUOLA MEDIA "T. PATINI" - PALESTRA*VIA ANTICA ARISCHIA*LAVORI SU LOCALI PALESTRA, SPOGLIATORI E BAGNI A SEGUITO SISMA 6/04/2009 - RINFORZO STRUTTURALE, INTERVENTI DI RIFACIMENTO E RINFORZO TRAMEZZATURE, TINTEGGIATURA ECC | 497.373 | 497.373 | 383.829 | 2011-02-23 | 2014-02-13 | Intervento chiuso | 2011-01-04 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31
D12J12000010001 | 2012-01-24 | ProvOOPP | 0 | 066049 | LATO RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE - PRESSO LA CASERMA P. CIANCARELLI PIAZZA DELLA COOMENDA N. 4 L'AQUILA. REALIZZAZIONE DELLE LINEE DI ADDUZIONE DEL GAS METANO PER IL CORPO DI GUARDIA E PER GLI UFFICI DEL SAGF *PIAZZA DELLA COOMENDA 4*REALIZZAZIONE LINEE | 4.235 | 4.235 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-08-31
F14G11000060001 | 2012-10-22 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA - FRAZ- DI SANTA RUFINA DI ROIO - CHIESA DEI SS. RUFINA E SECONDA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 185 | 185 | 124.37 | 2013-10-30 | 2017-06-07 | Intervento chiuso | 2013-12-31 | 100 | Delibera CIPE n. 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2017-06-30
F17E09000150001 | 2014-03-28 | MiBAC | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHESA DI SAN DONATO, SANTI DI PRETURO - L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 147.035 | 147.035 | 120.258 | 2010-06-11 | 2010-09-14 | Intervento chiuso | 2010-09-14 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31
D13B09000470001 | 2011-07-27 | ProvOOPP | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO I.T.I.S. " ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " AMEDEO D'AOSTA DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTARZIONE PROVINCIALE - 2° LOTTO -*VIA ACQUASANTA - LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI SISTEMAZIONE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09, DEGLI EDIFICI S | 740.757 | 740.757 | 730.107 | 2010-03-30 | 2014-09-03 | Intervento chiuso | 2013-09-18 | 100 | DEL CIPE 47/2009 | E' in corso l'accertamento delle effettive economie | 2015-08-31
H16I10000460001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1275*LOC. SAN FRANCESCO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | Intervento chiuso | 2010-06-21 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I11000590001 | 2011-05-23 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 446*VIA ENRICO CASTI N. 8*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1052.919 | 1052.919 | 1052.919 | 2012-09-19 | 2016-04-29 | Intervento chiuso | 2013-11-21 | 100 | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUOTA ATER | 2016-10-31
H16I10000470001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1276*LOC. SAN FRANCESCO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.917 | 7.917 | 7.917 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | Intervento chiuso | 2010-06-21 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
F14E10000320003 | 2011-01-19 | Provincia L'Aquila | 1 | 066049 | SP 1 "AMITERNINA" E SR 584 "DI LUCOLI" *VIA PROVINCIALE AMITERNINA*SITEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SP 1 "AMITERNINA" E DELLA SR 584 "DI LUCOLI" PER MITIGARE L'IMPATTO DELL'INSEDIAMENTO ABITATIVO DI PAGLIARE DI SASSA | 600 | 600 | 581.4922 | 2011-12-21 | 2012-12-12 | Intervento chiuso | 2012-09-14 | 100 |  | Fondi della Regione Abruzzo | 2016-04-30
F14D09000010003 | 2010-12-23 | Provincia L'Aquila | 1 | 066049 | AUTOPARCO PROVICIALE DI L'AQUILA*VIA DELLA CROCETTA*LAVORI DI REVISIONE DEI LOCALI IGIENICO SANITARI UBICATI NEI CONTAINER DA ADIBIRE AD UFFICI ALLOCATI PRESSO L'AUTOPARCO PROVINCIALE DI COLLEMAGGIO | 4.032 | 4.032 | 4.032 | 2011-01-24 | 2011-01-24 | Intervento chiuso | 2009-05-20 | 100 |  |  | 2016-04-30
F16J11000460001 | 2013-07-04 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA - PAGANICA - CHIESA DI S. BARTOLOMEO - LAVORI DI RIPARAZIONE CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 390 | 390 | 384.07 | 2013-11-18 | 2017-06-07 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | Delibera CIPE n. 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2017-06-30
F18F12000620001 | 2013-07-16 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA GIUSTA - FRAZ. BAZZANO (L'AQUILA) - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1000 | 1000 | 997.207 | 2013-09-11 | 2016-11-23 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 2016-12-31
D12F10000160001 | 2012-05-25 | ProvOOPP | 1 | 066049 | INDAGINI TEORICO SPERIMENTALI AI FINI DELLA VALUTAZIONE E DEL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA SISMICA DI PALAZZO CAMPONESCHI E PALAZZO CARLI IN L'AQUILA*VIALE VITTORIO EMANUELE II*INDAGINI TEORICO SPERIMENTALI AI FINI DELLA VALUTAZIONE E DEL RIPRISTINO DELLA S | 189.138 | 189.138 | 189.138 | 2011-03-25 | 2012-09-20 | Intervento chiuso | 2016-01-23 | 100 | Delibera CIPE 79/2009 | L'intervento consiste nelle indagini preliminari per l'importo di 189,138 | 2017-08-31
H16I10000400001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER H1 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 10.357 | 10.357 | 10.357 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | Intervento chiuso | 2010-04-13 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000410001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H3 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 9.922 | 9.922 | 9.922 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | Intervento chiuso | 2010-04-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
D12G10000340007 | 2013-01-24 | ProvOOPP | 1 | 066049 | CASA CIRCONDARIALE DI L'AQUILA.*VIA AMITERNINA, 3*LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009. IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA. | 85 | 85 | 83.398 | 2010-10-20 | 2013-04-11 | Intervento chiuso | 2009-07-16 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-04-30
H16I10000420002 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H4 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | Intervento chiuso | 2010-04-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000430001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H5 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | Intervento chiuso | 2010-04-19 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I12000010001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 541*VIA PIERO GOBETTI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 413.371 | 413.371 | 413.107 | 2013-02-05 | 2016-04-29 | Intervento chiuso | 2014-03-25 | 100 | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUOTA ATER | 2016-10-31
D12J12000020001 | 2012-01-24 | ProvOOPP | 0 | 066049 | LATO RIDOTTO TEATRO COMUNALE CASERMA P. CIANCARELLI LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA.*PIAZZA COOMENDA N. 4*MESSA IN SICUREZZA MURO CONTENIMENTO | 29.493 | 29.493 | 29.493 | 2012-08-23 | 2012-08-23 | Intervento chiuso | 2012-07-31 | 100 | O.P.C.M. 3827/2009 ART. 4 |  | 2015-08-31
D12J09000270001 | 2013-09-27 | ProvOOPP | 1 | 066049 | EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. RENDIA" VIA LEONARDO DA VINCI, 8 COMPLETAMENTO DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE PRESSO L'EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. RENDINA" ATTUALE SEDE DEL LICEO CLASSICO "COTUGNO". | 300 | 300 | 226.59 | 2012-02-16 | 2013-12-18 | Intervento chiuso | 2011-10-26 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato, collaudato, decretato | 2015-10-31
D12F09000220001 | 2013-05-22 | ProvOOPP | 1 | 066049 | CASA CIRCONDARIALE DELL'AQUILA CASERMA AGENTI MASCHILE E FEMMINILE RIPARAZIONE TRAMEZZATURE INTONACI SERVIZI PUBBLICI*VIA L'AQUILA*RIPARAZIONE | 532 | 532 | 516.342 | 2010-10-20 | 2014-09-11 | Intervento chiuso | 2009-06-20 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-04-30
D12J09000300001 | 2011-09-20 | ProvOOPP | 0 | 066049 | SCUOLA ISPETTORI E SOPRAINTENDENTI GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA*VIA DELLE FIAMME GIALLE L'AQUILA*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLE ANNESSE PERTINENZE PER LE ATTIVITA CONNESSE AL VERTI | 2100 | 2100 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-10-31
D12J09000310001 | 2011-10-12 | ProvOOPP | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPRISTINO EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE L. RENDINA LOCALITA' PETTINO L'AQUILA*VIA PETTINO*LAVORI DI RIPRISTINO | 3703.65 | 3703.65 | 3694.19 | 2010-02-26 | 2011-12-19 | Intervento chiuso | 2009-09-30 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato, collaudato, decretato | 2015-10-31
F17I11000010005 | 2011-05-02 | MiBAC | 1 | 066049 | CIPE 43 - MURA URBICHE, LOCALITA' RIVERA, L'AQUILA - Lavori di consolidamento e restauro | 800 | 800 | 732.728 | 2012-12-19 | 2013-11-20 | Intervento chiuso | 2013-02-18 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Economie 67.172,37 utilizzate per progetto unico ex Mattatoio | 2015-10-31
D19E09000660001 | 2012-10-11 | ProvOOPP | 0 | 066049 | REALIZZAZIONE DI NUOVI UFFICI DA DESTINARE ALLA DI.COMA.C SCUOLA GUARDIA DI FINANZA AQ VERTICE G8*VIA FIAMME GIALLE*REALIZZAZIONE UFFICI | 523.2 | 523.2 | 498.049 | 2009-07-30 | 2010-11-25 | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-08-31
H16I10000440001 | 2012-01-11 | ATER_AQ | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 449-450*VIA COLLE SAPONE*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.007 | 7.007 | 7.007 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | Intervento chiuso | 2010-01-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
D12J09000200001 | 2010-10-12 | ProvOOPP | 1 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEI CORPI DI FABBRICA DELL'EDIFICIO EX-ONPI *VIA CAPO CROCE, 1*INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEI CORPI DI FABBRICA DELL'EDIFICIO EX-ONPI - ZONA BAR, RISTO | 877.012 | 877.012 | 613.557 | 2011-06-09 | 2015-06-12 | Intervento chiuso | 2011-04-21 | 100 | art. 2 c. 4 OPCM 3803/2009 |  | 2015-08-31
C34H00000250005 | 2011-10-03 | ProvOOPP | 1 | 066049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "T.PATINI" L'AQUILA | 387.699 | 387.699 | 348.745 | 2010-02-26 | 2013-07-31 | Intervento annullato | 2009-09-18 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-12-31
D11B14000090001 | 2014-06-09 | ProvOOPP | 1 | 066049 | RISTRUTTURAZIONE CENTRO CONGRESSI SAN BASILIO | 1000 | 1000 | 0 |  |  | Intervento annullato | 2019-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE N. 79/2009 | Nella VI rimodulazione del programma del CIPE 79/09 l'importo del finanziamento ##232; stato azzerato, si rimane attesa di un nuovo finanziamento | 2016-12-31