## Query per export dati
CUP | DataCUP | Attuatore | Ricostruzione | CodTerritorio | DescrProg | Costo | Finanziato | Erogato | StatoAttuazione | DataPrimaErog | DataUltErog | DataStimaFine | Completamento | DocProg | Note | DataMonit | DataOGV1 | DataOGV2 | Crono | ImportoLavori | SommeDisposizione
C17H18002110001 | 2018-12-24 | L'AQUILA | 1 | 066049 | ACCORDO QUADRO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI SOSTEGNO ALLE STRADE ALL’INTERNO DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI L’AQUILA.*VIA COMUNALI*CONSOLIDAMENTO/RIPARAZIONE MURI DI SOSTEGNO VIABILITÀ | 700 | 700 | 0 | Programmazione |  |  | 2020-04-30 | 0 | Delibera CIPE 48/2016 | in corso procedura per affidamento incarico di progettazione | 2019-10-31
C14B13000070004 | 2013-07-17 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COPPITO*VIA DEL CORSO*DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE | 1677.846 | 1677.846 | 8.81 | Programmazione | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2018-12-30 | 0 | DCD 89/2011 |  | 2019-10-31 |  |  | il CUP (del 2013) dell'intervento è legato alla demolizione e ricostruzione dell'immobile storico, sito in via Madonna delle Grazie. nel 2015 l'edificio è stato sottoposto a vincolo di tutela diretto, pertanto i Piani di assetto approvati con Delibere di Giunta del 2015 e 2018 localizzavano la nuova scuola sull'area occupata dal MUSP, gravata però da vincolo di inedificabilità assolutan posto dal PST Collemacchione. Tale soluzione è stata superata superata dalla Delibera di Giunta 356/2019, con la quale si propone la localizzazione della scuola nell'area occupata dalla scuola dell'infanzia di Coppito, attraverso la demolizione dell'eficio esistente e la realizzazione di un polo unico. Il procedimento è in attesa della delibera di Consiglio Comunale approvi il Piano di Assetto scolastico, intanto con nota Prot. n. 95448 dellì'11.09.2019stata richiesta al competente settore Patrimonio la verifica dell'effettiva propietà dell'area su cui sorge la scuola dell'infanzia, considerate le problematiche riscontrate.
C14B13000100004 | 2013-07-25 | L'AQUILA | 1 | 066049 | EDIFICIO COMUNALE SCUOLA D'INFANZIA SAN SISTO*VIA DELLA FONTE LOC. SAN SISTO*LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI SAN SISTO | 963.304 | 963.304 | 8.976 | Programmazione | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2020-03-31 | 0 | DCD 89/2011 |  | 2019-10-31 |  |  | La definizione del DPP ##232; vincolata al nuovo piano di assetto dell'edilizia scolastica.
C15B17000560001 | 2019-01-23 | L'AQUILA | 1 | 066049 | EX SCUOLA DELL'INFANZIA "T. CAMPANELLA" VIA F. CAPPA. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE | 1400 | 1400 | 0 | Programmazione |  |  | 2022-12-31 | 0 | N. 110/2017 | Con determina n.3697 del 17/09/2019 è stato nominato nuovo RUP. E' stato redatto il Documento preliminare alla progettazione ed è in corso di approvazione da parte della Giunta Comunale. | 2019-10-31
C15B17000570001 | 2019-01-23 | L'AQUILA | 1 | 066049 | SCUOLA PRIMARIA CELESTINO V VIA MONTE MORRONE, QUARTIERE VALLE PRETARA. SOSTITUZIONE EDILIZIA | 2400 | 2400 | 0 | Programmazione |  |  | 2022-01-31 | 0 | N. 110/2017 | DPP approvato | 2019-10-31
C15B17000580001 | 2019-01-23 | L'AQUILA | 1 | 066049 | SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO VIA ARISCHIA. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE | 350 | 350 | 0 | Programmazione |  |  | 2022-12-31 | 0 | N. 110/2017 |  | 2019-10-31
D12G09000140006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | CASERMA ROSSI ESERCITO ITALIANO*VIA ALCIDE DE GASPERI, 1*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1000 | 1000 | 0 | Programmazione |  |  | 2020-12-31 | 0 |  | E' stata richiesta di rimodulazione per il trasferimento delle funzioni militari dalla Caserma Rossi alla Caserma Campomizzi | 2019-10-31
C17B15002500001 | 2015-11-20 | L'AQUILA | 1 | 066049 | POLO SCOLASTICO GIGNANO*VIA PIEMONTE*REALIZZAZIONE DI UN POLO SCOLASTICO COSTITUITO DA UNA SCUOLA PRIMARIA ED UNA SCUOLA DELL'IMFANZIA A SERVIZIO DELLA POPOLAZIONE DELLE FRAZIONI DI GIGNANO, SANT'ELIA E DEL QUARTIERE TORRETTA | 5200 | 5200 | 72.9 | Programmazione |  |  | 2023-03-31 | 5 | Rimodulazione di cui alla Delibera CIPE 8 marzo 2013 - I,II e III Programma Edilizia Scolastica. |  | 2019-10-31 |  |  | Concorso di progettazione concluso.
C17D09000010001 | 2017-12-07 | Regione Abruzzo - Giunta Regionale | 1 | 066049 | Lavori per il consolidamento e il risanamento conservativo a seguito dell'evento sismico del 06.04.2009 di Palazzo Selli (AQ) | 6266 | 6266 | 0 | Programmazione |  |  | 2021-04-01 | 0 | CIPE 48/2016 - CIPE 24/2018 | Con la deliberazione CIPE 48/2016 sono state assegnate le sole risorse, pari ad euro 600.000,00, relative alla sola progettazione dell'intervento relativo all'immobile Palazzo Selli; con deliberazione CIPE 24/2018 ##232; stata finanziata l'esecuzione dei relativi lavori | 2019-10-31
C17D09000020001 | 2017-12-07 | Regione Abruzzo - Giunta Regionale | 1 | 066049 | Lavori per il recupero a seguito dell'evento sismico del 06.04.2009 dell'immobile ex Inapli via San Giuliano 9, (AQ) | 8380 | 8380 | 0 | Programmazione |  |  | 2021-04-01 | 0 | CIPE 48/2016 - CIPE 24/2018 | Con la deliberazione CIPE 48/2016 sono state assegnate le sole risorse, pari ad euro 800.000,00, relative alla sola progettazione dell'intervento relativo all'immobile Ex Inapli; con deliberazione CIPE 24/2018 ##232; stata finanziata l'esecuzione dei relativi lavori per un importo di 7.580.000,00 euro | 2019-10-31 |  |  | Sono in corso approfondimenti geognostici nell'ambito del Tavolo Tecnico tra il Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile, l'INGV e l'Università di L'Aquila
C13B10000450001 | 2012-09-20 | L'AQUILA | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE IN SANTA BARBARA, EDIFICIO GIALLO*VIA GIANCANDIDO PASTORELLI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO: SISTEMAZIONE STRADA, PALESTRA E STRADA ESTERNA | 1000 | 1000 | 0 | Programmazione |  |  | 2023-12-31 | 0 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 | Il programma di assetto dell'edilizia scolastica approvato con Delibera GC n. 356 del 02/09/2019 prevede la realizzazione di un unico polo scolastico attraverso l'accorpamento della SEL Santa Barbara e della SMA Santa Barbara (edificio giallo e edificio rosso) | 2019-10-31 |  |  | Il programma di assetto dell'edilizia scolastica approvato con Delibera GC n. 356 del 02/09/2019 prevede la realizzazione di un unico polo scolastico attraverso l'accorpamento della SEL Santa Barbara e della SMA Santa Barbara (edificio giallo e edificio rosso).
C17D09000040001 | 2017-12-11 | Regione Abruzzo - Giunta Regionale | 1 | 066049 | Lavori di riparazione e miglioramento sismico dell'Immobile Ex IPAB - Piazza Palazzo - a seguito del sisma Abruzzo del 06.04.2009 | 13732.5445 | 13732.5445 | 0 | Programmazione |  |  | 2021-04-01 | 0 | CIPE 48/2016 - CIPE 24/2018 | Con la deliberazione CIPE 48/2016 sono state assegnate le sole risorse, pari ad euro 1.000.000,00, relative alla sola progettazione dell'intervento relativo all'immobile Ex IPAB, come da Convenzione Regione-ASP approvata con DGR 636/2015; con deliberazione CIPE 24/2018 sono stati finanziati i relativi lavori | 2019-10-31
C17B15002250001 | 2015-07-06 | L'AQUILA | 1 | 066049 | SCUOLA MEDIA DI SASSA, L'AQUILA*FRAZIONE DI SASSA*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA E REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO | 8000 | 8000 | 53.115 | Programmazione | 2016-06-22 | 2016-10-27 | 2018-07-31 | 0 |  | Approvato il Masterplan | 2019-10-31 |  |  | Aggiudicazione definitiva concorso di progettazione. In corso procedura per affidamento della progettazione definitiva, nelle more delle risultanze delle indagini geologiche. | 6056.4 | 1943.6
C18B16000010001 | 2019-01-23 | L'AQUILA | 1 | 066049 | TEATRO TENDA VIA DEGLI ALPINI. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE | 1200 | 1200 | 0 | Programmazione |  |  | 2022-12-31 | 0 | N. 48/2016 |  | 2019-10-31
C18E11000040001 | 2019-01-25 | L'AQUILA | 1 | 066049 | SCUOLA DI INFANZIA DI PETTINO, VIA MORGAGNI. LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 2400 | 2400 | 0 | Programmazione |  |  | 2022-01-31 | 0 | DECRETO N. 89 DEL 27/12/2011 | DECRETO CAPO DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIE TERRITORIALI N. 48 - RESIDUO C.D.R. 89 DEL 27/12/2011 DPP in predisposizione. sono necessarie ulteriori somme per la realizzazione dell'intervento. | 2019-10-31
C18E17000140001 | 2019-01-23 | L'AQUILA | 1 | 066049 | SCUOLA MEDIA G.CARDUCCI*VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 16. REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE | 8400 | 8400 | 0 | Programmazione |  |  | 2023-12-31 | 0 | N. 110/2017 |  | 2019-10-31
C18E17000150001 | 2019-01-23 | L'AQUILA | 1 | 066049 | SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA VIALE GIOVANNI XXIII VIALE GIOVANNI XXIII. REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE | 9450 | 9450 | 0 | Programmazione |  |  | 2023-12-31 | 0 | N. 110/2017 | Dpp redatto | 2019-10-31
F19F18000970001 | 2018-11-28 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | 1 | 066049 | Lavori di riparazione, consolidamento e restauro di Palazzo Quinzi, sito in Via A. Bafile, L'Aquila - Spese per la sola Progettazione. | 10537 | 10537 | 0 | Programmazione |  |  | 2021-12-31 | 0 |  |  | 2019-10-31
F18E19000030001 | 2019-03-14 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PER IL LICEO CLASSICO "D. COTUGNO" DI L'AQUILA - VIA LEONARDO DA VINCI, L'AQUILA | 13101 | 13101 | 0 | Programmazione |  |  | 2022-12-31 | 0 |  |  | 2019-10-31
F18E18000360001 | 2018-11-28 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | 1 | 066049 | Lavori di demolizione e di fedele ricostruzione dell'ex complesso ITAS, per destinarlo a nuova sede dell'Istituto Tecnico per Geometri "O. Colecchi" dell'Aquila - Spese per la sola Progettazione. | 7404 | 7404 | 2.5 | Programmazione | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2021-04-26 | 1 |  |  | 2019-10-31
F18E17000040004 | 2018-11-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | 1 | 066049 | Lavori di riqualificazione del complesso IPSIASAR dell'Aquila e demolizione del corpo inagibile - Spesa per la sola Progettazione. | 7603 | 7603 | 2 | Programmazione | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2021-12-31 | 1 |  |  | 2019-10-31
C19G15000070001 | 2015-10-14 | L'AQUILA | 1 | 066049 | INTERVENTI POST SISMA PER GLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMPLESSO DI SAN GREGORIO – L’AQUILA*QUARTIERE ERP SAN GREGORIO*DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE, ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO | 13643.417 | 13643.417 | 27.76 | Programmazione | 2016-10-24 | 2017-10-05 | 2023-11-30 | 6 | Delibera CIPE 23/2015 |  | 2019-10-31 |  |  | Completata la demolizione della parte inagibile del complesso. Al fine della redazione del DPP sono in corso le attività propedeutiche relative allo studio della faglia. Sono in corso le attività delle indagini paleosismologiche con l'università dell'Aquila. | 200 | 170
E14E18000260001 | 2019-07-01 | ASL AQ | 1 | 066049 | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO EX INAM DI L'AQUILA, VIA XX SETTEMBRE. | 5040 | 5040 | 0 | Programmazione |  |  | 2022-07-02 | 0 |  |  | 2019-10-31
C17D09000030001 | 2017-12-07 | Regione Abruzzo - Giunta Regionale | 1 | 066049 | Lavori di completamento per il consolidamento e il risanamento conservativo a seguito dell'evento sismico del 06.04.2009 della parte esclusiva di proprietà regionale - Palazzo Dragonetti (AQ) | 210.558 | 210.558 | 0 | Programmazione |  |  | 2020-04-01 | 0 | CIPE 48/2016 | Con la deliberazione CIPE 48/2016 sono state assegnate le risorse, pari ad euro 210.558,48, relative agli interventi di completamento per la parte esclusiva di proprietà regionale nell'ambito dei lavori del Consorzio Rivera/Dragonetti- De Torres, Aggregato n. 279 ID 4905072, AQ-BCE n. 52370. I lavori relativi alle parti comuni sono iniziati e sono in corso di esecuzione. | 2019-10-31
C11G18000340001 | 2019-01-23 | L'AQUILA | 1 | 066049 | DIREZIONE DIDATTICA SCUOLA MEDIA PATINI VIA VENEZUELA. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE | 300 | 300 | 0 | Programmazione |  |  | 2022-12-31 | 0 | N. 24 DEL 28/02/2018 | Verifica proprietà dell'immobile | 2019-10-31
C11E18000090001 | 2019-01-23 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DI PALAZZO OLIVA IN CIVITA DI BAGNO (AQ)*VIA CIVITA DI BAGNO (AQ)*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DI PALAZZO OLIVA IN CIVITA DI BAGNO (AQ) | 3071.25 | 3071.25 | 0 | Programmazione |  |  | 2022-01-31 | 0 | N. 24 DEL 28/02/2018 |  | 2019-10-31
J17E17000170001 | 2019-06-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA - LOC. COPPITO Chiesa di San Pietro a Coppito - Via della Chiesa - lavori di consolidamento e restauro | 32 | 32 | 0 | Programmazione |  |  | 2020-06-30 | 0 | CIPE 112/2017 | 32.000,00 finanziati per progettazione | 2019-10-31
C11F19000040001 | 2019-05-17 | L'AQUILA | 1 | 066049 | Progetto strategico Porta Leoni - Parcheggio e parco urbano | 4400 | 4400 | 0 | Programmazione |  |  | 2022-12-31 | 0 | Delibera CIPE 48/2016 |  | 2019-10-31
C11D09000010001 | 2018-09-25 | Regione Abruzzo - Giunta Regionale | 1 | 066049 | Sede Guardia Forestale località S. Elia (AQ)- Via dei Loretucci - Lavori per il consolidamento e il risanamento conservativo a seguito dell'evento sismico del 06.04.2009 della sede Guardia Forestale Località S. Elia (L'Aquila) | 1720 | 1720 | 0 | Programmazione |  |  | 2021-04-01 | 0 | CIPE 24/2018 |  | 2019-10-31
C11D18000140001 | 2019-01-23 | L'AQUILA | 1 | 066049 | CINEMA MASSIMO II LOTTO CORSO FEDERICO II. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 4254 | 4254 | 0 | Programmazione |  |  | 2022-01-31 | 0 | Delibera CIPE 48/2016 |  | 2019-10-31
C11G18000330001 | 2019-01-23 | L'AQUILA | 1 | 066049 | CONSERVATORIO MUSICALE "CASELLA" VIA SASSA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO | 8736 | 8736 | 0 | Programmazione |  |  | 2023-01-31 | 0 | N. 24 DEL 28/02/2018 |  | 2019-10-31
C11E18000110001 | 2019-01-23 | L'AQUILA | 1 | 066049 | EX CHIESA DI S. CROCE VIA DI SANTA CROCE. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO | 1500 | 1500 |  | Programmazione |  |  | 2022-01-31 | 0 | N. 24 DEL 28/02/2018 |  | 2019-10-31
C11G18000350001 | 2019-01-23 | L'AQUILA | 1 | 066049 | EX EDIFICIO SCOLASTICO FILETTO VIA PAGANICA, FRAZIONE FILETTO (AQ). LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO | 150 | 150 | 0 | Programmazione |  |  | 2022-12-31 | 0 | N. 24 DEL 28/02/2018 |  | 2019-10-31
C11H13000840005 | 2013-12-20 | L'AQUILA | 1 | 066049 | AREA DI MONTELUCO DI ROIO*VIA MONTELUCO DI ROIO*LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DEL SITO RADIOELETTRICO DI MONTELUCO DI ROIO | 3000 | 3000 | 0 | Programmazione |  |  | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2019-04-30 |  |  | Progetto sospeso in attesa di intervento normativo statale in materia di radiofrequenze
C11J18000050001 | 2019-01-23 | L'AQUILA | 1 | 066049 | EX CONVENTO LAURETANE PIAZZA DELLA LAURETANA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO | 10920 | 10920 | 0 | Programmazione |  |  | 2023-01-31 | 0 | N. 24 DEL 28/02/2018 |  | 2019-10-31
j17e17000180001 | 2019-06-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA FRAZ. COPPITO - Chiesa di Santa Maria del Ponte - lavori di consolidamento e restauro | 36 | 36 | 0 | Programmazione |  |  | 2020-12-31 | 0 | CIPE 112/2017 | 36.000,00 finanziati per progettazione | 2019-10-31
C12C16000110001 | 2017-04-03 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI PER IL RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELL'EX CONVENTO DI SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI, L'AQUILA | 1500 | 1500 | 45.677 | Programmazione | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2022-06-30 | 0 |  |  | 2019-10-31 |  |  | Eseguito rilievo plano-altimetrico del complesso e valutazione ed analisi del danno. Acquisita relazione geologica preventiva. L'ufficio ##232; in attesa di indicazioni da parte della Soprintendenza BAAAS sull'allestimento museale. A seguito dell'approvazione del DPP si procederà, a mezzo di concorso internazionale di progettazione, ad espletare procedura aperta per l'acquisizione di progettazione preliminare dell'intervento.
F14B16000300001 | 2018-04-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - FRAZ. CIVITA DI BAGNO - S. MARIA DEGLI ANGELI - STRADA STATALE 7 - RICOSTRUZIONE POST SISMA 2009 | 700 | 700 | 0 | Progettazione |  |  | 2020-12-31 | 0 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | Ritardo per sostituzione Rup | 2019-10-31
H15J18000110001 | 2018-07-26 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 406 - VIA SALLUSTIO, 52- 54 - PROGETTAZIONE A SEGUITO DI INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 | 200 | 200 | 23.887 | Progettazione | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-02-28 | 11 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA - SOLA PROGETTAZIONE | 2019-10-31
F13G18000330001 | 2018-10-24 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA - Chiesa di S. Chiara - II Lotto - Borgo Rivera - Progetto di consolidamento e restauro | 700 | 700 | 0 | Progettazione |  |  | 2020-12-31 | 0 | CIPE 112/2017 | Affidata progettazione | 2019-10-31
F17E17000290006 | 2019-09-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA - Fraz. Bazzano - Chiesa di Santa Giusta - Lavori di consolidamento e restauro | 500 | 500 | 0 | Progettazione |  |  | 2020-12-31 | 0 |  |  | 2019-10-31
H14J19000080001 | 2019-04-16 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | PROGETTAZIONE A SEGUITO DI INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 - FABB. 1657 VIA VERZIERI, 10-11 LOC. PRETURO | 47.645 | 47.645 | 19.527 | Progettazione | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2023-12-31 | 40 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 - INTERVENTO ANCORA DA PROGRAMMARE | 2019-10-31
F13G18000310001 | 2018-10-08 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA Fraz. Pagliare di Sassa - Chiesa di S. Pietro Apostolo - Via San Pietro - Completamento lavori di consolidamento e restauro | 85 | 85 | 0 | Progettazione |  |  | 2020-12-31 | 0 | CIPE 112/2017 | Affidata progettazione - 85.000,00 finanziati per progettazione | 2019-10-31
F13G18000300001 | 2018-10-08 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA Fraz. Camarda - Chiesa di S. Giovanni Battista - Piazza Centrale - Intervento di riparazione , consolidamento e restauro | 800 | 800 | 0 | Progettazione |  |  | 2020-12-31 | 0 | CIPE 112/2017 | Affidata progettazione | 2019-10-31
F13G18000290001 | 2018-10-08 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA - Chiesa di S. Maria di Roio - Piazza Santa Maria di Roio - Lavori di riparazione, consolidamento e restauro | 800 | 800 | 0 | Progettazione |  |  | 2020-12-31 | 0 | CIPE 112/2017 | Affidata progettazione | 2019-10-31
F13G18000440001 | 2018-11-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA - Chiesa del Crocifisso - Via Parco del Castello - Intervento di completamento dei lavori di restauro dei dipinti murali | 30 | 30 | 0 | Progettazione |  |  | 2020-12-31 | 0 | CIPE 112/2017 | In fase di ultimazione progettazione interna | 2019-10-31
F13G17000650001 | 2018-10-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA Fraz. Pescomaggiore - chiesa di San martino di Tours - Via San Martino - Ricostruzione post sisma 2009 | 900 | 900 | 0 | Progettazione |  |  | 2020-12-31 | 0 | CIPE 112/2017 | Progettazione conclusa | 2019-10-31
F12C16000180001 | 2016-06-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA - PAGANICA - Chiesa di S. Maria Assunta - loc. Paganica - Lavori di consolidamento e restauro | 1200 | 1200 | 0 | Progettazione |  |  | 2020-12-31 | 0 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | Rup da sostituire | 2019-10-31
H14B15000880001 | 2015-11-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AI FABB. 63-64 SITO IN L'AQUILA VIA SAN SISTO 13,15 | 781.158 | 781.158 | 297.986 | Progettazione | 2015-12-16 | 2019-03-14 | 2021-12-31 | 38 | ANNUALITA' 2018 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | LAVORI PROVVEDITORATO - SOMME A DISPOSIZIONE ATER - ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2019-10-31
F12C16000170001 | 2016-06-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA-MONTICCHIO - Chiesa di San Nicola di Bari - Piazza della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 25.376 | Progettazione | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2020-12-31 | 2 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | In fase affidamento lavori | 2019-10-31
F12C15001260001 | 2017-06-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 77 - L'AQUILA - Chiesa di S. Caterina d'Alessandria - Lavori di consolidamento e restauro - Piazza San Biagio - Riparazione del danno sismico e restauro. | 1100 | 1100 | 0 | Progettazione |  |  | 2019-12-31 | 0 | CIPE 77/2015 | Affidata progettazione | 2019-10-31
F12C15001130001 | 2016-06-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 77 - L'AQUILA - Chiesa di San Francesco di Paola - Piazza S. Francesco di Paola - Lavori di consolidamento e restauro. | 1550 | 1550 | 0 | Progettazione |  |  | 2020-12-31 | 0 | CIPE 77/2015 | Affidata progettazione | 2019-10-31
F12C15001090001 | 2016-06-08 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA - PAGANICA - Chiesa di Santa Maria del Carmine (Monastero Clarisse) - Via San Bartolomeo - Loc. Paganica - Lavori di consolidamento e restauro. | 800 | 800 | 0 | Progettazione |  |  | 2020-12-31 | 0 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | Affidata progettazione | 2019-10-31
F12C15001030001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA Fraz. Poggio Santa Maria - Chiesa di S. Maria Assunta - Lavori di consolidamento e restauro | 2050 | 2050 | 0 | Progettazione |  |  | 2020-12-31 | 0 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | Ritardo nomina Rup | 2019-10-31
H15J18000140001 | 2018-11-21 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABB. 578- NUOVO APPALTO -VIA ARCO SANTA CROCE 13 LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 907.355 | 907.355 | 53.445 | Progettazione | 2018-10-10 | 2019-10-25 | 2020-12-31 | 0 |  | NUOVO APPALTO A SEGUITO DI RESCISSIONE CONSENSUALE CON DITTA PRECEDENTEMENTE AGGIUDICATARIA - I PRIMI PAGAMENTI SONO STATI ERRONEAMENTE EFFETTUATI COL IL CUP APERTO PER IL PRIMO INTREVENTO | 2019-10-31
E14C13000110001 | 2019-07-02 | ASL AQ | 1 | 066049 | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO B20 (EX DISTRETTO SANITARIO DI BASE) EX PRESIDIO OSPEDALIERO DI COLLEMAGGIO - VIA G. BELLISARI - L'AQUILA, RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO CON STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO. | 3675 | 3675 | 0 | Progettazione |  |  | 2021-07-02 | 0 |  |  | 2019-10-31
D19F16000010001 | 2018-05-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA EDIFICIO CENTRO LINGUISTICO DI VIA ASSERGI RIPARAZIONE DANNI SISMA 06.04.2009 E RIPRISTINO FUNZIONALE | 500 | 500 | 21.03 | Progettazione | 2018-07-26 | 2019-07-02 | 2020-12-31 | 0 | 48/2016 | Valutazione offerte progettazione esecutiva.L'ulteriore cifra di euro 9.500.000,00 assegnata ll'Università degli Studi dell'Aquila a copertura dell'intero intervento pari al totale programmato di euro 10.000.000,00) con Delibera C.I.P.E. n. 113 del 22.12.2017. Pagamenti effettuati in conto anticipi per la Delibera C.I.P.E. 48/2016, utilizzando i fondi disponibile della Delibera C.I.P.E. 79/09 | 2019-10-31
F12C16000190001 | 2016-06-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA FRAZ. CIVITA DI BAGNO - CATTEDRALE DI SAN MASSIMO DI FORCONA - AREA ARCHEOLOGICA - Lavori di restauro | 500 | 500 | 25.0753 | Progettazione | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2020-12-31 | 5 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | in fase affidamento lavori | 2019-10-31
H14B15000810001 | 2015-11-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 440 SITO IN VIA VASTARINI CRESI, 9 | 608.845 | 608.845 | 97.898 | Progettazione | 2015-12-16 | 2019-02-14 | 2021-12-31 | 7 | ANNUALITA' 2018 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | LAVORI PROVVEDITORATO - SOMME A DISPOSIZIONE ATER - ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2019-10-31
H14B15000770001 | 2015-10-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 61 SITO IN PIAZZA CAMPO IMPERATORE, 4 | 120.189 | 120.189 | 19.887 | Progettazione | 2015-12-14 | 2019-02-14 | 2021-12-31 | 16 | ANNUALITA' 2019 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | LAVORI PROVVEDITORATO - SOMME A DISPOSIZIONE ATER - ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2019-10-31
H14B15000760001 | 2015-10-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 60 SITO IN PIAZZA CAMPO IMPERATORE | 156.956 | 156.956 | 11.153 | Progettazione | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2021-12-31 | 7 | ANNUALITA' 2019 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | LAVORI PROVVEDITORATO - SOMME A DISPOSIZIONE ATER - ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2019-10-31
H14B15000740001 | 2015-10-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 1658 SITO IN VIA VERZIERI LOC. PRETURO | 1758.801 | 1758.801 | 74.167 | Progettazione | 2015-11-12 | 2019-06-14 | 2021-12-31 | 0 | ANNUALITA' 2019 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2019-10-31
H14B15000730001 | 2015-10-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA AL FABB. 1673 SITO IN VIA SANT'EMIDIO 21-23 LOC. PAGANICA. | 2662.605 | 2662.605 | 88.546 | Progettazione | 2016-06-01 | 2016-11-08 | 2021-12-31 | 0 | ANNUALITA' 2018 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2019-10-31
H14B15000710001 | 2015-10-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AI FABBRICATI ATER A2-B2 IL MORO SITI IN L'AQUILA, VIA ANTICA ARISCHIA 46/E | 2620.821 | 59.251 | 59.251 | Progettazione | 2017-02-01 | 2017-06-01 | 2020-12-31 | 0 | ANNUALITA' 2018 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2019-10-31
H14B15000700001 | 2015-10-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. H8 IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E L'AQUILA | 3144.622 | 3144.622 | 209.825 | Progettazione | 2015-11-12 | 2019-06-14 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | RICORSO DELLA SECONDA DITTA CLASSIFICATA | 2019-10-31
H14B15000690001 | 2015-10-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. A1 IL MORO SITO IN VIA ANTICA ARISCHIA 46/E | 1315.174 | 1315.174 | 28.438 | Progettazione | 2015-12-16 | 2016-02-19 | 2020-12-31 | 0 | ANNUALITA' 2018 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2019-10-31
H14B15000340001 | 2015-09-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI DA SISMA FABB. 539 L'AQUILA, VIA MAESTRI DEL LAVORO 1-3-5 - SOLO QUOTA DI COMPETENZA ATER | 497.595 | 497.595 | 185.271 | Progettazione | 2015-11-12 | 2018-12-07 | 2021-12-31 | 37 | ANNUALITA' 2018 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | LAVORI PROVVEDITORATO - SOMME A DISPOSIZIONE ATER - ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2019-10-31
H14B15000940001 | 2015-11-26 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABB- 69 VIA ASMARA, 36 - L'AQUILA -SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 219.242 | 219.242 | 95.286 | Progettazione | 2016-10-17 | 2019-09-03 | 2020-12-31 | 43 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2019-10-31
H14B15000320001 | 2015-09-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1675 VIA CORRADO PASQUA, LOC. PAGANICA. LAVORI DI RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 2571.587 | 2571.587 | 87.498 | Progettazione | 2015-10-22 | 2018-12-11 | 2021-12-31 | 0 | ANNUALITA' 2018 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2019-10-31
F19D15001480001 | 2017-12-05 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 77 - L'AQUILA PALAZZO ARDINGHELLI - PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA - LAVORI STRUTTURALI E DI RESTAURO | 1500 | 1500 | 0 | Progettazione |  |  | 2019-12-31 | 0 | CIPE 77/2015 | Affidamento incarico di progettazione | 2019-10-31
H14B15000840001 | 2015-11-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABB. 62 SITO IN L'AQUILA, PIAZZA CAMPO IMPERATORE 5 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER | 243.258 | 243.258 | 64.676 | Progettazione | 2016-04-19 | 2019-02-14 | 2021-12-31 | 26 | ANNUALITA' 2019 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | LAVORI PROVVEDITORATO - SOMME A DISPOSIZIONE ATER - ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2019-10-31
H14B15000310001 | 2015-09-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N.1661 - VIA DEI VERZIERI, 6-7 LOC. PRETURO. LAVORI DI RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 2661.594 | 2661.594 | 76.449 | Progettazione | 2015-10-22 | 2017-12-07 | 2021-12-31 | 0 | ANNUALITA' 2019 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2019-10-31
F19I12000020001 | 2013-02-14 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA*VIA S. AGOSTINO, 7*LAVORI DI COMPLETA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI UFFICI DELLA SEDE CENTRALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA | 15600 | 10713.325 | 312 | Progettazione | 2014-09-15 | 2018-12-18 | 2022-06-30 | 5 |  | Rettifica. Precedentemente era stato erroneamente inserito come Totale erogato quello dell'USRC e non quello dell'Ente Attuatore. | 2019-10-31 | 2013-11-21 | 2017-04-18 | RICORSO AL TAR. SENTENZA FINALE DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19/08/2015. | 10239.9344 | 5360.0656
H14B15000870001 | 2015-11-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 376 SITO IN VIA MONTE SIRENTE, 22-26 | 123.841 | 123.841 | 34.248 | Progettazione | 2015-12-16 | 2018-12-07 | 2021-12-31 | 27 | ANNUALITA' 2019 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | LAVORI PROVVEDITORATO - SOMME A DISPOSIZIONE ATER - ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2019-10-31
H14B15000790001 | 2015-11-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABBRICATO ATER N. 1660 VIA DEI VERZIERI, 4-5 LOC. PRETURO | 2711.288 | 2711.288 | 160.712 | Progettazione | 2016-03-08 | 2019-02-14 | 2021-12-31 | 0 | ANNUALITA' 2019 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2019-10-31
H14B15000890001 | 2015-11-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 1386 SITO IN L'AQUILA, VIA AMITERNUM, 21 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 417.472 | 417.472 | 123.732 | Progettazione | 2016-09-22 | 2019-06-14 | 2020-12-31 | 29 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2019-10-31
H14B15000330001 | 2015-09-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 59 PIAZZA CAMPO IMPERATORE, 2 - LAVORI DI RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 98.296 | 98.296 | 21.887 | Progettazione | 2015-10-22 | 2018-12-07 | 2021-12-31 | 22 | ANNUALITA' 2019 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | LAVORI PROVVEDITORATO - SOMME A DISPOSIZIONE ATER - ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2019-10-31
H14B16000070001 | 2016-02-16 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 572 SITO IN VIA XX SETTEMBRE, 123 | 2464.83 | 2464.83 | 42.961 | Progettazione | 2016-02-25 | 2018-10-22 | 2021-12-31 | 0 | ANNUALITA' 2018 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | LAVORI PROVVEDITORATO - SOMME A DISPOSIZIONE ATER - ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2019-10-31
F19D16002030001 | 2017-12-05 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 48 - L'AQUILA - CHIESA DI S. MARCIANO E NICANDRO - PIAZZA SAN MARCIANO - LAVORI STRUTTURALI DI RESTAURO | 1823.973 | 1823.973 | 0 | Progettazione |  |  | 2020-12-31 | 0 | CIPE 48/2016 | Affidamento incarico di progettazione | 2019-10-31
D19D09000330001 | 2015-04-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA. LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST SISMA DELL'EDIFICIO EX CENTRO DI CALCOLO, VIA FORCELLA, 10 IN L'AQUILA | 3000 | 3000 | 21.252 | Progettazione | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2021-03-31 | 0 | CIPE 79/2009 E CIPE 48/2016 | Da affidare progettazione definitiva | 2019-10-31
C13B10000440001 | 2012-09-20 | L'AQUILA | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE*VIA S.P. PER BAGNO, LOC. PIANOLA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 3065 | 950 | 14.865 | Progettazione | 2016-08-22 | 2017-05-26 | 2019-12-31 | 0 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 | L'aumento del costo del progetto rispetto all'importo previsto inizialmente ##232; dovuto a modifiche nella tipologia di intervento (adeguamento sismico,...). L'importo del Cup non ##232; stato modificato in quanto si tratta di una modifica non sostanziale non rientrante nella fattispecie delle variazioni da comunicare al Sistema CUP | 2019-10-31 |  |  | Avvio del procedimento in attesa della definizione del nuovo piano di assetto dell'edilizia scolastica | 2268.189 | 701.941
C17E15000030001 | 2015-10-20 | L'AQUILA | 1 | 066049 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA DI VINCENZO*VIA DI VINCENZO*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 13065 | 13065 | 654 | Progettazione | 2017-06-28 | 2019-08-19 | 2021-12-31 | 7 | Delibera CIPE 23/2015 |  | 2019-10-31 | 2017-12-04
C17B15002550001 | 2015-12-20 | L'AQUILA | 1 | 066049 | SCUOLA PRIMARIA DI BAGNO, L'AQUILA*FRAZIONE DI BAGNO GRANDE*INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BAGNO GRANDE E RICOSTRUIONE DI UNA SCUOLA D'INFANZIA | 1300 | 1300 | 15.43 | Progettazione | 2017-08-24 | 2018-06-19 | 2021-06-30 | 0 |  |  | 2019-10-31 |  |  | Con Delibera di G.C. n. 356 del 02/09/2019 è stato approvato il "Programma di Assetto dell'Edilizia Scolastica" nel quale viene ripristinato, attribuendogli ogni consentita urgenza, l'intervento di demolizione della scuola primaria di Bagno Grande e ricostruzione di una scuola d'infanzia.
C17B14000220004 | 2014-12-23 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI PAGANICA - L'AQUILA*VIA STRADA STATALE 17BIS*LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI PAGANICA | 4270 | 4270 | 163.082 | Progettazione | 2016-04-12 | 2017-07-26 | 2020-02-28 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-10-31 |  |  | Progetto esecutivo approvato. La procedura per l'espletamento della gara risulta sospesa in attesa della definizione del nuovo piano di assetto dell'edilizia scolastica. In caso di rilocalizzazione dell'edificio scolastico ##232; necessario riavviare il percorso di progettazione. | 3551.51 | 718.49
C16G13004100001 | 2013-12-24 | L'AQUILA | 1 | 066049 | RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO EDIFICIO MONUMENTALE NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO L¿AQUILA*VIA PANELLA*RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO EDIFICIO MONUMENTALE NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO L¿AQUILA | 4000 | 4000 | 3 | Progettazione | 2019-03-14 | 2019-08-29 | 2022-06-30 | 0 | Delibera CIPE 48/2016 | - nel Piano annuale 2018 degli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici della città dell’Aquila, giusta Delibera CIPE n. 48/2016, per l’edificio monumentale del cimitero dell’Aquila ##232; stato previsto un costo complessivo dell’intervento pari ad € 4.000.000,00, ricomprendendo in esso l’importo della delibera CIPE n. 135/2012 di € 1.669.380,64 | 2019-10-31 |  |  | Con determinazione dirigenziale n. 3074 del 31/08/2017 sono stati accertati euro 400.000,00.Con determinazione n. 2326 del 19/07/2018 e n. 2470 del 31/07/2018 sono stati affidati rispettivamente la progettazione esecutiva e la redazione della relazione geologiche e relative prove ed indagini. Con determinazione dirigenziale n. 4647 del 20/12/2018 sono stati accertati ed impegnati euro 3.600.000,00. Nel Piano annuale 2018 degli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici della città dell’Aquila, giusta Delibera CIPE n. 48/2016, per l’edificio monumentale del cimitero dell’Aquila ##232; stato previsto un costo complessivo dell’intervento pari ad € 4.000.000,00, ricomprendendo in esso l’importo della delibera CIPE n. 135/2012 di € 1.669.380,64.
C16G13004090001 | 2013-12-24 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RECUPERO COMPLESSO FUNERARIO 9 MARTIRI GIOVINETTI CIMITERO MONUMENTALE L'AQUILA*VIA PANELLA* | 8200 | 1461.414 | 12.952 | Progettazione | 2017-02-08 | 2017-02-08 | 2018-11-30 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 | Progetto preliminare approvato | 2019-10-31 |  |  | Procedimento avviato. Approvato il DPP in corso le procedure per l'avvio del concorso di progettazione. Approvato il progetto preliminare.
C16D15005350001 | 2017-01-11 | L'AQUILA | 1 | 066049 | PARCO PUBBLICO/PARCHEGGIO INTERRATO PUBBLICO/IMPIANTO DI RISALITA/ADEGUAMENTO VIABILITA'/PERCORSO PEDONALE-CICLABILE "VIALE DELLA CROCE ROSSA" RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE DELLA CROCE ROSSA- L'AQUILA AQ | 10700 | 10700 | 54.424 | Progettazione | 2016-06-15 | 2017-12-18 | 2025-02-28 | 0 |  |  | 2019-10-31 |  |  | Approvato il DPP con DGC2 13-2019 concluse le indagini geognostiche.L'intervento comprende proprietà private e delocalizzazioni di attività artigianali e commerciali per le quali risultano criticità attuative di ordine tecnico ed amministrativo. Nelle more della definizione di tali problematiche l'ufficio a predisposto la documentazione per l'affidamento esterno del servizio per il rilievo plano-altimetrico dell'area destinata a parcheggio pubblico.
C14E11000190001 | 2013-08-06 | L'AQUILA | 1 | 066049 | PONTE DI SANTA APOLLONIA*VIA XX SETTEMBRE*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE DI SANTA APOLLONIA | 900 | 900 | 0.375 | Progettazione | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2018-01-31 | 0 | DCD 24/2010 |  | 2019-10-31 |  |  | L'affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione delle opere (appalto integrato) ##232; stato annullato con determina del settembre 2016. E' necessario procedere alla riprogrammazione dell'intervento.
C14E10000260001 | 2016-03-09 | L'AQUILA | 1 | 066049 | PONTE BELVEDERE, L'AQUILA*VIALE PAPA GIOVANNI XXIII*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E AMMODERNAMENTO ARCHITETTONICO | 2000 | 2000 | 107.997 | Progettazione | 2016-06-06 | 2017-10-24 | 2020-01-31 | 5 |  |  | 2019-10-31 |  |  | Completato il procedimento di rescissione contrattuale con il soggetto affidatario del servizio di progettazione. | 947.1 | 417.204
C13G15000380001 | 2015-07-27 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAJAPAN IN LOCALITÀ CENTI COLELLA - L'AQUILA*STRADA STATALE 17 BIS*COMPLETAMENTO PALAJAPAN IN LOCALITÀ CENTI COLELLA | 6000 | 6000 | 58.111 | Progettazione | 2016-04-14 | 2018-05-10 | 2019-03-31 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-04-30 |  |  |  | 4986.669 | 1013.331
D12G09000130006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | ALLOGGI ESERCITO ITALIANO*VIA FILOMUSI GUELFI.*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 9000 | 9000 | 107.558 | Progettazione | 2012-12-12 | 2018-02-06 | 2017-12-31 | 0 |  | LE RISORSE SONO STATE DESTINATE ALLA CASERMA #quot;PASQUALI-CAMPOMIZZI#quot;-SEDUTA DEL CIPE DEL 4.04.2019 | 2019-10-31
C13D13000020006 | 2013-04-24 | L'AQUILA | 1 | 066049 | MODIFICA DELL'ASSETTO VIARIO DI VIALE CORRADO IV DALL'INCROCIO CON VIALE DELLA STAZIONE (VIALE XXV APRILE) ALL'INCROCIO ALLA S.S.80 E LA S.S.17 (BIVIO S.ANTONIO) BRETELLA DI COLLEGAMENTO ACCESSO CASELLO AUTOSTRADALE L'AQUILA OVEST A\24 - 3° LOTTO*VIA CORRADO IV - SS.80 - SS.17 VIALE XXV APRILE*INTERVENTO DI SISTEMAZIONE RETE STRADALE | 1204.44 | 1204.44 | 80.118 | Progettazione | 2013-08-07 | 2016-03-16 | 2018-12-31 | 0 |  | Ultimata gara per aggiudicare l'appalto dei lavori. In corso affidamento. Avvio lavori dopo firma convenzione SDP | 2019-04-30 |  |  |  | 997.509 | 206.931
C18H18000100001 | 2018-11-06 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA, TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, DI EDILIZIA CIMITERIALE NEL CIMITERO DI ASSERGI | 500 | 500 | 0 | Progettazione |  |  | 2021-12-31 | 0 | N. 24 DEL 28/02/2018 |  | 2019-10-31 |  |  | Con determina USRA n. 322 del 28/10/2019 sono stati anticipati € 50.000 sulla somma finanziata. E' in corso la redazione del progetto preliminare-definitva-esecutiva-csp-cse.
C11E18000100001 | 2019-01-23 | L'AQUILA | 1 | 066049 | EX CONCERIA VIA BORGO RIVERA N.2. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO | 1100 | 1100 | 0 | Progettazione |  |  | 2024-12-31 | 0 | N. 24 DEL 28/02/2018 |  | 2019-10-31
C11D16000070001 | 2019-01-25 | L'Aquila | 1 | 066049 | Lavori di Ristrutturazione e recupero dell'immobile "EX Dazio" in via XXIV Maggio | 150 | 150 | 0 | Progettazione |  |  | 2020-12-31 | 0 | N. 48/2016 | Affidamento progettazione, indagini geologiche, indagini strutturali, relazione geologica, relazione archeologica | 2019-10-31
C11B14000450001 | 2015-11-09 | L'AQUILA | 0 | 066049 | EX CONVENTO DI SANTA TERESA, VIA ROMA - L'AQUILA*VIA ROMA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX CONVENTO DI SANTA TERESA IN VIA ROMA, L'AQUILA | 10101 | 10101 | 127.586 | Progettazione | 2016-09-05 | 2017-07-12 | 2022-01-31 | 0 | Decreto n. 24/2010 |  | 2019-10-31 | 2016-08-12 |  | GARA PER AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, VERIFICA, DD.LL e CSE. Acquisito il parere della Soprintendenza sul Progetto Definitivo. Nuova Sostituzione del R.U.P. con determinazione n.4487 del05.11.2019. | 6850.335 | 3250.666
C11B12000320001 | 2013-11-12 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO EDICOLA FUNERARIA SAN GIUSEPPE DEI MINIMI CIMITERO MONUMENTALE | 1444.665 | 1444.665 | 100.267 | Progettazione | 2014-09-22 | 2018-03-26 | 2021-05-31 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-10-31 |  |  | Per portare a termine la progettazione dell'intervento si sono resi necessari interventi di messa sicurezza.Si evidenzia che non e' possibile procedere all'appalto in quanto non sono previste somme per le estumulazione delle salme. Avendo completato un intervento di un loculario CUP: C16G13001440005 si è ottenuta una economia di euro 90.191,46 e con una delibera di G.C. n. 478 del 30 ottobre 2019 e suddette economie sono state convogliate al quadro economico al fine di avere le somme necessarie per appaltare il servizio di estumulazione. | 989.049 | 365.425
B19B16000000001 | 2018-08-23 | ARTA | 1 | 066049 | RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE SEDE DEL DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI L'AQUILA | 3721 | 3721 | 0 | Progettazione |  |  | 2022-01-09 | 0 |  |  | 2019-10-31 |  |  | Abbiamo avuto il parere di congruità da parte dell'Agenzia del Demanio di Roma in merito alle stime degli immobili oggetto di permuta tra ARTA/ASL/UNIVAQ, 15 gg. fa. Entro il 08 dicembre verrà stipulato l'atto notarile per la permuta degli immobili tra Arta ed Asl/UNIVAQ. Inoltre abbiamo fatto richiesta di accredito per la parte della progettazione (10%) alla Struttura di Missione da diversi mesi senza alcuna risposta per cui non possiamo procedere al bando per la progettazione.
B16H14000040001 | 2014-02-18 | GRAN SASSO ACQUA SPA | 1 | 066049 | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DEL “CENTRO STORICO” DELLA CITTA’ DE L’AQUILA 2° STRALCIO - LOTTO N. 5 ASSE VIARIO VIALE CROCE ROSSA | 5582.13 | 5582.13 | 97 | Progettazione | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2021-12-31 | 0 | 5.582,130 |  | 2019-10-31 | 2016-04-13 |  | Il cronoprogramma dell’intervento e' stato ritardato dalla necessità di adeguare il progetto alle prescrizioni espresse dalla Soprindentenza archeologica e dalla necessità di espletare le gare ad evidenza pubblica per la verifica del progetto e per l’individuazione del Direttore dei Lavori e del CSE. E' attualmente in corso la gara per il Direttore dei Lavori ed il CSE che terminerà prevedibilmente entro la fine del 2018. E' parimenti in corso la progettazione esecutiva cui sono propedeutiche le prescrizioni della Soprintendenza. | 4014 | 1568
B16H14000030001 | 2014-02-18 | GRAN SASSO ACQUA SPA | 1 | 066049 | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DEL “CENTRO STORICO” DELLA CITTA’ DE L’AQUILA 2° STRALCIO - LOTTO N. 4 ASSE VIARIO VIA STRINELLA | 4124.631 | 4124.631 | 97 | Progettazione | 2015-12-10 | 2017-10-26 | 2021-12-31 | 0 | 4.124,631 | Il cronoprogramma dell’intervento e' stato ritardato dalla necessità di adeguare il progetto alle prescrizioni espresse dalla Soprindentenza archeologica e dalla necessità di espletare le gare ad evidenza pubblica per la verifica del progetto e per l’individuazione del Direttore dei Lavori e del CSE. E' attualmente in corso la gara per il Direttore dei Lavori ed il CSE che terminerà prevedibilmente entro la fine del 2018. E' parimenti in corso la progettazione esecutiva cui sono propedeutiche le prescrizioni della Soprintendenza. | 2019-10-31 | 2016-04-13 |  | Il cronoprogramma dell’intervento e' stato ritardato dalla necessità di adeguare il progetto alle prescrizioni espresse dalla Soprindentenza archeologica e dalla necessità di espletare le gare ad evidenza pubblica per la verifica del progetto e per l’individuazione del Direttore dei Lavori e del CSE. E' attualmente in corso la gara per il Direttore dei Lavori ed il CSE che terminerà prevedibilmente entro la fine del 2018. E' parimenti in corso la progettazione esecutiva cui sono propedeutiche le prescrizioni della Soprintendenza. | 2637 | 1487
B16H14000020001 | 2014-02-18 | GRAN SASSO ACQUA SPA | 1 | 066049 | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DEL “CENTRO STORICO” DELLA CITTA’ DE L’AQUILA 2° STRALCIO - LOTTO N.3 ZONA "C" QUARTO S. GIORGIO – VILLA COMUNALE | 7844.979 | 7844.979 | 119.506 | Progettazione | 2016-04-29 | 2018-05-24 | 2021-12-31 | 0 | 7.844,979 | Il cronoprogramma dell’intervento e' stato ritardato dalle cause di fronte alla giustizia amministrativa relative all’aggiudicazione della gara, dalla necessità di adeguare il progetto alle prescrizioni espresse dalla Soprindentenza archeologica e dalla necessità di espletare le gare ad evidenza pubblica per la verifica del progetto e per l’individuazione del Direttore dei Lavori e del CSE E' attualmente in corso la gara per il Direttore dei Lavori ed il CSE che terminerà prevedibilmente entro la fine del 2018. E' parimenti in corso la progettazione esecutiva cui sono propedeutiche le prescrizioni della Soprintendenza. | 2019-10-31 | 2016-04-13 |  | Il cronoprogramma dell’intervento e' stato ritardato dalle cause di fronte alla giustizia amministrativa relative all’aggiudicazione della gara, dalla necessità di adeguare il progetto alle prescrizioni espresse dalla Soprindentenza archeologica e dalla necessità di espletare le gare ad evidenza pubblica per la verifica del progetto e per l’individuazione del Direttore dei Lavori e del CSE E' attualmente in corso la gara per il Direttore dei Lavori ed il CSE che terminerà prevedibilmente entro la fine del 2018. E' parimenti in corso la progettazione esecutiva cui sono propedeutiche le prescrizioni della Soprintendenza. | 5891 | 1954
B16H14000010001 | 2014-02-18 | GRAN SASSO ACQUA SPA | 1 | 066049 | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DEL “CENTRO STORICO” DELLA CITTA’ DE L’AQUILA 2° STRALCIO - LOTTO N. 2 ZONA "B" QUARTO S. GIOVANNI-S. MARCIANO | 11296.059 | 11296.059 | 250.787 | Progettazione | 2015-08-04 | 2019-03-21 | 2021-12-31 | 0 | 11.296,059 |  | 2019-10-31 | 2016-04-13 |  | Il cronoprogramma dell’intervento e' stato ritardato dalle cause di fronte alla giustizia amministrativa relative all’aggiudicazione della gara, dalla necessità di adeguare il progetto alle prescrizioni espresse dalla Soprindentenza archeologica e dalla necessità di espletare le gare ad evidenza pubblica per la verifica del progetto e per l’individuazione del Direttore dei Lavori e del CSE. E' attualmente in corso la gara per il Direttore dei Lavori ed il CSE che terminerà prevedibilmente entro la fine del 2018. e' parimenti in corso la progettazione esecutiva cui sono propedeutiche le prescrizioni della Soprintendenza. | 8266 | 3030
B16H14000000001 | 2014-02-20 | GRAN SASSO ACQUA SPA | 1 | 066049 | INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AMBITO URBANO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DELL'AQUILA *L'AQUILA* 2° STRALCIO - LOTTO N. 1 “Zona A – Quarto San Pietro” | 13612.448 | 13612.448 | 200.27 | Progettazione | 2015-10-05 | 2019-03-21 | 2021-12-31 | 0 | 13612,448 |  | 2019-10-31 | 2016-04-13 |  | Il cronoprogramma dell’intervento e'stato ritardato dalle cause di fronte alla giustizia amministrativa relative all’aggiudicazione della gara, dalla necessità di adeguare il progetto alle prescrizioni espresse dalla Soprindentenza archeologica e dalla necessità di espletare le gare ad evidenza pubblica per la verifica del progetto e per l’individuazione del Direttore dei Lavori e del CSE. ##200; attualmente in corso la gara per il Direttore dei Lavori ed il CSE che terminerà prevedibilmente entro la fine del 2018. ##200; parimenti in corso la progettazione esecutiva cui sono propedeutiche le prescrizioni della Soprintendenza. | 9595 | 4017
C13F12000050001 | 2014-03-11 | L'AQUILA | 1 | 066049 | SEDE UFFICI COMUNALI*VIA ROCCO CARABBA*PIANO DI RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DI L’AQUILA – PROGETTI STRATEGICI DI INIZIATIVA PUBBLICA. SEDE UNICA COMUNALE | 35000 | 35000 | 99.339 | Progettazione | 2014-11-05 | 2017-10-09 | 2021-12-31 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-10-31 |  |  | Con delibera di G.C. n##176; 469 del 24.10.2017 ##232; stato stabilito di dover prevedere, nell’ambito dell’intervento “Piano di Ricostruzione dei centri storici del Comune di L’Aquila – Progetti strategici di iniziativa pubblica. Sede Unica Comunale”, all’attuazione di un primo lotto di opere nel sito dell’ex autoparco comunale. A seguito dell'approvazione del DPP si procederà, a mezzo di concorso internazionale di progettazione, ad espletare procedura aperta per l'acquisizione di progettazione preliminare dell'intervento. L'attuazione del 2##176; lotto di opere ##232; stata demandata alla ricognizione di altri immobili o strutture nell’intenzione di recupero ed utilizzo del patrimonio edilizio pubblico recante destinazione prevalentemente direzionale e con il fine dello sviluppo delle aree urbane o urbanizzate.Sono in corso le procedure per la pubblicazione del concorso di progettazione del 1##176; lotto per un importo complessivo di euro 13.900.000,00.
D12J09000390006 | 2012-03-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI".*VIA FILOMUSI GUELFI*SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI" IN L'AQUILA - RECUPERO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA 06.04.2009. ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI AULE "A" E "B"E DIREZIONE "C." | 10772.047 | 10772.047 | 323.233 | Progettazione | 2011-02-08 | 2018-04-20 | 2020-12-30 | 0 | CIPE 82/2009 e CIPE 135/2012 | Conferenza di servizi conclusa. Da affidare progettazione esecutiva. | 2019-10-31
D17B13000140001 | 2013-10-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | Ristrutturazione Camera di Commercio in Corso V. Emanuele | 3600 | 3600 | 115.59 | Progettazione | 2015-06-22 | 2019-05-22 | 2021-03-25 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 | Progettazione esecutiva in corso. | 2019-10-31
D17B12000080001 | 2015-11-16 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI IN PAGANICA-L'AQUILA | 4300 | 4300 | 11.268 | Progettazione | 2019-05-22 |  | 2021-12-31 | 0 | CIPE 44/2012 E CIPE 82/2009 | INTERVENTO INSERITO A SEGUITO DI ANNULLAMENTO DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE CASERMA CC IN ASSERGI PER UN IMPORTO CHE TIENE CONTO DELLE RISORSE DI ASSERGI (EURO 2.500.00,00 DI CUI EURO 29.350,00 GIA EROGATE) E DI UN ULTERIORE SOMMA PARI A EURO 1.800.000,00 OTTENUTO DALLE ECONOMIE DELL'INTERVENTO ALAL DIREZIONE REGIONBALE DELL'INPS DI L'AQUILA I CUI LAVORI SONO ULTIMATI IL 04/01/0218. | 2019-10-31
D17B10000250001 | 2015-03-04 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | COMANDO PROVINCIALE CORPO FORESTALE DELLO STATO - ALLOGGI DI SERVIZIO VIA DELLA POLVERIERA | 1650 | 1650 | 97.924 | Progettazione | 2015-07-02 | 2019-10-03 | 2019-12-31 | 0 |  | DETERMINA A CONTRARRE IN DATA 25.07.2019 | 2019-10-31
D16J12000670001 | 2013-12-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | Monastero della Beata Antonia in Via Sassa L'Aquila | 4000 | 4000 | 38.32 | Progettazione | 2016-02-22 | 2019-06-12 | 2021-02-28 | 0 | Del. CIPE 44/2012 | Progettazione esecutiva in corso. | 2019-10-31
D16J12000660001 | 2013-12-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | Nuova sede del Comune di L'Aquila - demolizioni | 3000 | 3000 | 0 | Progettazione |  |  | 2020-12-31 | 0 | Delibera CIPE 44/2012 |  | 2019-10-31
D16J09000300001 | 2013-06-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO IN VIA MAIELLA L'AQUILA DA ADIBIRE A SCUOLA*VIA MAIELLA*CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO | 5850 | 5850 | 253.945 | Progettazione | 2013-11-27 | 2016-12-21 | 2020-12-31 | 0 |  | Da avviare progettazione esecutiva, sentito preventivamente il comune su destinazione d'uso. | 2019-10-31
D15G17000090001 | 2017-11-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 421 VIA SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA N. 4 | 2085.17 | 2085.17 | 0.917 | Progettazione | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 60/2017 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN DATA 9 SETTEMBRE 2019 | 2019-10-31 | 2019-09-09
D15G17000080001 | 2017-11-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABBRICATI ATER NN. 56 57 58 IN VIA MONTE CALVO N. 1, VIA PIZZO CEFALONE N.1, PIAZZA CAMPO IMPERATORE N. 9 | 1607.53 | 1607.53 | 2.07 | Progettazione | 2018-07-25 | 2018-08-03 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 60/2017 | AGGIUDICAZIONE IN DATA 09/10/2019-SONO IN CORSO LE VERIFICHE PER PROCEDE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO | 2019-10-31 | 2019-10-09
D15G17000030001 | 2017-10-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 1388 VIA AMITERNUM 23-25 | 2953.77 | 2953.77 | 0 | Progettazione |  |  | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 60/2017 | PROGETTO IN FASE DI REVISIONE DA PARTE DELL'ATER | 2019-10-31
D15G17000020001 | 2017-10-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 1387 VIA AMITERNUM 17-19 | 2549.17 | 2549.17 | 0 | Progettazione |  |  | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 60/2017 | IL PROGETTO E' STATO RESTITUITO ALL'ATER CON NOTA PROT. 39166 DEL 27/09/2018 PER RIFORMULAZIONE DEL PROGETTO AI PREZZI CORRENTI. CON D.P. 41789 DEL 11/10/2018 E' STATA PERTANTO ANNULLATA LA DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 20487 DEL 18/05/2018 | 2019-10-31
C17H12003030001 | 2017-06-21 | L'AQUILA | 1 | 066049 | PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO "DIREZIONALITA' VILLA GIOIA E PROGETTO UNITARIO SANTA CROCE/PORTA BARETE | 10000 | 10000 | 10.888 | Progettazione |  |  | 2021-12-31 | 0 |  |  | 2019-10-31 |  |  | L’accordo di programma “Direzionalità Villa Gioia - Progetto Unitario Santa Croce Porta Barete” prevede due ambiti di attuazione: Ambito A - “Direzionalità Villa Gioia” e Ambito B - “Santa Croce/Porta Barete#quot;. Nell'ambito B sono coinvolti interventi privati in loc. Santa Croce. Al fine di definire le modalità dell'appalto delle opere pubbliche inserite nel programma ##232; stato dato incarico esterno per l'esecuzione del rilievo topografico delle aree il quale prevede altres##236; la ricomposizione fondiaria a seguito di demolizioni e la definizione catastale dei lotti ove realizzare i nuovi edifici. Sul procedimento, tuttavia, gravano ricorsi amministrativi in corso di esame.Per l'attuazione dell'intervento l'amministrazione intende procedere a mezzo di concorso di progettazione, pubblicato sulla GUUE in data 22.11.2019.
D12J09000400001 | 2013-01-23 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI PER IL RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO CONVITTO NAZIONALE CAMERA DI COMMERCIO E PROVINCIA DELL'AQUILA - LICEO CLASSICO BIBLIOTECA UFFICI DELLA PROVINCIA PROGETTAZIONE DEFINITIVA*VIA QUATTRO CANTONI*APPALTO SERVIZI PROGETTAZIONE E RECUPERO | 42745 | 42745 | 1088.88 | Progettazione | 2013-03-28 | 2019-09-23 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 82/2009 E CIPE 44/2012 | Progetto esecutivo I Stralcio in verifica euro 15.000.000,00. I stralcio definitivo | 2019-10-31
C18H18000090001 | 2018-11-05 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA, TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, DI EDILIZIA CIMITERIALE NEL CIMITERO DI ARISCHIA | 1100 | 1100 | 0 | Progettazione |  |  | 2022-12-31 | 0 | N. 24 DEL 28/02/2018 |  | 2019-10-31 |  |  | Con determina USRA n. 322 del 28/10/2019 sono stati anticipati € 50.000 sulla somma finanziata. E' in corso di aggiudicazione tramite procedura negoziata l'affidamento della progettazione preliminare-definitva-esecutiva-csp-cse per un importo a base di gara pari ad € 76.000,00.
H15J19000020001 | 2019-02-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER - FABB. 66 VIA ASMARA, 30 L'AQUILA | 260.39 | 260.39 | 27.107 | Progettazione | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2021-12-31 | 10 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 ANNUALITA' 2019 | 2019-10-31
D12E11000060001 | 2011-09-21 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | CONVENTO DELLA BASILICA DI SAN BERNARDINO*PIAZZA SAN BERNARDINO*RECUPERO E CONSOLIDAMENTO | 24670 | 24670 | 218.091 | Progettazione | 2014-12-18 | 2017-12-18 | 2020-12-31 | 0 | Del. CIPE 82/09 e 44/12 | IN CORSO LA VERIFICA PROGETTUALE DELL' ESECUTIVO STRUTTURALE- DA AFFIDARE PROGETTAZIONE PER IL PROGETTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTI | 2019-10-31
E14C17000230001 | 2019-07-02 | ASL AQ | 1 | 066049 | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO B9 (EX SEDE DIPARTIMENTO PREVENZIONE) EX PRESIDIO OSPEDALIERO DI COLLEMAGGIO - VIA G. BELLISARI - L'AQUILA, RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO CON STRUTTURA IN MURATURA. | 2233.2 | 2233.2 | 0 | Progettazione |  |  | 2021-07-02 | 0 |  |  | 2019-10-31
D12B09000310006 | 2012-03-07 | Regione Abruzzo - Giunta Regionale | 1 | 066049 | L'Aquila - Palazzo Centi - Uffici Presidente Giunta Regionale - Commissario Delegato - Palazzo Centi - Piazza Santa Giusta - Lavori di Recupero Post Sisma del 6 aprile 2009. | 13000 | 13000 | 518.838 | Progettazione | 2012-08-13 | 2019-06-12 | 2021-10-31 | 4 | CIPE 82/2009, CIPE 44/2012 | Euro 362.431,16 pagamenti effettuati per la progettazione dal Provv.to, euro 2.637.568,84 versati alla Regione Abruzzo per trasferimento fondi in quanto la Regione Abruzzo ha assunto l'incarico di soggetto attuatore dell'intervento, sulla base del riparto delle competenze fra Stato, Regione ed Enti locali. In data 25 gennaio 2019 ##232; stato stipulatp il contratto con la ditta aggiudicatrice ed entro aprila 2019 verranno consegnati i lavori. | 2019-10-31 | 2017-06-29 |  | La presente procedura relativa all'aggiudicazione dell'appalto integrato ##232; stata interessata da un ricorso sia in primo sia in secondo grado.La sentenza del CdS ##232; stata pubblicata il 12/09/2018.
C19E18000000001 | 2018-04-18 | L'AQUILA | 1 | 066049 | Lavori di ricostruzione della cappella ossario sita nel cimitero di Genzano di Sassa L'Aquila | 100 | 100 | 0 | Progettazione |  |  | 2019-12-31 | 0 |  |  | 2019-10-31 |  |  | il costo programmato del progetto è sottostimato rispetto al costo determinato dal progetto esecutivo in fase di completamento. Sono stati già effettuati i lavori di demolizione e sono stati liquidati euro 41.000 a valere sui 50.000 euro del cipe 135/2012 con CUP C18C17000000004. Sono stati richiesti al CIPE (settembre 2019) ulteriori 100.000 euro. Con determina 4445 del 12/12/2018 è stato modificato l'impegno da 150.000 euro a 100.000 euro. Con delibera 467 del 28/10/2019 è stato approvato il nuovo Documento Preliminare alla Progettazione con importo pari a 175.000 euro. Con determina 4451 del 31/10/2019 sono stati approvati il nuovo impegno di spesa ed il quadro tecnico economico pari a 175.000 euro. Ulteriori 75.000 euro sono stati reperiti da economie di gara di diversi procedimenti riguardanti i cimiteri.
C19C12000010001 | 2012-01-12 | L'AQUILA | 1 | 066049 | Lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio ERP in Via Milonia | 8000 | 8000 | 351.088 | Progettazione | 2012-02-13 | 2019-03-31 | 2021-12-31 | 5 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-10-31 | 2017-02-06 |  | LA DATA DI PRIMA AGGIUDICAZIONE RIGUARDA LA DEMOLIZIONE (TERMINATA). E' STATA EFFETUATA LA VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO DI RICOSTRUZIONE. CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 269 DEL 24/06/2019 E' STATO APPROVATO IL PROGETTO DEFINITIVO. NEL CONTEMPO E' STATA INDETTA LA CONFERENZA DEI SERVIZI PER L'ACQUISIZIONE DEI PARERI NECESSARI E SONO IN CORSO DI ESPLETAMENTO LE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.
C18H18000130001 | 2018-11-07 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA, TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, DI EDILIZIA CIMITERIALE NEL CIMITERO DI ROIO | 80 | 80 | 0 | Progettazione |  |  | 2022-12-31 | 0 | N. 24 DEL 28/02/2018 |  | 2019-10-31 |  |  | Con determina USRA n. 322 del 28/10/2019 sono stati anticipati € 80.000 sulla somma finanziata. E' stato approvato il progetto preliminare ed è in corso di affidamento la progettazione definitiva ed esecutiva.
C18H18000120001 | 2018-11-07 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CAMERA MORTUARIA SITA NEL CIMITERO DI PIANOLA | 150 | 150 | 0 | Progettazione |  |  | 2021-10-31 | 0 | N. 24 DEL 28/02/2018 |  | 2019-10-31 |  |  | Con determina USRA n. 322 del 28/10/2019 sono stati anticipati € 50.000 sulla somma finanziata. E' stato approvato il progetto preliminare ed è in corso di affidamento la progettazione definitiva ed esecutiva.
C18H18000110001 | 2018-11-07 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CAMERA MORTUARIA SITA NEL CIMITERO DI CAMARDA | 150 | 150 | 0 | Progettazione |  |  | 2021-10-31 | 0 | N. 24 DEL 28/02/2018 |  | 2019-10-31 |  |  | Con determina USRA n. 322 del 28/10/2019 sono stati anticipati € 50.000 sulla somma finanziata. E' in corso l'affidamento della progettazione definitiva-esecutiva.
D19D09000320001 | 2015-02-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | FACOLTA' DI INGEGNERIA - VECCHIO EDIFICIO "MONTELUCO DI ROIO" LAVORI DI RIPRISTINO | 15300 | 15300 | 250.788 | Progettazione | 2017-03-03 | 2018-09-13 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 79/2009 | Progetto esecutivo in corso di verifica | 2019-10-31
D15G17000010001 | 2017-10-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 1390 VIA AMITERNUM 31-33 | 2611.78 | 2611.78 | 2.028 | Progettazione | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 60/2017 | AGGIUDICAZIONE ANNULLATA-SI STA PROCEDENDO PER UNA SUCCESSIVA AGGIUDICAZIONE | 2019-10-31 | 2019-08-05
H17H16002000001 | 2017-02-27 | CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO TRA IL MEGAPARCHEGGIO DI COLLEMAGGIO E VIALE LUIGI RENDINA | 1188.99 | 1188.99 | 23.56 | Progettazione | 2017-07-13 | 2018-08-09 | 2021-06-14 | 0 | Delibera CIPE 48/2016 - Programma stralcio |  | 2019-10-31 |  |  | Pubblicato il bando di gara per l'affidamento della progettazione definitive ed esecutiva e D.L. in data 06/11/2019
H19F19000220001 | 2019-05-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 67 VIA ASMARA, 32 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 260.39 | 260.39 | 22.513 | Progettazione | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2022-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 ANNUALITA' 2019 | 2019-10-31
H14B15000570001 | 2015-10-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1113 - PIAZZA DOROTEA 1 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 286.087 | 286.087 | 223.84 | Attuazione | 2016-03-03 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 78 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2019-10-31
H34B17000070001 | 2017-05-15 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI VARI - ATER E ATER/PRIVATI - DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLA RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE IMMOBILI | 60 | 60 | 40.728 | Attuazione | 2017-06-08 | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 67 | OPCM 3803/2009 | SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLA RICOSTRUZIONE QUALI NUOVI ALLACCI, NOTARILI, NUOVI ACCATASTAMENTI ETC | 2019-10-31
D15G17000100001 | 2017-11-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 428 VIA BEATO VINCENZO 2-4 | 1915.87 | 1915.87 | 1.66 | Attuazione | 2018-10-31 | 2018-11-16 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 60/2017 | CONTRATTO STIPULATO IN DATA 26.09.2019 N. 481 DI REP. | 2019-10-31 | 2019-06-20
H14B15000680001 | 2015-10-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 58 PIAZZA CAMPO IMPERATORE, 3 | 127.357 | 127.357 | 73.47 | Attuazione | 2015-11-12 | 2019-09-03 | 2020-12-31 | 57 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2019-10-31
H14B15000670001 | 2015-10-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 57 SITO IN VIA PIZZO CEFALONE, 1 | 127.357 | 127.357 | 73.47 | Attuazione | 2015-11-12 | 2019-09-03 | 2020-12-31 | 57 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2019-10-31
D13B09000490001 | 2011-09-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA - FACOLTÀ DI INGEGNERIA *VIA MONTELUCO DI ROIO*RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6/04/09, ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO, SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 2453.4 | 2453.4 | 2267.943 | Attuazione | 2011-10-10 | 2018-03-28 | 2013-10-08 | 100 | CIPE N. 79/2009 | Lavori ultimati in corso di collaudo | 2019-10-31 | 2011-10-21 |  |  | 1733.53 | 716.634
H14B15000650001 | 2015-10-26 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI NN. 449-450 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 3096.222 | 3096.222 | 2294.727 | Attuazione | 2016-09-27 | 2019-10-01 | 2019-06-30 | 85 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2019-10-31 | 2017-07-03 |  |  | 1664.965 | 695.004
D15G17000060001 | 2017-10-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 69 VIA ASMARA 36 | 939.05 | 939.05 | 0.375 | Attuazione | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 60/2017 | lavori consegnati in data 5 settembre 2019 | 2019-10-31 | 2018-09-17 |  |  | 588.09 | 350.96
H14B15000560001 | 2015-10-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER N. 1275-1276 - VIA SILVIO SPAVENTA FILIPPI - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 686.107 | 686.107 | 382.837 | Attuazione | 2016-12-16 | 2019-07-01 | 2020-12-31 | 55 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2019-10-31
H14B15000550001 | 2015-10-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1389 - VIA AMITERNUM, 13-15 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 693.298 | 693.298 | 479.641 | Attuazione | 2016-12-16 | 2019-08-01 | 2020-12-31 | 69 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2019-10-31
H14B15000540001 | 2015-10-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 373 VIA PIZZO DI SEVO, 8 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 282.905 | 282.905 | 207.085 | Attuazione | 2016-02-19 | 2019-09-03 | 2019-10-31 | 90 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2019-10-31 | 2017-04-03
H14B15000530001 | 2015-10-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H3 IL MORO - VIA ANTICA ARISCHIA 46/E - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 4117.037 | 3960.944 | 3617.006 | Attuazione | 2016-08-03 | 2019-09-03 | 2019-12-31 | 95 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2019-10-31 | 2017-08-30 |  |  | 2579.145 | 932.1
H14B15000520001 | 2015-10-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H2 IL MORO - VIA ANTICA ARISCHIA 46/E - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 3665.005 | 3665.005 | 1017.988 | Attuazione | 2016-09-27 | 2019-10-21 | 2020-12-31 | 15 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2019-10-31
H14B15000660001 | 2015-10-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB 56 SITO IN VIA MONTE CALVO, 1 | 127.357 | 127.357 | 73.47 | Attuazione | 2015-11-12 | 2019-09-03 | 2020-12-31 | 57 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2019-10-31
H14B15000800001 | 2015-11-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA FABB. 65 SITO IN VIA ASMARA, 28 | 403.244 | 403.244 | 95.126 | Attuazione | 2015-12-14 | 2019-09-03 | 2020-12-31 | 23 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2019-10-31
H14B17000080003 | 2017-09-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N.448 - VIA SILVIO SPAVENTA FILIPPI, 8 - RIPRISTINO ORIGINARIA FUNZIONE RESIDENZIALE A SEGUITO DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 599.355 | 599.355 | 494.806 | Attuazione | 2017-11-22 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 85 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO COFINANZIATO FONDI SISMA E FONDI ATER. MONITORATI ESCLUSIVAMENTE I FONDI SISMA | 2019-10-31
H14B17000060001 | 2017-07-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 - FABBRICATO 345 - VIA ZARA, 5 L'AQUILA - QUOTE CONDOMINIALI | 86.113 | 86.113 | 70.822 | Attuazione | 2017-08-08 | 2019-10-01 | 2018-12-31 | 50 | OPCM 3803/2009 |  | 2019-10-31
H14B16000170001 | 2016-06-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 1109 PIAZZA DOROTEA, 5 L'AQUILA. QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 323.477 | 323.477 | 175.109 | Attuazione | 2016-10-17 | 2019-04-02 | 2020-12-31 | 54 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2019-10-31
H14B15000900001 | 2015-11-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA AL FABB. 1387 SITO IN VIA AMITERNUM, 17-19 | 633.915 | 633.915 | 164.416 | Attuazione | 2015-12-16 | 2018-05-21 | 2020-12-31 | 25 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2019-10-31
H14B15000850001 | 2015-11-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 421 SITO IN VIA SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA, 4 | 631.178 | 631.178 | 413.846 | Attuazione | 2016-02-19 | 2019-03-14 | 2020-12-31 | 65 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2019-10-31
D15G17000070001 | 2017-11-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 70 VIA MONTE MORRONE N. 5 | 740.31 | 740.31 | 147.31 | Attuazione | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2020-12-31 | 20 | DELIBERA CIPE 60/2017 | CONTRATTO STIPULATO-LAVORI CONSEGNATI IN DATA 08/05/2019 | 2019-10-31 | 2019-09-23 |  |  | 571.53 | 168.76
D14H12000010001 | 2012-08-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RECUPERO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO EX PALAZZO DEL LITTORIO GIA CONVENTO FILIPPINI L'AQUILA*VIA SASSA*RECUPERO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO | 6900 | 6900 | 570.704 | Attuazione | 2012-09-12 | 2019-05-30 | 2020-12-31 | 0 | Del CIPE 44/2012 | IN CORSO PROGETTAZIONE ESECUTIVA (APPALTO INTEGRATO)- SONO STATE AFFIDATI ULTERIORI INDAGINI E PROVE - SONO IN CORSO I LAVORI DI S.U. PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E PUNTELLATURE INTEGRATIVE DELLE STRUTTURE-L'IMPORTO INIZIALE DI EURO 10.530.000,00 E' STATO RIDOTTO IN QUANTO PARTE DEI FONDI SONO STATI UTILIZZATI PER EURO 1.970.807,35 IN AUMENTO DELL'ALA UFFICI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI L'AQUILA E EURO 1.600.000,00 SONO STATE DESTINAE ALLE MAGGIORI NECESSITA DELLA DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA - PROGETTO ESECUTIVO IN ESAME | 2019-10-31 | 2015-12-02 | 2015-09-03 |  | 4709.441 | 2190.559
H14B15000720001 | 2015-10-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 1672 SITO IN VIA SANT'EMIDIO 25-27 LOC. PAGANICA | 3644.298 | 3644.298 | 197.082 | Attuazione | 2015-12-14 | 2019-10-01 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 2019-10-31
D15G17000000001 | 2017-10-26 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABBRICATO ATER N. 1386 VIA AMITERNUM 21 | 1559.01 | 1559.01 | 1.837 | Attuazione | 2018-10-31 | 2019-02-14 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 60/2017 | CONTRATTO STIPULATO IN DATA 24 09 2019 N. 480 DI REP. | 2019-10-31 | 2019-06-25
H14B15000780001 | 2015-10-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA FABB. 1388 SITO IN VIA AMITERNUM 23-25 | 596.173 | 596.173 | 150.583 | Attuazione | 2015-11-12 | 2018-07-04 | 2020-12-31 | 25 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2019-10-31
D15G17000040001 | 2017-10-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 1109 PIAZZA DOROTEA N. 5 | 1222.44 | 1222.44 | 2.028 | Attuazione | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 60/2017 | CONTRATTO STIPULATO IN DATA 15/10/2019 N. 483 DI REP.-LAVORI CONSEGNATI IN DATA 21 10 2019 | 2019-10-31 |  | 2019-08-06
H14B15000750001 | 2015-10-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA FABB. 1674 SITO IN VIA CORRADO PASQUA 8-10-12 LOC. PAGANICA | 3822.369 | 3822.369 | 330.462 | Attuazione | 2015-12-14 | 2018-10-10 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | PROCEDURA DI APPALTO IN CORSO | 2019-10-31
D15G17000050001 | 2017-10-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 65 VIA ASMARA N. 28 | 1024.31 | 1024.31 | 0.375 | Attuazione | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 60/2017 | LAVORI CONSEGNATI IN DATA 30.10.2019 | 2019-10-31 | 2018-08-08 |  |  | 800.47 | 223.84
D16D12000330001 | 2013-12-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | CONSEVATORIO DI MUSICA A COLLEMAGGIO L'AQUILA - VIA COLLEMAGGIO - RECUPERO | 18200 | 18200 | 298.45 | Attuazione | 2015-11-02 | 2019-10-04 | 2021-05-30 | 0 | Del. CIPE 44/12 |  | 2019-10-31 | 2018-09-21 |  |  | 9038.54
H14B15000830001 | 2015-11-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1390 VIA AMITERNUM, 31- 33 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 743.467 | 743.467 | 131.407 | Attuazione | 2016-08-03 | 2018-06-05 | 2020-12-31 | 16 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2019-10-31
D19I11000070001 | 2011-12-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E VALUTAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO EX PALAZZO DI GOVERNO COMUNE DELL'AQUILA*PIAZZA PREFETTURA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E VALUTAZIONE | 34000 | 34000 | 12929.664 | Attuazione | 2012-10-04 | 2019-10-21 | 2020-12-30 | 49 | DEL CIPE 44/2012 e DEL CIPE 81/2012 | LAVORI IN CORSO- IN DATA 22 MAGGIO 2019 E' STATA DISPOSTA LA SOSPENSIONE TOTALE DEI LAVORI | 2019-10-31 | 2015-02-19 |  |  | 20566.535 | 9602.608
F12I14000320001 | 2015-03-10 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA CHIESA DI S. FLAVIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 2000 | 2000 | 1059.6504 | Attuazione | 2015-05-05 | 2019-05-03 | 2020-06-30 | 53 | CIPE 135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2019-10-31
F12D13000040001 | 2014-03-10 | L'AQUILA | 1 | 066049 | SMART CITY L'AQUILA*COMUNE DELL'AQUILA*REALIZZAZIONE DI MISURE/INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA IN OTTICA SMART GRIDS NEL TERRITORIO DEL COMUNE DE L’AQUILA FINALIZZATO ANCHE ALL’ABILITAZIONE DI TECNOLOGIE E SERVIZI PER LA SMART CITY | 16241 | 16241 | 2436.15 | Attuazione | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 2016-06-30 | 20 |  | Il Comune dell'Aquila ha concesso ad Enel Distribuzione una sovvenzione di 16,241 milioni di euro a copertura del 100% dei costi sostenuti, a valere sulle risorse delle Delibera CIPE 135/2012. L'Accordo di Programma tra Enel Distribuzione ed il Comune dell'Aquila stabilisce che eventuali riduzioni dei costi rispetto a tale importo, generati da economie e/o ribassi d'asta e da interessi maturati sul deposito delle anticipazioni, devono essere utilizzati da Enel Distribuzione per la realizzazione di ulteriori interventi in linea con le caratteristiche del progetto | 2018-08-31 | 2013-11-14 |  |  | 16241
F12C16000070001 | 2016-05-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA FRAZ. PAGANICA - CHIESA DI S. MARIA DELLA CONCEZIONE II LOTTO E I STRALCIO - PIAZZA DELLA CONCEZIONE - LAVORI DI RESTAURO E IMPIANTISTICA. | 900 | 900 | 382.1177 | Attuazione | 2017-06-30 | 2018-07-02 | 2020-12-31 | 42 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 | 2019-10-31
F14B13000500000 | 2013-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - CASTELLO CINQUECENTESCO - VIA OTTAVIO COLECCHI - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - | 14000 | 14000 | 3265.8902 | Attuazione | 2013-06-03 | 2019-10-21 | 2020-12-31 | 23 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 - Gara aggiudicata per progetto esecutivo ed esecuzione lavori | 2019-10-31 | 2015-09-15 |  |  | 11070.132 | 2929.868
F12C15001240001 | 2017-02-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 77 - L'AQUILA - CHIESA DI S. CROCE -VIA ARCO S. CROCE -L'INTERVENTO SULLA CHIESA ERA STATO GIA' PROGRAMMATO E FINANZIATO DALLA DE. CIPE 77/2015. IN CONSEGUENZA DEGLI INTERVENTI SISMICI SUSSE3GUITESI DALL'AGOSTO 2016. SI E' DOVUTO DISPORRE UN INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER GARANTIRE LA SALVAGUARDIA DEL MONUMENTO E LA PUBBLICA INCOLUMITA' | 600 | 600 | 392.991 | Attuazione | 2017-04-21 | 2017-05-19 | 2019-12-31 | 65 | CIPE 77/2015 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 SOMME LIQUIDATE CON FONDI CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO REGIONALE DELL'ABRUZZO | 2019-10-31
F14B16000280001 | 2018-04-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - SANTA MARIA PAGANICA - PIAZZA S. MARIA PAGANICA - RICOSTRUZIONE POST SISMA 2009 | 6333.9783 | 6333.9783 | 124.301 | Attuazione | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2019-12-31 | 1 | CIPE 135/2012 e CIPE 3/2016 | 1000 FINANZIATO CON CIPE 135/2012 E 10000 FINANZIATI CON CIPE 3/2016 - AVVIATI I LAVORI DI SOMMA URGENZA PROPEDEUTICI AL RESTAURO POST SISMA 2009 | 2019-10-31
F12C15001120001 | 2016-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA FRAZ. BAZZANO - Chiesa di S. Giusta II Lotto - Via della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 296.904 | Attuazione | 2017-06-07 | 2018-06-08 | 2020-12-31 | 30 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015-INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PROPEDEUTICO AI LAVORI DI RESTAURO | 2019-10-31
F12C15001080001 | 2016-06-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA FRAZ. ROIO POGGIO - Chiesa di S. Marciano e Nicandro - Via della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 302.1974 | Attuazione | 2017-07-04 | 2018-12-18 | 2019-12-31 | 10 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016-SOMMA LIQUIDATA CON FONDI CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO | 2019-10-31
F12C15001060001 | 2016-05-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA FRAZ. PESCOMAGGIORE - CHIESA DI SAN MARTINO - VIA DELLA CHIESA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO. | 1000 | 1000 | 38.484 | Attuazione | 2018-05-29 | 2019-10-30 | 2020-12-31 | 4 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 | 2019-10-31 | 2019-09-26 |  |  | 721 | 279
F14F10000030001 | 2013-04-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - TEATRO COMUNALE DELL'AQUILA - Lavori di restauro e adeguamento funzionale | 10075 | 10075 | 9668.0459 | Attuazione | 2013-06-20 | 2019-08-28 | 2019-12-31 | 96 | CIPE 43/2012 - Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori | Con provvedimento del 01/04/2013 la Direzione Regionale ha revocato l'aggiudicazione provvisoria all'A.T.I. MBF Edilizia Spa (Capogruppo) ed ha provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla seconda classificata Consorzio Conscoop in data 02/04/2014 | 2019-10-31 | 2013-12-11 | 2015-04-02 |  | 7135.85 | 2383.52
F12C15001020001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 77 - L'AQUILA - CHIESA DI SANTA GIUSTA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - II LOTTO | 2000 | 2000 | 645.2393 | Attuazione | 2017-04-14 | 2019-10-30 | 2020-12-31 | 31 | CIPE 77/2015 | II LOTTO-INTERVENTO DI SOMMA URGENZA -PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016-SOMME LIQUIDATE CON FONDI CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO REGIONALE DELL'ABRUZZO | 2019-10-31
F12C12000710001 | 2017-07-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - Cattedrale di SS. Giorgio e Massimo - Piazza Duomo - Intervento di somma urgenza post sisma per la messa in sicurezza e tutela del Bene | 18885.6467 | 18885.6467 | 764.674 | Attuazione | 2018-05-30 | 2019-10-30 | 2020-12-31 | 73 |  | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 | 2019-10-31
H14B15000510001 | 2015-10-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H1 IL MORO - VIA ANTICA ARISCHIA 46/E - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 4141.495 | 4141.495 | 643.384 | Attuazione | 2016-03-10 | 2019-10-25 | 2020-12-31 | 10 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 | LAVORI SOSPESI IN ATTESA DI REDAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE | 2019-10-31 | 2018-01-19
B13G15000770005 | 2015-05-29 | GRAN SASSO ACQUA SPA | 1 | 066049 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALINE PORTACAVI DA INSTALLARE NEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ DELLAQUILA NELLAMBITO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA - APPALTO PRIMO STRALCIO | 1228 | 1228 | 764 | Attuazione | 2016-07-09 | 2019-01-15 | 2020-06-30 | 0 | 1.228,000 |  | 2019-10-31 | 2015-10-26 |  |  | 784.42 | 443.58
D16B14000060001 | 2014-03-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | UNIVERSITA' DI L'AQUILA FACOLTA' DI ECONOMIA EDIFICI A-B-C-D-E-F ED ESTERNI. (ROIO) | 6000 | 6000 | 504.984 | Attuazione | 2015-08-25 | 2018-12-18 | 2020-12-31 | 3 | CIPE 79/2009 e CIPE 48/2016 | Gara in corso - Pagamenti effettuati in conto anticipi per la Delibera C.I.P.E. 48/2016, utilizzando i fondi disponibile della Delibera C.I.P.E. 79/09 | 2019-10-31
D19H10002280005 | 2013-10-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE DISTRETTO SANITARIO DI BASE IN LOCALITA' PAGANICA(AQ) NUOVA REALIZZAZIONE IMPORTO PROVENIENTE DA DONAZIONI | 1200 | 0 | 381.067 | Attuazione | 2019-07-05 | 2018-09-24 | 2019-12-31 | 30 | Donazioni |  | 2019-10-31 | 2013-07-24 |  |  | 1022.51 | 177.49
F18I13000110001 | 2013-06-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'AGOSTINO - PIAZZA SAN MARCO,L'AQUILA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 6000 | 6000 | 4754.2489 | Attuazione | 2013-10-08 | 2019-10-30 | 2020-12-31 | 79 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 2019-10-31 | 2014-05-15 |  |  | 4845 | 1155
D19D09000300001 | 2014-11-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | BACKBONE DI ATENEO - RICONFIGURAZIONE RETE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA | 230 | 230 | 0.225 | Attuazione | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2019-03-31 | 95 | DELIBERA CIPE 79/2009 |  | 2019-10-31 | 2014-01-22 |  |  | 183.856 | 46.144
D18I09000820001 | 2013-10-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | T.A.R. - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VIA SALARIA ANTICA EST - LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI UFFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/04/2009 SITI AL PIANO TERRA NONCHE' LA VERIFICA DEI PANNELLI PREFABBRICATI DI FACCIATA DELL'EDIFICIO SEDE DEL T.A.R. | 80 | 80 | 71.541 | Attuazione | 2010-11-24 | 2010-11-24 | 2009-06-09 | 100 | O.P.C.M 3827 DEL 27/11/2009 ART. 4 | In corso redazione contabilità finale dei lavori | 2019-10-31 | 2009-04-23 |  |  | 59.9 | 17.49
D17E15000180001 | 2016-10-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE FABBRICATI ATER NN.1275-1276 SITI IN VIA SILVIO SPAVENTA FILIPPI L'AQUILA | 3045 | 3045 | 808.275 | Attuazione | 2016-12-14 | 2019-07-01 | 2020-12-31 | 37 | DELIBERA CIPE 23/2015 | CONTRATTO STIPULATO IN DATA 04/12/2018 REP. N. 444 ED APPROVATO CON D.P. N. 4383 DEL 06.02.2019-IN CORSO PAGAMENTO II SAL | 2019-10-31 | 2018-08-09 |  |  | 2179 | 866
D17E15000170001 | 2016-10-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 1389 SITO IN VIA AMITERNUM 13-15 L'AQUILA. | 2673 | 2673 | 1466.66 | Attuazione | 2016-12-14 | 2019-10-03 | 2020-12-31 | 77 | DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2019-10-31 | 2018-03-23 |  |  | 1885.086 | 465.913
D17E15000160001 | 2016-09-21 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER 1113 SITO IN PIAZZA DOROTEA, 1 L'AQUILA | 1082 | 1082 | 1036.82 | Attuazione | 2017-02-10 | 2019-07-29 | 2019-12-31 | 96 | DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2019-10-31 | 2017-02-02 |  |  | 832 | 250
D17C13000020001 | 2014-04-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | Palazzo Alfieri sede Istituto Santa Maria degli angeli-Lavori di consolidamento e restauro | 3788.332 | 3788.332 | 3714.07 | Attuazione | 2014-04-24 | 2019-09-12 | 2019-12-31 | 90 | Delibera CIPE 135/2012 e 82/2009 | Delibera 82/2009 - Economie Direzione Provinciale VV.F L'AQUILA Delibera 135/2012 Basilica di San Bernardino | 2019-10-31 | 2014-05-29 |  |  | 2053.525 | 1446.474
H19F14000000001 | 2014-02-26 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA FABB. 406 SITO IN VIA SALLUSTIO | 43.932 | 43.932 | 5.586 | Attuazione | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 2020-12-31 | 12 | OPCM 3803/2009 | INDAGINI COLLEGATE ALLA PROGETTAZIONE PREVISTA CON DELIBERA CIPE 60/2017 | 2019-10-31 | 2014-02-19 |  |  | 43.932 | 0
H19F19000260001 | 2019-07-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABB. 1085 - PIAZZA TOMMASO DA CELANO, 1 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 - FABBRICATO DI MINORANZA | 9.891 | 9.891 | 0.713 | Attuazione | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-12-31 | 7 | OPCM 3803/2009 |  | 2019-10-31
H19G15000290001 | 2015-09-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 70 VIA MONTE MORRONE N.5 - LAVORI DI RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 237.688 | 237.688 | 124.193 | Attuazione | 2015-10-22 | 2019-06-14 | 2020-12-31 | 52 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2019-10-31
D16D12000350001 | 2013-12-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | Comando Provinciale Guardia di Finanza " Ciancarelli" via Piazza della Commenda 4 lavori di recupero | 4224 | 4224 | 131.494 | Attuazione | 2014-10-22 | 2018-05-30 | 2020-12-31 | 2 | CIPE 44/2012 E CIPE 82/2009 | In seguito a provvedimento prot. n. 14824 del 10.04.2019 di variazioni compensative, questo Provveditorato ha proceduto, tra l'altro, ad aumentare la somma inizialmente stanziata per questo intervento dalla Delibera 44/2012 (pari ad euro 3.559.000,00), della somma di euro 665.000,00, attingendo dalla Delibera 82/09, nello specifico dalla somma stanziata (pari ad euro 10.000.000,00) per i #quot;Lavori di recupero e consolidamento dell'edificio della Direzione Regionale Abruzzo INPS#quot;. | 2019-10-31 | 2015-03-30 |  |  | 3140 | 419
D14E13000940001 | 2016-07-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | straordinaria manutenzione edificio denominato "Ostello" in località Campo Imperatore. Pagamenti a carico del Comune di L'Aquila | 1100 | 1100 | 0.473 | Attuazione | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 2016-12-30 | 0 | DELIBERA CIPE 135-2012 | IL PAGAMENTO E' A CARICO DEL COMUNE E DEL CENTRO TURISTICO DEL GRAN SASSO GIUSTA ATTO DI INTESA 995 DEL 9.5.2016 | 2019-10-31 | 2016-09-19 |  |  | 680.881 | 419.119
F17E17000280001 | 2019-06-12 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA - Teatro Comunale - Piazza del Teatro - Lavori di completamento | 6000 | 6000 | 0 | Attuazione |  |  | 2121-10-30 | 0 |  | Completamento lavori | 2019-10-31
C12J09000210001 | 2011-07-20 | L'AQUILA | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ*FRAZIONI DI: CIVITA DI BAGNO, BAGNO GRANDE, BA | 7500 | 7500 | 7239.373 | Attuazione | 2010-01-07 | 2014-05-05 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C14B13000110004 | 2013-07-25 | L'AQUILA | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO "MARIELE VENTRE" LOC.PETTINO*VIA ANTICA ARISCHIA LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA EDIFICIO CON CATEGORIA SISMICA "E" | 6556.962 | 5374.474 | 4055.718 | Attuazione | 2014-05-16 | 2019-07-26 | 2020-01-01 | 65 | DCD 89/2011 | emissione 7^ sal | 2019-10-31 | 2017-06-21 |  | Attesa di 8 mesi per l'intervento di demolizione che avrebbe dovuto essere effettuato dal Genio militare che, in seguito, non ha pi##249; dato la propria disponibilità. | 4986.578 | 1570.384
C18B12000190005 | 2012-12-13 | L'AQUILA | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI COLLEBRINCIONI-PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI*FRAZ.COLLEBRINCIONI*OPERE DI DEMOLIZIONI E PUNTELLAMENTI FABBRICATI | 1600 | 1600 | 1347.619 | Attuazione | 2010-08-24 | 2013-07-16 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
D12J09000350007 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | DIREZIONE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO VVF.*VIALE PESCARA, 85*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 15956.473 | 15956.473 | 2303.446 | Attuazione | 2011-02-28 | 2019-10-15 | 2019-12-31 | 10 | Delibera CIPE 82/2009 | parte delle economie per un totale di € 2243,527 sono state utilizzate per altri lavori | 2019-10-31 | 2016-09-12 |  |  | 5401.953 | 2648.727
D12J09000370006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | COMANDO PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO VIA DELLA POLVERIERA - LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 5100 | 5100 | 1020.927 | Attuazione | 2016-04-05 | 2019-07-05 | 2019-12-31 | 0 |  |  | 2019-10-31 |  | 2018-11-30 |  | 4050 | 1050
D12J10000380006 | 2012-06-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | SCUOLA ELEMENTARE " E. DE AMICIS ".*PIAZZA SAN BERNARDINO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO. | 16575 | 15635 | 757.956 | Attuazione | 2011-12-21 | 2019-09-03 | 2020-06-30 | 0 | Dec. Comm 24/2010 | IL CONSIGLIO DI STATO SI E DICHIARATO NON COMPETENTE PER IL RICORSO PRESENTATO DALL'IMPRESA A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. E' STATO STIPULATO IL 02 OTT2018 IL CONTRATTO N. 343 DI REP. CON L'IMPRESA SUBENTRANTE- LAVORI SOSPESI- PENDE UN ULTERIORE RICORSO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO CHE CON ORDINANZA N 3872 DEL 27.06.2019 HA SOSPESO L'ESECUTIVITA DELLA SENTENZA IMPUGNATA. LAVORI RIPRESI | 2019-10-31 | 2013-10-30 | 2018-10-02 |  | 9660.32 | 6914.68
C13D12000130001 | 2012-06-05 | L'AQUILA | 0 | 066049 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI COPPITO*COPPITO*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI COPPITO | 3900 | 3900 | 3880.68 | Attuazione | 2009-05-26 | 2014-03-20 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
D12J12000210006 | 2013-03-14 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | COMANDO REGIONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.*VIA DELLA POLVERIERA*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1100 | 1100 | 973.621 | Attuazione | 2013-03-19 | 2018-03-09 | 2019-12-31 | 80 | Delibera CIPE 44/2012 |  | 2019-10-31 |  | 2014-11-24 |  | 708.573 | 391.427
D11E15000440001 | 2015-09-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI - EDIFICIO F - L'AQUILA | 1000 | 1000 | 533.62 | Attuazione | 2016-05-23 | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 20 |  |  | 2019-10-31 | 2016-05-17 |  |  | 546.181 | 214.698
C12J09000290001 | 2012-06-06 | L'AQUILA | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ-FRAZ. FILETTO*VIA FRAZIONE DI FILETTO*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ NELLA FRAZIONE DI FILETTO | 1000 | 1000 | 334.804 | Attuazione | 2012-08-13 | 2015-02-06 | 2015-09-30 | 97 | 135/2012 |  | 2015-02-28
D12E09000060006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | CONVENTO DI S. CATERINA*VIA SASSA*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 7320 | 7320 | 169.459 | Attuazione | 2012-10-17 | 2019-09-05 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 44/2012 | Febbraio 2018: Sentenza T.A.R. favorevole all'Amm.ne. In data 13.03.2018 aggiudicazione definitiva. In data 10.08.2018 approvazione contratto (appalto integrato). In corso progettazione esecutiva da parte dell'impresa aggiudicataria dei lavori. | 2019-10-31 | 2017-05-15 | 2018-03-13 |  | 4761.757 | 1279.566
D12F17005790001 | 2017-08-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | PALAZZO ALFIERI - OPERE COMPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO - CONSOLIDAMENTO MURO | 250 | 250 | 164.048 | Attuazione | 2017-12-22 | 2019-10-08 | 2019-12-28 | 80 | DELIBERA CIPE 82/2009 | FONDI DERIVANTI DALLE ECONOMIE DEI LAVORI COMANDO PROVINCIALE VV.F. L'AQUILA | 2019-10-31 | 2017-10-17 |  |  | 124.167 | 62.068
C18C12000190005 | 2012-12-13 | L'AQUILA | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI BAZZANO - PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI*VIA FRAZIONE BAZZANO*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI | 2000 | 2000 | 2003.512 | Attuazione | 2009-11-13 | 2013-09-10 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000220001 | 2011-07-22 | L'AQUILA | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ*FRAZIONE DI PAGANICA*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA | 6000 | 6000 | 6334.047 | Attuazione | 2009-05-26 | 2014-09-03 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000240001 | 2011-09-27 | L'AQUILA | 0 | 066049 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DANNEGGIATO DALL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'*FRAZIONE DI TEMPERA*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DANNEGGIATO DALL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' NELLA FRAZIONE DI TEMPERA | 2500 | 2500 | 3041.981 | Attuazione | 2009-05-26 | 2015-02-06 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C14H16001080001 | 2016-12-21 | L'AQUILA | 1 | 066049 | ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MODULI AD USO SCOLASTICO PROVVISORI (MUSP) DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI L’AQUILA | 1254.263 | 1254.263 | 0 | Attuazione |  |  | 2022-06-01 | 0 | Delibera CIPE 78/2015 | inizio lavori | 2019-10-31 | 2019-05-06 |  |  | 950 | 304.263
B13H12000190001 | 2013-02-04 | GRAN SASSO ACQUA SPA | 1 | 066049 | INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AMBITO URBANO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DELL'AQUILA *L'AQUILA* 1° STRALCIO - ASSE CENTRALE | 36364.533 | 36364.533 | 33353 | Attuazione | 2011-08-11 | 2019-10-21 | 2020-06-30 | 82 |  |  | 2019-10-31 | 2013-09-27 |  |  | 30576.499 | 7044.379
C14B13000060004 | 2013-07-17 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRE A SCUOLA ELEMENTARE DI ARISCHIA*VIA COLLEBRINCIONI*NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE | 2605.68 | 2605.68 | 532 | Attuazione | 2014-03-18 | 2019-08-02 | 2020-12-31 | 20 | DCD 89/2011 | Emesso secondo stato di avanzamento lavori | 2019-10-31 |  |  |  | 2082.117 | 523.563
C11B13000200001 | 2013-10-30 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL¿OSSARIO SITO NEL CIMITERO MONUMENTALE DI L'AQUILA.*VIA PANELLA*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'OSSARIO SITO NEL CIMITERO MONUMENTALE DI L'AQUILA. | 568.65 | 568.65 | 99.968 | Attuazione | 2016-04-04 | 2019-10-14 | 2020-02-28 | 20 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-10-31 | 2019-07-25 |  | effettuata la consegna dei LAVORI | 447.46 | 121.19
D12F09000160001 | 2011-07-04 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER L'ABRUZZO IN L'AQUILA(VV.F.)*L'AQUILA*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09- PALAZZINA UFFICI - PAD. OFFICINA ED EDIFICIO LAVAG. ECC. | 5150 | 5150 | 2941.099 | Attuazione | 2011-07-07 | 2019-10-22 | 2019-12-31 | 40 | Delibera CIPE 82/2009 e CIPE 44/2012 | Fondi a valere sulla Del.44/2012 Euro 1.450,00 economie accertate su intervento Ex palazzo del Littorio in L'Aquila. | 2019-10-31 | 2015-03-06 |  |  | 4381.933 | 768.067
C17H17001240005 | 2017-12-16 | L'AQUILA | 1 | 066049 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E PERTINENZE ALL’INTERNO DEL CAPOLUOGO PERIFERIA.*VIA VIE COMUNALI*MANUTENZIONE STRADE E PERTINENZE RIPARAZIONE VIABILITA' | 700 | 700 | 368.807 | Attuazione | 2018-07-06 | 2019-11-18 | 2020-08-16 | 58 | Delibera CIPE 48/2016 | erogato I^ e II^ sal | 2019-10-31 | 2018-08-16 |  |  | 552.869 | 147.131
C11D11000030005 | 2011-09-07 | L'AQUILA | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI S.GREGORIO*S.GREGORIO*DEMOLIZIONI E MESSA IN SICUREZZA | 3000 | 3000 | 3274.962 | Attuazione | 2011-10-20 | 2014-07-30 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
H14B15000820001 | 2015-11-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 428 SITO IN VIA BEATO VINCENZO, 2-4 - SOLA COMPETENZA ATER | 683.314 | 683.314 | 116.488 | Attuazione | 2015-02-19 | 2018-06-05 | 2020-12-31 | 17 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2019-10-31
D13B09000440001 | 2011-06-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI"*VIA FILOMUSI GUELFI*SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI" IN L'AQUILA - RECUPERO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA 06.04.2009 - ADEGUAMENTO PALESTRA PER REALIZZAZIONE SALA CONSILIARE COMUNALE | 2652.247 | 2652.247 | 2151.102 | Attuazione | 2011-03-03 | 2015-11-25 | 2013-04-23 | 100 | CIPE 82/2009 | Lavori ultimati in corso collaudo | 2019-10-31 | 2012-01-09 |  |  | 1792.684 | 599.894
C14D10000020008 | 2013-04-18 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DI PALAZZO MARGHERITA IN PIAZZA PALAZZO - L'AQUILA. | 11700 | 6700 | 3598.61 | Attuazione | 2012-03-09 | 2019-07-30 | 2021-01-31 | 16 | DCD 24/2010 | In corso lavori | 2019-10-31 | 2014-11-24 |  |  | 6935.58 | 4764.42
C12E09000030001 | 2011-09-13 | L'AQUILA | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ - FRAZIONE DI CAMARDA*FRAZ. CAMARDA*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ NELLA FRAZIONE DI CAMARDA | 2000 | 2000 | 1994.618 | Attuazione | 2011-06-16 | 2014-11-11 | 2015-09-30 | 96 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000080001 | 2010-10-06 | L'AQUILA | 0 | 066049 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DANNEGGIATO DALL'EVENTO SISMICO DEL GIORNO 06.04.2009*CENTRO STORICO CITTADINO, AREE LIMITROFE E FRAZIONI*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL GIORNO 06.04.2009, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ | 210000 | 210000 | 207283.836 | Attuazione | 2009-05-19 | 2015-02-23 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000190001 | 2011-06-30 | L'AQUILA | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' DELLA FRAZIONE DI S.ELIA *FRAZIONE S.ELIA COMUNE AQ*DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' DELLA FRAZIONE DI S.ELIA | 900 | 900 | 925.817 | Attuazione | 2009-11-13 | 2015-02-06 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000200001 | 2011-07-01 | L'AQUILA | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLE FRAZIONI DI ROIO AQ*FRAZIONI DI ROIO AQ*OPERE PRO | 5700 | 5700 | 5494.008 | Attuazione | 2009-10-27 | 2014-05-15 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B11000640005 | 2011-09-29 | L'AQUILA | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI MONTICCHIO-L'AQUILA*FRAZIONE MONTICCHIO*PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI | 810 | 810 | 803.574 | Attuazione | 2009-10-29 | 2012-12-18 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
D19D11000080001 | 2011-06-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | TRIBUNALE DI L'AQUILA*VIA XX SETTEMBRE*RICOSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO ALA UFFICI | 24379.3 | 24379.3 | 24374.92 | Collaudo | 2011-10-27 | 2019-03-04 | 2016-11-30 | 100 | CIPE 82/2009 e 44/2012 | approvazione collaudo lavori complementari in corso. | 2019-10-31 | 2012-09-11 | 2013-01-21 |  | 16308.281 | 5231.988
D19D10000370001 | 2011-03-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | TRIBUNALE DI L'AQUILA*VIA XX SETTEMBRE*LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.4.2009 DEGLI IMMOBILI SEDE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI L'AQUILA. | 19207.9 | 19207.9 | 19207.9 | Collaudo | 2011-05-13 | 2019-06-27 | 2015-12-01 | 100 | CIPE 82/2009 | approvazione del collaudo in corso. | 2019-10-31 | 2011-02-14 |  |  | 14937.199 | 4262.8
J14B11000350001 | 2011-08-08 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI CRISTO RE, VIALE FRANCESCO CRISPI, L'AQUILA - PERIZIA II STRALCIO - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità - chiuso | 350 | 350 | 344.237 | Collaudo | 2013-06-17 | 2013-09-11 | 2013-05-07 | 100 | CIPE 43/2012 | Incentivi da liquidare - II LOTTO | 2019-10-31 | 2011-10-04 |  |  | 291.808 | 58.19
D19C09000030001 | 2010-12-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | MAP (MODULI ABITATIVI PROVVISORI) N° 98 NELLA FRAZIONE DI SAN GREGORIO DEL COMUNE DI L'AQUILA*VIA STRADA STATALE 17*LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE E URBANIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE AD ACCOGLIERE I MAP (MODULI PROVVISORI ABITATIVI)) PER ALLOGGIAMENTO PR | 7526.956 | 7526.956 | 7478.884 | Collaudo | 2010-10-13 | 2018-09-26 | 2010-04-02 | 100 | OPCM 3820/2009 ART. 14 - OPCM 3917/2010 ART. 9 | IMPORTO INTEGRATO PER CONSENTIRE I PAGAMENTI DEI LAVORI ALLE PLATEE DI FONDAZIONE DELL'AMBULATORIO MEDICO E DEL CENTRO CIVICO REALIZZATE A SEGUITO DI CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA NEL 2010 | 2019-10-31 | 2009-11-03 |  |  | 6363.757 | 1163.199
D18J11000190004 | 2012-01-10 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | COMPLESSO SPORTIVO DI ACQUASANTA*VIA AMLETO CENCIONI*INTERVENTO DI RIPRISTINO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO A SEGUITO DELL'EVENO SISMICO DEL 06/04/2009 PAGATI DAL COMUNE DI L'AQUILA ATTO D'INTESA N° 650 DI REG. DEL 15/11/2011 A | 3178.88 | 3178.88 | 2893.095 | Collaudo | 2013-06-15 | 2015-11-03 | 2013-12-13 | 100 |  |  | 2019-10-31 | 2012-04-16 |  |  | 2645.451 | 533.43
D18C10000400006 | 2011-10-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | CASELLO AUTOSTRADALE A24-L'AQUILA OVEST; SS.80-VIA DEI MEDICI; SS.80- OSPEDALE SAN SALVATORE.*L'AQUILA*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LE OPERE CONTENUTE NEL "PIANO D'EMERGENZA PER LA MOBILITÀ DELLA CITTÀ DI L'AQUILA". | 1659.093 | 1659.093 | 1643.568 | Collaudo | 2011-03-10 | 2014-06-05 | 2010-10-15 | 100 | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 |  | 2019-10-31 | 2009-09-23 |  |  | 1298.845 | 360.248
D18C09000160001 | 2012-10-17 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | VIABILITA' INSEDIAMENTO MUSP PAGLIARE DI SASSA*VIA PAGLIARE DI SASSA*NUOVA VIABILITA' E SERVIZI | 1082.432 | 1082.432 | 802.129 | Collaudo | 2011-03-10 | 2017-04-10 | 2012-12-11 | 100 | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 |  | 2019-10-31 | 2009-09-23 |  |  | 647.253 | 435.179
D18C09000100001 | 2011-05-18 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPRISTINO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX ONPI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI L'AQUILA*VIA CAPO CROCE*LAVORI DI RIPRISTINO E RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX ONPI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI L'AQUILA | 10486.44 | 10486.44 | 10363.978 | Collaudo | 2011-10-10 | 2017-12-18 | 2014-11-11 | 100 | OPCM 3803/2009 -DEL. CIPE 135/2012 e Fondo Giovanardi | e' STATO APPROVATO IL CERTIFICATO DI COLLAUDO. E' IN CORSO IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO E DELLE RISERVE RELATIVI AI LAVORI PRINCIPALI - I LAVORI DEL PARCHEGGIO SONO CONCLUSI- | 2019-10-31 | 2011-12-12 |  |  | 7433.211 | 2884.249
H11E13000150002 | 2013-10-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 1741/1742/1743 VIA MARCHE 15/17/19 - LOC. GIGNANO (AQ) RIPARAZIONE EDIFICI ATER DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 CLASSIFICATI E | 3094.083 | 3094.083 | 2672.121 | Collaudo | 2013-10-23 | 2016-11-15 | 2016-12-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | DA PAGARE SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2015-08-07 |  |  | 1881 | 823
D17G09000050001 | 2011-03-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | EDIFICIO SEDE DELL'EX GENIO CIVILE DI L'AQUILA - LAVORI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE*VIA PORTICI DI SAN BERNARDINO, 25*RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE | 13000 | 13000 | 11327.114 | Collaudo | 2011-09-28 | 2019-07-16 | 2014-02-11 | 100 | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2019-10-31 | 2012-02-21 |  |  | 8735.378 | 2664.622
J14B11000250001 | 2011-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN FLAVIANO, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità - I LOTTO. | 700 | 700 | 670.298 | Collaudo | 2013-02-21 | 2017-08-02 | 2013-12-12 | 100 | CIPE 43/2012 | Incentivi da liquidare - Pagamenti da effettuare | 2019-10-31 | 2012-02-21 |  |  | 557.04 | 142.95
D17E09000080001 | 2013-09-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE SCUOLE SASSA MONTICCHIO SAN BENEDETTO BAGNO | 672 | 672 | 572.451 | Collaudo | 2010-02-26 | 2011-02-23 | 2009-10-01 | 100 | Deli. CIPE 47/2009 | E' in corso di redazione il certificato di regolare esecuzione e risultano da pagare somme per incarichi affidati previsti tra le somme a disposizione | 2019-10-31 | 2009-05-22 |  |  | 372.556 | 299.444
D18C09000150001 | 2012-05-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | CASERMA CAMPOMIZZI PALAZZINE "C" "D" "E" AD USO DELL'ADSU PER LA POPOLAZIONE STUDENTESCA*VIA S.S. 80*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E IL RINFORZO DELLA SCOSSALINA DANNEGGIATA DALL'ABBONDANTE NEVICATA DEL FEBBRAIO 2012 E L'APPOSIZIONE DI PARANEV | 191.634 | 191.634 | 160.99 | Collaudo | 2012-08-21 | 2013-11-07 | 2012-05-24 | 100 | OPCM 3827/2009 e Del. CIPE 82/2009 | E' in corso la redazione del certificato di regolare esecuzione | 2019-10-31 | 2012-03-22 |  |  | 166.363 | 25.27
F12C13000320001 | 2014-07-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI SAN SISTO - II LOTTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 700 | 700 | 335.1893 | Collaudo | 2016-06-20 | 2018-06-05 | 2018-06-30 | 100 | CIPE 135/2012 | Incentivi e tabelle di missione da liquidare - II LOTTO-Lavori conclusi e collaudati ancora da liquidare | 2019-10-31 | 2013-10-22 |  |  | 509.366 | 190.634
F12I14000080005 | 2014-06-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI S. MARIA DELLA MISERICORDIA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO *PIAZZA S. MARIA DELLA MISERICORDIA* | 1530.6 | 1530.6 | 1061.108 | Collaudo | 2014-12-16 | 2018-12-18 | 2018-12-31 | 100 | CIPE135/2012 | INCENTIVI DA LIQUIDARE - LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI ANCORA DA LIQUIDARE-VERBALE DI GARA DEL 28/04/2015 RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 e ECONOMIE DEL I LOTTO DECRETO 24 | 2019-10-31 | 2015-04-28 |  |  | 971.934 | 528.066
H16I11002540001 | 2011-09-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1685*VIA PIEMONTE NN. 9-11-13-15*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 294.102 | 294.102 | 272.939 | Collaudo | 2012-07-30 | 2016-04-29 | 2013-03-22 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2011-12-12 |  |  | 202 | 80
H16I11002550001 | 2011-09-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER COMPLESSO IL MORO C1*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 176.306 | 140.738 | 135.853 | Collaudo | 2012-07-30 | 2013-12-04 | 2012-06-21 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2011-12-12 |  |  | 99.162 | 41.577
H16I11002560001 | 2011-09-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NUMERI 254 E 255*VIA NAZIONALE N. 254 LOCALITA' ARISCHIA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 154.156 | 154.156 | 145.678 | Collaudo | 2012-12-14 | 2013-06-24 | 2012-09-24 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTANO DA PAGARE SPESE ACCESSORIE E 0,5% - FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2011-12-12 |  |  | 104.239 | 49.917
J14H10000010001 | 2011-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | Donazioni - TEATRO COMUNALE DELL'AQUILA - Lavori di consolidamento e restauro - chiuso | 1600 | 1600 | 1483.296 | Collaudo | 2011-06-06 | 2014-12-16 | 2013-12-31 | 100 | Donazione trasmissione #quot;Porta a Porta#quot; | Incentivi da pagare | 2019-10-31 | 2011-10-26 |  |  | 1112.806 | 487.194
C12D11000130003 | 2011-11-09 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL CINEMA MASSIMO - C.SO FEDERICO II l'AQUILA - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE: RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' ESTERNA | 1546 | 1092 | 1475.5 | Collaudo | 2012-03-26 | 2019-07-30 | 2018-10-12 | 97 | DCD 24/2010 |  | 2019-10-31 | 2014-04-22 | 2018-06-26 |  | 1219.009 | 326.991
H16I12000000001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 538*VIA MAESTRI DEL LAVORO*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 62.895 | 62.895 | 61.311 | Collaudo | 2014-05-15 | 2016-04-29 | 2014-05-22 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2013-09-30 |  |  | 46 | 16
H16I12000020001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 251 *VIA TRE SPIGHE, 10*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 97.018 | 97.018 | 92.189 | Collaudo | 2017-05-23 | 2018-03-26 | 2016-05-28 | 100 | OPCM 3803/2009 | DA PAGARE 0,5% E SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 |  |  |  | 62.847 | 34.171
H11E13000080001 | 2013-08-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H4 COMPLESSO IL MORO CANSATESSA L'AQUILA VIA ANTICA ARISCHIA 46/E RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 4515.724 | 4515.724 | 4501.393 | Collaudo | 2013-08-09 | 2018-08-06 | 2016-12-10 | 100 | OPCM 3803/2009 | DA PAGARE SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2014-07-29 |  |  | 4002.64 | 1160.367
F12C14000400001 | 2014-11-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI S. MARIA DEL PONTE - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 100 | 100 | 60.2876 | Collaudo | 2017-06-07 | 2018-12-19 | 2017-12-31 | 100 | CIPE135/2012 | Incentivi da liquidare - Lavori conclusi e collaudati ancora da liquidare | 2019-10-31 | 2015-11-19 |  |  | 79.476 | 20.524
H18B09000010001 | 2010-06-15 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 433*VIA CAMILLO DE MEIS N. 10*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 339.591 | 339.591 | 335.323 | Collaudo | 2010-12-01 | 2013-06-24 | 2011-05-29 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE 0,5% - FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2010-07-26 |  |  | 253.179 | 86.412
J14B11000400001 | 2011-11-22 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE - L'AQUILA *PIAZZA DUOMO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARCONI PRINCIPALI DEL TRANSETTO DELLA CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO A L'AQUILA | 37.96 | 37.96 | 0 | Collaudo |  |  |  | 100 |  |  | 2019-02-28
H11E13000160001 | 2013-10-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H5 COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.09.2009 CLASSIFICATO E | 3480.696 | 3480.696 | 3410.797 | Collaudo | 2013-10-23 | 2018-08-06 | 2016-10-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | DA PAGARE SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2016-07-25 |  |  | 1864 | 875
H11E13000140001 | 2013-10-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H6 COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 CLASSIFICATO E | 3888.496 | 3888.496 | 3825.708 | Collaudo | 2013-10-23 | 2019-10-01 | 2018-10-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTANO DA PAGARE SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO PROSSIMO ALLA RICONSEGNA | 2019-10-31 | 2019-02-19 |  |  | 2364 | 884
J14B11000140001 | 2011-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA , FRAZIONE CESE DI PRETURO, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 300 | 300 | 291.902 | Collaudo | 2013-08-07 | 2017-03-01 | 2013-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Incentivi da liquidare - Perizia di variante in aumento | 2019-10-31 | 2011-12-13 |  |  | 207.078 | 92.921
D19J13000120006 | 2013-06-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA, FACOLTÀ DI INGEGNERIA.*MONTELUCO DI ROIO*COMPLETAMENTO DELLA RETE DATI INTERNA ED ESTERNA AI CORPI A E C. | 150 | 150 | 132.54 | Collaudo | 2014-02-27 | 2017-10-21 | 2013-10-23 | 100 | CIPE 79/2009 |  | 2019-10-31 |  | 2013-07-17 |  | 110.818 | 39.182
J14B11000390005 | 2011-11-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | Donazioni - PALAZZO ARDINGHELLI -NEL COMUNE DI L'AQUILA *PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA SNC - Lavori di consolidamento e restauro | 7200 | 0 | 7145.6015 | Collaudo | 2012-07-11 | 2017-08-09 | 2017-12-31 | 100 | ACCORDO FEDERAZIONE GOVERNO RUSSO E STATO ITALIANO | Incentivi da pagare - I STRALCIO (CIG3589862FD2) E II STRALCIO (CIG 4698950036) | 2019-10-31 | 2011-12-15 |  |  | 6085.009 | 1114.991
C13E11000150004 | 2011-12-27 | L'AQUILA | 1 | 066049 | FONTANE DELLE 99 CANNELLE "PARCO DELLE ACQUE"*FONTANA 99 CANNELLE*RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SOVRASTANTE LA FONTANE DELLE 99 CANNELLE DENOMINATO "PARCO DELLE ACQUE" | 600 | 600 | 580.793 | Collaudo | 2013-07-02 | 2017-01-13 | 2016-07-31 | 100 |  |  | 2019-04-30 | 2013-10-30 |  |  | 555.666 | 44.334
D19H09000510001 | 2011-09-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | SEDE PROVVISORIA DELLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA DELL'UNIVERISTA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI "L. FERRARI" IN L'AQUILA*VIA ACQUASANTA*REALIZZAZIONE DELLA SEDE PROVVISORIA DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSO | 6000 | 6000 | 5852.598 | Collaudo | 2011-06-24 | 2018-12-20 | 2012-11-16 | 100 | 3827/2009 art.5 |  | 2019-10-31 | 2011-05-12 |  |  | 4559.5 | 1440.5
D19G09000060001 | 2011-05-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | PALAZZO CAMPONESCHI SEDE DELLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA DELL'UNIVERSITA' DI L'AQUILA* | 14100 | 14100 | 12002.512 | Collaudo | 2011-03-25 | 2019-06-24 | 2018-02-27 | 100 | Delibera CIPE 79/2009 |  | 2019-10-31 | 2012-09-20 |  |  | 8870.946 | 5229.054
F12C14000410001 | 2014-11-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA IN COLLE DI ROIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 150 | 150 | 143.3488 | Collaudo | 2016-12-07 | 2018-12-19 | 2017-09-30 | 100 | CIPE135/2012 | incentivi da liquidare | 2019-10-31 | 2015-06-19 |  |  | 112.247 | 37.753
D13B11000300001 | 2011-10-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | SCUOLA SANTA MARIA DEGLI ANGELI -ISTITUTO SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DI GESÙ BAMBINO*VIA FORTEBRACCIO, 56*RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA 6/04/09 ED ADEGUAMENTO SISMICO | 4300 | 4300 | 4171.448 | Collaudo | 2012-06-05 | 2018-12-13 | 2015-06-09 | 100 | OPCM 3945/2011 art. 8 |  | 2019-10-31 | 2013-01-03 |  |  | 3661.79 | 638.21
D16E09000740006 | 2012-04-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | SCUOLA MATERNA PILE PICCOLO*VIA SALARIA ANTICA EST*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 - AGIBILITÀ SISMICA DI CATEGORIA B. | 134.369 | 134.369 | 130.529 | Collaudo | 2010-02-26 | 2013-12-13 | 2009-09-21 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2019-10-31 | 2009-07-02 |  |  | 96.532 | 37.837
D13J09000410001 | 2013-12-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | FACOLTA' INGEGNERIA DI L'AQUILA IN ROIO POGGIO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO A SEGUITO RIPARAZIONE DANNI DA SISMA PRESSO IL CORPO A E INTERVENTI DI ARMONIZZAZIONE PER LA SICUREZZA AI FINI ANTINCENDIO PER I CORPI A B C VIA MONTELUCO COMPLETAMENTO DI RISTRUTTURAZIONE E ARMONIZZAZIONE PER LA SICUREZZA AI FINI ANTINCENDIO. | 600 | 600 | 565.043 | Collaudo | 2013-12-20 | 2015-06-12 | 2014-06-27 | 100 | CIPE 79/2009 |  | 2019-10-31 | 2013-09-03 |  |  | 375.357 | 224.643
D13H09000240001 | 2012-03-08 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IN LOC. PIAZZA D'ARMI*PIAZZA PIAZZA D'ARMI*LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE DANNI A CAUSA DEL SISMA DEL 06/04/2009 DELL'EDIFICIO AMPLIAMENTO SEDE DEL COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA | 140 | 140 | 130.158 | Collaudo | 2012-09-12 | 2017-02-02 | 2009-05-21 | 100 | O.P.C.M. 3827/2009 ART. 4 |  | 2019-10-31 | 2009-04-17 |  |  | 118.326 | 21.674
D13H09000120001 | 2011-02-04 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | RIPARAZIONE COMANDO PROV.LE CARABINERI L'AQUILA - EDIFICIO MENSA - VIA BEATO CESIDIO | 181.038 | 181.038 | 180.992 | Collaudo | 2010-11-16 | 2012-07-20 | 2009-09-15 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2019-10-31 | 2009-06-16 |  |  | 152.396 | 28.642
D13B09000290001 | 2011-01-05 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | ACCADEMIA BELLE ARTI - TEATRO - *VIA AMITERNUM*LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 - REALIZZAZIONE OPERE ANTICENDIO | 400 | 400 | 246.636 | Collaudo | 2011-04-06 | 2018-03-19 | 2011-02-12 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2019-10-31 | 2010-06-11 |  |  | 211.379 | 94.281
D13H09000070001 | 2010-12-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | COMPLESSO DEMANIALE SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI *VIA BEATO CESIDIO*RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO ALLOGGI DI SERVIZIO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 | 627.345 | 627.345 | 622.347 | Collaudo | 2010-10-20 | 2012-12-11 | 2009-08-02 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2019-10-31 | 2009-05-04 |  |  | 535.391 | 91.954
D13G09000240001 | 2011-12-16 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | COMANDO REGIONALE L'AQUILA - GUARDIA DI FINANZA*VIA PAOLUCCI*RIATTAZIONE E RIPARAZIONE DI UNA PORZIONE DEL COMPLESSO SEDE DEL COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 E SUCCESSIVI - CORPO C DESTINATO A MENSA ED ALTR | 914.69 | 914.69 | 885.552 | Collaudo | 2010-04-01 | 2012-05-24 | 2010-07-20 | 100 | OPCM 3827/2009 e fondi GDF | E' in corso la redazione del certificato di collaudo e la trattazione delle riserve. E' in corso un giudizio instaurato dall'IMpresa davanti al Tribunale di L'Aquila | 2019-10-31 | 2009-11-02 |  |  | 809.094 | 66.216
D13G09000230005 | 2011-11-17 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI L'AQUILA*VIA BEATO CESIDIO*LAVORI DI RIPARAZIONE N°8 ALLOGGI DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI. | 650 | 650 | 646.409 | Collaudo | 2010-12-02 | 2014-05-29 | 2011-11-10 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2019-10-31 | 2009-11-03 |  |  | 524.318 | 125.682
D13F10000290001 | 2012-05-16 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | NUOVA PIAZZA SEDE DEL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMOIN PIAZZA D'ARMI*VIA PIAZZA D'ARMI*PREDISPOSIZIONE DI UN'AREA PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA NUOVA PIAZZA DEL MERCATO IN PIAZZA D'ARMI, FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO DONAZIONI | 500 | 0 | 471.764 | Collaudo | 2013-04-23 | 2015-06-12 | 2014-04-08 | 100 | O.P.C.M N. 3931 DEL 31.08.2013 |  | 2019-10-31 | 2012-07-16 |  |  | 118.783 | 381.217
D13C09000030001 | 2011-10-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO INPS*VIA DEI GIARDINI N. 2 L'AQUILA*LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO | 7035 | 7035 | 5960.42 | Collaudo | 2011-10-10 | 2019-10-04 | 2018-01-04 | 100 | CIPE 82/09 | In seguito a provvedimento prot. n. 14824 del 10.04.2019 di variazioni compensative, questo Provveditorato ha proceduto, tra l'altro, a decurtare la somma inizialmente stanziata per questo intervento dalla delibera 82/09 (pari ad euro 10.000.000,00), delle seguenti somme: euro 1.800.000,00 da destinare alle maggiori necessità della Stazione dei Carabinieri di Paganica; euro 665.000,00 da destinare alle maggiori necessità della Caserma del Gdf Ciancarelli, euro 500.000,00 da destinare a Comando Prov.le C.F.S. L'Aquila | 2019-10-31 | 2014-10-02 |  |  | 5188.983 | 1568.255
F13G17000640001 | 2018-10-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA - chiesa di Santa Maria del Suffragio detta delle Anime Sante - Piazza Duomo - Ricostruzione post sisma 2009 - Completamento | 2231.619 | 2231.619 | 879.2809 | Collaudo | 2018-12-19 | 2019-10-30 | 2019-12-31 | 100 | CIPE 112/2017 | Anticipazione fondi Segretariato-altre fatture da liquidare | 2019-10-31
D13B09000460001 | 2011-07-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO I.T.I.S. "ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " AMEDEO D'AOSTA DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTARZIONE PROVINCIALE - 3° LOTTO -*VIA ACQUASANTA - LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI SISTEMAZIONE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09, DEGLI EDIFICI SCOLA | 1096.7 | 1096.7 | 1065.031 | Collaudo | 2010-03-03 | 2012-02-16 | 2009-09-24 | 100 | Del. CIPE 47/2009 | E' in corso la redazione del certificato di regolare esecuzione | 2019-10-31 | 2009-07-01 |  |  | 939.992 | 156.708
D12J09000290001 | 2011-09-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | UNIVERSITÀ DI L'AQUILA - DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO C - LOCALITÀ COPPITO - L'AQUILA*VIA LOCALITÀ COPPITO*LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST-SISMA DELL'EDIFICIO SEDE DEI DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO C IN LOCALITÀ | 1584.18 | 1584.18 | 1465.993 | Collaudo | 2011-10-21 | 2014-12-18 | 2013-04-04 | 100 | Delibera CIPE 79/2009 |  | 2019-10-31 | 2012-02-16 |  |  | 1197.249 | 381.973
D13B11000260005 | 2011-09-23 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO "COLLE SAN GIACOMO".*VIA PIER GODETTI*LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICO " COLLE SAN GIACOMO " SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA. | 434.152 | 434.152 | 410.915 | Collaudo | 2010-02-26 | 2012-12-13 | 2009-09-30 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2019-10-31 | 2009-07-02 |  |  | 334.551 | 99.601
D13B10000590001 | 2012-03-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI RIPARAZIONE SCUOLE MATERNA ARISCHIA MATERNA COPPITO ELEMENTARE SAN FRANCESCO MATERNA SAN FRANCESCO MATERNA TORRIONE*VIA L'AQUILA*LAVORI DI RIPARAZIONE | 720 | 720 | 658.637 | Collaudo | 2010-02-26 | 2012-06-13 | 2009-09-18 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2019-10-31 | 2009-05-22 |  |  | 381.968 | 338.032
D13B10000550006 | 2011-09-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO " PAGLIARE DI SASSA " .*VIA PAGLIARE DI SASSA IN L'AQUILA*LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO "PAGLIARE DI SASSA". | 164.485 | 164.485 | 159.096 | Collaudo | 2010-02-26 | 2013-12-11 | 2009-09-18 | 100 | cipe 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2019-10-31 | 2009-07-02 |  |  | 117.284 | 47.201
D13B09000610001 | 2013-03-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI SISMICI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DELL'AQUILA CLASSIFICATI A - SCUOLA ELEMENTARE SAN SISTO MATERNA VALLE PRETARA MATERNA PRETURO MATERNA CANSATESSA*VIA DELLA FONTE*RISTRTTURAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI | 525 | 525 | 499.723 | Collaudo | 2010-02-26 | 2013-12-13 | 2009-09-10 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2019-10-31 | 2009-05-22 |  |  | 295.873 | 229.127
D13B09000600006 | 2012-12-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO " DE GASPERI DIREZIONE".*VIALE ALCIDE DE GASPERI, 56*LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL' EDIFICIO SCOLASTICO " DE GASPERI DIREZIONE" A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009. | 797.059 | 797.059 | 784.644 | Collaudo | 2010-02-26 | 2013-09-12 | 2010-09-30 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2019-10-31 | 2009-06-30 |  |  | 658.355 | 138.704
D13B09000580001 | 2012-06-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA SANTA BARBARA L'AQUILA*VIA SANTA BARBARA*LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI CATEGORIA B | 307.046 | 307.046 | 284.841 | Collaudo | 2010-02-26 | 2012-12-13 | 2010-09-30 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2019-10-31 | 2009-07-02 |  |  | 237.439 | 69.607
D13B09000570005 | 2011-11-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO "TEMPERA"*VIA DEL SALICE*LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI DI CATEGORIA "B" A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 131.099 | 131.099 | 125.666 | Collaudo | 2010-02-26 | 2013-12-18 | 2009-09-19 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2019-10-31 | 2009-07-02 |  |  | 99.623 | 31.476
D13B09000530001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA B SCUOLA DELL'INFANZIA BAZZANO L'AQUILA*VIA BAZZANO*SISTEMAZIONE EDIFICI INTERESSATI DAL SISMA | 203.146 | 203.146 | 197.357 | Collaudo | 2010-02-26 | 2013-11-07 | 2009-09-30 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2019-10-31 | 2009-07-02 |  |  | 153.857 | 49.289
D13B09000520001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA DI CATEGORIA B EDIFICIO SCOLASTICO COLLE CAPO CROCE DI L'AQUILA*VIA COLLE CAPO CROCE*SISTEMAZIONE EDIFICI DOPO EVENTO SISMICO | 427.586 | 427.586 | 418.097 | Collaudo | 2010-02-26 | 2012-12-20 | 2009-10-20 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2019-10-31 | 2009-07-02 |  |  | 357.943 | 69.643
D13B09000510001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA DI CATEGORIA B EDIFICIO SCOLASTICO PILE DIREZIONE IN L'AQUILA*VIA PILE*SISTEMAZIONE EDIFICI COLPITI DAL SISMA | 470.43 | 470.43 | 449.593 | Collaudo | 2010-02-26 | 2012-06-13 | 2009-09-18 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2019-10-31 | 2009-06-30 |  |  | 366.963 | 103.467
D13B09000500001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA DI CATEGORIA B EDIFICIO SCOLASTICO PILE I MAGGIO IN L'AQUILA*VIA PILE*LAVORI DI SISTEMAZIONE | 602.537 | 602.537 | 592.841 | Collaudo | 2010-02-26 | 2012-12-18 | 2009-09-30 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2019-10-31 | 2009-06-30 |  |  | 486.881 | 115.656
D13B09000450001 | 2011-07-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA "I.T.I.S." AMEDEO D'AOSTA 1° E 3° LOTTO*VIA ACQUASANTA LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. | 434.15 | 434.15 | 408.422 | Collaudo | 2010-03-04 | 2013-07-18 | 2010-03-04 | 100 | Del. CIPE47/2009 | E' in corso l'esame del certificato di regolare esecuzione presso l'Ufficio Tecnico del Provveditorato | 2019-10-31 | 2009-09-11 |  |  | 341.05 | 93.101
D11E14000560001 | 2015-01-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | FACOLTA' DI INGEGNERIA - CORPO "A" - ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI - CORPO ANFITEATRO | 720 | 720 | 678.996 | Collaudo | 2015-11-05 | 2017-04-10 | 2016-10-07 | 100 | DELIBERA CIPE 79/2009 |  | 2019-10-31 | 2015-09-10 |  |  | 513.332 | 206.668
H19F14000040001 | 2014-05-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. ATER 430 (N.2 NEGOZI E N.1 ALLOGGIO) | 11.832 | 11.832 | 7.142 | Collaudo | 2014-12-03 | 2018-08-06 | 2014-06-26 | 100 | OPCM 3803/2009 | DA PAGARE 0,5% E SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2014-05-27 |  |  | 8 | 4
D17B09000800001 | 2013-11-14 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | CHIESA DI SAN DOMENICO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 11370 | 11370 | 5830.025 | Collaudo | 2013-12-20 | 2019-07-11 | 2017-04-27 | 100 | CIPE 82/2009 | APPROVATO COLLAUDO - IL RIBASSO D'ASTA CONSEGUITO E' STATO RIASSORBITO TRA LE SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E. PER FAR FRONTE ALLE ULTERIORI NECESSITA' - NELLE SOMME A DISPOSIZIONE SONO COMPRESE LE OPERE DI RESTAURO PER EURO 4.950.000,00, LA DELIBERA CIPE 135/2012 HA ASSEGNATO ULTERIORI EURO 1.000.000,00 CHE SARANNO OGGETTO DI NUOVO APPALTO | 2019-10-31 | 2014-03-28 |  |  | 4941.338 | 6428.662
D16E09000710001 | 2012-02-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI SISTEMAZIONE EDIFICI PROPRIETA COMUNE L'AQUILA CON AGIBILITA' SISMICA DI CATEGORIA B - EDIFICIO SCOLASTICO PAGANICA DIREZIONE -*PAGANICA*SISTEMAZIONI EDIFICI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 1778.862 | 1778.862 | 1702.502 | Collaudo | 2010-02-26 | 2013-08-28 | 2009-10-30 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2019-10-31 | 2009-06-30 |  |  | 1480.563 | 298.298
D13B09000480001 | 2011-08-05 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO PRETURO*EDIFICIO SCOLASTICO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 - EDIFICIO SCOLASTICO DI PRETURO | 276.719 | 276.719 | 273.595 | Collaudo | 2010-03-04 | 2013-12-18 | 2009-09-24 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2019-10-31 | 2009-06-30 |  |  | 222.473 | 50.076
J14B11000100001 | 2011-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI S. PAOLO DI BARETE, - L'AQUILA - I LOTTO - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | 350 | 350 | 266.434 | Collaudo | 2012-12-19 | 2016-05-17 | 2012-03-26 | 100 | CIPE 43/2012 | Incentivi da liquidare | 2019-10-31 | 2011-10-04 |  |  | 217.284 | 132.715
D16D09000090001 | 2013-10-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI L'AQUILA LAVORI SISTEMAZIONE | 2133.289 | 2133.289 | 2075.737 | Collaudo | 2010-02-26 | 2014-05-29 | 2009-10-02 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2019-10-31 | 2009-06-30 |  |  | 1766.396 | 366.893
J14B11000090001 | 2011-05-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DELLA MISERICORDIA, L'AQUILA - I LOTTO - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | 500 | 500 | 460.1 | Collaudo | 2013-05-29 | 2014-11-20 | 2013-12-24 | 100 | CIPE 43/2012 | Incentivi da liquidare - Perizia di variante in aumento - I LOTTO - Decreto Rimodulazione del Direttore Regionale del 19/11/2014 di 30.600,02 accorpato a CIPE 135 II Lotto | 2019-10-31 | 2011-11-23 |  |  | 463.714 | 36.285
J14B11000080001 | 2011-05-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI S. CHIARA, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 440 | 440 | 403.4607 | Collaudo | 2012-12-19 | 2017-08-02 | 2016-06-30 | 100 | CIPE 43/2012 | Incentivi da liquidare - Perizia di variante in aumento | 2019-10-31 | 2011-12-13 |  |  | 330 | 110
J14B11000070001 | 2011-05-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DEL CROCIFISSO - L'AQUILA, Lavori riparazione e ripristino agibilità | 130 | 130 | 123.679 | Collaudo | 2012-12-17 | 2015-08-31 | 2013-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Incentivi da liquidare - Perizia di variante in aumento | 2019-10-31 | 2011-10-04 |  |  | 68.185 | 61.814
J14B10000880001 | 2012-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE DI ROIO, VIA MADONNA DEL PONTE - L'AQUILA - Interventi di riparazione, miglioramento sismico e recupero funzionale - chiuso | 290 | 290 | 284.65 | Collaudo | 2013-11-26 | 2016-11-23 | 2014-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Incentivi da liquidare - Lavori conclusi e collaudati ancora da liquidare | 2019-10-31 | 2013-07-12 |  |  | 173.21 | 116.789
D16F12000040001 | 2012-08-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PALESTRA PALAZZO MARGHERITA G. MAZZINI DI L'AQUILA LAVORI DI ADEGUAMENTO*VIA L'AQUILA*ADEGUAMENTO PALESTRA MONTAGGIO MOBILI | 75.706 | 75.706 | 74.041 | Collaudo | 2013-05-16 | 2019-02-14 | 2013-03-25 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2019-10-31 | 2012-08-28 |  |  | 61.163 | 14.543
D11B09000260001 | 2011-06-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | ADEGUAMENTO DEL SISTEMA VIARIO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO " COLLE SAPONE "*COLLE SAPONE L'AQUILA*SOMMA URGENZA ADEGUAMENTO DEL SISTEMA VIARIO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO "COLLE SAPONE" | 3645.204 | 3645.204 | 3426.216 | Collaudo | 2011-03-10 | 2016-04-22 | 2012-09-22 | 100 | OPCM 3805/2009 - OPCM 4013/2012 |  | 2019-10-31 | 2009-09-23 |  |  | 2669.962 | 975.242
J14B11000130001 | 2011-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA FRAZIONE CAMARDA, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 320 | 320 | 277.985 | Collaudo | 2012-12-19 | 2015-12-18 | 2013-12-18 | 100 | CIPE 43/2012 | Incentivi da liquidare - Perizia di variante in aumento | 2019-10-31 | 2011-11-03 |  |  | 210.845 | 109.154
D12B09000320006 | 2012-03-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | ARCHIVI REGIONE ABRUZZO E ALLOGGI PROVVEDITORATO ALLE OO. PP.*STAZIONE*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 2000 | 2000 | 1558 | Collaudo | 2015-03-18 | 2019-09-16 | 2019-06-10 | 100 | C.I.P.E. n. 44/2012 |  | 2019-10-31 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 1244.535
D12E09000030001 | 2010-12-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | BASILICA DI SAN BERNARDINO*VIA PIAZZA SAN BERNARDINO*SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CUPOLA, DEL TAMBURO E DELLA LANTERNA NELLA BASILICA DI SAN BERNARDINO- PROGETTO 1° STRALCIO 1° FASE | 7570 | 7570 | 7186.606 | Collaudo | 2010-12-02 | 2016-06-30 | 2011-06-30 | 100 | Delibera CIPE 82/2009 | Benche l'intervento sia stato collaudato risultano ancora delle somme da erogare in relazione a lavori previsti tra le somme a disposizione | 2019-10-31 | 2009-12-07 |  |  | 4780.5434 | 2789.4566
D12E09000050001 | 2011-09-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | BASILICA DI SAN BERNARDINO IN L'AQUILA*VIA PIAZZA SAN BERNARDINO*PROG. ESEC. 1° STRALCIO FUNZ. 2° FASE CONSOLID. STRUTTURE SOTTOSTANTI CUPOLA, ARCONI ECC. -PROG. DEFIN. PER CONSOLIDAMENTO NAVATE, CAPPELLE LAT. E AMBIENTI DEL CONVENTO ADIACENTI ALLA CUP | 17430 | 17430 | 16618.625 | Collaudo | 2011-11-18 | 2018-12-18 | 2015-02-27 | 100 | Delibera CIPE 82/2009 | Il certificato di collaudo e' stato approvato- Restano da pagare ulteriori spese previste tra le somme a disposizione del quadro economico | 2019-10-31 | 2012-09-12 |  |  | 12956.626 | 4473.374
D12F09000150001 | 2011-04-18 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | RECUPERO EDIFICIO EX ISEF IN VIALE FRANCESCO CRISPI IN L'AQUILA DA DESTINARE AD UFFICI DELLA STRUTTURA GESTIONE DI EMERGENZA ED UFFICI DEL VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE*VIA FRANCESCO CRISPI*RECUPERO EDIFICIO EX ISEF IN VIALE FRANCESCO CRI | 1900 | 1900 | 1859.483 | Collaudo | 2011-11-19 | 2015-06-12 | 2011-12-19 | 100 | Delibera CIPE 44/2012 | IN ATTESA DI RICEVERE ATTI CONTABILITA FINALE | 2019-10-31 | 2011-05-10 | 2009-07-16 |  | 1490.361 | 409.638
D12F09000210001 | 2013-02-26 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI L'AQUILA*VIA SALARIA ANTICA EST*RECUPERO | 235 | 235 | 228.375 | Collaudo | 2010-10-20 | 2013-12-18 | 2009-05-23 | 100 | O.P.C.M 3827 del 27/11/2009 art. 4 |  | 2019-10-31 | 2009-04-24 |  |  | 183 | 49.628
D12F11000380006 | 2013-04-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI.*VIA LEONARDO DA VINCI*LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DI CATEGORIA A DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA. EMERGENZA SISMA 2009. | 144.798 | 144.798 | 140.943 | Collaudo | 2010-02-26 | 2013-12-13 | 2009-09-28 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2019-10-31 | 2009-07-01 |  |  | 109.386 | 34.739
D12G09000110001 | 2010-12-16 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA PAOLUCCI*LAVORI PER LA RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEI CORPI A E B E UNA PORZIONE DEL PIANO TERRA DEL CORPO C | 4300 | 4300 | 3412.785 | Collaudo | 2011-05-05 | 2018-04-12 | 2012-04-07 | 100 | CIPE 82/2009 O.P.C.M 3820/2009 art.10 |  | 2019-10-31 | 2010-09-17 |  |  | 2668.155 | 1211.845
D12I09000100001 | 2011-03-29 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | RECUPERO E RIUSO DEL COMPLESSO DEMANIALE EX CASA CIRCONDARIALE ED EX CONVENTO DI SAN DOMENICO IN L'AQUILA. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO POSTSISMICO DEL COMPLESSO DI SAN DOMENICO*VIA BUCCIO DI RANALLO*SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL SISMA | 1340 | 1340 | 1267.19 | Collaudo | 2010-12-20 | 2015-02-26 | 2010-03-10 | 100 | O.P.C.M. N. 3827/2009 ART. 4 |  | 2019-10-31 | 2009-05-15 |  |  | 977.693 | 362.307
D12I12000300001 | 2015-09-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | L'AQUILA - BASILICA DI SAN BERNARDINO - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELL'APPARATO DECORATIVO | 5000 | 5000 | 2823.733 | Collaudo | 2015-11-05 | 2019-10-25 | 2019-04-18 | 100 | CIPE 135/2012 | I LAVORI SONO STATI ULTIMATI - E ' STATO APPROVATO IL CERTIFICATO DI COLLAUDO | 2019-10-31 | 2016-02-23 |  |  | 1805.92 | 2194.08
J12E11000070001 | 2012-02-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - SAN VITO ALLA RIVERA IN L'AQUILA - Opere necessarie per la messa in sicurezza, fase preliminare dell'intervento complessivo, relativo al consolidamento strutturale e opere accessorie | 450 | 450 | 417.14 | Collaudo | 2013-08-07 | 2015-05-26 | 2013-11-02 | 100 | CIPE 43/2012 | Incentivi da liquidare - Perizia di variante in aumento - Pagamenti da ultimare | 2019-10-31 | 2012-07-26 |  |  | 348.964 | 101.035
D12J09000280001 | 2011-09-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI L'AQUILA - DIPARTIMENTO BIOLOGICO - CORPO A *VIA LOCALITÀ COPPITO*LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST-SISMA DELL'EDIFICIO SEDE DEI DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO A - DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STIDI DI L'AQUILA I | 1825 | 1825 | 1627.124 | Collaudo | 2011-10-21 | 2014-12-10 | 2013-01-20 | 100 | CIPE N. 79/2009 |  | 2019-10-31 | 2011-11-24 |  |  | 1336.888 | 484.443
D11B09000250001 | 2011-06-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | SISTEMAZIONE INTERSEZIONE A RASO STADIO (VIA DE GASPERI) | 772.27 | 772.27 | 653.478 | Collaudo | 2011-03-10 | 2017-03-30 | 2013-02-12 | 100 | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 |  | 2019-10-31 | 2009-09-23 |  |  | 549.415 | 222.855
H16I11000030001 | 2011-01-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | EDIFICIO POLIFUNZIONALE*VIA DI CIVITA - LOC. MONTICCHIO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 424.33 | 424.33 | 399.921 | Collaudo | 2014-07-23 | 2017-11-22 | 2015-08-03 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2014-05-14 |  |  | 313 | 96
H16I09000310001 | 2010-09-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 436 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA CAMILLO DE MEIS N. 40*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 147.189 | 145.354 | 112.167 | Collaudo | 2011-08-22 | 2013-06-24 | 2011-01-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2010-09-10 |  |  | 97.822 | 47.533
F17H13002100001 | 2014-07-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI S. VITO ALLA RIVERA - VIA BORGO RIVERA - INTERVENTO DI RESTAURO | 400 | 400 | 395.7051 | Collaudo | 2014-10-21 | 2017-08-03 | 2017-12-31 | 100 | CIPE135/2012 | incentivi da liquidare | 2019-10-31 | 2015-08-05 |  |  | 288.065 | 111.935
H16I11000070001 | 2011-02-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 540*VIA PIERO GOBETTI, 3 - 4 - 5*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 202.762 | 202.762 | 201.184 | Collaudo | 2012-05-09 | 2016-04-29 | 2013-11-30 | 100 | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUOTA ATER. RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2011-05-09 |  |  | 143 | 60
F18I12000070002 | 2013-09-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA - MURA CIVICHE DEL CENTRO STORICO DE L'AQUILA *LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLE MURA CIVICHE DEL CENTRO STORICO DE L'AQUILA | 3300 | 3300 | 3279.781 | Collaudo | 2013-09-10 | 2018-11-26 | 2017-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | INCENTIVI E FATTURE DA LIQUIDARE-STORNATI 800,000 CON DECRETO REGIONALE DEL 14/02/2014. STORNATI 500.000,00 CON DECRETO REGIONALE DEL 18/02/2014 | 2019-10-31
F18I13000080001 | 2013-06-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA CHIESA DI SAN SILVESTRO*PIAZZA SAN SILVESTRO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 6700 | 6700 | 5096.0024 | Collaudo | 2013-07-25 | 2019-10-30 | 2019-12-31 | 100 | CIPE135/2012 | Incentivi e altro | 2019-10-31 | 2014-03-13 | 2015-07-01 |  | 4985 | 1715
F18I13000120001 | 2013-06-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - CHIESA SANTA MARGHERITA DEI GESUITI- PIAZZA SANTA MARGHERITA, L'AQUILA - Lavori di consolidamento e restauro | 3000 | 3000 | 2725.813 | Collaudo | 2013-10-08 | 2018-12-13 | 2017-12-31 | 100 | CIPE135/2012 | Incentivi da liquidare - Gara aggiudicata per progetto esecutivo ed esecuzione lavori | 2019-10-31 | 2014-05-15 |  |  | 2295 | 705
H16I09000250001 | 2010-08-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1711 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA MONTE SALVIANO N. 3*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 774.54 | 774.54 | 740.584 | Collaudo | 2011-12-19 | 2014-06-12 | 2012-10-01 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2011-02-07 | 2011-02-07 |  | 559 | 215
F18I13000650001 | 2013-11-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA CONVENTO E CHIESA DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO - LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE | 4500 | 4500 | 3632.9823 | Collaudo | 2013-12-19 | 2019-09-11 | 2019-06-30 | 100 | CIPE 43/2012 | Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori - riuniti chiesa e convento Delibera Giunta Municipale n. 194 del 14/06/2011 | 2019-10-31 | 2014-09-09 |  |  | 3568.842 | 931.158
H16I09000220001 | 2010-08-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 75 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 305.261 | 221.833 | 220.435 | Collaudo | 2011-11-24 | 2013-06-24 | 2011-12-30 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2010-08-13 |  |  | 162.94 | 58.893
H16I09000210001 | 2010-08-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 545*VIA GIACOMO PUCCINI N. 13, 15 E 17*RIPARAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6/04/2009. | 109.099 | 109.099 | 107.682 | Collaudo | 2011-04-06 | 2013-06-24 | 2010-11-10 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2010-08-11 |  |  | 78.317 | 30.782
F17F13000000001 | 2014-02-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | Donazioni - L'AQUILA - CHIESA TEATRO SAN FILIPPO - VIA CAVOUR - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI | 1190.616 | 1190.616 | 1110.4207 | Collaudo | 2014-12-02 | 2019-03-15 | 2019-04-30 | 100 | Donazioni | 1121,607 SUGAR MUSIC - 69,009 MACU EDIZIONI | 2019-10-31
H16I09000180001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 352*VIA ASMARA N. 3*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 6.319 | 6.319 | 6.126 | Collaudo | 2011-10-17 | 2013-06-24 | 2011-02-12 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2010-06-21 |  |  | 4.648 | 1.671
H16I11000060001 | 2011-01-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1587*VIA MARIO CHINI SCALE H ED I*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 238.828 | 238.828 | 234.022 | Collaudo | 2012-04-16 | 2018-02-26 | 2012-06-15 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER - RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2011-05-09 |  |  | 177.442 | 61.386
H16I09000130001 | 2010-07-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 548*PIAZZA SIMON BOLIVAR N. 16, 17, 18*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 152.881 | 152.881 | 152.24 | Collaudo | 2011-04-06 | 2013-06-24 | 2010-12-16 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2010-10-02 |  |  | 128.054 | 24.827
H16I09000120001 | 2010-07-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1683*VIA PIEMONTE 17*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 344.765 | 293 | 291.843 | Collaudo | 2010-12-14 | 2013-06-24 | 2011-03-23 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2010-10-30 |  |  | 217 | 76
H15J18000160001 | 2018-12-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | RELAZIONE GEOLOGICA, SISMICA E CONSULENZA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE LAVORI RICOSTRUZIONE FABB. 564 VIA PANFILO TEDESCHI, LOC. SAN BERNARDINO FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 | 42.301 | 42.301 | 14.411 | Collaudo | 2012-12-11 | 2012-12-11 | 2010-12-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO GEOLOGI PER INTERVENTO NON FINANZIATO | 2019-10-31
H11E13000040001 | 2013-08-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 552 VIA SANT'EMIDIO N. 15 RIPARAZIONE ALLOGGIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 52.458 | 50.919 | 49.944 | Collaudo | 2013-10-07 | 2018-08-06 | 2013-12-10 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTANO DA PAGARE SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2013-08-06 |  |  | 39 | 12
H11E13000070001 | 2013-08-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H7 COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E CANSATESSA RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 4269.306 | 4269.306 | 4224.383 | Collaudo | 2013-08-09 | 2018-08-06 | 2016-11-12 | 100 | OPCM 3803/2009 | DA PAGARE SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2014-08-01 |  |  | 3088.717 | 1189.278
H14B16000100001 | 2016-03-21 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA AL FABB. 438 SITO IN L'AQUILA, VIA SCARFOGLIO NN.5-7 - PRESA D'ATTO LAVORI ESEGUITI | 64.345 | 64.345 | 17.049 | Collaudo | 2016-06-01 | 2019-06-14 | 2016-08-05 | 100 | OPCM 3803/2009 | DA PAGARE 0,5% E SPESE ACCESSORIE - PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31
H14B14000390001 | 2014-10-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | COMPLETAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AI FABB. 1729-1730-1731 VIA PONTE SAN GIOVANNI, LOC SASSA. L'AQUILA. NUOVO APPALTO A SEGUITO DI RESCISSIONE IN DANNO CON IMPRESA AGGIUDICATRICE GARA DI APPALTO ORIGINALE (CUP MASTER H16I11002360001) | 588.831 | 588.831 | 556.026 | Collaudo | 2015-03-03 | 2018-08-06 | 2015-08-05 | 100 | OPCM 3803/2009 | CUP MASTER H16I11002360001 - IN ATTESA DELLA PARCELLA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2015-08-06 |  |  | 379 | 133
H14B14000400001 | 2014-10-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 FABB. 1391 SITO IN VIA AMITERNUM, 27-29 - L'AQUILA (SOLO ALLOGGI ATER) | 193.629 | 168.934 | 157.701 | Collaudo | 2014-12-05 | 2019-06-04 | 2017-12-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2016-11-02 |  |  | 120.575 | 48.359
H14B15000190001 | 2015-07-16 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 375 SITO IN VIA MONTE SIRENTE N. 16/18 | 190.828 | 190.828 | 176.53 | Collaudo | 2016-04-05 | 2018-09-10 | 2016-11-26 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER - RESTA DA PAGARE LO 0,5% E SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2015-11-04 |  |  | 99.921 | 64.131
H14B15000200001 | 2015-07-23 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER N. 72-73 VIA SAN SISTO, 19-21 LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 1947.244 | 1947.244 | 1900.498 | Collaudo | 2016-04-19 | 2019-10-21 | 2017-10-18 | 100 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2019-10-31 | 2016-06-22 |  |  | 1493.552 | 453.69
H14B15000500001 | 2015-10-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 530 VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI, 45 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 1663.31 | 1663.31 | 926.9 | Collaudo | 2016-03-03 | 2019-09-04 | 2019-02-28 | 100 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 | CONTENZIOSO IN CORSO ATER E DITTA ESECUTRICE | 2019-10-31 | 2016-08-01
H16I09000190001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 434*VIA CAMILLO DE MEIS N. 20*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 105.381 | 105.381 | 104.876 | Collaudo | 2011-04-06 | 2013-06-24 | 2011-01-20 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2010-01-26 |  |  | 77 | 28.301
H16I09000370001 | 2010-11-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1127 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA CESARE DE LOLLIS 26*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 76.273 | 76.273 | 72.062 | Collaudo | 2012-05-09 | 2018-12-03 | 2011-10-10 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTANO DA PAGARE SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2010-10-29 |  |  | 53 | 22
F14B12001230001 | 2013-05-24 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - CHIESA DI SAN PAOLO DI BARETE - VIA ROMA, L'AQUILA - II LOTTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - | 2300 | 2300 | 1772.927 | Collaudo | 2013-03-26 | 2018-12-10 | 2018-09-30 | 100 | CIPE135/2012 | Lavori conclusi e collaudati ancora da liquidare - Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori | 2019-10-31 |  | 2014-04-15 |  | 1311.863 | 577.092
H16I11000040001 | 2011-01-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1585*VIA MARIO CHINI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 446.071 | 446.071 | 443.484 | Collaudo | 2011-07-15 | 2016-04-29 | 2013-06-14 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2011-05-09 |  |  | 331 | 115
F14F11000040001 | 2012-11-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA - CHIESA TEATRO SAN FILIPPO NERI - VIA CAMILLO CAVOUR - RECUPERO STRUTTURALE E RESTAURO | 2405 | 2405 | 2347.5188 | Collaudo | 2013-02-12 | 2019-03-05 | 2019-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | incentivi da pagare e altro | 2019-10-31 | 2013-05-16 |  |  | 1703.193 | 549.764
H16I11000120001 | 2011-03-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1627*VIA DI CIVITA MONTICCHIO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4436.9 | 2782.02 | 2412.199 | Collaudo | 2011-12-01 | 2016-04-29 | 2014-05-28 | 100 | OPCM 3803/2009 | DA PAGARE 0,5% E SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2011-08-02 |  |  | 1867 | 915
F14B11001980002 | 2012-07-24 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | Donazioni - FRAZ. DI ROIO POGGIO *PIAZZA MADONNA DEL SANTUARIO*CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CROCE NELLA CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - | 1500 | 0 | 1423.4606 | Collaudo | 2013-10-30 | 2018-07-02 | 2017-09-30 | 100 | Convenzione del 20.07.2011 fra Vice Commissario BBCC, Regione Liguria, Arcidiocesi L##39;Aquila | incentivi e altre fatture da liquidare | 2019-10-31 | 2013-11-05 |  |  | 971.787 | 528.213
H16I11000140001 | 2011-03-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1712*VIA MONTE SALVIANO, 11 - 13*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1244.53 | 1244.53 | 979.24 | Collaudo | 2012-08-03 | 2017-03-06 | 2012-12-03 | 100 | OPCM 3803/2009 | PAGAMENTI ALL'IMPRESA SOSPESI CAUSA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2011-06-30 |  |  | 800 | 312
H16I11000470001 | 2011-04-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 444*VIA ENRICO CASTI N. 2*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 554.023 | 554.023 | 531.123 | Collaudo | 2012-04-16 | 2013-07-08 | 2012-11-15 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA PAGARE LO 0,5% - TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUOTA ATER - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2011-09-26 |  |  | 407 | 147
H16I11000220001 | 2011-03-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 544*VIA PUCCINI, 30*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 30.102 | 30.102 | 29.771 | Collaudo | 2011-11-12 | 2013-06-24 | 2011-12-06 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2011-03-30 |  |  | 26.29 | 3.813
H16I11000170001 | 2011-03-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 537*VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 13-15-17*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 82.221 | 82.221 | 80.543 | Collaudo | 2011-12-01 | 2013-06-24 | 2012-03-28 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2011-05-23 |  |  | 60.294 | 20.249
H16I09000330001 | 2010-09-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1586 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA MARIO CHINI 3, 5 E 7*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 1217.026 | 1217.026 | 1213.093 | Collaudo | 2011-11-10 | 2015-09-23 | 2012-11-02 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER - RESTA DA PAGARE LO 0,5% E SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2011-06-09 |  |  | 832 | 385
H16I09000320001 | 2010-09-15 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 445 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA ENRICO CASTI N. 6*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 197.154 | 155.959 | 152.205 | Collaudo | 2011-11-18 | 2013-06-24 | 2011-07-14 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2010-11-25 |  |  | 110.103 | 45.856
H16I09000360001 | 2010-10-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER B1 COMPLESSO RESIDENZIALE IL MORO - ESITO DI AGIBILITA' C.*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46*RIPARAZIONE EDIFICO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 366.975 | 264.349 | 253.643 | Collaudo | 2011-07-14 | 2014-12-05 | 2013-04-15 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2019-10-31 | 2011-01-28 |  |  | 183 | 81
H16I09000560001 | 2012-03-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER N. 1386-1387-1388-1389-1390-1391*VIA AMITERNUM*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | Intervento chiuso | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 2010-03-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 25.14 | 0
J14B10000840001 | 2011-04-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza della cattedrale e della sagrestia | 1263.75 | 1263.75 | 1263.75 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2015-10-31
H16I09000440001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1660*LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 6.661 | 6.661 | 6.661 | Intervento chiuso | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2010-02-25 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 6.661 | 0
D12B09000290001 | 2012-02-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | REALIZZAZIONE UFFICI DA DESTINARE ALLA PREFETTURA DELL'AQUILA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA *VIA FIAMME GIALLE*RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE | 240 | 240 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2015-06-30 | 2009-04-23 |  |  | 200 | 40
C17H13002860001 | 2013-12-24 | L'AQUILA | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' S. BARBARA ED ALTRE-L'AQUILA | 100 | 100 | 91.925 | Intervento chiuso | 2015-10-20 | 2016-12-07 | 2016-03-31 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 | Stralcio funzionale di Via Ficara e Stralcio funzionale di Via Montorio al Vomano | 2019-04-30 |  |  |  | 83.569 | 16.431
J14B11000110001 | 2011-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI S. MARIA DI ROIO, L'AQUILA - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | 425 | 425 | 372.297 | Intervento chiuso | 2013-07-09 | 2016-11-21 | 2015-06-24 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2016-12-31 | 2013-07-26 |  |  | 319.5 | 105.5
C17J10000000001 | 2010-05-17 | L'AQUILA | 1 | 066049 | FUNIVIA BIFUNE*LOC. FONTE CERRETO S.S. N. 17 DEL GRAN SASSO D'ITALIA*LAVORI DI REVISIONE GENERALE DEL 20° ANNO E AMMODERNAMENTO DELLA FUNIVIA BIFUNE A "VA E VIENI" RB02 IN LOCALITA' FONTE CERRETO - CAMPO IMPERATORE NEL COMUNE DI L'AQUILA - E IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 4030 | 4030 | 4022.341 | Intervento chiuso | 2011-03-29 | 2017-06-13 | 2016-02-02 | 100 | contributo straordinario al CTGS ex art. 10 comma 1 OPC 3808/2009 |  | 2017-12-31 | 2010-10-18 |  |  | 3503.325 | 526.675
C18B09000010001 | 2011-08-31 | L'AQUILA | 0 | 066049 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN VIA DEL PARADOSSO III*VIA DEL PARADOSSO*SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLA FRAZIONE DI VASCHE DI | 131.995 | 131.995 | 150.908 | Intervento chiuso | 2011-09-22 | 2011-12-06 |  | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B11000390001 | 2011-06-21 | L'AQUILA | 0 | 066049 | LAVORI DI PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE NELLE FRAZIONI DI PAGLIARE ,GENZANO E SASSA (AQ) A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*FRAZIONI DI PAGLIARE ,GENZANO E SASSA (AQ)*PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI | 2100 | 2100 | 2054.712 | Intervento chiuso | 2010-07-15 | 2012-07-04 | 2012-04-26 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B11000610005 | 2011-09-20 | L'AQUILA | 0 | 066049 | SISMA 2009-LAVORI DI RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO NELLE FRAZIONI DI ONNA ES.GREGORIO *FRAZIONI ONNA E S.GREGORIO* RIMOZIONE DI COPERTURE IN AMIANTO | 18.6 | 18.6 | 18.6 | Intervento chiuso | 2011-12-06 | 2011-12-06 | 2011-10-11 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C17H17001250005 | 2017-12-16 | L'AQUILA | 1 | 066049 | ACCORDO QUADRO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E PERTINENZE ALL’INTERNO DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI L’AQUILA*VIA VIABILITA' CAPOLUOGO E VIABILITA' FRAZIONI DEL COMUNE DI L'AQUILA*SISTEMAZIONI STRADALI E PERTINZE | 800 | 800 | 799.998 | Intervento chiuso | 2018-06-29 | 2019-09-20 | 2019-08-06 | 100 | Delibera CIPE 48/2016 | ultimato | 2019-10-31 | 2018-08-16 |  |  | 634.837 | 165.164
J14B11000170001 | 2011-05-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE DI ROIO*VIA PROVINCIALE PER ROIO*LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI APPARATI DECORATIVI DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE A L'AQUILA | 14.85 | 14.85 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2015-10-31
C16G13001440005 | 2013-07-30 | L'AQUILA | 1 | 066049 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRUTTURALE LOCULARIO EDIFICIO 96 A SEGUITO DELL' EVENTO SISMICO APRILE 2009*VIA DELLA CROCETTA | 604.095 | 604.095 | 565.433 | Intervento chiuso | 2014-03-05 | 2018-06-27 | 2018-07-03 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2018-06-30 | 2016-08-04 |  |  | 556.63 | 283.487
H16I09000590001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 70*VIA MONTE MORRONE, 5*INDAGINI STRUTTURE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 3.448 | 3.448 | 3.448 | Intervento chiuso | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2010-02-16 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 3.448 | 0
J14B11000240001 | 2011-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARGHERITA, L'AQUILA - Progetto di riparazione e ripristino strutturale - I LOTTO. | 800 | 800 | 777.032 | Intervento chiuso | 2013-05-21 | 2015-12-01 | 2013-12-30 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2015-12-31 | 2012-03-15 |  |  | 462.605 | 337.394
J14B11000230001 | 2011-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANT'AGOSTINO*VIA SANT'AGOSTINO*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - PROGETTO DEFINITIVO DI RIPARAZIONE E DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ DELLA CHIESA DI SANT'AGOSTINO A L'AQUILA. | 540 | 540 | 70.474 | Intervento chiuso | 2013-06-24 | 2013-07-24 | 2013-05-02 | 100 | CIPE 43/2012 | N. 2 AFFIDAMENTI DIRETTI-IN ATTO RIUNIONE FONDI CON CIPE 135 | 2015-10-31 | 2011-11-14 |  |  | 70.474 | 0
J14B11000220001 | 2011-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN MARCIANO E NICANDRO, L'AQUILA - Progetto di riparazione e ripristino strutturale - I° LOTTO. | 700 | 700 | 693.42 | Intervento chiuso | 2013-08-07 | 2015-12-01 | 2014-01-16 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2015-12-31 | 2012-08-29 |  |  | 567.656 | 132.343
J14B11000210001 | 2011-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN NICANDRO E MARCIANO, ROIO PIANO, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale a carattere definitivo | 500 | 500 | 477.487 | Intervento chiuso | 2013-10-08 | 2016-09-27 | 2013-08-03 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2016-10-31 | 2012-02-14 |  |  | 381.679 | 118.32
J14B11000200001 | 2011-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN SILVESTRO, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale a carattere definitivo | 900 | 900 | 792.624 | Intervento chiuso | 2013-08-07 | 2017-06-27 | 2013-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2017-06-30 | 2012-02-07 |  |  | 544.406 | 255.593
C17C10000050004 | 2011-09-19 | L'AQUILA | 0 | 066049 | OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL¿INTERNO DELLA X CIRCOSCRIZIONE PAGANICA POST ¿ SISMA FONDI DI BILANCIO 2008*VIA DEGLI ALPINI*COMPLETAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MUSP PAGANICA | 15.3 | 15.3 | 15.3 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2019-04-30
C17H16000530001 | 2016-06-14 | L'AQUILA | 1 | 066049 | ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA’ LOCALE SANTA BARBARA ED ALTRE, L’AQUILA*VIA VIABILITÀ COMUNALI E PERTINENZE LOC. SANTA BARBARA ED ALTRE*MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA | 373.484 | 373.484 | 362.614 | Intervento chiuso | 2017-01-04 | 2019-09-02 | 2018-09-21 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 | Collaudato e ultimato | 2019-10-31 | 2017-02-09 |  |  | 293.345 | 80.136
J14B11000180001 | 2011-06-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA CAPPELLA LATERALE DI SANT'AGOSTINO A L'AQUILA | 13.513 | 13.513 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2015-10-31
C17H14000080001 | 2014-03-25 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA IN LOCALITA' SANTA BARBARA ED ALTRE 1°STRALCIO PARCHEGGIO MUSP EX LICEO MUSICALE*VIA SS.80*RIFACIMENTO MANTO | 28.784 | 28.784 | 28.784 | Intervento chiuso | 2014-06-18 | 2014-11-25 | 2014-04-02 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-04-30 | 2014-03-25 |  |  | 27.125 | 3.343
H16I09000580001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 60*PIAZZA CAMPO IMPERATORE*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 3.927 | 3.927 | 3.927 | Intervento chiuso | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 2010-02-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 3.927 | 0
H16I09000430001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1387 *VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.023 | 8.023 | 8.023 | Intervento chiuso | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 2010-01-26 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 8.023 | 0
C17E13000560005 | 2013-11-11 | L'AQUILA | 1 | 066049 | CAMPO SPORTIVO DI ARISCHIA*VIA ARISCHIA*RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI | 271.915 | 271.915 | 256.353 | Intervento chiuso | 2015-02-04 | 2017-07-03 | 2016-09-27 | 100 | OPCM 3898 |  | 2019-04-30 | 2015-09-07 |  |  | 183.118 | 88.797
H16I09000570001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 375*VIA MONTE SIRENTE, 16-18*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 7.364 | 7.364 | 7.364 | Intervento chiuso | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 2010-12-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.364 | 0
C17H11000990002 | 2011-06-15 | L'AQUILA | 0 | 066049 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI MURI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 NEL CENTRO DI SAN PIETRO DELLA JENCA NEL COMUNE DELL'AQUILA*VIA COMUNALI*REALIZZAZIONE DI MURI DI CONTENIMENTO CON ELEMENTI MODULARI DEL TIPO GABBIONATE | 146.972 | 146.972 | 146.972 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2019-04-30
C17H11002220001 | 2011-09-07 | L'AQUILA | 0 | 066049 | LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRONCO STRADALE A SENSO UNICO DI COLLEGAMENTO FRA LA STAZIONE FERROVIARIA E PORTA RIVERA*VIA TANCREDI DA PENTIMA*REALIZZAZIONE TRACCIATO DI EMERGENZA PST SISMA | 130.478 | 130.478 | 124.739 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2019-04-30
J14B11000120001 | 2011-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA, FRAZIONE ROIO COLLE, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 339.353 | 339.353 | 339.35 | Intervento chiuso | 2012-12-19 | 2013-10-08 | 2012-01-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Primo lotto | 2018-04-30 | 2011-10-07 |  |  | 253.763 | 85.589
C17H13002850001 | 2013-12-24 | L'AQUILA | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIALE DELLA CROCE ROSSA-L'AQUILA | 250 | 250 | 208.528 | Intervento chiuso | 2015-10-06 | 2016-12-19 | 2015-05-11 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-04-30 | 2015-04-22 |  |  | 172.249 | 77.751
C18B12000090005 | 2012-07-09 | L'AQUILA | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA 2009 -BONIFICA DI BENI CONTENENTI AMIANTO NELL'EDIFICIO OGGETTO DI DEMOLIZIONE DELLA CASERMA DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA SITO IN VIA PESCARA 85 *VIA PESCARA 85*BONIFICA AMIANTO,COPERTURA E SERBATOI | 11.253 | 11.253 | 11.253 | Intervento chiuso | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 2012-09-10 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
J14B11000190001 | 2011-06-14 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN MARCO, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza | 750 | 750 | 589.27 | Intervento chiuso | 2013-04-18 | 2013-11-26 | 2012-03-23 | 100 | CIPE 43/2012 | Pagamenti da effettuare | 2016-10-31 | 2011-10-04 |  |  | 462.825 | 287.174
C19C09000030005 | 2011-08-26 | L'AQUILA | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA 2009-REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO TEMPORANEO IN LOCALITÀ ONNA(AQ)*VIA GEREMIA PROPERZI -ONNA*REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI | 732.846 | 732.846 | 706.867 | Intervento chiuso | 2009-09-16 | 2011-09-13 | 2009-10-30 | 100 |  |  | 2015-02-28
H16I09000470001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO N. 1661*LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 4.009 | 4.009 | 4.009 | Intervento chiuso | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 2010-08-27 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 4.009 | 0
D11B09000180001 | 2010-02-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | BRETELLA DI COLLEGAMENTO*VIA CAGNANO- SS-80*REALIZZAZIONE TRA VIA DELLE FIAMME GIALLE (SCUOLA ISPETTORI GDF)- VIA CAGNANO E LA SS.80 | 4203.795 | 4203.795 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2009-05-14 |  |  | 3036.505 | 1167.29
J14B11000060001 | 2011-05-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | MESSA IN SICUREZZA - STABILIZZAZIONE STRUTTURALE E COPERTURA DELLA CHIESA DI SAN GREGORIO MAGNO IN LOCALITÀ SAN GREGORIO DI L'AQUILA*VIA SAN GREGORIO* | 150 | 0 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000050001 | 2011-04-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - Smontaggio del coro ligneo della cattedrale di SS Giorgio e Massimo | 34.549 | 34.549 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000040001 | 2011-04-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | CHIESA DI SAN GIACOMO, VIA SAN GIACOMO, L'AQUILA - Lavori di restauro emergenze artistiche | 4 | 4 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2015-10-31
D11B09000170001 | 2010-02-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | VIA DELLE FIAMME GIALLE E AEROPORTO DEI PARCHI*FRAZIONI PRETURO E COPPITO*REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO SCUOLA DELLA GUARDIA DI FINANZA CON L'AEROPORTO DEI PARCHI | 5600 | 5600 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-08-31 | 2009-12-15 |  |  | 3564.884 | 1949.236
J14B11000030001 | 2011-04-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE E COMPLESSO ARCIVESCOVILE DI PIAZZA DUOMO - Lavori di messa in sicurezza del transetto all'interno della Cattedrale Dei SS. Massimo e Giorgio | 277.957 | 277.957 | 271.635 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2015-10-31
C18B12000000005 | 2012-03-06 | L'AQUILA | 0 | 066049 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 IN LOCALITÀ POZZA,MENZANO E SANTI DI PRETURO NEL COMUNE DI L'AQUILA. *FRAZIONI DI PRETURO*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI | 550 | 550 | 542.356 | Intervento chiuso | 2010-06-16 | 2012-09-18 | 2012-02-24 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18I13000530001 | 2013-09-17 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CAMERA MORTUARIA PRESSO CIMITERO MONUMENTALE DEL CAPOLUOGO*VIA PANELLA*RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CAMERA MORTUARIA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 CIMITERO MONUMENTALE | 476.542 | 476.542 | 363.428 | Intervento chiuso | 2014-04-10 | 2017-09-05 | 2016-08-03 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2015-07-29 |  |  | 268.718 | 207.824
C18G10000910001 | 2012-09-20 | L'AQUILA | 1 | 066049 | EDIFICI SCOLASTICI MUSP*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE | 650 | 650 | 445.472 | Intervento chiuso | 2016-11-30 | 2018-02-19 | 2017-08-09 | 100 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2019-04-30 | 2016-05-24 |  | Erano in corso accordi per affidare il ruolo di stazione appaltante al Provveditorato OO.PP. che solo recentemente ha comunicato l'intenzione di non voler accettare tale incarico. | 388.832 | 261.168
H16I09000480001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H6 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 6.275 | 6.275 | 6.275 | Intervento chiuso | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2010-04-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 6.275 | 0
J14B10000870001 | 2011-04-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - BLOCCO C Zona Seminario,Universita',Biblioteca, Uffici Duomo | 1321.72 | 1321.72 | 1290.428 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2015-10-31
C19J12000110005 | 2012-07-06 | L'AQUILA | 0 | 066049 | MESSA IN SICUREZZA MURA CINTA STORICHE LOCALITÀ VIA STRINELLA*VIA STRINELLA*MESSA IN SICUREZZA MURA DI CINTA STORICHE | 252.647 | 252.647 | 245.443 | Intervento chiuso | 2012-07-18 | 2014-10-30 | 2014-05-20 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
J14B10000850001 | 2011-04-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - Rimozione macerie e messa in sicurezza del Transetto | 448 | 448 | 448 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2015-10-31
C19H10000600002 | 2011-08-18 | L'AQUILA | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA 06 2009 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DI PARETI VERTICALI INSTABILI A RIDOSSO DELLE ABITAZIONI CIVILI RISTORANTE LA CONCA E A RIDOSSO DEL TERMINALI BUS VIA CLDORA*VIA CALDORA*RETI PROTTETTIVE E CONSOLIDAMENTO SCARPATA | 208.926 | 208.926 | 208.906 | Intervento chiuso | 2011-04-21 | 2011-04-21 | 2011-04-04 | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2019-04-30
C19H11000020002 | 2011-02-23 | L'AQUILA | 0 | 066049 | VIA MARIANA*FRAZIONE POGGIO DI ROIO*CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UNA FRANA. EMERGENZA SISMA 6 APRILE 2009. LAVORI DI SOMMA URGENZA. | 180 | 180 | 179.601 | Intervento chiuso | 2011-10-10 | 2011-10-10 | 2011-09-12 | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2019-04-30 | 2011-02-07 |  |  | 147.163 | 32.837
C19H10000650007 | 2011-11-30 | L'AQUILA | 0 | 066049 | APPALTO INTEGRATO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI STABILIZZAZIONE E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA INCROCIO VIA XX SETTEMBRE VIA FONTESECCO*VIA XX SETTEMBRE*CONSOLIDAMENTO FRONTE FRANOSO | 1265.616 | 1265.616 | 1262.522 | Intervento chiuso | 2011-03-23 | 2014-10-14 | 2013-10-16 | 100 | DCD 24/2010 |  | 2019-04-30
J14B11000020005 | 2011-03-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | Donazioni - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO ED ANNESSI LOCALI IN ONNA FRAZ. DELL'AQUILA - Lavori di recupero, consolidamento e restauro | 3000 | 0 | 2872.583 | Intervento chiuso | 2012-03-26 | 2017-04-05 | 2015-12-31 | 100 |  | Pubblicazione da affidare - Donazioni - AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA GERMANIA | 2019-06-30 | 2013-05-28 |  |  | 1741.154 | 984.505
H16I09000520001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 439 *VIA SCARFOGLIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 15.01 | 15.01 | 15.01 | Intervento chiuso | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 2009-12-18 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 15.01 | 0
H16I09000550001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 74*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 9.02 | 9.02 | 9.02 | Intervento chiuso | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 2010-01-27 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 9.02 | 0
C18B12000010005 | 2012-03-26 | L'AQUILA | 0 | 066049 | LAVORI DI RIMOZIONE COPERTURA IN LASTRE DI CEMENTO AMIANTO IN VIA GENNARO FINAMORE N°2 E VIA LOPARDI 16-L'AQUILA *VIA GENNARO FINAMORE-LOPARDI*RIMOZIONE COPERTURA IN LASTRE DI AMIANTO SU FABBRICATO DA DEMOLIRE | 8.107 | 8.107 | 8.107 | Intervento chiuso | 2012-05-09 | 2012-05-09 | 2012-04-02 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
H16I09000450001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI NN. 1658-1660-1661 *VIA LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 32.021 | 32.021 | 32.021 | Intervento chiuso | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 2011-04-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 32.021 | 0
D11E09000040001 | 2011-04-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | EX ARCHIVIO DI STATO*VIA PILE*LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO DEMANIALE "MERCATO ORTOFRUTTICOLO" SITO IN L'AQUILA, VIA PILE, PER LA REALIIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA COMUNITA' ED AGLI UFFICI DELLA FUTURA SEDE DELLA CORTE DI APPELLO DI | 871.311 | 871.311 | 866.659 | Intervento chiuso | 2011-10-10 | 2014-09-24 | 2012-11-05 | 100 | C.I.P.E. 82/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-06-01 |  |  | 649.201 | 222.109
C18B12000150005 | 2012-10-17 | L'AQUILA | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO NELLA FRAZIONE DI FOCE DI SASSA*VIA PIAGGE*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO | 48.11 | 48.11 | 46.003 | Intervento chiuso | 2013-04-29 | 2014-04-02 | 2014-02-28 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
H16I09000540001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1113*LOC. SANTA BARBARA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.187 | 7.187 | 7.187 | Intervento chiuso | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 2010-06-03 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.187 | 0
H16I09000530001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO NN. 421-428*LOC. SANTANZA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 58.839 | 58.839 | 58.839 | Intervento chiuso | 2013-09-17 | 2013-12-04 | 2010-06-04 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-08-31 | 2009-11-06 |  |  | 58.839 | 0
C18H11000050001 | 2011-11-28 | L'AQUILA | 0 | 066049 | EX LICEO SCINTIFICO VIA MAIELLA L'AQUILA PER SEDE UFFICI COMUNALI*VIA MAIELLA*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO PER NUVA SEDE UFFICI COMUNALI | 51.765 | 51.765 | 51.399 | Intervento chiuso | 2012-01-05 | 2012-02-13 | 2012-01-18 | 100 | 135/2012 |  | 2018-04-30
C18C12000010005 | 2012-01-27 | L'AQUILA | 0 | 066049 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TIRO A SEGNO IN VIA SILA PERSICHETTI A L'AQUILA*VIA SILA PERSICHETTI*MESSA IN SICUREZZA PARATIE E RIFACIMENTO FACCIATA | 15.609 | 15.609 | 11.038 | Intervento chiuso | 2012-03-06 | 2012-03-06 |  |  | 135/2012 |  | 2014-06-30
C18G10000920001 | 2012-09-20 | L'AQUILA | 1 | 066049 | SCUOLA ELEMENTARE TENENTE CRESCENZO TARANTA*VIA COLLEBRINCIONI, LOC. ARISCHIA*MANUTENZIONE | 55 | 55 | 16.547 | Intervento chiuso | 2016-12-23 | 2018-08-07 | 2016-12-15 | 100 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2019-04-30 | 2016-04-26 |  | Erano in corso accordi per affidare il ruolo di stazione appaltante al Provveditorato OO.PP. che solo recentemente ha comunicato l'intenzione di non voler accettare tale incarico. | 15.541 | 9.313
C16E10001190001 | 2012-09-20 | L'AQUILA | 1 | 066049 | VARI EDIFICI SCOLASTICI: DANTE ALIGHIERI, ELEMENTARE E MATERNA COLLE SAN GIACOMO, MEDIA PATINI PETTINO*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA (sostituzione infissi) | 700 | 700 | 686.041 | Intervento chiuso | 2016-10-05 | 2018-02-07 | 2017-07-07 | 100 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2019-04-30 | 2016-05-17 |  |  | 426.876 | 273.124
H16I09000460001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1658*VIA LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 13.849 | 13.849 | 13.849 | Intervento chiuso | 2013-12-04 | 2014-03-12 | 2010-03-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 13.849 | 0
C14B13000020001 | 2013-06-26 | L'AQUILA | 1 | 066049 | STRADA COMUNALE ARAGNO-SAN GIACOMO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA*STRADA COMUNALE ARAGNO-SAN GIACOMO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA | 1250 | 1250 | 1130.97 | Intervento chiuso | 2014-06-20 | 2016-08-17 | 2014-05-15 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-04-30 | 2013-11-13 |  |  | 942.253 | 269.584
C18C17000000004 | 2017-05-31 | L'AQUILA | 1 | 066049 | DEMOLIZIONE DELLA CAPPELLA-OSSARIO SITA NEL CIMITERO DI GENZANO DI SASSA - L'AQUILA | 50 | 50 | 40.529 | Intervento chiuso | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-04-16 | 100 |  |  | 2018-12-31 | 2017-12-01 |  | IL CUP C18C17000000004 E' STATO APERTO SOLAMENTE PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE. I LAVORI DI RICOSTRUZIONE SONO STATI FINANZIATI CON DELIBERA CIPE 24/2018 PER 150.000 EURO (COMPRENSIVI DEI 50.000 EURO UTILIZZATI PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE). PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE E' STATO APERTO IL CUP C19E18000000001. PER QUESTI LAVORI SUL SISTEMA AVEIANET SONO STATI EFFETTUATI DUE MONITORAGGI SEPARATI. | 30.8588 | 16.2647
H16I09000510001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 539*VIA MAESTRI DEL LAVORO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 21.395 | 21.395 | 21.395 | Intervento chiuso | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 2009-12-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 21.395 | 0
H16I09000500001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H2 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.389 | 8.389 | 8.389 | Intervento chiuso | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 2010-03-18 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 8.389 | 0
H16I09000490001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N.H8 *VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.468 | 8.468 | 8.468 | Intervento chiuso | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 2010-07-16 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 8.468 | 0
C18B11000630005 | 2011-09-21 | L'AQUILA | 0 | 066049 | SISMA 2009-MESSA IN SICUREZZA DEI SITI OGGETTO DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE.FORNITURA DI RECINZIONE PROVVISORIA DI CANTIERE. *VIA COMUNE DI L'AQUILA*RECINZIONE METALLICA DA CANTIERE | 12.632 | 12.632 | 82.723 | Intervento chiuso | 2010-07-15 | 2011-12-06 | 2011-10-10 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
D11E09000030001 | 2010-10-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | PALAZZO DI GIUSTIZIA DI L'AQUILA *VIA XX SETTEMBRE*DEMOLIZIONE PARZIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI FINITURE; DEMOLIZIONI STRUTTURE DI COPERTURA; DEMOLIZIONI ULTIMO E PENULTIMO LIVELLO; PROTEZIONE DELLE SUPERFICI ESPOSTE AD | 2136.5 | 2136.5 | 1959.741 | Intervento chiuso | 2010-12-20 | 2016-09-14 | 2010-12-02 | 100 | C.I.P.E. 82/2009 |  | 2016-10-31 | 2010-07-21 |  |  | 1791.969 | 344.529
J14G10000040001 | 2011-11-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | CHIESE VARIE - SMONTAGGIO, TRASPORTO, STIVAGGIO E RESTAURO | 147 | 147 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2015-10-31
C11D13000020005 | 2013-04-18 | L'AQUILA | 0 | 066049 | VIA DELL'ADDOLORATA F 79 PART.LA 2029 L'AQUILA*VIA DELL'ADDOLORATA*DEMOLIZIONE PARZIALE ULTIMI DUE LIVELLI | 40 | 40 | 53.213 | Intervento chiuso | 2014-02-13 | 2014-05-28 | 2013-12-22 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
J17E09000320001 | 2014-03-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MARIA D'APPARI - LOCALITA' MADONNA D'APPARI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. MARIA D'APPARI | 51.926 | 51.926 | 46.092 | Intervento chiuso | 2010-09-07 | 2010-11-03 | 2010-11-03 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-03-05 |  |  | 37.363 | 14.563
J17E09000310001 | 2014-03-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. RITA DA CASCIA - VIA STRINELLA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. RITA DA CASCIA | 209.815 | 209.815 | 206.276 | Intervento chiuso | 2010-06-11 | 2011-02-08 | 2011-02-08 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-13 |  |  | 175.916 | 33.899
C11E11000000001 | 2011-03-23 | L'AQUILA | 0 | 066049 | EDIFICIO PERICOLANTE SULLA PUBBLICA VIA DANNEGGIATO DAL SISMA *CORSO VITTORIO EMANUELE*LAVORI DI DEMOLIZIONE TERZO PIANO E COPERTURA DELL'EDIFICIO | 748.788 | 748.788 | 711.546 | Intervento chiuso | 2011-10-03 | 2012-03-21 | 2012-01-20 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11E13000050004 | 2013-07-16 | L'AQUILA | 1 | 066049 | ERP PILE, VIA DEGLI ORSINI-LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI DI PROPRIETA' COMUNALE CON AGIBILITA' SISMICA "A" | 631.173 | 631.173 | 606.938 | Intervento chiuso | 2014-08-01 | 2018-08-13 | 2015-10-05 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2019-04-30 | 2014-01-16 |  |  | 531 | 100
C11E13000060004 | 2013-07-17 | L'AQUILA | 1 | 066049 | ERP TORRETTA, VIA MATTEO DA LEONESSA-LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO RESIDENZA PUBBLICA CON AGIBILITA' SISMICA "A" | 588.427 | 588.427 | 586.531 | Intervento chiuso | 2014-06-17 | 2016-03-16 | 2015-06-11 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-04-30 | 2013-12-17 |  |  | 513 | 75
C11E13000070004 | 2013-07-17 | L'AQUILA | 1 | 066049 | ERP PRETURO, VIA DELL'ARINGO-LAVORI DI SISTMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI CON AGIBILITA' SISMICA "A" | 636.412 | 636.412 | 630.106 | Intervento chiuso | 2014-09-05 | 2016-06-24 | 2015-07-02 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-04-30 | 2014-02-28 |  |  | 498.357 | 138.055
J17E09000300001 | 2014-03-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MARIA DI VALLEVERDE - LOCALITA' S. MARIA DI VALLEVERDE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI S. MARIA DI VALLEVERDE | 96.5 | 96.5 | 90.048 | Intervento chiuso | 2010-06-18 | 2010-06-22 | 2010-06-22 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-07 |  |  | 68.545 | 27.955
J14B11000360005 | 2011-08-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | L'AQUILA-PORTA NAPOLI*VIA PORTA NAPOLI*L'AQUILA -PORTA NAPOLI OPERE DI RESTAURO E RECUPERO AMBIENTALE | 268 | 0 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2015-10-31
H16I10000530001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 63-64-72-73-74*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 22.059 | 22.059 | 22.059 | Intervento chiuso | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 2010-07-07 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 22.059 | 0
C11D12000160001 | 2012-09-03 | L'AQUILA | 0 | 066049 | DEMILIZIONE E PUNTELLAMENTO EDIFI DANNEGGIATI DAL SISMA ARISCHIA *VIA MARTELLUCCI*DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTI FRAZIONE DI ARISCHIA AQ | 100 | 100 | 119.299 | Intervento chiuso | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 2012-10-27 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
J14G10000030001 | 2011-02-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | OPCM 3820 - II FASE - L'AQUILA FRAZIONE DI SASSA CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' VIA SAN PIETRO NELLA FRAZIONE PAGIARE DI SASSA EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 161.106 | 161.106 | 140.497 | Intervento chiuso | 2011-02-15 | 2011-11-21 | 2011-09-10 | 100 | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | 2010-07-15 |  |  | 113.416 | 47.69
J14G09000050005 | 2012-03-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | Donazioni - ORATORIO DI SAN GIUSEPPE DEI MINIMI, L'AQUILA - Lavori di restauro | 1700 | 0 | 1659.048 | Intervento chiuso | 2012-03-30 | 2015-10-28 | 2013-05-31 | 100 |  | Accordo governo Kazaco e governo Italiano | 2015-12-31 | 2011-10-20 |  |  | 1162.548 | 537.452
J14B12000040008 | 2012-03-29 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | CONVENTINO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA*VIA SAN GIULIANO*RESTAURO DEGLI APPARATI PITTORICI E LIGNEI DEL CONVENTINO DI SAN GIULIANO ALL'INTERNO DEL CONVENTO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA | 57.49 | 0 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B12000020001 | 2012-03-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | MESSA IN SICUREZZA - CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE - L'AQUILA COPERTURA CANONICA | 38.08 | 38.08 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2015-10-31
C11I09000060005 | 2011-10-13 | L'AQUILA | 0 | 066049 | AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL GIORNO 06.04.2009 VIA GERMANIA 7 ¿ 9 ¿ 11 ¿ 13 PETTINO (AQ); *VIA GERMANIA 7-9-11-13*AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL GIORNO 06.04.2009 | 618.253 | 618.253 | 605.28 | Intervento chiuso | 2010-03-25 | 2011-10-12 |  | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11I10000090001 | 2010-11-23 | L'AQUILA | 0 | 066049 | IMMOBILI DEL CENTRO STORICO CITTADINO, AREE LIMITROFE E FRAZIONI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009*VIA CENTRO STORICO CITTADINO, AREE LIMITROFE E FRAZIONI*SERVIZIO DI SUPERCOORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA CANTIERISTICA DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E DI RICOSTRUZIONE | 192.9 | 192.9 | 732.121 | Intervento chiuso | 2010-05-06 | 2012-05-10 | 2012-02-08 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
J14B11000440001 | 2012-01-10 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO, FRAZ. SAN VITTORINO, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 192.574 | 192.574 | 185.648 | Intervento chiuso | 2012-01-27 | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE - aumento importo da CUP 150,906 a 192,574 | 2015-10-31 | 2009-11-13 |  |  | 143.935 | 48.639
C12C10000100001 | 2012-06-19 | L'AQUILA | 0 | 066049 | DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA GERMANIA 1-3-5*VIA GERMANIA 1-3-5*LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 SITO IN VIA GERMANIA 1-3-5 | 972.747 | 972.747 | 297.287 | Intervento chiuso | 2011-06-20 | 2014-04-09 | 2010-08-31 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
J17E09000290001 | 2014-03-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MARIA DI BAGNO - LOCALITA' SANTA MARIA DI BAGNO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. MARIA DI BAGNO | 111.016 | 111.016 | 99.419 | Intervento chiuso | 2010-06-18 | 2010-07-26 | 2010-07-26 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-10 |  |  | 78.573 | 32.443
H16I10000550001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 64*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 3.62 | 3.62 | 3.62 | Intervento chiuso | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 2010-12-20 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 3.62 | 0
H16I10000560001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 63*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.667 | 8.667 | 8.667 | Intervento chiuso | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 2010-09-07 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 8.667 | 0
J19C09000010001 | 2009-06-24 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC | 1 | 066049 | EDIFICI ABITATIVI, PROGETTO C.A.S.E.*COMUNE DI L'AQUILA*REALIZZAZIONE | 814000 | 700000 | 700000 | Intervento chiuso | 2009-10-30 | 2013-06-30 | 2010-10-30 | 100 |  |  | 2014-03-01
J18F10000160001 | 2011-06-13 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | COMPLESSO ARCIVESCOVILE E CATTEDRALE DEI SS.MASSIMO E GIORGIO -L'AQUILA *PIAZZA DUOMO*PROGETTAZIONE DEFIVITIVA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RELATIVI ALLA CATTEDRALE DEI SS. MASSIMO E GIORGIO E IL COMPLESSO DELLA CURIA ARCIVESCOVILE,LOTTO A,B,C. -L'A | 340 | 340 |  | Intervento chiuso | [6 empty] | 2015-04-30
J18F10000120001 | 2011-03-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | CHIESA DI SANTA MARIA DI PAGANICA A L'AQUILA - OPERE PROVVISIONALI E ASSISTENZA AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA MESSA IN SICUREZZA | 1002.095 | 1002.095 |  | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2015-04-30
J17E14000020001 | 2014-02-14 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - MUSEO NAZIONALE EX MATTATOIO - PROGETTO SISTEMAZIONE AREE ESTERNE | 1467.172 | 1467.172 | 1451.5 | Intervento chiuso | 2014-11-20 | 2017-05-08 | 2015-12-31 | 100 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013, CIPE 43/2012 SOMMA STORNATA DAL FINANZIAMENTO DELLE MURA URBICHE, CIPE 43/2012 ECONOMIE DALLE MURA URBICHE | 2017-06-30 | 2014-05-19 |  |  | 964.06 | 503.112
J17E09000400001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE O DELLA COLLEGGIATA, TEMPERA - L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 89.776 | 89.776 | 87.817 | Intervento chiuso | 2010-06-21 | 2010-08-07 | 2010-08-07 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-16 |  |  | 68.864 | 20.912
J17E09000390001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA GIUSTA, frazione di SASSA, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 97.204 | 97.204 | 79.798 | Intervento chiuso | 2010-07-01 | 2011-10-11 | 2011-10-11 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-16 |  |  | 62.728 | 34.476
C11B12000070001 | 2012-06-01 | L'AQUILA | 0 | 066049 | VIA SFRIZZOLI VIA CATELLO VIA PITINUM VIA ANTICA ARISCHIA*PETTINO*MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI PETTINO DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 184.161 | 184.161 | 156.574 | Intervento chiuso | 2012-11-26 | 2012-11-30 | 2012-09-25 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11D13000000005 | 2013-03-15 | L'AQUILA | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PIAZZA BARISCIANELLO FG102 PART.1029*PIAZZA BARISCIANELLO*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO | 53.156 | 53.156 | 51.332 | Intervento chiuso | 2013-04-22 | 2014-03-11 | 2013-06-28 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11B13000050001 | 2013-06-26 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA E VIABILITÀ ADIACENTE DI VIA FONTE GROSSA IN LOC. S.GIACOMO*VIA FONTEGROSSA*REALIZZAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI A PROTEZIONE DELLA STRADA SOTTOSTANTE | 593.187 | 593.187 | 578.747 | Intervento chiuso | 2014-12-02 | 2017-09-26 | 2017-09-25 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-04-30 | 2014-04-02 |  |  | 520.755 | 72.432
C11D12000170005 | 2012-09-17 | L'AQUILA | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO FABBRICATI IN VIA V.SPERANZA 2 E VIA DEL PORTONE 4.*VIA V.SPERANZA 4E VIA DEL PORTONE 4*RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO. | 5.32 | 5.32 | 5.32 | Intervento chiuso | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 2012-11-20 | 100 |  |  | 2015-02-28
C11B13000280001 | 2013-10-30 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 CIMITERO CIVICO DI TEMPERA | 259.426 | 259.426 | 203.732 | Intervento chiuso | 2014-08-28 | 2016-12-30 | 2015-12-01 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-04-30 | 2015-02-03 |  |  | 164.482 | 94.924
C11B14000120004 | 2014-08-06 | L'AQUILA | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE DI UNA TRIBUNA CON SOTTOSTANTI LOCALI DI SERVIZIO PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO DI SAN GREGORIO*S.S. 17*REALIZZAZIONE DI UNA TRIBUNA CON SOTTOSTANTI LOCALI DI SERVIZIO PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO DI SAN GREGORIO | 156.329 | 156.329 | 116.598 | Intervento chiuso | 2017-04-28 | 2018-04-10 | 2017-12-04 | 100 | OPCM 3898/2010 | intervento ultimato | 2019-10-31 | 2014-12-16 |  |  | 81.845 | 74.484
J17E09000340001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | OPCM 3820 - I FASE . L'AQUILA CHIESA DI S. MARCO IN LOC. PRETURO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 133.394 | 133.394 | 128.206 | Intervento chiuso | 2010-06-11 | 2010-10-27 | 2010-10-27 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-10 |  |  | 101.168 | 32.226
J17E09000330001 | 2014-03-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. GIUSTINO CIMITERIALE (SAN GIUSTO) - LOCALITA' PAGANICA - SAN GIUSTO CIMITERIALE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. GIUSTINO CIMITERIALE | 100 | 100 | 98.832 | Intervento chiuso | 2010-09-21 | 2011-01-24 | 2011-01-24 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-10 |  |  | 70.694 | 29.306
H16I10000540001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 72-73*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 15.68 | 15.68 | 15.68 | Intervento chiuso | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 2010-09-23 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 15.68 | 0
C11D12000020005 | 2012-04-27 | L'AQUILA | 0 | 066049 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN VIA S.SISTO-L'AQUILA FG 80 PART.4895*VIA S.SISTO*DEMOLIZIONE PER ELIMINAZIONE PERICOLO SU PUBBLICA VIA | 17.796 | 17.796 | 12.638 | Intervento chiuso | 2012-07-23 | 2013-10-14 | 2012-06-20 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11D12000080005 | 2012-06-11 | L'AQUILA | 0 | 066049 | RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN ALCUNI SITI DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI L'AQUILA (BAGNO,PIANOLA E QUARTIERE BORGO RIVERA)-SISMA ABRUZZO 2009 *FRAZIONI DI BAGNO ,PIANOLA E BORGO RIVERA* RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN FABBRICATI CROL | 6.171 | 6.171 | 6.171 | Intervento chiuso | 2012-08-07 | 2012-08-07 | 2012-07-06 | 100 | 135/2012 |  | 2019-04-30
C11D12000140005 | 2012-07-31 | L'AQUILA | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA 2009-DEMOLIZIONI FABBRICATI-RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN VIA S.GIULIANO E VIA LOPARDI 9/A*VIA S.GIULIANO E LOPARDI*RIMOZIONE COPERTURA IN LASTRE DI CEMENTO AMIANTO | 3.51 | 3.51 | 4.247 | Intervento chiuso | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 2012-10-01 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12C13000030001 | 2013-06-19 | L'AQUILA | 0 | 066049 | VIA ROMA 215-217-219 ANGOLO VIALE DELLA CROCE ROSSA*VIA VIA ROMA 215-217-219 ANGOLO VIALE DELLA CROCE ROSSA*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 81.178 | 81.178 | 79.998 | Intervento chiuso | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 2013-03-20 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
J17E09000380001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. PIETRO - LOCALITA' COPPITO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. PIETRO | 242.65 | 242.65 | 234.533 | Intervento chiuso | 2010-11-25 | 2011-02-14 | 2011-02-14 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-13 |  |  | 186.673 | 55.977
H16I10000350001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1388*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 2.369 | 2.369 | 2.369 | Intervento chiuso | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 2010-01-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 2.369 | 0
C12C12000090001 | 2012-06-27 | L'AQUILA | 0 | 066049 | DEMOLIZIONE FABBRICATO*VIA ANTICA ARISCHIA ANGOLO VIA CANADA*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 260 | 260 | 266.937 | Intervento chiuso | 2013-04-05 | 2013-12-13 | 2012-10-12 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
H16I10000420002 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H4 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 9.994 | 9.994 | 9.994 | Intervento chiuso | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 2010-04-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 9.994 | 0
H16I10000410001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H3 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 9.922 | 9.922 | 9.922 | Intervento chiuso | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 2010-04-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 9.922 | 0
C13D13000410004 | 2013-12-17 | L'AQUILA | 1 | 066049 | COMPLETAMENTO OPERE DI CONSOLIDAMENTO SCARPATE E RIQUALIFICAZIONE DEI MURETTI ALL¿INTERNO DEL BORGO DI SAN PIETRO DELLA JENCA IN L¿AQUILA*VIA BORGO SAN PIETRO*CONSOLIDAMENTO SCARPATE E RIPRISTINO MURETTI A SECCO | 200 | 200 | 193.841 | Intervento chiuso | 2017-11-09 | 2019-03-12 | 2018-02-10 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-04-30 | 2016-06-15 |  |  | 118.876 | 81.124
H16I10000400001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER H1 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 10.357 | 10.357 | 10.357 | Intervento chiuso | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 2010-04-13 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 10.357 | 0
J14B11000380007 | 2011-09-29 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | Donazione - CONVENTINO E MUSEO DELLE RELIQUIE NEL CONVENTO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA*VIA SAN GIULIANO*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELL'ANTICO CONVENTINO E DEL MUSEO DELLE RELIQUIE NEL CONVENTO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA | 130 | 0 | 130 | Intervento chiuso | 2012-12-04 | 2013-12-17 | 2012-12-31 | 100 |  | SOROPTIMIS - CONTABILITA' SPECIALE 5274 INTESTATA AL VICE COMMISSARIO O.P.C.M. 3761/09 - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2012-03-16 |  |  | 114.397 | 15.603
J14B11000370001 | 2011-09-02 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI URGENTI PER IL RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA ED IMBALLAGGIO TELE PRESENTI ALL'INTERNO DELLA SACRESTIA DI SANT'AGOSTINO A L'AQUILA | 7 | 7 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2015-10-31
D12G13000010001 | 2013-02-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | INDAGINI GEOTECNICHE E INDAGINI SULLE STRUTTURE PER RIPARAZIONI E MIGLIORAMENTO SISMICO CASERMA GDF CIANCARELLI AQ*VIA L'AQUILA*INDAGINI GEOTECNICHE E INDAGINI SULLE STRUTTURE PER RIPARAZIONI E MIGLIORAMENTO SISMICO | 41 | 41 | 41 | Intervento chiuso | 2014-02-20 | 2015-02-12 | 2014-12-31 | 100 | CIPE 44/2012 |  | 2019-06-30 | 2013-02-27 |  |  | 41 | 0
J14B11000410007 | 2011-12-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | Donazioni - SAN GIULIANO, L'AQUILA - Restauro conservativo reliquie del museo delle reliquie nel convento di San Giuliano a L'Aquila | 68.265 | 0 |  | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  | CONTABILITA' SPECIALE 5274 INTESTATA AL VICE COMMISSARIO O.P.C.M. 3761/09 | 2015-10-31
D12B09000350001 | 2012-05-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 AREA CATERING AREA MOSTRA *VIA COPPITO*ALLESTIMENTO PERMANENTE | 712.04 | 712.04 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2009-06-26 |  |  | 554.488 | 157.553
C13B10000430001 | 2012-09-20 | L'AQUILA | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA MATERNA*VIA LOC. COLLE DI ROIO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 350 | 350 | 232.035 | Intervento chiuso | 2016-07-01 | 2017-12-05 | 2017-08-09 | 100 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2019-04-30 | 2016-06-13 |  | Erano in corso accordi per affidare il ruolo di stazione appaltante al Provveditorato OO.PP. che solo recentemente ha comunicato l'intenzione di non voler accettare tale incarico. | 193.889 | 156.111
H16I10000340001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 1674-1675*VIA C. PASQUA - PAGANICA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.297 | 8.297 | 8.297 | Intervento chiuso | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 2010-10-27 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 8.297 | 0
H16I10000330001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 1674-1675*VIA C. PASQUA - PAGANICA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 7.92 | 7.92 | 7.92 | Intervento chiuso | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 2010-04-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.92 | 0
J14B11000310001 | 2011-06-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE IN L 'AQUILA *PIAZZA DUOMO*LAVORI DI SISTEMAZIONE E PROTEZIONE CUPOLA E RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DALLE INTEMPERIE | 15.18 | 15.18 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000300007 | 2011-06-29 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | Donazioni - BASILICA DI SANTA MARIA DI COLLEMAGGIO, L'AQUILA - Restauro delle ante lignee | 24.47 | 0 | 24.035 | Intervento chiuso | 2011-11-28 | 2012-03-16 | 2011-12-07 | 100 |  | A VALERE SIL C/C N.95882221 "SALVIAMO L'ARTE IN ABRUZZO"ASSOCIAZIONE LIONS L'AQUILA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2011-10-25 |  |  | 24.035 | 0
C14H16000240001 | 2016-05-19 | L'AQUILA | 1 | 066049 | MUSP DEL COMUNE DI L'AQUILA*VIA MADONNA DELLE GRAZIE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MUSP DEL COMUNE DI L'AQUILA | 547.408 | 547.408 | 545.622 | Intervento chiuso | 2016-12-07 | 2019-06-12 | 2018-11-14 | 100 | Delibera Cipe n. 78/2015 | intervento ultimato | 2019-10-31 | 2017-06-19 |  |  | 451.122 | 96.287
H16I10000200001 | 2011-01-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1072*VIA F. SANTAVICCA, 1 - 5 - 7*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009, ESITO DI AGIBILITÀ "B" | 83.265 | 83.265 | 76.3 | Intervento chiuso | 2012-02-09 | 2014-08-08 | 2012-06-07 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-03-03 |  |  | 61.301 | 21.964
J14B11000290007 | 2011-06-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | DONAZIONI - BASILICA DI COLLEMAGGIO L'AQUILA - Restauro della Porta Santa | 22 | 0 | 22 | Intervento chiuso | 2012-01-16 | 2012-01-16 | 2011-10-27 | 100 |  | A VALERE SUL C/C N.95882221 "SALVIAMO L'ARTE IN ABRUZZO"LIONSCLUB - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2011-11-24 |  |  | 22 | 0
J14B11000280001 | 2011-06-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, FILETTO (AQ) - Lavori di consolidamento e ripristino agibilità | 130 | 130 | 129.999 | Intervento chiuso | 2013-05-09 | 2014-01-27 | 2013-06-30 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da effettuare | 2015-10-31 | 2011-12-13 |  |  | 90.484 | 39.515
J14B11000270001 | 2011-06-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA S.GIUSTA *PIAZZA SANTA GIUSTA* SISMA ABRUZZO DEL 06.04.2009 - PROGETTO DEFINITIVO DI RIPARAZIONE E DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI SANTA GIUSTA A L'AQUILA - I° LOTTO | 1000 | 1000 | 994.883 | Intervento chiuso | 2013-06-25 | 2017-02-02 | 2015-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2017-04-30 | 2013-07-26 |  |  | 732.853 | 267.146
H16I10000390001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. A1 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.458 | 7.458 | 7.458 | Intervento chiuso | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 2010-03-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.458 | 0
H16I10000490001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 421-422-428-419*LOC. SANTANZA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 18.128 | 18.128 | 18.128 | Intervento chiuso | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 2010-07-16 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 18.128 | 0
J14B11000260001 | 2011-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI, VIA SAN NICOLA, MONTICCHIO FRAZIONE DELL'AQUILA - Lavori ripristino agibilità | 550 | 550 | 483.2955 | Intervento chiuso | 2013-09-30 | 2017-09-12 | 2014-01-15 | 100 | Delibera CIPE n.43/2012 | PAGAMENTI DA EFFETTUARE | 2017-10-31 | 2012-03-15 |  |  | 406.035 | 143.964
J14B11000420001 | 2011-12-12 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*VIA SANT'AGOSTINO - RILIEVI DI DETTAGLIO E INDAGINI SULLE MURATURE E ORIZZONTAMENTI DELLA CHIESA DI SANT'AGOSTINO E DEI LOCALI ANNESSI A L'AQUILA | 38.7 | 38.7 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2015-10-31
C12D10000270001 | 2011-07-20 | L'AQUILA | 1 | 066049 | CAMPO SPORTIVO DI SAN GREGORIO*FRAZIONE DI SAN GREGORIO*LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO DI SAN GREGORIO CON REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA. | 316.701 | 223.034 | 316.701 | Intervento chiuso | 2012-02-10 | 2013-12-11 | 2012-10-22 | 100 | OPCM 3898/2010 |  | 2019-04-30 | 2011-10-31 |  |  | 316.105 | 77.012
C12D10000290004 | 2011-09-13 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PRETURO DANNEGGIATO A SEGUITO DELL'UTILIZZO A TENDOPOLI DOPO IL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*FRAZIONE DI PRETURO - VIA DEL CANTARELLO*LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PRETURO DANNEGGIATO A | 120.135 | 120.135 | 104.206 | Intervento chiuso | 2012-03-13 | 2014-02-17 | 2011-12-30 | 100 | OPCM 3898/2010 |  | 2019-04-30 | 2011-09-21
H16I10000520001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N.1109*LOC. SANTA BARBARA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.452 | 7.452 | 7.452 | Intervento chiuso | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 2010-10-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.452 | 0
H16I10000510001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO N. 422*VIA BEATA CRISTINA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.249 | 7.249 | 7.249 | Intervento chiuso | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 2010-05-28 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.249 | 0
C12F11000060004 | 2011-09-19 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DI PARTE DEL CAMPO CIMITERIALE DELLA FRAZIONE DI PAGANICA DESTINATA ALL'INUMAZIONE DELLE VITTIME DEL SISMA DEL 06/04/2009.*CAMPO CIMITERIALE DELLA FRAZIONE DI PSAGANICA*SISTEMAZIONE VIALETTI E GRADONATE | 25 | 0.1 | 23.729 | Intervento chiuso | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 2012-04-27 | 100 | 0 |  | 2019-04-30
C12F12000190001 | 2013-08-02 | L'AQUILA | 0 | 066049 | DEMOLIZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA APRILE 2009*VIA XX SETTEMBRE*MESSA IN SICUREZZA -DEMOLIZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA APRILE 2009 | 340 | 340 | 389.281 | Intervento chiuso | 2013-06-17 | 2014-05-19 | 2014-02-10 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
H16I10000430001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H5 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 10.52 | 10.52 | 10.52 | Intervento chiuso | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 2010-04-19 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 10.52 | 0
H16I10000500001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN.1109-1111-1113 *LOC. SANTA BARBARA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 9.636 | 9.636 | 9.636 | Intervento chiuso | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 2010-07-10 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 9.636 | 0
C12C13000020001 | 2013-06-19 | L'AQUILA | 0 | 066049 | DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA ROMA 211-213*VIA ROMA 211-213*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 131.29 | 131.29 | 129.382 | Intervento chiuso | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 2013-03-15 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
H16I10000480001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 440*VIA SCARFOGLIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 6.776 | 6.776 | 6.776 | Intervento chiuso | 2013-09-04 | 2013-09-04 | 2010-10-10 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 6.776 | 0
H16I10000470001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1276*LOC. SAN FRANCESCO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.917 | 7.917 | 7.917 | Intervento chiuso | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 2010-06-21 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.917 | 0
H16I10000460001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1275*LOC. SAN FRANCESCO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.92 | 7.92 | 7.92 | Intervento chiuso | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 2010-06-21 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.92 | 0
C12J09000230001 | 2011-08-02 | L'AQUILA | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONIDI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ*FRAZIONE DI ASSERGI*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALL | 480 | 480 | 477.69 | Intervento chiuso | 2010-07-26 | 2013-10-04 | 2013-10-04 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
H16I10000450001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 530*VIA F.P. TOSTI*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 10.769 | 10.769 | 10.769 | Intervento chiuso | 2013-10-07 | 2014-03-12 | 2010-06-20 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 10.769 | 0
C12J09000250001 | 2011-10-11 | L'AQUILA | 0 | 066049 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VOLTE AL RIUTILIZZO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZO DUCALE", SITO NELLA FRAZIONE DI PAGANICA E DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*PIAZZA UMBERTO I, P.ZZA DELLA CONCEZIONE*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMIN | 426.306 | 426.306 | 351.647 | Intervento chiuso | 2011-12-23 | 2012-05-22 | 2012-04-04 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
H16I10000440001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 449-450*VIA COLLE SAPONE*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.007 | 7.007 | 7.007 | Intervento chiuso | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 2010-01-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.007 | 0
C13B10000400001 | 2012-09-20 | L'AQUILA | 1 | 066049 | SCUOLA ELEMENTARE GIANNI RODARI*VIA SALARIA ANTICA EST*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 40 | 40 | 23.43 | Intervento chiuso | 2017-05-25 | 2018-08-07 | 2016-11-22 | 100 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2019-04-30 | 2016-04-26 |  | Erano in corso accordi per affidare il ruolo di stazione appaltante al Provveditorato OO.PP. che solo recentemente ha comunicato l'intenzione di non voler accettare tale incarico. | 16.533 | 10.02
C13B10000410001 | 2012-09-20 | L'AQUILA | 1 | 066049 | SCUOLA MATERNA DI COPPITO *VIA DEL CORSO, COPPITO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 250 | 250 | 248.815 | Intervento chiuso | 2016-08-22 | 2018-02-06 | 2017-02-24 | 100 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2019-04-30 | 2015-12-02 |  |  | 221.302 | 28.698
C12H14000020005 | 2014-04-02 | L'AQUILA | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON IDONEA PROTEZIONE DEI SITI OGGETTO DI DEMOLIZIONE E BONIFICA A SEGUITO DI ORDINANZE SINDACALI NELLA FRAZIONE DI ARISCHIA*ARISCHIA*MESSA IN SICUREZZA CON IDONEA PROTEZIONE DEI SITI OGGETTO DI DEMOLIZIONE E BONIFICA | 48.392 | 48.392 | 48.392 | Intervento chiuso | 2014-12-24 | 2015-02-16 | 2015-01-28 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
H11D11000010001 | 2011-12-01 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1672*PAGANICA - LOC. SANT'EMIDIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 14.839 | 14.839 | 14.839 | Intervento chiuso | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2011-12-16 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-08-31 | 2009-11-06 |  |  | 14.839 | 0
D18G10001950001 | 2011-02-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'EDIFICIO SEDE DELLA QUESTURA DI L'AQUILA CORPI C E D DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 2009*VIA STRINELLA 1*LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL'EDIFICI | 5800 | 5800 | 5358.942 | Intervento chiuso | 2010-10-12 | 2019-03-27 | 2011-01-14 | 100 | Delibera CIPE 82/2009 | PAGAMENTO A SEGUITO DI VERTENZA INTECO SPA | 2019-04-30 | 2009-11-03 |  |  | 4448.823 | 1351.177
H11E13000050001 | 2013-08-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 598 VIA GABRIELE D'ANNUNZIO N. 17/21 RIPARAZIONE ALLOGGIO E QUOTE CONDOMINIALI ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 187.717 | 187.717 | 186.74 | Intervento chiuso | 2013-09-17 | 2014-11-05 | 2013-05-20 | 100 | OPCM 3803/2009 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA (17,737) E QUOTA CONDOMINIALE RIMBORSATA DALL'ATER (169,980) | 2016-06-30 | 2013-08-02 |  |  | 186.481 | 0
H11E09000050001 | 2013-11-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE FABB. 1673 LOC. PAGANICA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | Intervento chiuso | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 2009-11-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-08-31 | 2009-11-06 |  |  | 5.62 | 0
H11E09000040001 | 2013-11-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE FABB. 1672 LOC. PAGANICA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | Intervento chiuso | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 2009-11-05 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-08-31 | 2009-11-06 |  |  | 3.52 | 0
D17J10000050001 | 2011-07-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | PIAZZA SEDE DEL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO IN PIAZZA D'ARMI*PIAZZA D'ARMI*LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA IN PIAZZA D'ARMI, FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO. | 1000 | 1000 | 994.469 | Intervento chiuso | 2011-07-27 | 2013-12-18 | 2011-11-03 | 100 | O.P.C.M 3857/2010 art.10 |  | 2015-10-31 | 2011-06-08 |  |  | 850.492 | 149.208
D17J12006840001 | 2012-06-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | PIAZZA IN PIAZZA D'ARMI, FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO*PIAZZA D'ARMI*REALIZZAZIONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA PIAZZA IN PIAZZA D'ARMI FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO | 300 | 300 | 227.285 | Intervento chiuso | 2012-07-27 | 2013-12-18 | 2012-04-23 | 100 | O.P.C.M. 4013/2012 ART. 21 |  | 2015-10-31 | 2011-09-27 |  |  | 169.405 | 130.595
D18B09000050001 | 2012-07-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | INDAGINI CON OPERAZIONI DI CAROTAGGIO SUI MATERIALI CEMENTIZI DEL PROGETTO CASE IN L'AQUILA*VIA S.N.*INDAGINI CON OPERAZIONI DI CAROTAGGIO SUI MATERIALI CEMENTIZI DEL PROGETTO CASE IN L'AQUILA | 46.771 | 46.771 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2015-02-28
H14B13000010001 | 2013-04-19 | CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO | 1 | 066049 | PALAZZO EMICICLO; PALAZZO EX G.I. MASCHILE*VIA MICHELE JACOBUCCI*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI DA SISMA AI SENSI DELL'OPCM 3798/2011 DEGLI EDIFICI DENOMINATI EMICICLO ED EX G.I. MASCHILE | 13851.57 | 13851.57 | 13747.82 | Intervento chiuso | 2013-06-06 | 2019-02-06 | 2018-09-21 | 100 | Delibera CIPE 82/2009, Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-02-28 | 2014-11-04 |  |  | 12122.66 | 1717.21
D18C09000090001 | 2011-05-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE PALAZZINE "C", "D", "E" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S.80*RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PAL "C","D", "E" CASERMA CAMPOMIZZI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI TEMPORANEI A FAVORE POPOL. TERREMOT | 12291.76 | 12291.76 | 12214.654 | Intervento chiuso | 2010-08-06 | 2012-06-13 | 2009-11-14 | 100 | OPCM 3827/2009 | E' in corso l'accertametno delle effettive economie | 2015-08-31 | 2009-08-31 |  |  | 10545.89 | 1745.87
H14B14000220001 | 2014-06-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. ATER N. 578 VIA SANTA CROCE 13 - L'AQUILA | 565.262 | 565.262 | 122.634 | Intervento chiuso | 2015-02-19 | 2018-08-06 | 2015-10-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | APPALTO CONCLUSO PER RESCISSIONE CONSENSUALE - FABBRICATO SOGGETTO A NUOVO APPALTO, IN ATTESA DI NUOVA PROGETTAZIONE | 2018-06-30 | 2014-12-12 |  |  | 375 | 105
F19J09000090003 | 2010-11-05 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | 1 | 066049 | S.R. 17 BIS "DELL FUNIVIA DEL GRAN SASSO E DI CAMPO IMPERATORE"*VIA SR 17 BIS*MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO (SR 17 BIS) TRA I NUOVI INSEDIAMENTI DI PAGANICA E LA VIABILITÀ URBANA | 458.646 | 458.646 | 438.8565 | Intervento chiuso | 2011-09-06 | 2013-07-25 | 2012-05-21 | 100 |  | Fondi della Regione Abruzzo | 2016-04-30 | 2010-12-13 |  |  | 346.7422 | 92.1142
D18C09000170001 | 2013-05-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 - RIPARAZIONE EDIFICIO SEDE CASA CIRCONDARIALE AQ: CASERMA AGENTI DIREZIONE RIFACIMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TVCC ANTI EVASIONE | 263 | 263 | 253.702 | Intervento chiuso | 2010-10-20 | 2013-06-06 | 2009-06-17 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-04-30 | 2009-05-08 |  |  | 230.64 | 32.36
D18C10000080001 | 2010-09-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | TRIBUNALE DI L'AQUILA*VIA XX SETTEMBRE*INDAGINI STRUTTURALI SULLE STRUTTURE IN C.A. - OPERE EDILI COMPLEMENTARI | 122.317 | 108.946 | 108.946 | Intervento chiuso | 2011-05-27 | 2013-07-09 | 2010-11-03 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2015-04-30 | 2010-10-06 |  |  | 100.285 | 22.032
F19H11000710007 | 2011-12-01 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | 1 | 066049 | LICEO SCIENTIFICO "A. BAFILE" - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "O. COLECCHI"*VIA ACQUASANTA, 16 - LOCALITA' COLLESAPONE*LAVORI DI CHIUSURA PORTICO AL PIANO TERRA | 660 | 0 | 656.891 | Intervento chiuso | 2012-07-25 | 2013-09-05 | 2013-03-27 | 100 |  |  | 2015-10-31 | 2012-02-09 |  |  | 535.3634 | 121.5279
D18D09000090001 | 2011-09-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | CASERMA CARABINIERI IAFOLLA*VIA BEATO CESIDIO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO DI DIFESA DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI SVOLGIMENTO DEL VERTICE G8. | 557 | 557 | 538.08 | Intervento chiuso | 2010-10-20 | 2016-02-16 |  | 100 |  | da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2016-04-30 | 2009-06-22 |  |  | 479.563 | 77.437
D18D09000100006 | 2012-02-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA DELLE FIAMME GIALLE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DEL | 114.716 | 114.716 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2014-06-30
D18D09000110006 | 2012-02-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA DELLA FIAMME GILALLE*LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEDE PROVVISIORIA DELLA PREFETTURA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GDF, EDIF. A1, PIANO TERRA. | 1300 | 1300 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2015-06-30 |  | 2009-05-18 |  | 1086.408 | 231.292
H16I10000730001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 354*VIA ASMARA, 11*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | Intervento chiuso | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 2010-03-24 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 0.165 | 0
D18C09000080001 | 2011-04-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE PALAZZINE "A" E "B" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S. 80*ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E FORNITURE NECESSARIE PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE PALAZZINE "A" E "B" DELLA CASERME CAMPOMIZZI IN L'AQUILA - | 3220 | 3220 | 2703.729 | Intervento chiuso | 2010-12-20 | 2014-07-10 | 2011-12-05 | 100 | DEL CIPE 82/2009 | CON NOTA PROT N 20241 DEL 22/05/2019 SONO STATE ACCERTATE IN EURO 516.280,78 LE ECONOMIE SULL'INTERVENTO | 2019-06-30 | 2010-12-20 |  |  | 2321.571 | 382.148
H16I10000800001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 376*VIA MONTE SIRENTE, 22-26*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 6.578 | 6.578 | 2.64 | Intervento chiuso | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 2011-12-07 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 2.64 | 0
J14B10000810005 | 2011-03-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | Donazioni - PALAZZETTO DEI NOBILI PIAZZA SANTA MARGHERITA*PIAZZA MARGHERITA - Lavori di consolidamento e restauro - chiuso | 1067.479 | 0 | 1057.562 | Intervento chiuso | 2012-07-02 | 2013-12-17 | 2012-12-31 | 100 |  | DONAZIONE CAMERA DEI DEPUTATI | 2015-12-31 | 2011-07-19 |  |  | 867.887 | 199.592
H16I10000750001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER N. 361*VIA MONTE AMARO, 3*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4.451 | 4.451 | 4.451 | Intervento chiuso | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 2010-04-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 4.451 | 0
J12E11000030001 | 2011-09-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA MEDIATRICE IN L'AQUILA - Lavori messa in sicurezza definitiva | 350 | 350 | 349.755 | Intervento chiuso | 2013-07-09 | 2015-11-20 | 2013-12-12 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da effettuare | 2015-12-31 | 2012-07-26 |  |  | 308.694 | 41.305
H16I10000760001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER . 59*PIAZZA CAMPO IMPERATORE N. 2*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4.207 | 4.207 | 4.207 | Intervento chiuso | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 2010-08-12 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 4.207 | 0
H16I10000770001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 61*PIAZZA CAMPO IMPERATORE N. 4*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | Intervento chiuso | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 2010-08-12 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 4.29 | 0
D15I09000160001 | 2011-03-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | EX ARCHIVIO DI STATO*VIA PILE*ADATTAMENTO DELL'ESISTENTE STRUTTURA, EX ARCHIVIO DI STATO, A FUTURA SEDE DI UFFICI ED ARCHIVIO DELLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA | 6950 | 6950 | 6895.74 | Intervento chiuso | 2010-12-20 | 2014-05-07 | 2011-08-26 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2015-04-30 | 2010-08-06 |  |  | 5898.379 | 1051.621
D16B11000120001 | 2011-11-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | CASERMA CAMPOMIZZI L'AQUILA STAORDINARIA MANUTENZIONE PALAZZINA C ALLOGGI POPOLAZIONE STUDENTESCA*VIA L'AQUILA*STAORDINARIA MANUTENZIONE PALAZZINA C | 74.361 | 74.361 | 70.45 | Intervento chiuso | 2012-05-02 | 2013-07-25 | 2012-01-16 | 100 | OPCM 3827/2009 | Da accertare le effettive economie conseguite | 2015-10-31 | 2015-10-14 |  |  | 62.589 | 11.773
D17E09000090001 | 2013-10-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | LAVORI DI S.U. PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 06/04/09 E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA ALLIEVI GF CONNESSE VERTICE G8 EDIFICI F1 F2 F3 | 3470 | 3470 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2015-08-31 | 2009-05-18 |  |  | 2751.836 | 500.927
H16I10000790001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO N. 373*VIA PIZZO DI SEVO, 8*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 5.069 | 5.069 | 5.069 | Intervento chiuso | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-02-05 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 5.069 | 0
H16I11000050001 | 2011-01-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1393*VIA PIZZOLI - LOC. ARISCHIA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 438.791 | 345.778 | 345.778 | Intervento chiuso | 2012-04-03 | 2015-02-12 | 2012-01-31 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-05-11 |  |  | 265.947 | 79.831
H16I10000810001 | 2012-03-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | COMPLESSO "IL MORO"*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 39.947 | 39.947 | 39.947 | Intervento chiuso | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 2010-04-10 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 39.947 | 0
H12E12000010002 | 2012-07-09 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 446*VIA CASTI, 8*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN FUNZIONE POST SISMA DI N.2 IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI | 5.489 | 5.489 | 5.489 | Intervento chiuso | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 2013-12-05 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO SUGLI ASCENSORI - SOLO QUOTA PUBBLICA | 2015-12-31 | 2012-06-25 |  |  | 5.489 | 0
H14B15000290001 | 2015-09-09 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 380 VIA ZARA 3 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009. PRESA D'ATTO LAVORI | 4.539 | 4.539 | 4.539 | Intervento chiuso | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2014-02-18 | 100 | OPCM 3803/2009 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA | 2016-06-30 | 2015-05-25 |  |  | 2.349 | 2.19
H16I10000570001 | 2012-01-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 1741-1742-1743*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 10.587 | 10.587 | 10.587 | Intervento chiuso | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 2010-03-25 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 10.587 | 0
D16G09000190001 | 2013-10-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 -RIPARAZIONE EDIFICIO SEDE CASA CIRCONDARIALE AQ: DIREZIONE - CASERMA AGENTI MASCHILE E FEMMINILE INTONACI ESTERNI E RIFACIMENTO COPERTURA | 420 | 420 | 399.117 | Intervento chiuso | 2010-10-20 | 2014-09-11 | 2009-06-20 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-04-30 | 2009-05-08 |  |  | 345.88 | 74.12
D16J09000240001 | 2011-03-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | PALAZZO DI GIUSTIZIA*VIA XX SETTEMBRE*DEMOLIZIONE COMPLETA DEL MANUFATTO ALA UFFICI | 2430 | 2430 | 883 | Intervento chiuso | 2011-10-21 | 2014-06-04 | 2013-10-15 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2015-04-30 | 2013-05-14 |  |  | 878.908 | 4.5
H19F14000050001 | 2014-05-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 361 VIA MONTE AMARO, 3 - RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 110.341 | 110.341 | 109.066 | Intervento chiuso | 2014-10-27 | 2018-02-14 | 2015-07-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2018-02-28 | 2014-07-18 |  |  | 72 | 37
H14B14000290001 | 2014-07-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 525 (N. 2 NEGOZI ATER) | 175.665 | 175.526 | 175.469 | Intervento chiuso | 2014-12-10 | 2018-05-21 | 2014-08-02 | 100 | OPCM 3803/2009 | AFFIDAMENTO DIRETTO E RIMBORSO QUOTE CONDOMINIALI | 2019-10-31 | 2015-06-16 |  |  | 172.936 | 3
H16I10000780001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 735*VIA PIZZO CEFALONE, 3*INDAGINI STRUTTURALE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 12.616 | 12.616 | 12.616 | Intervento chiuso | 2013-11-20 | 2014-04-08 | 2010-08-03 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 12.616 | 0
F14D09000010003 | 2010-12-23 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | 1 | 066049 | AUTOPARCO PROVICIALE DI L'AQUILA*VIA DELLA CROCETTA*LAVORI DI REVISIONE DEI LOCALI IGIENICO SANITARI UBICATI NEI CONTAINER DA ADIBIRE AD UFFICI ALLOCATI PRESSO L'AUTOPARCO PROVINCIALE DI COLLEMAGGIO | 4.032 | 4.032 | 4.032 | Intervento chiuso | 2011-01-24 | 2011-01-24 | 2009-05-20 | 100 |  |  | 2016-04-30 | 2009-05-20 |  |  | 4.032 | 0
D18D09000120001 | 2012-10-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI TECNOLOGICI ALL'INTERNO DELLA SALA CED VERTICE G8*VIA FIAMME GIALLE*FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI | 71 | 71 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2009-05-29 |  |  | 60 | 11
H16J13000170001 | 2013-09-16 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 529 (N.1 ALLOGGIO) VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI N. 55 RIPARAZIONE EDIFICIO CLASSIFICATO "E" DI MINORANZA | 68.685 | 68.685 | 64.642 | Intervento chiuso | 2013-10-07 | 2018-08-06 | 2013-11-21 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2019-10-31 | 2013-09-18 |  |  | 21 | 8
F11B09000330003 | 2011-03-16 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | 1 | 066049 | SR 17 TER*VIA SR 17 TER*SR 17 TER ¿DELL¿APPENNINO ABRUZZESE¿ INTERVENTO DI EMERGENZA PER L¿ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA¿ DI ACCESSO ALL¿ABITATO DI BAZZANO ED ALL¿INSEDIAMENTO CASE | 300 | 300 | 251.66 | Intervento chiuso | 2010-11-25 | 2011-09-07 | 2011-05-31 | 100 |  |  | 2016-04-30 | 2010-04-22 |  |  | 194.1702 | 57.4898
F17E09000150001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHESA DI SAN DONATO, SANTI DI PRETURO - L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 147.035 | 147.035 | 120.258 | Intervento chiuso | 2010-06-11 | 2010-09-14 | 2010-09-14 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-18 |  |  | 94.769 | 52.266
F17E09000140001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, ASSERGI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 150.791 | 150.791 | 112.715 | Intervento chiuso | 2010-06-18 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-18 |  |  | 90.202 | 60.589
F16J11000460001 | 2013-07-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA - PAGANICA - CHIESA DI S. BARTOLOMEO - LAVORI DI RIPARAZIONE CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 390 | 390 | 384.07 | Intervento chiuso | 2013-11-18 | 2017-06-07 | 2014-12-31 | 100 | Delibera CIPE n. 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2017-06-30 | 2013-08-01 |  |  | 337.431 | 52.568
F14G11000060001 | 2012-10-22 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA - FRAZ- DI SANTA RUFINA DI ROIO - CHIESA DEI SS. RUFINA E SECONDA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 185 | 185 | 124.37 | Intervento chiuso | 2013-10-30 | 2017-06-07 | 2013-12-31 | 100 | Delibera CIPE n. 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2017-06-30 | 2013-01-10 |  |  | 80.176 | 46.218
H12E09000090001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1673*PAGANICA - LOC. SANT'EMIDIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.708 | 8.708 | 8.708 | Intervento chiuso | 2013-07-26 | 2013-07-26 | 2010-01-18 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2015-11-06 |  |  | 8.708 | 0
F14E10000320003 | 2011-01-19 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | 1 | 066049 | SP 1 "AMITERNINA" E SR 584 "DI LUCOLI" *VIA PROVINCIALE AMITERNINA*SITEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SP 1 "AMITERNINA" E DELLA SR 584 "DI LUCOLI" PER MITIGARE L'IMPATTO DELL'INSEDIAMENTO ABITATIVO DI PAGLIARE DI SASSA | 600 | 600 | 581.4922 | Intervento chiuso | 2011-12-21 | 2012-12-12 | 2012-09-14 | 100 |  | Fondi della Regione Abruzzo | 2016-04-30 | 2010-10-21 |  |  | 461.3827 | 138.6173
H11E13000220001 | 2013-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 06.04.2009 FABB. 435 VIA CAMILLO DE MEIS 30 - EDIFICIO RICLASSIFICATO E, PRECEDENTEMENTE B, SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI EFFETTUATE PRIMA DELLA RICLASSIFICAZIONE | 8.517 | 8.517 | 8.517 | Intervento chiuso | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 2010-09-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-10-06 |  |  | 0 | 8.517
H16I12000010001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 541*VIA PIERO GOBETTI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 413.371 | 413.371 | 413.107 | Intervento chiuso | 2013-02-05 | 2016-04-29 | 2014-03-25 | 100 | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUOTA ATER | 2016-10-31 | 2012-03-13 |  |  | 300 | 113
H16I11000130001 | 2011-03-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 547*VIA G. PUCCINI N. 5*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 432.752 | 432.752 | 432.752 | Intervento chiuso | 2011-12-09 | 2014-07-15 | 2012-06-14 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-10-31 | 2011-06-06 |  |  | 322.768 | 109.985
F14B13000550001 | 2013-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CASA MUSEO SIGNORINI CORSI, L'AQUILA - Attività per la messa in sicurezza delle opere di consolidamento, restauro, adeguamento sismico e primi interventi di messa in sicurezza di tutti i locali facenti parte la donazione | 650 | 650 | 560.126 | Intervento chiuso | 2013-08-07 | 2015-12-18 | 2013-07-20 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento DA PAGARE INCENTIVI | 2016-06-30 | 2013-05-31 |  |  | 548.609 | 101.389
F14B13000510007 | 2013-04-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | Donazioni - CHIESA DI SANTA MARIA DI FARFA*PIAZZA S.MARIA DI FARFA*LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE | 155 | 155 | 153.74 | Intervento chiuso | 2013-10-11 | 2015-11-06 | 2013-10-30 | 100 |  | Donazione Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro | 2016-04-30 | 2013-05-15 |  |  | 113.772 | 41.228
F14B12001130001 | 2013-01-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | L'AQUILA FRAZIONE ROIO COLLE CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA LAVORI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DEL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA'*VIA MADONNA DELLA CORTE*DEMOLIZIONE DELLA VECCHIA CORDOLATURA SULL'ARCONE DELLA ZONA PRESBITERIALE E COMPLETAMENTO DEL RIFACIMENTO - chiuso | 25.8 | 25.8 | 23.162 | Intervento chiuso | 2013-05-14 | 2013-05-31 | 2013-06-28 | 100 |  | Decreto del Direttore regionale del 30/07/2012 | 2015-08-31
H16I11002360001 | 2011-08-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NUMERI 1729, 1730 E 1731*VIA PONTE SAN GIOVANNI*RIPARAZIONE EDIFICI ATER DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 988.318 | 988.318 | 672.839 | Intervento chiuso | 2012-08-08 | 2015-05-05 | 2014-12-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESCISSIONE IN DANNO CON IMPRESA APPALTATRICE. NUOVO APPALTO AGGIUDICATO CUP H14B14000390001. ECONOMIE REINVESTITE NEL NUOVO APPALTO | 2015-06-30 | 2011-10-13 |  |  | 688.413 | 299.905
F12J11000270007 | 2012-02-17 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | 1 | 066049 | IPSIASAR "L. DA VINCI"*VIA MONTE SAN ROCCO, PINETA SIGNORINI*LAVORI DI RECUPERO DELLA PALESTRA (INTERVENTO POST SISMA 06/04/2009) | 600 | 0 | 566.42 | Intervento chiuso | 2012-10-24 | 2014-09-09 | 2014-07-30 | 100 |  |  | 2015-12-31 | 2012-07-13 |  |  | 475.8252 | 124.1745
H16I11000590001 | 2011-05-23 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 446*VIA ENRICO CASTI N. 8*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1052.919 | 1052.919 | 1052.919 | Intervento chiuso | 2012-09-19 | 2016-04-29 | 2013-11-21 | 100 | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUOTA ATER | 2016-10-31 | 2011-05-27 |  |  | 798 | 255
F14G10000130005 | 2012-11-14 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 e Donazioni - CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO O DELLE ANIME SANTE - Lavori di consolidamento, miglioramento sismico e restauro rifunzionalizzazione impiantistica | 6500 | 3250 | 3250 | Intervento chiuso | 2012-04-23 | 2017-10-20 | 2017-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Stima percentuale su Fondi italiani 3250 | 2017-10-31 | 2013-07-19 |  |  | 4015.4 | 2484.6
F18F12000620001 | 2013-07-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA GIUSTA - FRAZ. BAZZANO (L'AQUILA) - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1000 | 1000 | 997.207 | Intervento chiuso | 2013-09-11 | 2016-11-23 | 2015-12-31 | 100 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 2016-12-31 | 2013-10-28 |  |  | 792.035 | 207.964
D19D09000180001 | 2011-02-04 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO ESTERNO AL COMPENDIO LATO EST E ANNESSA VIABILITÀ DI SERVIZIO, RIQUALIFICAZIONE VIA FIAMME GIALLE E RIQUALIFICAZIONE SS80 DALLA ROTONDA ALL'INGRESSO A24*VIA DELLE FIAMME GIALLE*REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO ESTERNO AL COM | 1850 | 1850 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2019-08-31
D19D09000230001 | 2011-05-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE CUCINA E MENSA PRESSO LA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA *VIA S.S.80*REALIZZAZIONE CUCINA E MENSA PRESSO CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA A SERVIZIO DELLA POPOLAZIONE TERREMOTATA | 817.25 | 817.25 | 773.343 | Intervento chiuso | 2010-11-24 | 2012-05-16 | 2009-11-14 | 100 | OPCM 3827/2009 | Da accertare effettive economie conseguite | 2015-08-31 | 2009-10-19 |  |  | 690 | 127.25
H18B09000040001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 439-440-449-450-1275-1276-539-530*LOC. COLLE SAPONE - COLLE CAPO CROCE - S. FRANCESCO - S.GIACOMO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 43.081 | 43.081 | 43.081 | Intervento chiuso | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 2010-04-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 43.081 | 0
H18B09000020001 | 2010-06-17 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 549*PIAZZA SIMON BOLIVAR NN. 14 - 15*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 399.327 | 399.327 | 399.327 | Intervento chiuso | 2011-07-14 | 2014-05-15 | 2011-10-04 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-10-31 | 2010-12-27 |  |  | 279.023 | 120.304
F18I13000500001 | 2013-09-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - CHIESA DI SAN SISTO - VIA SAN SISTO, L'AQUILA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 500 | 500 | 500 | Intervento chiuso | 2013-11-06 | 2016-12-05 | 2014-05-19 | 100 | CIPE135/2012 | I LOTTO | 2017-10-31 | 2013-10-22 |  |  | 386.4 | 113.6
F18I13000410001 | 2013-09-05 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA - FRAZ. ROIO DI COLLE - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA - II LOTTO - PROGETTO DI COMPLETAMENTO | 130 | 130 | 130 | Intervento chiuso | 2014-10-23 | 2017-08-17 | 2013-11-27 | 100 | Delibera CIPE n. 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2017-12-31 | 2011-10-07 |  |  | 107.011 | 22.988
D19D12000200005 | 2013-01-21 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DELL'AQUILA CON BIBLIOTECA ARCHIVIO E MAGAZZINO NEL NUCLEO INDUSTRIALE DI BAZZANO*VIA BAZZANO*LAVORI DI COSTRUZIONE - LE FATTURE VENGONO TRASMESSE ALLA CAMERA DI COMMERCIO PER IL PAGAMENTO | 2946.82 | 2946.82 | 2014.58 | Intervento chiuso | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2016-03-11 | 100 |  | I pagamenti sono stati fatti dalla Camera di Commercio (l'importo erogato si riferisce ai lavori) | 2018-04-30 | 2013-03-28 | 2013-07-09 |  | 1674.448 | 1272.371
J19G11000210001 | 2011-12-12 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*VIA SANT'AGOSTINO - LAVORI PER OPERE PROPEDEUTICHE ALLE INDAGINI SULLA CHIESA E LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA DI SANT¿AGOSTINO A L'AQUILA | 40.62 | 40.62 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2015-04-30
F18I13000090001 | 2013-06-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA CHIESA DI SAN PIETRO IN COPPITO*PIAZZA SAN PIETRO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 4750 | 4750 | 4188.4545 | Intervento chiuso | 2013-10-08 | 2019-07-15 | 2019-04-30 | 100 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori | 2019-08-31 | 2014-03-25 |  |  | 2785.284 | 1230
H16I10000720001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 354*VIA ASMARA, 11*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 3.905 | 3.905 | 3.74 | Intervento chiuso | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 2010-03-09 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 3.74 | 0
D19J09000200001 | 2011-03-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | NUOVA VIABILITA' IN L'AQUILA SISTEMAZIONE AL VERDE | 100 | 100 | 92.972 | Intervento chiuso | 2011-06-24 | 2015-10-14 | 2009-10-26 | 100 | OPCM 3805 |  | 2015-10-31 | 2009-09-23 |  |  | 82.895 | 10.132
H16I11000100001 | 2011-03-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1272*VIA COLLE SAPONE N. 4*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 844.878 | 836.836 | 835.582 | Intervento chiuso | 2012-03-02 | 2014-10-23 | 2012-09-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-06-24 |  |  | 620.952 | 215.884
H11E13000110001 | 2013-10-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER N. 62-65*PIAZZA CAMPO IMPERATORE *INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 13.354 | 13.354 | 11.946 | Intervento chiuso | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 2012-10-02 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2015-08-31 | 2009-11-06 |  |  | 11.946 | 0
H11E13000120001 | 2013-10-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 564*VIA TEOFILO PATINI *RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 10.747 | 10.747 | 10.747 | Intervento chiuso | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 2010-11-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-08-31 | 2009-11-06 |  |  | 10.747 | 0
H11E13000130001 | 2013-10-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 740 VIALE CORRADO IV RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 SU FABBRICATO CLASSIFICATO E | 41.524 | 36.243 | 36.243 | Intervento chiuso | 2014-12-03 | 2018-08-06 | 2014-01-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2018-10-31 | 2013-11-21 |  |  | 27 | 13
H16I11000110001 | 2011-03-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 386*VIA FONTESECCO N. 29*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 830.767 | 830.767 | 791.912 | Intervento chiuso | 2012-04-11 | 2015-11-02 | 2012-06-22 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2015-12-31 | 2011-07-19 |  |  | 629 | 202
F17I11000010005 | 2011-05-02 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - MURA URBICHE, LOCALITA' RIVERA, L'AQUILA - Lavori di consolidamento e restauro | 800 | 800 | 732.728 | Intervento chiuso | 2012-12-19 | 2013-11-20 | 2013-02-18 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Economie 67.172,37 utilizzate per progetto unico ex Mattatoio | 2015-10-31 | 2011-07-28 |  |  | 596.217 | 136.609
H11E13000180001 | 2013-11-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 382 VIA SAN NICOLA D'ANZA N. 15 RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 142.83 | 134.775 | 134.775 | Intervento chiuso | 2013-11-20 | 2017-09-14 | 2014-10-31 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2018-10-31 | 2014-04-07 |  |  | 99 | 37
D19E09000660001 | 2012-10-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | REALIZZAZIONE DI NUOVI UFFICI DA DESTINARE ALLA DI.COMA.C SCUOLA GUARDIA DI FINANZA AQ VERTICE G8*VIA FIAMME GIALLE*REALIZZAZIONE UFFICI | 523.2 | 523.2 | 498.049 | Intervento chiuso | 2009-07-30 | 2010-11-25 |  | 100 |  |  | 2015-08-31 | 2009-05-15 |  |  | 460 | 63.2
D13B09000250001 | 2010-10-29 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | I.P.S.I.A.S.A.R. "L. DA VINCI" IN L'AQUILA*VIA MONTE SAN ROCCO, ZONA PINETA SIGNORINI*S.U. A SEGUITO SISMA 6.04.2009 PER RIPAR. DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO CORPO LABORATORI - RIPRISTINO TRAMEZZATURE E "INTERVENTI ANTIRIBALTAMENTO" EC | 484.593 | 484.593 | 478.621 | Intervento chiuso | 2010-12-20 | 2013-11-07 | 2010-10-02 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimto e collaudato | 2015-10-31 | 2010-07-27 |  |  | 359.547 | 125.046
D12B09000360001 | 2012-05-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA DELLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 ALLESTIMENTO PERMANENTE AREE*VIA COPPITO*ALLESTIMENTO PERMANENTE AREE | 286 | 286 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2015-02-28
D12J09000310001 | 2011-10-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPRISTINO EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE L. RENDINA LOCALITA' PETTINO L'AQUILA*VIA PETTINO*LAVORI DI RIPRISTINO | 3703.65 | 3703.65 | 3694.19 | Intervento chiuso | 2010-02-26 | 2011-12-19 | 2009-09-30 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato, collaudato, decretato | 2015-10-31 | 2009-06-30 |  |  | 3037.546 | 666.104
H16I09000270001 | 2010-09-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1073*VIA F. SANTAVICCA N. 2/4 SCALA A INT. 2 E 4*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 76.125 | 76.125 | 64.283 | Intervento chiuso | 2012-04-04 | 2014-04-01 | 2011-09-04 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2015-06-30 | 2010-09-21 |  |  | 58.992 | 16.889
H16I09000260001 | 2010-09-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER COMPLESSO IL MORO C2*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 264.961 | 225.712 | 213.871 | Intervento chiuso | 2011-08-10 | 2018-01-16 | 2011-08-26 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2018-02-28 | 2010-10-12 |  |  | 167.479 | 46.392
J14B10000790001 | 2011-02-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIACOMO, VIA SAN GIACOMO, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 110.804 | 110.804 | 109.709 | Intervento chiuso | 2011-06-14 | 2011-12-09 | 2011-12-09 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE - aumento importo da CUP 80,805 a 110,804 | 2015-10-31 | 2010-09-28 |  |  | 82.83 | 27.974
J14B10000740001 | 2011-02-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN PIETRO APOSTOLO FRAZIONE PRETURO*VIA PRETURO*MESSA IN SICUREZZA - chiuso | 100 | 100 | 67.747 | Intervento chiuso | 2010-07-01 | 2011-02-14 | 2011-02-14 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-19 |  |  | 52.903 | 47.097
D12J12000010001 | 2012-01-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | LATO RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE - PRESSO LA CASERMA P. CIANCARELLI PIAZZA DELLA COOMENDA N. 4 L'AQUILA. REALIZZAZIONE DELLE LINEE DI ADDUZIONE DEL GAS METANO PER IL CORPO DI GUARDIA E PER GLI UFFICI DEL SAGF *PIAZZA DELLA COOMENDA 4*REALIZZAZIONE LINEE | 4.235 | 4.235 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-08-31 | 2012-01-24
H16I09000280001 | 2010-09-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 543 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA SCARFOGLIO N. 34*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 392.047 | 392.047 | 392.047 | Intervento chiuso | 2011-07-14 | 2018-03-02 | 2012-04-28 | 100 | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUOTA ATER | 2018-04-30 | 2010-10-18 |  |  | 348.241 | 112.632
H16I09000240001 | 2010-08-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1392 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA ARISCHIA - VIA PIZZOLI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 528.179 | 528.179 | 503.498 | Intervento chiuso | 2011-06-20 | 2014-11-03 | 2012-03-29 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2010-09-21 |  |  | 367.631 | 135.867
H16I09000290001 | 2010-09-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 429 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA BEATA ANTONIA N. 5*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 175.593 | 175.593 | 175.593 | Intervento chiuso | 2011-05-09 | 2014-05-02 | 2011-06-25 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-10-31 | 2010-10-18 |  |  | 130.463 | 45.13
H16I09000230001 | 2010-08-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1124 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA CESARE DE LOLLIS*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 306.557 | 306.557 | 260.218 | Intervento chiuso | 2011-06-03 | 2013-06-24 | 2011-07-13 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA - INTERVENTO CHE COMPRENDE ANCHE QUOTE PRIVATE IL CUI MONITORAGGIO E' DI COMPETENZA DEL COMUNE | 2016-10-31 | 2010-08-13 |  |  | 210.692 | 95.865
D13B09000300001 | 2011-01-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | QUESTURA DI L'AQUILA *VIA STRINELLA N. 1*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO QUESTURA - ESECUZIONE LAVORI E FORNITURE CORPI "C" E "D" E REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CORPI "A" E "B" E SUCCESSIVA ESECUZIONE. | 12700 | 12700 | 9732.64 | Intervento chiuso | 2011-03-15 | 2019-10-15 | 2014-06-30 | 100 | Delibera CIPE 82/2009 | ##232; in fase di definizione la pratica relativa alle riserve.E' stato inserito il pagamento del compenso della Commissione per l'esame delle riserve | 2019-10-31 | 2011-07-06 |  |  | 7397.411 | 3302.589
D13B09000310001 | 2011-01-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | SCUOLA MEDIA "T. PATINI" - PALESTRA*VIA ANTICA ARISCHIA*LAVORI SU LOCALI PALESTRA, SPOGLIATORI E BAGNI A SEGUITO SISMA 6/04/2009 - RINFORZO STRUTTURALE, INTERVENTI DI RIFACIMENTO E RINFORZO TRAMEZZATURE, TINTEGGIATURA ECC | 497.373 | 497.373 | 383.829 | Intervento chiuso | 2011-02-23 | 2014-02-13 | 2011-01-04 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 | 2010-06-08 |  |  | 333.418 | 74.01
H16I09000200001 | 2010-08-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1274*VIA COLLE SAPONE N. 4/B*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 709.899 | 542.517 | 542.517 | Intervento chiuso | 2010-12-14 | 2018-02-07 | 2011-06-13 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2018-02-28 | 2010-09-06 |  |  | 370.415 | 172.102
D13B09000470001 | 2011-07-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO I.T.I.S. " ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " AMEDEO D'AOSTA DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTARZIONE PROVINCIALE - 2° LOTTO -*VIA ACQUASANTA - LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI SISTEMAZIONE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09, DEGLI EDIFICI S | 740.757 | 740.757 | 730.107 | Intervento chiuso | 2010-03-30 | 2014-09-03 | 2013-09-18 | 100 | DEL CIPE 47/2009 | E' in corso l'accertamento delle effettive economie | 2015-08-31 | 2009-07-01 |  |  | 613.746 | 127.011
H16I09000160001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1122*VIA SCARFOGLIO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | 10.21 | 10.21 | 9.967 | Intervento chiuso | 2012-04-11 | 2019-06-04 | 2010-02-19 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2019-06-30 | 2010-01-26 |  |  | 7.915 | 2.295
H16I10000740001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 66-67*VIA ASMARA, 30 - 32*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 9.116 | 9.116 | 9.116 | Intervento chiuso | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 2010-02-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 9.116 | 0
H16I09000140001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 546*VIA GIACOMO PUCCINI N. 7, 9 E 11*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 36.167 | 36.167 | 36.167 | Intervento chiuso | 2011-09-22 | 2013-06-24 | 2011-03-21 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-06-30 | 2010-07-01 |  |  | 26.8 | 9.628
D12J12000020001 | 2012-01-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | LATO RIDOTTO TEATRO COMUNALE CASERMA P. CIANCARELLI LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA.*PIAZZA COOMENDA N. 4*MESSA IN SICUREZZA MURO CONTENIMENTO | 29.493 | 29.493 | 29.493 | Intervento chiuso | 2012-08-23 | 2012-08-23 | 2012-07-31 | 100 | O.P.C.M. 3827/2009 ART. 4 |  | 2015-08-31 | 2012-01-24
D12F10000160001 | 2012-05-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | INDAGINI TEORICO SPERIMENTALI AI FINI DELLA VALUTAZIONE E DEL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA SISMICA DI PALAZZO CAMPONESCHI E PALAZZO CARLI IN L'AQUILA*VIALE VITTORIO EMANUELE II*INDAGINI TEORICO SPERIMENTALI AI FINI DELLA VALUTAZIONE E DEL RIPRISTINO DELLA S | 189.138 | 189.138 | 189.138 | Intervento chiuso | 2011-03-25 | 2012-09-20 | 2016-01-23 | 100 | Delibera CIPE 79/2009 | L'intervento consiste nelle indagini preliminari per l'importo di 189,138 | 2019-10-31 |  |  |  | 189.138 | 0
H16I09000420001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1389*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 15.829 | 15.829 | 13.984 | Intervento chiuso | 2013-10-07 | 2014-05-15 | 2010-04-22 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 13.984 | 0
D12E09000040001 | 2011-01-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | CHIESA DI SAN DOMENICO*PIAZZA SAN DOMENICO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PROVVISORIA MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 | 1600 | 1600 | 1219.459 | Intervento chiuso | 2011-05-27 | 2014-07-02 | 2010-07-06 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2018-06-30 | 2009-08-07 |  |  | 654.517 | 564.943
H16I09000410001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1390*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 15.373 | 15.373 | 15.373 | Intervento chiuso | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 2010-02-01 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 15.373 | 0
H16I09000400001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1386*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.392 | 7.392 | 7.392 | Intervento chiuso | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 2010-02-20 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.392 | 0
J14B10000830001 | 2011-04-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - BLOCCO B Palazzo Arcivescovile, Chiesa San Luigi e Zona Uffici | 873.967 | 873.967 | 793.622 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2015-10-31
D12E13000020001 | 2013-03-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | COMPLESSO DEMANIALE BASILICA DI SAN BERNARDINO IN L'AQUILA- LAVORI URGENTI DI PUNTELLAMENTO E REALIZZAZIONE COPERTURA PROVVISORIA SUI LOCALI EX COMANDO MILITARE ESERCITO*PIAZZA SAN BERNARDINO*LAVORI URGENTI DI PUNTELLAMENTO E REALIZZAZIONE COPERTURA PROVV | 330 | 330 | 293.767 | Intervento chiuso | 2014-08-06 | 2015-12-18 | 2014-06-20 | 100 | Delibera CIPE 82/09 | Il collaudo è stato approvato. Sono state accertate le economie sull'intervento per Euro 36.232,93 | 2018-10-31 | 2013-04-23 |  |  | 250.074 | 43.693
D12F09000140001 | 2011-04-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | PALAZZINE "F" E "G" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S. 80*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALAZZINE "F" E "G" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA - PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E FORNITURE PER LE NECESSITÀ DEL COMAN | 3185 | 3185 | 2453.766 | Intervento chiuso | 2010-12-20 | 2014-07-10 | 2011-07-13 | 100 | Delibera CIPE 82/09 | CON NOTA N 20735 DEL 24/05/2019 SONO STATE ACCERTATE LE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E LE ECONOMIE CONSEGUITE QUANTIZZATE, QUESTE ULTIME IN EURO 731.233,61= | 2019-06-30 | 2010-12-01 |  |  | 2116.983 | 336.783
D12J09000300001 | 2011-09-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | SCUOLA ISPETTORI E SOPRAINTENDENTI GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA*VIA DELLE FIAMME GIALLE L'AQUILA*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLE ANNESSE PERTINENZE PER LE ATTIVITA CONNESSE AL VERTI | 2100 | 2100 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-10-31 | 2009-05-23 |  |  | 1761.584 | 338.416
D12F09000220001 | 2013-05-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | CASA CIRCONDARIALE DELL'AQUILA CASERMA AGENTI MASCHILE E FEMMINILE RIPARAZIONE TRAMEZZATURE INTONACI SERVIZI PUBBLICI*VIA L'AQUILA*RIPARAZIONE | 532 | 532 | 516.342 | Intervento chiuso | 2010-10-20 | 2014-09-11 | 2009-06-20 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-04-30 | 2009-05-08 |  |  | 456.35 | 75.65
D13B09000540001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE O. COLICCHI IN L'AQUILA*VIA L'AQUILA*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO | 851.71 | 851.71 | 851.17 | Intervento chiuso | 2010-02-26 | 2016-06-13 | 2009-09-18 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2016-06-30 | 2009-07-14 |  |  | 734.71 | 117
H16I09000350001 | 2010-10-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 542 - ESITO DI AGIBILITA' A E B*VIA G. TITTA ROSA N. 1 E 2*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 197.55 | 197.55 | 184.351 | Intervento chiuso | 2011-09-01 | 2018-01-26 | 2011-12-20 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2018-02-28 | 2011-02-24 |  |  | 147.049 | 50.501
J14B10000820001 | 2011-03-24 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | MESSA IN SICUREZZA - CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA ANCHE DELLE ANIME SANTE, L'AQUILA | 28.213 | 28.213 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2015-10-31
D16E09000720006 | 2012-02-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LICEO SCIENTIFICO "A. BAFILE"*VIA ACQUASANTA, 16*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO. | 913.381 | 913.381 | 888.828 | Intervento chiuso | 2010-02-26 | 2012-12-11 | 2009-10-01 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 | 2009-07-14 |  |  | 764.61 | 148.772
D12G10000340007 | 2013-01-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | CASA CIRCONDARIALE DI L'AQUILA.*VIA AMITERNINA, 3*LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009. IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA. | 85 | 85 | 83.398 | Intervento chiuso | 2010-10-20 | 2013-04-11 | 2009-07-16 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-04-30 | 2009-05-08 |  |  | 67.825 | 17.175
H16I11000600001 | 2011-05-23 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 550*PIAZZA SIMON BOLIVAR N. 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1322.856 | 1322.856 | 1322.856 | Intervento chiuso | 2012-08-30 | 2016-07-06 | 2013-07-30 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-10-31 | 2011-10-13 |  |  | 979.977 | 330.388
H16I09000300001 | 2010-09-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1273 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA COLLE SAPONE N. 4/A*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 456.34 | 456.34 | 456.035 | Intervento chiuso | 2010-12-20 | 2013-06-24 | 2011-12-30 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-10-31 | 2010-10-18 |  |  | 336.678 | 119.662
D12J09000200001 | 2010-10-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEI CORPI DI FABBRICA DELL'EDIFICIO EX-ONPI *VIA CAPO CROCE, 1*INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEI CORPI DI FABBRICA DELL'EDIFICIO EX-ONPI - ZONA BAR, RISTO | 877.012 | 877.012 | 613.557 | Intervento chiuso | 2011-06-09 | 2015-06-12 | 2011-04-21 | 100 | art. 2 c. 4 OPCM 3803/2009 |  | 2015-08-31 | 2010-07-02 |  |  | 390.016 | 392.525
D12J09000270001 | 2013-09-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. RENDIA" VIA LEONARDO DA VINCI, 8 COMPLETAMENTO DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE PRESSO L'EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. RENDINA" ATTUALE SEDE DEL LICEO CLASSICO "COTUGNO". | 300 | 300 | 226.59 | Intervento chiuso | 2012-02-16 | 2013-12-18 | 2011-10-26 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato, collaudato, decretato | 2015-10-31 | 2011-08-04 |  |  | 201.715 | 48.51
H16I09000390001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1391*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 21.89 | 9.574 | 9.574 | Intervento chiuso | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2010-01-05 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 9.574 | 0
D14D09000010001 | 2012-05-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 RIQUALIFICAZIONE BOULEVARD*VIA COPPITO*RIQUALIFICAZIONE BOULEVARD PER ACCESSO CAPI DI STATO | 250 | 250 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2009-06-20 |  |  | 217 | 33
D13G09000110001 | 2010-12-16 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | PALAZZINA UFFICI DELL'EX ARCHIVIO DI STATO DA DESTINAREA SEDE DEGLI UFFICI DELLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA*VIA PILE*RISTRUTTURAZIONE COMPLETA | 1145.165 | 1145.165 | 1133.07 | Intervento chiuso | 2010-12-02 | 2013-07-22 | 2010-01-29 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2015-04-30 | 2009-11-06 |  |  | 919.346 | 225.818
H16I09000150001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1126*VIA CESARE DE LOLLIS N. 13*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | 11.875 | 9.648 | 9.527 | Intervento chiuso | 2011-09-22 | 2014-05-15 | 2010-08-12 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-08-31 | 2010-09-19 |  |  | 7.8 | 1.727
H14B15000920001 | 2015-11-17 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1114 VIA SANTUCCI, 3-5-7-9-11 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 FABBRICATO DI MINORANZA QUOTE CONDOMINIALI | 216.328 | 206.38 | 206.38 | Intervento chiuso | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 2014-10-16 | 100 | OPCM 3803/2009 | RIMBORSO SOLO QUOTA ATER. PAGAMENTI ANTECEDENTI ALLA DATA DEL CUP IN QUANTO LO STESSO, DOPO DIRETTIVA DEL DISET DEL 03.07.2015, E' STATO APERTO IN DATA 27.07.2015 | 2018-10-31 | 2013-07-24 |  |  | 206.38 | 0
H14B15000910001 | 2015-11-17 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1074 VIA SANTAVICCA, 6 -LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 FABBRICATO DI MINORANZA - QUOTE CONDOMINIALI | 392.115 | 392.115 | 391.852 | Intervento chiuso | 2014-07-23 | 2016-12-16 | 2015-02-06 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2018-08-31 | 2014-07-21 |  |  | 392.115 | 0
H16I10000650001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 354-361-373-375-376*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 10.241 | 10.241 | 10.241 | Intervento chiuso | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 2010-05-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 10.241 | 0
D13H09000230006 | 2011-12-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF.*VIA DELLE FIAMME GIALLE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE | 2650 | 2650 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie sull'intervento | 2015-08-31 | 2009-05-28 |  |  | 2222.83 | 375.495
H16I10000660001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 56-57-58-70-735*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | Intervento chiuso | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2010-07-29 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 16.94 | 0
D13B09000550001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL' I.P.S.I.A.S.A.R. LEONARDO DA VINCI DI L'AQUILA*VIA L'AQUILA*RIPARAZIONI DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO | 262.446 | 262.446 | 219.723 | Intervento chiuso | 2010-02-26 | 2013-02-20 | 2009-09-17 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2015-10-31 | 2009-07-03 |  |  | 167.758 | 94.688
H16I10000670001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 59-60-61-62-65-66-67-69-379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 21.411 | 21.411 | 21.411 | Intervento chiuso | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 2010-04-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 21.411 | 0
H16I10000620001 | 2012-03-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER COMPLESSO IL MORO A2-B2*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 9.456 | 9.456 | 9.456 | Intervento chiuso | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 2010-12-13 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 9.456 | 0
H16I10000680001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 354-361-373-375-376-56-57-58-70-735-59-60-61-62-65-66-67-69-379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | Intervento chiuso | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 2010-07-20 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 20.02 | 0
D14E14000440001 | 2014-06-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | IMPIANTI SPORTIVI PRESSO LA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI E SOVRAINTENDENTI DELLA GDF COLLE SANTO PADRE DI COPPITO L'AQUILA | 591.506 | 591.506 | 575.3 | Intervento chiuso | 2014-10-06 | 2019-07-09 | 2016-03-31 | 100 | CIPE 44/2012 |  | 2019-08-31 | 2014-07-16 | 2015-01-23 |  | 396.654 | 157.473
H16I10000690001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 354-361-373-375-376-56-57-58-70-735-59-60-61-62-65-66-67-69-379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 RICERCA CAVITA' TERRENI | 5.857 | 5.857 | 5.857 | Intervento chiuso | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 2011-02-23 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 5.857 | 0
H16I10000700001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 56-57-58*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | Intervento chiuso | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 2010-03-31 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 0.22 | 0
J14B09000080001 | 2011-02-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI CRISTO RE, VIALE FRANCESCO CRISPI, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità - chiuso | 194.349 | 194.349 | 191.312 | Intervento chiuso | 2010-11-03 | 2012-01-23 | 2012-01-23 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-13 |  |  | 152.341 | 42.008
H16I10000710001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | Intervento chiuso | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 2010-06-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.92 | 0
J12E11000040001 | 2011-11-01 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE IN L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 340 | 340 | 234.349 | Intervento chiuso | 2013-07-09 | 2016-09-08 | 2014-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 |  | 2016-10-31 | 2011-12-13 |  |  | 212.359 | 127.64
D13H09000260001 | 2013-05-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | SOMMA URGENZA ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTOUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO VERTICE G8 IN L'AQUILA PALAZZINA C2*VIA FIAMME GIALLE*ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 1825 | 1825 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2019-08-31
D13C09000050001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | RIPARAZIONE EDIFICI SEDE DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA DENOMINATI C1 CORPI 2 E 3 PIANO TERRA E TINTEGGIATURE ESTERNE*VIA COPPITO*RIPARAZIONI EDIFICI E TINTEGGIATURE ESTERNE | 325 | 325 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-08-31 | 2009-05-18
D13B09000560001 | 2011-10-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA PER SVOLGIMENTO VERTICE G8 PALAZZINE A, A1, A2, B2*VIA FIAMME GIALLE*RIPARAZIONE DEI DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 1000 | 1000 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-10-31 | 2009-05-28 |  |  | 734.58 | 265.42
H16I10000580001 | 2012-01-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1741*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.481 | 8.481 | 8.481 | Intervento chiuso | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 2010-09-09 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 8.481 | 0
D13B09000590001 | 2012-09-17 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEL CENTRO INTERREGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO EDIFICIO AUTOFFICINA | 186.448 | 186.448 | 183.118 | Intervento chiuso | 2010-10-20 | 2012-09-24 | 2009-06-11 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-10-31 | 2009-04-27 |  |  | 155.68 | 30.768
H16I10000590001 | 2012-01-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1742*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.308 | 8.308 | 8.308 | Intervento chiuso | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 2010-09-09 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 8.308 | 0
H16I10000600001 | 2012-01-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1743*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 6.131 | 6.131 | 6.131 | Intervento chiuso | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 2010-09-09 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 6.131 | 0
H16I10000610001 | 2012-03-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER COMPLESSO IL MORO H7*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 9.867 | 9.867 | 9.867 | Intervento chiuso | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 2010-06-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 9.867 | 0
H14J14000000001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 67 VIA ASMARA N.32 DEMOLIZIONE ANTICIPATA PER CROLLO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 57.75 | 57.75 | 57.75 | Intervento chiuso | 2014-06-25 | 2014-06-25 | 2014-04-29 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2015-03-10 |  |  | 57.75 | 0
H14E15001740005 | 2015-12-03 | ADSU | 1 | 066049 | ripristino agibilità a seguito sisma , polifunzionale di Coppito (AQ) lotto I, Via Vetoio . Ripristino partizioni verticali ambienti e rafforzamento strutturale locale | 268.946 | 268.946 | 268.946 | Intervento chiuso |  | 2019-06-24 | 2018-08-09 | 100 |  |  | 2019-06-30 | 2017-10-05 |  |  | 146.3971 | 122.5493
H16I10000640001 | 2012-03-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | INDAGINI GEOGNOSTICHE SU FABB. 254-255 LOC. ARISCHIA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 4.581 | 4.581 | 4.581 | Intervento chiuso | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 2010-05-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 4.581 | 0
D13C09000040001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | RIPARAZIONI EDIFICI SEDE DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN L'AQUILA DENOMINATI B1 CORPI DA 1 A 3 PIANO TERRA 1° E 2°*VIA COPPITO*RIPARAZIONE EDIFICI | 230 | 230 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-10-31 | 2009-04-16 |  |  | 186.56 | 43.44
D13C09000140001 | 2012-06-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA SOTTUFFICIALI G.F. E ANNESSE PERTINENZE PALAZZINE B1 PIANO TERRA PARTE - VERTICE G8 *VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONA | 468 | 468 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-10-31 | 2009-06-22 |  |  | 336.42 | 131.58
D13C09000060001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI SISMA 06/04/09 PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE IN L'AQUILA RIQUALIFICAZIONE DELLE PALAZZINE A COMANDO A1 E A2 ED ANDRONI SCALE PIANO TERRA*VIA COPPITO*ADEGUAMENTO FUNZI | 1000 | 1000 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2015-02-28
D13C09000070001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLE ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 PALAZZINE F4 F5 F6*VIA COPPITO*RIPARAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 3100 | 3100 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-10-31 | 2009-05-18 |  |  | 2554.035 | 545.965
D13C09000080001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | SCUOLA GUARDIA DI FINANZA LAVORI G8 PALAZZINA B1 LOCALI SOGEI E C1 ED ALTRI*VIA COPPITO*RECUPERO | 330 | 330 |  | Intervento chiuso | [6 empty] | 2014-06-30
D13C09000090001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | SCUOLA GUARDIA DI FINANZA LAVORI G8 PALAZZINA B1 CORPO 1 E 3 COPERTURA TERRAZZA*VIA COPPITO*COPERTURA TERRAZZA | 170 | 170 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2014-06-30
D13C09000100001 | 2012-05-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 EDIFICIO D EDIFICIO B2 EDIFICIO P1 P2 *VIA COPPITO*ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 677.22 | 677.22 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2009-06-26 |  |  | 530.075 | 147.145
D13C09000110001 | 2012-05-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 VIALE DELLE BANDIERE VIALE DELL'AUDITORIUM AREA ARCHEOLOGICA ZONE VERDI*VIA COPPITO*INTERVENTI ILLUMINOTECNICI | 640 | 640 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2015-02-28
D13C09000120001 | 2012-06-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI E SOVRAINTENDENTI GUARDIA DI FINANZA COPPITO AQ PALAZZINA B1 CORPI DA 4 A 9 PIANI 1 2 3 VERTICE G8*VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE CORPI DA 4 A 9 | 550 | 550 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2019-08-31
D13C09000130001 | 2012-06-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA PALAZZINA C1 LOCALI DESTINATI ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO VERTICE G8*VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE | 104.585 | 104.585 | 0 | Intervento chiuso |  |  |  | 100 |  |  | 2019-08-31
D11B14000090001 | 2014-06-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | RISTRUTTURAZIONE CENTRO CONGRESSI SAN BASILIO | 1000 | 1000 | 0 | Intervento annullato |  |  | 2019-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE N. 79/2009 | Nella VI rimodulazione del programma del CIPE 79/09 l'importo del finanziamento ##232; stato azzerato, si rimane attesa di un nuovo finanziamento | 2016-12-31
C34H00000250005 | 2011-10-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "T.PATINI" L'AQUILA | 387.699 | 387.699 | 348.745 | Intervento annullato | 2010-02-26 | 2013-07-31 | 2009-09-18 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-12-31 | 2009-07-02 |  |  | 284.376 | 100.697
D16D12000340001 | 2013-12-10 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | ASSERGI Comune Dell'Aquila - CASERMA STAZIONE BASE DEI CARABINIERI - Stada Statale 17 bis - lavori di nuova costruzione - | 2500 | 2500 | 29.35 | Intervento annullato | 2015-11-18 | 2015-11-18 | 2016-12-31 | 0 | Del. CIPE 44/2012 |  | 2019-06-30 |  |  | Il Comando Legione Carabinieri Abruzzo ha comunicato l'annullamento dell'intevento ad Assergi per ridestinare le risorse stanziate a favore della nuova sede dei Carabinieri di Paganica frazione del Comune dell'Aquila. La somma ivi riportata si riferisce al pagamento della progettazione dell'intervento in parte già realizzata.Con nota n. 4567 del 01.08.2016 ##232; stata richiesta alla P.C.M. Struttura di Missione la II rimodulazione della delibera CIPE 44/2012 per l'inserimento della Caserma di Paganica- La P.C.M. -struttura di Missione con nota n. 765 del 30.09.2016 ha comunicato che si terrà conto della richiesta nell'ambito della Programmazione della ricostruzione pubblica post -sisma Abruzzo 2009 per il settore #quot;Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali#quot; in ossequio agli adempimenti previsti dalla delibera CIPE del 10.08.2016, ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 78/2015, stante la necessità di un apposito atto deliberativo- LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DELLA NUOVA CASERMA DI PAGANICA L'AQUILA E' STATA SOTTOPOSTA AL PARERE DEL C.T.A. NELLA SEDUTA DEL 06.03.2019- L'IMPORTO RESIDUO PARI A EURO 2.470.650,00 VIENE DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI PAGANICA L'AQUILA
[6 empty] | 2411645.141 | 2249737.904 | 1450745.857