## Foglio1
CUP | DataCUP | Attuatore | Ricostruzione | CodTerritorio | DescrProg | Costo | Finanziato | Erogato | DataPrimaErog | DataUltErog | StatoAttuazione | DataStimaFine | Completamento | DocProg | Note | DataMonit
B13G15000770005 | 2015-05-29 | GRAN SASSO ACQUA SPA | 1 | 066049 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALINE PORTACAVI DA INSTALLARE NEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ DELLAQUILA NELLAMBITO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA - APPALTO PRIMO STRALCIO | 1228 | 1228 | 884.59 | 2016-07-09 | 2021-12-13 | Intervento chiuso | 2022-12-22 | 100 | 1.228,000 |  | 2022-12-31
B13H12000190001 | 2013-02-04 | GRAN SASSO ACQUA SPA | 1 | 066049 | INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AMBITO URBANO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DELL'AQUILA *L'AQUILA* 1° STRALCIO - ASSE CENTRALE | 36271.993 | 36271.993 | 36271.993 | 2011-08-11 | 2022-02-22 | Intervento chiuso | 2022-12-22 | 100 |  |  | 2022-12-31
B16H14000000001 | 2014-02-20 | GRAN SASSO ACQUA SPA | 1 | 066049 | INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AMBITO URBANO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DELL'AQUILA *L'AQUILA* 2° STRALCIO - LOTTO N. 1 “Zona A – Quarto San Pietro” | 13612.448 | 13612.448 | 484.63 | 2015-10-05 | 2022-12-29 | Progettazione | 2024-12-31 | 0 | 13612,448 |  | 2023-02-28
B16H14000010001 | 2014-02-18 | GRAN SASSO ACQUA SPA | 1 | 066049 | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DEL “CENTRO STORICO” DELLA CITTA’ DE L’AQUILA 2° STRALCIO - LOTTO N. 2 ZONA "B" QUARTO S. GIOVANNI-S. MARCIANO | 11296.059 | 11296.059 | 3354.14 | 2015-08-04 | 2022-12-29 | Attuazione | 2023-12-31 | 6 | 11.296,059 |  | 2023-02-28
B16H14000020001 | 2014-02-18 | GRAN SASSO ACQUA SPA | 1 | 066049 | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DEL “CENTRO STORICO” DELLA CITTA’ DE L’AQUILA 2° STRALCIO - LOTTO N.3 ZONA "C" QUARTO S. GIORGIO – VILLA COMUNALE | 7844.979 | 7844.979 | 291.71 | 2016-04-29 | 2022-02-17 | Progettazione | 2024-12-31 | 0 | 7.844,979 | Il cronoprogramma dell’intervento e' stato ritardato dalle cause di fronte alla giustizia amministrativa relative all’aggiudicazione della gara, dalla necessità di adeguare il progetto alle prescrizioni espresse dalla Soprindentenza archeologica e dalla n | 2023-02-28
B16H14000030001 | 2014-02-18 | GRAN SASSO ACQUA SPA | 1 | 066049 | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DEL “CENTRO STORICO” DELLA CITTA’ DE L’AQUILA 2° STRALCIO - LOTTO N. 4 ASSE VIARIO VIA STRINELLA | 4124.631 | 4124.631 | 65.72 | 2015-12-10 | 2017-10-26 | Progettazione | 2023-12-31 | 0 | 4.124,631 | Il cronoprogramma dell’intervento e' stato ritardato dalla necessità di adeguare il progetto alle prescrizioni espresse dalla Soprindentenza archeologica e dalla necessità di espletare le gare ad evidenza pubblica per la verifica del progetto e per l’indi | 2023-02-28
B16H14000040001 | 2014-02-18 | GRAN SASSO ACQUA SPA | 1 | 066049 | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DEL “CENTRO STORICO” DELLA CITTA’ DE L’AQUILA 2° STRALCIO - LOTTO N. 5 ASSE VIARIO VIALE CROCE ROSSA | 5582.13 | 5582.13 | 85.82 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | Progettazione | 2024-12-31 | 0 | 5.582,130 |  | 2023-02-28
B19B16000000001 | 2018-08-23 | ARTA | 1 | 066049 | RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE SEDE DEL DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI L'AQUILA | 3721 | 3721 | 142.942 | 2021-04-20 | 2022-01-04 | Attuazione | 2024-10-17 | 0 |  |  | 2023-02-28
C11B12000070001 | 2012-06-01 | L'AQUILA | 0 | 066049 | VIA SFRIZZOLI VIA CATELLO VIA PITINUM VIA ANTICA ARISCHIA*PETTINO*MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI PETTINO DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 184.161 | 184.161 | 156.574 | 2012-11-26 | 2012-11-30 | Intervento chiuso | 2012-09-25 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11B12000320001 | 2013-11-12 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO EDICOLA FUNERARIA SAN GIUSEPPE DEI MINIMI CIMITERO MONUMENTALE | 1444.665 | 1444.665 | 1000.876 | 2014-09-22 | 2023-01-27 | Attuazione | 2022-10-16 | 70 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2023-02-28
C11B13000050001 | 2013-06-26 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA E VIABILITÀ ADIACENTE DI VIA FONTE GROSSA IN LOC. S.GIACOMO*VIA FONTEGROSSA*REALIZZAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI A PROTEZIONE DELLA STRADA SOTTOSTANTE | 593.187 | 593.187 | 578.747 | 2014-12-02 | 2017-09-26 | Intervento chiuso | 2017-09-25 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-04-30
C11B13000200001 | 2013-10-30 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL¿OSSARIO SITO NEL CIMITERO MONUMENTALE DI L'AQUILA.*VIA PANELLA*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'OSSARIO SITO NEL CIMITERO MONUMENTALE DI L'AQUILA. | 568.65 | 568.65 | 489.77 | 2016-04-04 | 2021-06-22 | Collaudo | 2021-05-04 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2021-08-31
C11B13000280001 | 2013-10-30 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 CIMITERO CIVICO DI TEMPERA | 259.426 | 259.426 | 203.732 | 2014-08-28 | 2016-12-30 | Intervento chiuso | 2015-12-01 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-04-30
C11B14000120004 | 2014-08-06 | L'AQUILA | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE DI UNA TRIBUNA CON SOTTOSTANTI LOCALI DI SERVIZIO PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO DI SAN GREGORIO*S.S. 17*REALIZZAZIONE DI UNA TRIBUNA CON SOTTOSTANTI LOCALI DI SERVIZIO PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO L | 156.329 | 156.329 | 116.598 | 2017-04-28 | 2018-04-10 | Intervento chiuso | 2017-12-04 | 100 | OPCM 3898/2010 | intervento ultimato | 2019-10-31
C11B14000450001 | 2015-11-09 | L'AQUILA | 0 | 066049 | EX CONVENTO DI SANTA TERESA, VIA ROMA - L'AQUILA*VIA ROMA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX CONVENTO DI SANTA TERESA IN VIA ROMA, L'AQUILA | 10101 | 10101 | 204.439 | 2016-09-05 | 2022-11-23 | Progettazione | 2025-06-30 | 0 | Decreto n. 24/2010 |  | 2023-02-28
C11B21000410001 | 2021-02-25 | L'Aquila | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI DUE LOCULARI NEL CIMITERO DI SANTA RUFINA - L’AQUILA | 100 | 100 | 0 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | Progettazione | 2024-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 18 DEL 14/05/2020 |  | 2023-02-28
C11D09000010001 | 2018-09-25 | Regione Abruzzo - Giunta Regionale | 1 | 066049 | Sede Guardia Forestale località S. Elia (AQ)- Via dei Loretucci - Lavori per il consolidamento e il risanamento conservativo a seguito dell'evento sismico del 06.04.2009 della sede Guardia Forestale Località S. Elia (L'Aquila) | 1720 | 1720 | 0 |  |  | Programmazione | 2021-04-01 | 0 | CIPE 24/2018 |  | 2023-02-28
C11D11000030005 | 2011-09-07 | L'AQUILA | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI S.GREGORIO*S.GREGORIO*DEMOLIZIONI E MESSA IN SICUREZZA | 3000 | 3000 | 3274.962 | 2011-10-20 | 2014-07-30 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11D12000020005 | 2012-04-27 | L'AQUILA | 0 | 066049 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN VIA S.SISTO-L'AQUILA FG 80 PART.4895*VIA S.SISTO*DEMOLIZIONE PER ELIMINAZIONE PERICOLO SU PUBBLICA VIA | 17.796 | 17.796 | 12.638 | 2012-07-23 | 2013-10-14 | Intervento chiuso | 2012-06-20 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11D12000080005 | 2012-06-11 | L'AQUILA | 0 | 066049 | RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN ALCUNI SITI DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI L'AQUILA (BAGNO,PIANOLA E QUARTIERE BORGO RIVERA)-SISMA ABRUZZO 2009 *FRAZIONI DI BAGNO ,PIANOLA E BORGO RIVERA* RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN FABBRICATI CROL | 6.171 | 6.171 | 6.171 | 2012-08-07 | 2012-08-07 | Intervento chiuso | 2012-07-06 | 100 | 135/2012 |  | 2019-04-30
C11D12000140005 | 2012-07-31 | L'AQUILA | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA 2009-DEMOLIZIONI FABBRICATI-RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN VIA S.GIULIANO E VIA LOPARDI 9/A*VIA S.GIULIANO E LOPARDI*RIMOZIONE COPERTURA IN LASTRE DI CEMENTO AMIANTO | 3.51 | 3.51 | 4.247 | 2012-11-12 | 2012-11-12 | Intervento chiuso | 2012-10-01 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11D12000160001 | 2012-09-03 | L'AQUILA | 0 | 066049 | DEMILIZIONE E PUNTELLAMENTO EDIFI DANNEGGIATI DAL SISMA ARISCHIA *VIA MARTELLUCCI*DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTI FRAZIONE DI ARISCHIA AQ | 100 | 100 | 119.299 | 2012-11-12 | 2012-11-12 | Intervento chiuso | 2012-10-27 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11D12000170005 | 2012-09-17 | L'AQUILA | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO FABBRICATI IN VIA V.SPERANZA 2 E VIA DEL PORTONE 4.*VIA V.SPERANZA 4E VIA DEL PORTONE 4*RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO. | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 2013-01-18 | 2013-01-18 | Intervento chiuso | 2012-11-20 | 100 |  |  | 2015-02-28
C11D13000000005 | 2013-03-15 | L'AQUILA | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PIAZZA BARISCIANELLO FG102 PART.1029*PIAZZA BARISCIANELLO*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO | 53.156 | 53.156 | 51.332 | 2013-04-22 | 2014-03-11 | Intervento chiuso | 2013-06-28 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11D13000020005 | 2013-04-18 | L'AQUILA | 0 | 066049 | VIA DELL'ADDOLORATA F 79 PART.LA 2029 L'AQUILA*VIA DELL'ADDOLORATA*DEMOLIZIONE PARZIALE ULTIMI DUE LIVELLI | 40 | 40 | 53.213 | 2014-02-13 | 2014-05-28 | Intervento chiuso | 2013-12-22 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11D16000070001 | 2019-01-25 | L'Aquila | 1 | 066049 | Lavori di Ristrutturazione e recupero dell'immobile "EX Dazio" in via XXIV Maggio | 150 | 150 | 0 | 2020-03-31 | 2020-04-07 | Attuazione | 2023-05-31 | 0 | N. 48/2016 |  | 2023-02-28
C11D18000140001 | 2019-01-23 | L'AQUILA | 1 | 066049 | CINEMA MASSIMO II LOTTO CORSO FEDERICO II. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 4254 | 4254 | 120.513 | 2020-12-14 | 2022-11-04 | Progettazione | 2025-06-30 | 0 | Delibera CIPE 48/2016 e delibera Cipe 24/2018 |  | 2023-02-28
C11E11000000001 | 2011-03-23 | L'AQUILA | 0 | 066049 | EDIFICIO PERICOLANTE SULLA PUBBLICA VIA DANNEGGIATO DAL SISMA *CORSO VITTORIO EMANUELE*LAVORI DI DEMOLIZIONE TERZO PIANO E COPERTURA DELL'EDIFICIO | 748.788 | 748.788 | 711.546 | 2011-10-03 | 2012-03-21 | Intervento chiuso | 2012-01-20 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11E13000050004 | 2013-07-16 | L'AQUILA | 1 | 066049 | ERP PILE, VIA DEGLI ORSINI-LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI DI PROPRIETA' COMUNALE CON AGIBILITA' SISMICA "A" | 631.173 | 631.173 | 606.938 | 2014-08-01 | 2018-08-13 | Intervento chiuso | 2015-10-05 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2019-04-30
C11E13000060004 | 2013-07-17 | L'AQUILA | 1 | 066049 | ERP TORRETTA, VIA MATTEO DA LEONESSA-LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO RESIDENZA PUBBLICA CON AGIBILITA' SISMICA "A" | 588.427 | 588.427 | 586.531 | 2014-06-17 | 2016-03-16 | Intervento chiuso | 2015-06-11 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-04-30
C11E13000070004 | 2013-07-17 | L'AQUILA | 1 | 066049 | ERP PRETURO, VIA DELL'ARINGO-LAVORI DI SISTMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI CON AGIBILITA' SISMICA "A" | 636.412 | 636.412 | 630.106 | 2014-09-05 | 2016-06-24 | Intervento chiuso | 2015-07-02 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-04-30
C11E18000090001 | 2019-01-23 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DI PALAZZO OLIVA IN CIVITA DI BAGNO (AQ)*VIA CIVITA DI BAGNO (AQ)*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DI PALAZZO OLIVA IN CIVITA DI BAGNO (AQ) | 400 | 400 | 0 |  |  | Progettazione | 2023-01-31 | 0 | N. 24 DEL 28/02/2018 |  | 2023-02-28
C11E18000100001 | 2019-01-23 | L'AQUILA | 1 | 066049 | EX CONCERIA VIA BORGO RIVERA N.2. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO | 1100 | 1100 | 0 |  |  | Progettazione | 2024-12-31 | 0 | N. 24 DEL 28/02/2018 |  | 2023-02-28
C11E18000110001 | 2019-01-23 | L'AQUILA | 1 | 066049 | EX CHIESA DI S. CROCE VIA DI SANTA CROCE. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO | 300 | 300 | 0 |  |  | Progettazione | 2023-08-31 | 0 | N. 24 DEL 28/02/2018 | Convenzione stipulata tra Segretariato Mibact e Comune dell'Aquila prevede che il Segretariato metta a disposizione dell'intervento le somme residuali dalla messa in sicurezza concesse dalla Delibera CIPE 77/2015 allo stesso Segretariato per il recupero d | 2023-02-28
C11F19000040001 | 2019-05-17 | L'AQUILA | 1 | 066049 | Progetto strategico Porta Leoni - Parcheggio e parco urbano | 400 | 400 | 0 |  |  | Progettazione | 2023-06-30 | 0 | Delibera CIPE 48/2016 |  | 2023-02-28
C11G18000330001 | 2019-01-23 | L'AQUILA | 1 | 066049 | CONSERVATORIO MUSICALE "CASELLA" VIA SASSA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO | 1500 | 1500 | 138.753 |  |  | Progettazione | 2025-12-31 | 0 | N. 24 DEL 28/02/2018 |  | 2023-02-28
C11G18000340001 | 2019-01-23 | L'AQUILA | 1 | 066049 | DIREZIONE DIDATTICA SCUOLA MEDIA PATINI VIA VENEZUELA. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE | 300 | 300 | 0 |  |  | Progettazione | 2023-12-31 | 0 | N. 24 DEL 28/02/2018 |  | 2023-02-28
C11H13000840005 | 2013-12-20 | L'AQUILA | 1 | 066049 | AREA DI MONTELUCO DI ROIO*VIA MONTELUCO DI ROIO*LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DEL SITO RADIOELETTRICO DI MONTELUCO DI ROIO | 3000 | 3000 | 0 |  |  | Programmazione | 2022-12-31 | 0 |  |  | 2020-12-31
C11I09000060005 | 2011-10-13 | L'AQUILA | 0 | 066049 | AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL GIORNO 06.04.2009 VIA GERMANIA 7 ¿ 9 ¿ 11 ¿ 13 PETTINO (AQ); *VIA GERMANIA 7-9-11-13*AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL GIORNO 06.04.2009 | 618.253 | 618.253 | 605.28 | 2010-03-25 | 2011-10-12 | Intervento chiuso |  | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11I10000090001 | 2010-11-23 | L'AQUILA | 0 | 066049 | IMMOBILI DEL CENTRO STORICO CITTADINO, AREE LIMITROFE E FRAZIONI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009*VIA CENTRO STORICO CITTADINO, AREE LIMITROFE E FRAZIONI*SERVIZIO DI SUPERCOORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA CANTIERISTICA DELLE OPERE DI MESSA IN | 192.9 | 192.9 | 732.121 | 2010-05-06 | 2012-05-10 | Intervento chiuso | 2012-02-08 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11J18000050001 | 2019-01-23 | L'AQUILA | 1 | 066049 | EX CONVENTO LAURETANE PIAZZA DELLA LAURETANA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO | 2000 | 2000 | 0 |  |  | Progettazione | 2026-04-30 | 0 | N. 24 DEL 28/02/2018 | servizi relativi alla progettazione aggiudicati con determina n.6104 del 30/12/2022 | 2023-02-28
C12C10000100001 | 2012-06-19 | L'AQUILA | 0 | 066049 | DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA GERMANIA 1-3-5*VIA GERMANIA 1-3-5*LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 SITO IN VIA GERMANIA 1-3-5 | 972.747 | 972.747 | 297.287 | 2011-06-20 | 2014-04-09 | Intervento chiuso | 2010-08-31 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12C12000090001 | 2012-06-27 | L'AQUILA | 0 | 066049 | DEMOLIZIONE FABBRICATO*VIA ANTICA ARISCHIA ANGOLO VIA CANADA*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 260 | 260 | 266.937 | 2013-04-05 | 2013-12-13 | Intervento chiuso | 2012-10-12 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12C13000020001 | 2013-06-19 | L'AQUILA | 0 | 066049 | DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA ROMA 211-213*VIA ROMA 211-213*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 131.29 | 131.29 | 129.382 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | Intervento chiuso | 2013-03-15 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12C13000030001 | 2013-06-19 | L'AQUILA | 0 | 066049 | VIA ROMA 215-217-219 ANGOLO VIALE DELLA CROCE ROSSA*VIA VIA ROMA 215-217-219 ANGOLO VIALE DELLA CROCE ROSSA*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 81.178 | 81.178 | 79.998 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | Intervento chiuso | 2013-03-20 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12C16000110001 | 2017-04-03 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI PER IL RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELL'EX CONVENTO DI SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI, L'AQUILA | 15362.5 | 15362.5 | 483.61 | 2017-12-12 | 2022-02-28 | Progettazione | 2025-12-31 | 0 |  |  | 2023-02-28
C12D10000270001 | 2011-07-20 | L'AQUILA | 1 | 066049 | CAMPO SPORTIVO DI SAN GREGORIO*FRAZIONE DI SAN GREGORIO*LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO DI SAN GREGORIO CON REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA. | 316.701 | 223.034 | 316.701 | 2012-02-10 | 2013-12-11 | Intervento chiuso | 2012-10-22 | 100 | OPCM 3898/2010 |  | 2019-04-30
C12D10000290004 | 2011-09-13 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PRETURO DANNEGGIATO A SEGUITO DELL'UTILIZZO A TENDOPOLI DOPO IL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*FRAZIONE DI PRETURO - VIA DEL CANTARELLO*LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PRETURO DANNEGGIATO A | 120.135 | 120.135 | 109.398 | 2012-03-13 | 2018-03-28 | Intervento chiuso | 2011-12-30 | 100 | OPCM 3898/2010 |  | 2019-12-31
C12D11000130003 | 2011-11-09 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL CINEMA MASSIMO - C.SO FEDERICO II l'AQUILA - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE: RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' ESTERNA | 1546 | 1092 | 1503.77 | 2012-03-26 | 2020-04-22 | Intervento chiuso | 2018-10-12 | 100 | DCD 24/2010 |  | 2021-08-31
C12E09000030001 | 2011-09-13 | L'AQUILA | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ - FRAZIONE DI CAMARDA*FRAZ. CAMARDA*OPERE PROVVISIONALI | 2000 | 2000 | 1994.618 | 2011-06-16 | 2014-11-11 | Attuazione | 2015-09-30 | 96 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12F11000060004 | 2011-09-19 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DI PARTE DEL CAMPO CIMITERIALE DELLA FRAZIONE DI PAGANICA DESTINATA ALL'INUMAZIONE DELLE VITTIME DEL SISMA DEL 06/04/2009.*CAMPO CIMITERIALE DELLA FRAZIONE DI PSAGANICA*SISTEMAZIONE VIALETTI E GRADONATE | 25 | 0.1 | 23.729 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | Intervento chiuso | 2012-04-27 | 100 | 0 |  | 2019-04-30
C12F12000190001 | 2013-08-02 | L'AQUILA | 0 | 066049 | DEMOLIZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA APRILE 2009*VIA XX SETTEMBRE*MESSA IN SICUREZZA -DEMOLIZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA APRILE 2009 | 340 | 340 | 389.281 | 2013-06-17 | 2014-05-19 | Intervento chiuso | 2014-02-10 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12H14000020005 | 2014-04-02 | L'AQUILA | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON IDONEA PROTEZIONE DEI SITI OGGETTO DI DEMOLIZIONE E BONIFICA A SEGUITO DI ORDINANZE SINDACALI NELLA FRAZIONE DI ARISCHIA*ARISCHIA*MESSA IN SICUREZZA CON IDONEA PROTEZIONE DEI SITI OGGETTO D | 48.392 | 48.392 | 48.392 | 2014-12-24 | 2015-02-16 | Intervento chiuso | 2015-01-28 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000080001 | 2010-10-06 | L'AQUILA | 0 | 066049 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DANNEGGIATO DALL'EVENTO SISMICO DEL GIORNO 06.04.2009*CENTRO STORICO CITTADINO, AREE LIMITROFE E FRAZIONI*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO D | 210000 | 210000 | 207283.836 | 2009-05-19 | 2015-02-23 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000190001 | 2011-06-30 | L'AQUILA | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' DELLA FRAZIONE DI S.ELIA *FRAZIONE S.ELIA | 900 | 900 | 925.817 | 2009-11-13 | 2015-02-06 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000200001 | 2011-07-01 | L'AQUILA | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLE FRAZIONI DI ROIO AQ*FRAZIONI DI ROIO AQ*OPERE PRO | 5700 | 5700 | 5494.008 | 2009-10-27 | 2014-05-15 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000210001 | 2011-07-20 | L'AQUILA | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ*FRAZIONI DI: CIVITA DI BAGNO, BAGNO GRANDE, BA | 7500 | 7500 | 7239.373 | 2010-01-07 | 2014-05-05 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000220001 | 2011-07-22 | L'AQUILA | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ*FRAZIONE DI PAGANICA*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA | 6000 | 6000 | 6334.047 | 2009-05-26 | 2014-09-03 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000230001 | 2011-08-02 | L'AQUILA | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONIDI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ*FRAZIONE DI ASSERGI*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALL | 480 | 480 | 477.69 | 2010-07-26 | 2013-10-04 | Intervento chiuso | 2013-10-04 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000240001 | 2011-09-27 | L'AQUILA | 0 | 066049 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DANNEGGIATO DALL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'*FRAZIONE DI TEMPERA*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PAT | 2500 | 2500 | 3041.981 | 2009-05-26 | 2015-02-06 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000250001 | 2011-10-11 | L'AQUILA | 0 | 066049 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VOLTE AL RIUTILIZZO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZO DUCALE", SITO NELLA FRAZIONE DI PAGANICA E DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*PIAZZA UMBERTO I, P.ZZA DELLA CONCEZIONE*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMIN | 426.306 | 426.306 | 351.647 | 2011-12-23 | 2012-05-22 | Intervento chiuso | 2012-04-04 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000290001 | 2012-06-06 | L'AQUILA | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ-FRAZ. FILETTO*VIA FRAZIONE DI FILETTO*OPERE PROVVISIONA | 1000 | 1000 | 334.804 | 2012-08-13 | 2015-02-06 | Attuazione | 2015-09-30 | 97 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C13B10000400001 | 2012-09-20 | L'AQUILA | 1 | 066049 | SCUOLA ELEMENTARE GIANNI RODARI*VIA SALARIA ANTICA EST*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 40 | 40 | 23.43 | 2017-05-25 | 2018-08-07 | Intervento chiuso | 2016-11-22 | 100 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2019-04-30
C13B10000410001 | 2012-09-20 | L'AQUILA | 1 | 066049 | SCUOLA MATERNA DI COPPITO *VIA DEL CORSO, COPPITO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 250 | 250 | 248.815 | 2016-08-22 | 2018-02-06 | Intervento chiuso | 2017-02-24 | 100 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2019-04-30
C13B10000430001 | 2012-09-20 | L'AQUILA | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA MATERNA*VIA LOC. COLLE DI ROIO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 350 | 350 | 232.035 | 2016-07-01 | 2017-12-05 | Intervento chiuso | 2017-08-09 | 100 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2019-04-30
C13B10000450001 | 2012-09-20 | L'AQUILA | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE IN SANTA BARBARA, EDIFICIO GIALLO*VIA GIANCANDIDO PASTORELLI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO: SISTEMAZIONE STRADA, PALESTRA E STRADA ESTERNA | 4000 | 4000 | 9.1 | 2014-05-20 | 2016-10-20 | Intervento annullato | 2023-12-31 | 0 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 | Il programma di assetto dell'edilizia scolastica approvato con Delibera GC n. 356 del 02/09/2019 prevede la realizzazione di un unico polo scolastico attraverso l'accorpamento della SEL Santa Barbara e della SMA Santa Barbara (edificio giallo e edificio r | 2020-06-30
C13C20000040001 | 2021-01-12 | L'AQUILA | 1 | 066049 | Lavori di riparazione e/o miglioramento sismico del Palazzo Ducale di Paganica | 400 | 400 | 91.538 |  |  | Progettazione | 2023-03-01 | 0 |  |  | 2023-02-28
C13C20000060001 | 2021-01-25 |  | 1 | 066049 | Chalet di Monteluco di Roio, Vila della Pineta 1 , recupero dell'immobile danneggiato dal sisma | 100 | 100 | 19.664 |  |  | Progettazione | 2023-12-31 | 0 | 18/2020 |  | 2023-02-28
C13C20000070001 | 2021-01-25 |  | 1 | 066049 | Rotonda Monteluco di Roio, via Della Pineta 1, recupero dell'immobile storico danneggiato dal sisma 2009 | 280 | 280 | 12.737 |  |  | Progettazione | 2023-12-31 | 0 | 18/2020 |  | 2023-02-28
C13C20000080001 | 2021-01-28 |  | 1 | 066049 | Lavori di manutenzione straordinaria dell'ex scuola elementare di Genzano di Sassa, L'Aquila | 350 | 350 |  |  |  | Programmazione | 2023-03-01 | 0 |  |  | 2023-02-28
C13C21000010001 | 2021-01-13 |  | 1 | 066049 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE E/O MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE DENOMINATO DELEGAZIONE COMUNALE DI PRETURO - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO | 200 | 200 | 47.602 | 2021-11-30 |  | Progettazione | 2023-12-31 | 0 | 18/2020 |  | 2023-02-28
C13D12000130001 | 2012-06-05 | L'AQUILA | 0 | 066049 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI COPPITO*COPPITO*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI COPPITO | 3900 | 3900 | 3880.68 | 2009-05-26 | 2014-03-20 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C13D13000020006 | 2013-04-24 | L'AQUILA | 1 | 066049 | MODIFICA DELL'ASSETTO VIARIO DI VIALE CORRADO IV DALL'INCROCIO CON VIALE DELLA STAZIONE (VIALE XXV APRILE) ALL'INCROCIO ALLA S.S.80 E LA S.S.17 (BIVIO S.ANTONIO) BRETELLA DI COLLEGAMENTO ACCESSO CASELLO AUTOSTRADALE L'AQUILA OVEST A\24 - 3° LOTTO*VIA CORR | 1204.44 | 1204.44 | 791.695 | 2013-08-07 | 2021-04-28 | Attuazione | 2021-10-31 | 27 |  | approvazione 3^ SAL e cerficato di pagamento. liquidazione cocciante tullio snc con dd 1570 del 28.04.2021 | 2021-06-30
C13D13000410004 | 2013-12-17 | L'AQUILA | 1 | 066049 | COMPLETAMENTO OPERE DI CONSOLIDAMENTO SCARPATE E RIQUALIFICAZIONE DEI MURETTI ALL¿INTERNO DEL BORGO DI SAN PIETRO DELLA JENCA IN L¿AQUILA*VIA BORGO SAN PIETRO*CONSOLIDAMENTO SCARPATE E RIPRISTINO MURETTI A SECCO | 200 | 200 | 193.841 | 2017-11-09 | 2019-03-12 | Intervento chiuso | 2018-02-10 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-04-30
C13E11000150004 | 2011-12-27 | L'AQUILA | 1 | 066049 | FONTANE DELLE 99 CANNELLE "PARCO DELLE ACQUE"*FONTANA 99 CANNELLE*RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SOVRASTANTE LA FONTANE DELLE 99 CANNELLE DENOMINATO "PARCO DELLE ACQUE" | 600 | 600 | 580.793 | 2013-07-02 | 2017-01-13 | Collaudo | 2016-07-31 | 100 |  | restano da liquidare le spese tecniche | 2021-08-31
C13F12000050001 | 2014-03-11 | L'AQUILA | 1 | 066049 | SEDE UFFICI COMUNALI*VIA ROCCO CARABBA*PIANO DI RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DI L’AQUILA – PROGETTI STRATEGICI DI INIZIATIVA PUBBLICA. SEDE UNICA COMUNALE | 35000 | 35000 | 129.13 | 2014-11-05 | 2017-10-09 | Progettazione | 2024-12-31 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2023-02-28
C13F20000070001 | 2021-01-21 |  | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX SCUOLA MATERNA DI SAN GIACOMO - ASSOCIAZIONE CULTURALE. | 500 | 500 | 6.222 |  |  | Progettazione | 2023-12-31 | 0 | 18/2020 |  | 2023-02-28
C13G15000380001 | 2015-07-27 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAJAPAN IN LOCALITÀ CENTI COLELLA - L'AQUILA*STRADA STATALE 17 BIS*COMPLETAMENTO PALAJAPAN IN LOCALITÀ CENTI COLELLA | 6000 | 6000 | 200.704 | 2016-04-14 | 2022-12-16 | Attuazione | 2024-12-31 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 | CON DD 1714/2022 LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE TECNICHE ARCH.M.MORETTI | 2022-12-31
C13H18000210001 | 2020-07-06 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA DI PIANOLA*VIA MAUSONIA*REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA | 3065 | 3065 | 29.48 | 2016-08-22 | 2022-11-16 | Progettazione | 2025-12-31 | 13 | Delibera CIPE n.135/2012 e Delibera CIPE n.110/2017 |  | 2023-02-28
C14B13000020001 | 2013-06-26 | L'AQUILA | 1 | 066049 | STRADA COMUNALE ARAGNO-SAN GIACOMO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA*STRADA COMUNALE ARAGNO-SAN GIACOMO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA | 1250 | 1250 | 1130.97 | 2014-06-20 | 2016-08-17 | Intervento chiuso | 2014-05-15 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-04-30
C14B13000060004 | 2013-07-17 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRE A SCUOLA ELEMENTARE DI ARISCHIA*VIA COLLEBRINCIONI*NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE | 2605.68 | 2605.68 | 2600 | 2014-03-18 | 2021-10-04 | Collaudo | 2020-09-04 | 75 | DCD 89/2011 | Emesso Stato Finale - Collaudo | 2023-02-28
C14B13000070004 | 2013-07-17 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COPPITO*VIA DEL CORSO*DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE | 1695.169 | 1695.169 | 8.81 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | Programmazione | 2025-10-10 | 0 | DCD 89/2011 |  | 2023-02-28
C14B13000100004 | 2013-07-25 | L'AQUILA | 1 | 066049 | EDIFICIO COMUNALE SCUOLA D'INFANZIA SAN SISTO*VIA DELLA FONTE LOC. SAN SISTO*LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI SAN SISTO | 800.569 | 800.569 | 8.976 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | Intervento annullato | 2020-03-31 | 0 | DCD 89/2011 |  | 2020-06-30
C14B13000110004 | 2013-07-25 | L'AQUILA | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO "MARIELE VENTRE" LOC.PETTINO*VIA ANTICA ARISCHIA LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA EDIFICIO CON CATEGORIA SISMICA "E" | 6903.462 | 6903.462 | 6540.15 | 2014-05-16 | 2021-07-06 | Attuazione | 2020-11-17 | 95 | DCD 89/2011 | emissione Stato Finale e Collaudo | 2023-02-28
C14D10000020008 | 2013-04-18 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DI PALAZZO MARGHERITA IN PIAZZA PALAZZO - L'AQUILA. | 11700 | 6700 | 10616.23 | 2012-03-09 | 2022-12-30 | Attuazione | 2023-04-20 | 91 | DCD 24/2010 | In corso lavori | 2023-02-28
C14E10000260001 | 2016-03-09 | L'AQUILA | 1 | 066049 | PONTE BELVEDERE, L'AQUILA*VIALE PAPA GIOVANNI XXIII*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E AMMODERNAMENTO ARCHITETTONICO | 5164.89 | 5164.89 | 1024.45 | 2016-06-06 | 2022-10-24 | Attuazione | 2023-06-30 | 17 |  |  | 2023-02-28
C14E11000190001 | 2013-08-06 | L'AQUILA | 1 | 066049 | PONTE DI SANTA APOLLONIA*VIA XX SETTEMBRE*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE DI SANTA APOLLONIA | 1450 | 900 | 27.215 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | Progettazione | 2023-12-31 | 0 | DCD 24/2010 |  | 2023-02-28
C14E16000510001 | 2016-12-16 | L'AQUILA | 1 | 066049 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE, CONSOLIDAMENTO DEL MODULO 3 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX FLEXTRONICS - L'AQUILA | 2541.5 | 2541.5 | 926.7 | 2019-11-08 | 2023-01-18 | Attuazione | 2023-12-31 | 25 |  |  | 2023-02-28
C14H16000240001 | 2016-05-19 | L'AQUILA | 1 | 066049 | MUSP DEL COMUNE DI L'AQUILA*VIA MADONNA DELLE GRAZIE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MUSP DEL COMUNE DI L'AQUILA | 547.408 | 547.408 | 545.622 | 2016-12-07 | 2019-06-12 | Intervento chiuso | 2018-11-14 | 100 | Delibera Cipe n. 78/2015 | intervento ultimato | 2019-10-31
C14H16001080001 | 2016-12-21 | L'AQUILA | 1 | 066049 | ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MODULI AD USO SCOLASTICO PROVVISORI (MUSP) DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI L’AQUILA | 1254.263 | 1254.263 | 0 | 2020-06-19 | 2023-03-20 | Attuazione | 2023-06-01 | 60 | Delibera CIPE 78/2015 |  | 2023-02-28
C15B17000560001 | 2019-01-23 | L'AQUILA | 1 | 066049 | EX SCUOLA DELL'INFANZIA "T. CAMPANELLA" VIA F. CAPPA. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE | 200 | 200 | 0 |  |  | Programmazione | 2022-12-31 | 0 | N. 110/2017 |  | 2023-02-28
C15B17000570001 | 2019-01-23 | L'AQUILA | 1 | 066049 | SCUOLA PRIMARIA CELESTINO V VIA MONTE MORRONE, QUARTIERE VALLE PRETARA. SOSTITUZIONE EDILIZIA | 2400 | 2400 | 227.835 | 2019-12-04 | 2021-05-10 | Progettazione | 2022-01-31 | 0 | N. 110/2017; CIPE 72/2020 | Aggiudicato l'appalto integrato per progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori. in corso la progettazione esecutiva dell'intervento | 2023-02-28
C15B17000580001 | 2019-01-23 | L'AQUILA | 1 | 066049 | SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO VIA ARISCHIA. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE | 731.188 | 731.188 | 13.782 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | Progettazione | 2022-12-31 | 0 | 110/2017, 72/2020 |  | 2023-02-28
C16D15005350001 | 2017-01-11 | L'AQUILA | 1 | 066049 | PARCO PUBBLICO/PARCHEGGIO INTERRATO PUBBLICO/IMPIANTO DI RISALITA/ADEGUAMENTO VIABILITA'/PERCORSO PEDONALE-CICLABILE "VIALE DELLA CROCE ROSSA" RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE DELLA CROCE ROSSA- L'AQUILA AQ | 1979.49 | 1979.49 | 103 | 2016-06-15 | 2019-02-26 | Programmazione | 2025-02-28 | 0 |  |  | 2023-02-28
C16E10001190001 | 2012-09-20 | L'AQUILA | 1 | 066049 | VARI EDIFICI SCOLASTICI: DANTE ALIGHIERI, ELEMENTARE E MATERNA COLLE SAN GIACOMO, MEDIA PATINI PETTINO*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA (sostituzione infissi) | 700 | 700 | 686.041 | 2016-10-05 | 2018-02-07 | Intervento chiuso | 2017-07-07 | 100 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2019-04-30
C16F20000000001 | 2020-06-16 | L'Aquila | 1 | 066049 | Lavori di realizzazione del "Polo Scolastico San Sisto - Santa Barbara" | 6524.685 | 6524.685 | 3027.44 | 2020-12-02 | 2022-10-13 | Attuazione | 2024-08-15 | 50 |  |  | 2023-02-28
C16G13001440005 | 2013-07-30 | L'AQUILA | 1 | 066049 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRUTTURALE LOCULARIO EDIFICIO 96 A SEGUITO DELL' EVENTO SISMICO APRILE 2009*VIA DELLA CROCETTA | 840.117 | 840.117 | 556.628 | 2014-03-05 | 2019-08-27 | Intervento chiuso | 2018-07-03 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-12-31
C16G13004090001 | 2013-12-24 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RECUPERO COMPLESSO FUNERARIO 9 MARTIRI GIOVINETTI CIMITERO MONUMENTALE L'AQUILA*VIA PANELLA* | 2461.414 | 2461.414 | 69 | 2017-02-08 | 2023-01-10 | Progettazione | 2026-12-31 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 Delibere Delibera CIPE 24/2018 | Progetto preliminare approvato | 2023-02-28
C16G13004100001 | 2013-12-24 | L'AQUILA | 1 | 066049 | RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO EDIFICIO MONUMENTALE NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO L¿AQUILA*VIA PANELLA*RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO EDIFICIO MONUMENTALE NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO L¿AQUILA | 4000 | 4000 | 93.686 | 2019-03-14 | 2022-06-14 | Progettazione | 2025-06-30 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 Delibere CIPE 48/2016 Delibera CIPE 24/2018 | - nel Piano annuale 2018 degli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici della città dell’Aquila, giusta Delibera CIPE n. 48/2016, per l’edificio monumentale del cimitero dell’Aquila ##232; stato previsto un costo complessivo dell’intervento pari | 2023-02-28
C16J20002010001 | 2021-01-29 |  | 1 | 066049 | RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO CASINO MARI VENTURA | 450 | 450 | 0 |  |  | Progettazione | 2023-12-31 | 0 | 18/2020 | DPP approvato | 2023-02-28
C17B14000220004 | 2014-12-23 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI PAGANICA - L'AQUILA*VIA STRADA STATALE 17BIS*LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI PAGANICA | 4270 | 4270 | 163.082 | 2016-04-12 | 2017-07-26 | Progettazione | 2025-07-31 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2023-02-28
C17B15002250001 | 2015-07-06 | L'AQUILA | 1 | 066049 | SCUOLA MEDIA DI SASSA, L'AQUILA*FRAZIONE DI SASSA*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA E REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO | 8000 | 8000 | 236.62 | 2016-06-22 | 2021-12-13 | Progettazione | 2026-07-02 | 0 |  | affidata progettazione definitiva ed esecutiva | 2023-02-28
C17B15002500001 | 2015-11-20 | L'AQUILA | 1 | 066049 | POLO SCOLASTICO GIGNANO*VIA PIEMONTE*REALIZZAZIONE DI UN POLO SCOLASTICO COSTITUITO DA UNA SCUOLA PRIMARIA ED UNA SCUOLA DELL'IMFANZIA A SERVIZIO DELLA POPOLAZIONE DELLE FRAZIONI DI GIGNANO, SANT'ELIA E DEL QUARTIERE TORRETTA | 5200 | 5200 | 375.804 | 2017-12-31 | 2021-10-07 | Attuazione | 2023-03-31 | 15 | Rimodulazione di cui alla Delibera CIPE 8 marzo 2013 - I,II e III Programma Edilizia Scolastica. | inizio lavori 20/07/2020 | 2022-08-31
C17B15002550001 | 2015-12-20 | L'AQUILA | 1 | 066049 | SCUOLA PRIMARIA DI BAGNO, L'AQUILA*FRAZIONE DI BAGNO GRANDE*INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BAGNO GRANDE E RICOSTRUIONE DI UNA SCUOLA D'INFANZIA | 1300 | 1300 | 484.975 | 2017-08-24 | 2022-02-16 | Attuazione | 2022-12-31 | 60 |  |  | 2022-08-31
C17C10000050004 | 2011-09-19 | L'AQUILA | 0 | 066049 | OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL¿INTERNO DELLA X CIRCOSCRIZIONE PAGANICA POST ¿ SISMA FONDI DI BILANCIO 2008*VIA DEGLI ALPINI*COMPLETAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MUSP PAGANICA | 15.3 | 15.3 | 15.3 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2019-04-30
C17D09000010001 | 2017-12-07 | Regione Abruzzo - Giunta Regionale | 1 | 066049 | Lavori per il consolidamento e il risanamento conservativo a seguito dell'evento sismico del 06.04.2009 di Palazzo Selli (AQ) | 6266 | 6266 | 0 |  |  | Progettazione | 2021-04-01 | 0 | CIPE 48/2016 - CIPE 24/2018 | Con la deliberazione CIPE 48/2016 sono state assegnate le sole risorse, pari ad euro 600.000,00, relative alla sola progettazione dell'intervento relativo all'immobile Palazzo Selli; con deliberazione CIPE 24/2018 ##232; stata finanziata l'esecuzione dei | 2023-02-28
C17D09000020001 | 2017-12-07 | Regione Abruzzo - Giunta Regionale | 1 | 066049 | Lavori per il recupero a seguito dell'evento sismico del 06.04.2009 dell'immobile ex Inapli via San Giuliano 9, (AQ) | 8380 | 8380 | 0 |  |  | Programmazione | 2021-04-01 | 0 | CIPE 48/2016 - CIPE 24/2018 | Con la deliberazione CIPE 48/2016 sono state assegnate le sole risorse, pari ad euro 800.000,00, relative alla sola progettazione dell'intervento relativo all'immobile Ex Inapli; con deliberazione CIPE 24/2018 ##232; stata finanziata l'esecuzione dei rela | 2023-02-28
C17D09000030001 | 2017-12-07 | Regione Abruzzo - Giunta Regionale | 1 | 066049 | Lavori di completamento per il consolidamento e il risanamento conservativo a seguito dell'evento sismico del 06.04.2009 della parte esclusiva di proprietà regionale - Palazzo Dragonetti (AQ) | 210.558 | 210.558 | 0 |  |  | Programmazione | 2020-04-01 | 0 | CIPE 48/2016 | Con la deliberazione CIPE 48/2016 sono state assegnate le risorse, pari ad euro 210.558,48, relative agli interventi di completamento per la parte esclusiva di proprietà regionale nell'ambito dei lavori del Consorzio Rivera/Dragonetti- De Torres, Aggregat | 2023-02-28
C17D09000040001 | 2017-12-11 | Regione Abruzzo - Giunta Regionale | 1 | 066049 | Lavori di riparazione e miglioramento sismico dell'Immobile Ex IPAB - Piazza Palazzo - a seguito del sisma Abruzzo del 06.04.2009 | 13732.5445 | 13732.5445 | 0 |  |  | Progettazione | 2021-04-01 | 0 | CIPE 48/2016 - CIPE 24/2018 | Con la deliberazione CIPE 48/2016 sono state assegnate le sole risorse, pari ad euro 1.000.000,00, relative alla sola progettazione dell'intervento relativo all'immobile Ex IPAB, come da Convenzione Regione-ASP approvata con DGR 636/2015; con deliberazio | 2023-02-28
C17E13000560005 | 2013-11-11 | L'AQUILA | 1 | 066049 | CAMPO SPORTIVO DI ARISCHIA*VIA ARISCHIA*RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI | 271.915 | 271.915 | 256.353 | 2015-02-04 | 2017-07-03 | Intervento chiuso | 2016-09-27 | 100 | OPCM 3898 |  | 2019-04-30
C17E15000030001 | 2015-10-20 | L'AQUILA | 1 | 066049 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA DI VINCENZO*VIA DI VINCENZO*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 13065 | 13065 | 867.462 | 2017-06-28 | 2022-12-05 | Attuazione | 2025-03-11 | 7 | Delibera CIPE 23/2015 |  | 2023-02-28
C17H11000990002 | 2011-06-15 | L'AQUILA | 0 | 066049 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI MURI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 NEL CENTRO DI SAN PIETRO DELLA JENCA NEL COMUNE DELL'AQUILA*VIA COMUNALI*REALIZZAZIONE DI MURI DI CONTENIMENTO CON ELEMENTI MODULARI DEL TIPO GABBIONATE | 146.972 | 146.972 | 146.972 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2019-04-30
C17H11002220001 | 2011-09-07 | L'AQUILA | 0 | 066049 | LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRONCO STRADALE A SENSO UNICO DI COLLEGAMENTO FRA LA STAZIONE FERROVIARIA E PORTA RIVERA*VIA TANCREDI DA PENTIMA*REALIZZAZIONE TRACCIATO DI EMERGENZA PST SISMA | 130.478 | 130.478 | 124.739 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2019-04-30
C17H12003030001 | 2017-06-21 | L'AQUILA | 1 | 066049 | PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO "DIREZIONALITA' VILLA GIOIA E PROGETTO UNITARIO SANTA CROCE/PORTA BARETE | 10000 | 10000 | 830 | 2017-06-27 | 2019-12-19 | Progettazione | 2021-12-31 | 0 |  |  | 2023-02-28
C17H13002850001 | 2013-12-24 | L'AQUILA | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIALE DELLA CROCE ROSSA-L'AQUILA | 250 | 250 | 208.528 | 2015-10-06 | 2016-12-19 | Intervento chiuso | 2015-05-11 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-04-30
C17H13002860001 | 2013-12-24 | L'AQUILA | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' S. BARBARA ED ALTRE-L'AQUILA | 100 | 100 | 91.925 | 2015-10-20 | 2016-12-07 | Intervento chiuso | 2016-03-31 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 | Stralcio funzionale di Via Ficara e Stralcio funzionale di Via Montorio al Vomano | 2019-04-30
C17H14000080001 | 2014-03-25 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA IN LOCALITA' SANTA BARBARA ED ALTRE 1°STRALCIO PARCHEGGIO MUSP EX LICEO MUSICALE*VIA SS.80*RIFACIMENTO MANTO | 28.784 | 28.784 | 28.784 | 2014-06-18 | 2014-11-25 | Intervento chiuso | 2014-04-02 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-04-30
C17H16000530001 | 2016-06-14 | L'AQUILA | 1 | 066049 | ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA’ LOCALE SANTA BARBARA ED ALTRE, L’AQUILA*VIA VIABILITÀ COMUNALI E PERTINENZE LOC. SANTA BARBARA ED ALTRE*MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA | 373.484 | 373.484 | 362.614 | 2017-01-04 | 2019-09-02 | Intervento chiuso | 2018-09-21 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 | Collaudato e ultimato | 2019-10-31
C17H17001240005 | 2017-12-16 | L'AQUILA | 1 | 066049 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E PERTINENZE ALL’INTERNO DEL CAPOLUOGO PERIFERIA.*VIA VIE COMUNALI*MANUTENZIONE STRADE E PERTINENZE RIPARAZIONE VIABILITA' | 700 | 700 | 696.723 | 2018-07-06 | 2021-05-21 | Intervento chiuso | 2021-06-30 | 100 | Delibera CIPE 48/2016 | approvazione atti finale con determina dirigenziale 1989 del 21.5.2021 | 2021-06-30
C17H17001250005 | 2017-12-16 | L'AQUILA | 1 | 066049 | ACCORDO QUADRO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E PERTINENZE ALL’INTERNO DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI L’AQUILA*VIA VIABILITA' CAPOLUOGO E VIABILITA' FRAZIONI DEL COMUNE DI L'AQUILA*SISTEMAZIONI STRADA | 800 | 800 | 799.998 | 2018-06-29 | 2019-09-20 | Intervento chiuso | 2019-08-06 | 100 | Delibera CIPE 48/2016 | ultimato | 2019-10-31
C17H18002110001 | 2018-12-24 | L'AQUILA | 1 | 066049 | ACCORDO QUADRO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI SOSTEGNO ALLE STRADE ALL’INTERNO DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI L’AQUILA.*VIA COMUNALI*CONSOLIDAMENTO/RIPARAZIONE MURI DI SOSTEGNO VIABILITÀ | 300 | 300 | 24.346 |  |  | Attuazione | 2023-06-30 | 0 | Delibera CIPE 48/2016 | DD 3566 del 9.9.2021: liquidazione spese per la redazione della progettazione esecutiva; dd 3956 del 6.10.2021: approvazione atti tecnici e criterio di scelta del contraente;al 31.12.21 gara espletata e verifiche in corso; dd 439.2022 liq. contr.anac; dd | 2022-12-31
C17H18002360001 | 2019-10-18 | L'AQUILA | 1 | 066049 | Ripristino del ponte denomianto "Del mulino" nella frazione di Paganica | 400 | 400 | 240.288 | 2020-05-20 | 2021-08-05 | Attuazione | 2022-12-31 | 90 | cipe 48/2016 | Liq.ne compet. Direz. Lavori al 1^SAL - d.d. 3108.2022; Liq.ne 1^SAL – d.d. 3438.2022; Liq.ne Elel - dd 4147.2023 | 2022-12-31
C17H21000770005 | 2021-03-01 |  | 1 | 066049 | LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CORSO FEDERICO II E CORSO VITTORIO EMANUELE | 5000 | 5000 | 997.361 |  |  | Attuazione | 2022-12-31 | 0 |  |  | 2023-02-28
C17J10000000001 | 2010-05-17 | L'AQUILA | 1 | 066049 | FUNIVIA BIFUNE*LOC. FONTE CERRETO S.S. N. 17 DEL GRAN SASSO D'ITALIA*LAVORI DI REVISIONE GENERALE DEL 20° ANNO E AMMODERNAMENTO DELLA FUNIVIA BIFUNE A "VA E VIENI" RB02 IN LOCALITA' FONTE CERRETO - CAMPO IMPERATORE NEL COMUNE DI L'AQUILA - E IMPIANTO DI | 4030 | 4030 | 4022.341 | 2011-03-29 | 2017-06-13 | Intervento chiuso | 2016-02-02 | 100 | contributo straordinario al CTGS ex art. 10 comma 1 OPC 3808/2009 |  | 2017-12-31
C18B09000010001 | 2011-08-31 | L'AQUILA | 0 | 066049 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN VIA DEL PARADOSSO III*VIA DEL PARADOSSO*SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLA FRAZIONE DI VASCHE DI | 131.995 | 131.995 | 150.908 | 2011-09-22 | 2011-12-06 | Intervento chiuso |  | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B11000390001 | 2011-06-21 | L'AQUILA | 0 | 066049 | LAVORI DI PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE NELLE FRAZIONI DI PAGLIARE ,GENZANO E SASSA (AQ) A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*FRAZIONI DI PAGLIARE ,GENZANO E SASSA (AQ)*PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI | 2100 | 2100 | 2054.712 | 2010-07-15 | 2012-07-04 | Intervento chiuso | 2012-04-26 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B11000610005 | 2011-09-20 | L'AQUILA | 0 | 066049 | SISMA 2009-LAVORI DI RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO NELLE FRAZIONI DI ONNA ES.GREGORIO *FRAZIONI ONNA E S.GREGORIO* RIMOZIONE DI COPERTURE IN AMIANTO | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 2011-12-06 | 2011-12-06 | Intervento chiuso | 2011-10-11 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B11000630005 | 2011-09-21 | L'AQUILA | 0 | 066049 | SISMA 2009-MESSA IN SICUREZZA DEI SITI OGGETTO DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE.FORNITURA DI RECINZIONE PROVVISORIA DI CANTIERE. *VIA COMUNE DI L'AQUILA*RECINZIONE METALLICA DA CANTIERE | 12.632 | 12.632 | 82.723 | 2010-07-15 | 2011-12-06 | Intervento chiuso | 2011-10-10 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B11000640005 | 2011-09-29 | L'AQUILA | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI MONTICCHIO-L'AQUILA*FRAZIONE MONTICCHIO*PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI | 810 | 810 | 803.574 | 2009-10-29 | 2012-12-18 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B12000000005 | 2012-03-06 | L'AQUILA | 0 | 066049 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 IN LOCALITÀ POZZA,MENZANO E SANTI DI PRETURO NEL COMUNE DI L'AQUILA. *FRAZIONI DI PRETURO*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI | 550 | 550 | 542.356 | 2010-06-16 | 2012-09-18 | Intervento chiuso | 2012-02-24 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B12000010005 | 2012-03-26 | L'AQUILA | 0 | 066049 | LAVORI DI RIMOZIONE COPERTURA IN LASTRE DI CEMENTO AMIANTO IN VIA GENNARO FINAMORE N°2 E VIA LOPARDI 16-L'AQUILA *VIA GENNARO FINAMORE-LOPARDI*RIMOZIONE COPERTURA IN LASTRE DI AMIANTO SU FABBRICATO DA DEMOLIRE | 8.107 | 8.107 | 8.107 | 2012-05-09 | 2012-05-09 | Intervento chiuso | 2012-04-02 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B12000090005 | 2012-07-09 | L'AQUILA | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA 2009 -BONIFICA DI BENI CONTENENTI AMIANTO NELL'EDIFICIO OGGETTO DI DEMOLIZIONE DELLA CASERMA DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA SITO IN VIA PESCARA 85 *VIA PESCARA 85*BONIFICA AMIANTO,COPERTURA E SERBATOI | 11.253 | 11.253 | 11.253 | 2012-11-12 | 2012-11-12 | Intervento chiuso | 2012-09-10 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B12000150005 | 2012-10-17 | L'AQUILA | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO NELLA FRAZIONE DI FOCE DI SASSA*VIA PIAGGE*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO | 48.11 | 48.11 | 46.003 | 2013-04-29 | 2014-04-02 | Intervento chiuso | 2014-02-28 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B12000190005 | 2012-12-13 | L'AQUILA | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI COLLEBRINCIONI-PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI*FRAZ.COLLEBRINCIONI*OPERE DI DEMOLIZIONI E PUNTELLAMENTI FABBRICATI | 1600 | 1600 | 1347.619 | 2010-08-24 | 2013-07-16 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B16000010001 | 2019-01-23 | L'AQUILA | 1 | 066049 | TEATRO TENDA VIA DEGLI ALPINI. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE | 1200 | 1200 | 0 |  |  | Programmazione | 2022-12-31 | 0 | N. 48/2016 |  | 2020-04-30
C18C12000010005 | 2012-01-27 | L'AQUILA | 0 | 066049 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TIRO A SEGNO IN VIA SILA PERSICHETTI A L'AQUILA*VIA SILA PERSICHETTI*MESSA IN SICUREZZA PARATIE E RIFACIMENTO FACCIATA | 15.609 | 15.609 | 11.038 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | Intervento chiuso |  |  | 135/2012 |  | 2014-06-30
C18C12000190005 | 2012-12-13 | L'AQUILA | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI BAZZANO - PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI*VIA FRAZIONE BAZZANO*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI | 2000 | 2000 | 2003.512 | 2009-11-13 | 2013-09-10 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18C17000000004 | 2017-05-31 | L'AQUILA | 1 | 066049 | DEMOLIZIONE DELLA CAPPELLA-OSSARIO SITA NEL CIMITERO DI GENZANO DI SASSA - L'AQUILA | 50 | 50 | 40.529 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | Intervento chiuso | 2018-04-16 | 100 |  |  | 2018-12-31
C18E11000040001 | 2019-01-25 | L'AQUILA | 1 | 066049 | SCUOLA DI INFANZIA DI PETTINO -VETOIO, VIA MADONNA DI PETTINO. LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 5000 | 5000 | 920 | 2019-12-04 | 2022-11-09 | Attuazione | 2023-06-30 | 40 | DECRETO N. 89 DEL 27/12/2011; CIPE 72/2020 | Lotto 1: effettuata la consegna dei lavori; lavorazioni regolarmente in corso; LOTTO 2: verificato e validato il progetto definitivo; Appalto integrato per LOTTO 1 aggiudicato con decreto commissariale n. 138 del 4/8/2021 | 2023-02-28
C18E17000140001 | 2019-01-23 | L'AQUILA | 1 | 066049 | SCUOLA MEDIA G.CARDUCCI*VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 16. REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE | 1000 | 1000 | 0 |  |  | Programmazione | 2026-12-31 | 0 | N. 110/2017 | Delocalizzazione area di Collemaggio | 2023-02-28
C18E17000150001 | 2019-01-23 | L'AQUILA | 1 | 066049 | SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA VIALE GIOVANNI XXIII VIALE GIOVANNI XXIII. REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE | 1000 | 1000 | 0 |  |  | Progettazione | 2023-12-31 | 0 | N. 110/2017 | Affidata la progettazione definitiva | 2023-02-28
C18G10000910001 | 2012-09-20 | L'AQUILA | 1 | 066049 | EDIFICI SCOLASTICI MUSP*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE | 650 | 650 | 445.472 | 2016-11-30 | 2018-02-19 | Intervento chiuso | 2017-08-09 | 100 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2019-04-30
C18G10000920001 | 2012-09-20 | L'AQUILA | 1 | 066049 | SCUOLA ELEMENTARE TENENTE CRESCENZO TARANTA*VIA COLLEBRINCIONI, LOC. ARISCHIA*MANUTENZIONE | 55 | 55 | 16.547 | 2016-12-23 | 2018-08-07 | Intervento chiuso | 2016-12-15 | 100 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2019-04-30
C18H11000050001 | 2011-11-28 | L'AQUILA | 0 | 066049 | EX LICEO SCINTIFICO VIA MAIELLA L'AQUILA PER SEDE UFFICI COMUNALI*VIA MAIELLA*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO PER NUVA SEDE UFFICI COMUNALI | 51.765 | 51.765 | 51.399 | 2012-01-05 | 2012-02-13 | Intervento chiuso | 2012-01-18 | 100 | 135/2012 |  | 2018-04-30
C18H18000090001 | 2018-11-05 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA, TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, DI EDILIZIA CIMITERIALE NEL CIMITERO DI ARISCHIA | 100 | 100 | 50.39 | 2019-11-08 | 2022-08-25 | Progettazione | 2022-12-31 | 0 | N. 24 DEL 28/02/2018 |  | 2023-02-28
C18H18000100001 | 2018-11-06 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA, TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, DI EDILIZIA CIMITERIALE NEL CIMITERO DI ASSERGI | 100 | 100 | 5 | 2019-11-08 | 2019-11-14 | Progettazione | 2021-12-31 | 0 | N. 24 DEL 28/02/2018 |  | 2023-02-28
C18H18000110001 | 2018-11-07 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CAMERA MORTUARIA SITA NEL CIMITERO DI CAMARDA | 155 | 150 | 134.7 | 2019-11-08 | 2023-03-15 | Attuazione | 2022-10-24 | 99 | N. 24 DEL 28/02/2018 |  | 2023-02-28
C18H18000120001 | 2018-11-07 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CAMERA MORTUARIA SITA NEL CIMITERO DI PIANOLA | 160 | 160 | 152.37 | 2019-11-08 | 2023-01-27 | Intervento chiuso | 2022-10-17 | 100 | N. 24 DEL 28/02/2018 |  | 2023-02-28
C18H18000130001 | 2018-11-07 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA, TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, DI EDILIZIA CIMITERIALE NEL CIMITERO DI ROIO | 230 | 230 | 11.6 | 2019-11-08 | 2020-12-01 | Progettazione | 2024-12-31 | 0 |  |  | 2023-02-28
C18I13000530001 | 2013-09-17 | L'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CAMERA MORTUARIA PRESSO CIMITERO MONUMENTALE DEL CAPOLUOGO*VIA PANELLA*RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CAMERA MORTUARIA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 CIMITERO MONUMENTALE | 476.542 | 476.542 | 363.428 | 2014-04-10 | 2017-09-05 | Intervento chiuso | 2016-08-03 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
C19C09000030005 | 2011-08-26 | L'AQUILA | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA 2009-REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO TEMPORANEO IN LOCALITÀ ONNA(AQ)*VIA GEREMIA PROPERZI -ONNA*REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI | 732.846 | 732.846 | 706.867 | 2009-09-16 | 2011-09-13 | Intervento chiuso | 2009-10-30 | 100 |  |  | 2015-02-28
C19C12000010001 | 2012-01-12 | L'AQUILA | 1 | 066049 | Lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio ERP in Via Milonia | 8000 | 8000 | 502.404 | 2012-02-13 | 2022-11-02 | Attuazione | 2025-02-28 | 5 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2023-02-28
C19E18000000001 | 2018-04-18 | L'AQUILA | 1 | 066049 | Lavori di ricostruzione della cappella ossario sita nel cimitero di Genzano di Sassa L'Aquila | 275 | 275 | 27 | 2019-11-08 | 2022-08-25 | Attuazione | 2023-12-31 | 0 |  |  | 2023-02-28
C19F19000010001 | 2019-01-23 | L'AQUILA | 1 | 066049 | EX EDIFICIO SCOLASTICO FILETTO VIA PAGANICA, FRAZIONE FILETTO (AQ). LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO | 150 | 150 | 21.139 | 2020-05-27 | 2020-09-22 | Attuazione | 2022-12-31 | 0 | N. 24 DEL 28/02/2018 |  | 2023-02-28
C19G15000070001 | 2015-10-14 | L'AQUILA | 1 | 066049 | INTERVENTI POST SISMA PER GLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMPLESSO DI SAN GREGORIO – L’AQUILA*QUARTIERE ERP SAN GREGORIO*DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE, ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO | 13650 | 13650 | 373.182 | 2016-10-24 | 2020-01-07 | Programmazione | 2023-11-30 | 6 | Delibera CIPE 23/2015 |  | 2023-02-28
C19H10000600002 | 2011-08-18 | L'AQUILA | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA 06 2009 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DI PARETI VERTICALI INSTABILI A RIDOSSO DELLE ABITAZIONI CIVILI RISTORANTE LA CONCA E A RIDOSSO DEL TERMINALI BUS VIA CLDORA*VIA CALDORA*RETI PROTTETTIVE E CONSOLIDAMENTO SCARPATA | 208.926 | 208.926 | 208.906 | 2011-04-21 | 2011-04-21 | Intervento chiuso | 2011-04-04 | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2019-04-30
C19H10000650007 | 2011-11-30 | L'AQUILA | 0 | 066049 | APPALTO INTEGRATO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI STABILIZZAZIONE E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA INCROCIO VIA XX SETTEMBRE VIA FONTESECCO*VIA XX SETTEMBRE*CONSOLIDAMENTO FRONTE FRANOSO | 1265.616 | 1265.616 | 1262.522 | 2011-03-23 | 2014-10-14 | Intervento chiuso | 2013-10-16 | 100 | DCD 24/2010 |  | 2019-04-30
C19H11000020002 | 2011-02-23 | L'AQUILA | 0 | 066049 | VIA MARIANA*FRAZIONE POGGIO DI ROIO*CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UNA FRANA. EMERGENZA SISMA 6 APRILE 2009. LAVORI DI SOMMA URGENZA. | 180 | 180 | 179.601 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | Intervento chiuso | 2011-09-12 | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2019-04-30
C19J12000110005 | 2012-07-06 | L'AQUILA | 0 | 066049 | MESSA IN SICUREZZA MURA CINTA STORICHE LOCALITÀ VIA STRINELLA*VIA STRINELLA*MESSA IN SICUREZZA MURA DI CINTA STORICHE | 252.647 | 252.647 | 245.443 | 2012-07-18 | 2014-10-30 | Intervento chiuso | 2014-05-20 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C19J20000410001 | 2020-08-07 | L'AQUILA | 1 | 066049 | CITTà PUBBLICA - PIAZZA DUOMO*LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA DUOMO: PAVIMENTAZIONE, ARREDO URBANO E ILLUMINAZIONE | 200 | 200 | 0 |  |  | Attuazione | 2023-05-01 | 0 | CIPE 48/2016 |  | 2023-02-28
C19J20000420001 | 2020-08-07 | L'AQUILA | 1 | 066049 | CITTA' PUBBLICA - PIAZZA DELLA STAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA: PAVIMENTAZIONE, ARREDOURBANO E ILLUMINAZIONE | 250 | 250 | 0 |  |  | Progettazione | 2026-12-31 | 0 | CIPE 48/2016 |  | 2023-02-28
C34H00000250005 | 2011-10-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "T.PATINI" L'AQUILA | 387.699 | 387.699 | 371.241 | 2010-02-26 | 2021-06-30 | Intervento chiuso | 2009-09-18 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2021-06-30
D11B09000170001 | 2010-02-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | VIA DELLE FIAMME GIALLE E AEROPORTO DEI PARCHI*FRAZIONI PRETURO E COPPITO*REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO SCUOLA DELLA GUARDIA DI FINANZA CON L'AEROPORTO DEI PARCHI | 5600 | 5600 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-08-31
D11B09000180001 | 2010-02-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | BRETELLA DI COLLEGAMENTO*VIA CAGNANO- SS-80*REALIZZAZIONE TRA VIA DELLE FIAMME GIALLE (SCUOLA ISPETTORI GDF)- VIA CAGNANO E LA SS.80 | 4203.795 | 4203.795 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-04-30
D11B09000250001 | 2011-06-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | SISTEMAZIONE INTERSEZIONE A RASO STADIO (VIA DE GASPERI) | 772.27 | 772.27 | 653.478 | 2011-03-10 | 2017-03-30 | Intervento chiuso | 2013-02-12 | 100 | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 |  | 2022-02-28
D11B09000260001 | 2011-06-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | ADEGUAMENTO DEL SISTEMA VIARIO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO " COLLE SAPONE "*COLLE SAPONE L'AQUILA*SOMMA URGENZA ADEGUAMENTO DEL SISTEMA VIARIO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO "COLLE SAPONE" | 3645.204 | 3645.204 | 3426.216 | 2011-03-10 | 2016-04-22 | Intervento chiuso | 2012-09-22 | 100 | OPCM 3805/2009 - OPCM 4013/2012 |  | 2022-02-28
D11B14000090001 | 2014-06-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | RISTRUTTURAZIONE CENTRO CONGRESSI SAN BASILIO | 1000 | 1000 | 0 |  |  | Intervento annullato | 2019-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE N. 79/2009 | Nella VI rimodulazione del programma del CIPE 79/09 l'importo del finanziamento ##232; stato azzerato, si rimane attesa di un nuovo finanziamento | 2016-12-31
D11B21004830001 | 2021-10-28 |  | 1 | 066049 | COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN DOMENICO. VIA BUCCIO DI RANALLO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CONTENIMENTO E DI SISTEMAZIONE DELL'AREA INTERNA DESTINATA A PARCHEGGIO DI SERVIZIO PER GLI UFFICI DELLA CORTE DEI CONTI E DELL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DEL | 380.54 | 380.54 |  |  |  | Progettazione | 2023-06-30 | 10 | Delibera Cipe 82/2009 | Utilizzo economia dell'intervento CUP D12E09000040001 relativo allo stesso edificio | 2023-02-28
D11E09000030001 | 2010-10-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | PALAZZO DI GIUSTIZIA DI L'AQUILA *VIA XX SETTEMBRE*DEMOLIZIONE PARZIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI FINITURE; DEMOLIZIONI STRUTTURE DI COPERTURA; DEMOLIZIONI ULTIMO E PENULTIMO LIVELLO; PROTEZIONE DELLE SUPERFICI ESPOSTE AD | 2136.5 | 2136.5 | 1959.741 | 2010-12-20 | 2016-09-14 | Intervento chiuso | 2010-12-02 | 100 | C.I.P.E. 82/2009 |  | 2016-10-31
D11E09000040001 | 2011-04-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | EX ARCHIVIO DI STATO*VIA PILE*LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO DEMANIALE "MERCATO ORTOFRUTTICOLO" SITO IN L'AQUILA, VIA PILE, PER LA REALIIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA COMUNITA' ED AGLI UFFICI DELLA FUTURA SEDE DELLA CORTE DI APPELLO DI | 871.311 | 871.311 | 866.659 | 2011-10-10 | 2014-09-24 | Intervento chiuso | 2012-11-05 | 100 | C.I.P.E. 82/2009 |  | 2015-06-30
D11E09000060001 | 2017-09-13 |  | 1 | 066049 | COMPLESSO IMMOBILIARE EX ONPI, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DELL'AQUILA*VIA CAPO CROCE*RIPARAZIONE DANNI DEL SISMA DEL 6/4/2009: COMPLETAMENTO REPARTO ALZHEIMER E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO | 1274 | 1274 | 681.412 | 2021-11-05 | 2023-02-27 | Collaudo | 2022-12-31 | 100 | DIP FAM PCM PER + ISTITUZIONE CENTRO SERVIZI ANZIANI COMUNE AQ E ASL 1 | I LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTIICENDIO SONO STATI CONCLUSI- E' INCORSO REDAZIONE CRE- I LAVORI DI COMPLETAMNETO REPARTO ALZHEIMER SONO STATI ULTIMATI- IN CORSO REDAZIONE CONTABILITA FINALE E CRE | 2023-02-28
D11E14000560001 | 2015-01-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | FACOLTA' DI INGEGNERIA - CORPO "A" - ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI - CORPO ANFITEATRO | 720 | 720 | 686.678 | 2015-11-05 | 2022-11-11 | Collaudo | 2016-10-07 | 100 | DELIBERA CIPE 79/2009 |  | 2023-02-28
D11E15000440001 | 2015-09-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI - EDIFICIO F - L'AQUILA | 2370 | 2370 | 2084.507 | 2016-05-23 | 2022-07-14 | Attuazione | 2022-12-30 | 90 | CIPE 135-2012 | DELIBERA CIPE 135-2012 BASILICA SAN BERNARDINO | 2023-02-28
D11G20000220001 | 2021-01-25 |  | 1 | 066049 | CHIESA DI SANTA MARIA E SAN BIAGIO - FRAZ. TEMPERA | 400 | 400 | 0 |  |  | Attuazione | 2023-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 18/2020 |  | 2023-02-28
D12B09000290001 | 2012-02-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | REALIZZAZIONE UFFICI DA DESTINARE ALLA PREFETTURA DELL'AQUILA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA *VIA FIAMME GIALLE*RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE | 240 | 240 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-06-30
D12B09000310006 | 2012-03-07 | Regione Abruzzo - Giunta Regionale | 1 | 066049 | L'Aquila - Palazzo Centi - Uffici Presidente Giunta Regionale - Commissario Delegato - Palazzo Centi - Piazza Santa Giusta - Lavori di Recupero Post Sisma del 6 aprile 2009. | 13000 | 13000 | 3332.19 | 2012-08-13 | 2022-08-30 | Attuazione | 2022-08-12 | 30 | CIPE 82/2009, CIPE 44/2012 | Euro 362.431,16 pagamenti effettuati per la progettazione dal Provv.to, euro 2.637.568,84 versati alla Regione Abruzzo per trasferimento fondi in quanto la Regione Abruzzo ha assunto l'incarico di soggetto attuatore dell'intervento, sulla base del riparto | 2023-02-28
D12B09000320006 | 2012-03-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | ARCHIVI REGIONE ABRUZZO E ALLOGGI PROVVEDITORATO ALLE OO. PP.*STAZIONE*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 2000 | 2000 | 1681.34 | 2015-03-18 | 2022-09-05 | Collaudo | 2019-06-10 | 100 | C.I.P.E. n. 44/2012 |  | 2023-02-28
D12B09000350001 | 2012-05-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 AREA CATERING AREA MOSTRA *VIA COPPITO*ALLESTIMENTO PERMANENTE | 712.04 | 712.04 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-04-30
D12B09000360001 | 2012-05-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA DELLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 ALLESTIMENTO PERMANENTE AREE*VIA COPPITO*ALLESTIMENTO PERMANENTE AREE | 286 | 286 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-02-28
D12E09000030001 | 2010-12-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | BASILICA DI SAN BERNARDINO*VIA PIAZZA SAN BERNARDINO*SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CUPOLA, DEL TAMBURO E DELLA LANTERNA NELLA BASILICA DI SAN BERNARDINO- PROGETTO 1° STRALCIO 1° FASE | 7570 | 7570 | 7189.716 | 2010-12-02 | 2016-06-30 | Collaudo | 2011-06-30 | 100 | Delibera CIPE 82/2009 | CON NOTA PROT. N .34405 DEL 12.10.2022 E STATA ACCERTATA UNA ECONOMIA DI EURO 380.284,11 CHE VERRA UTILIZZATA PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI PIZZOLI E PER INTERVENTI SULLA BASILICA DI SAN BERNARDINO | 2023-02-28
D12E09000040001 | 2011-01-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | CHIESA DI SAN DOMENICO*PIAZZA SAN DOMENICO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PROVVISORIA MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 | 1600 | 1600 | 1219.459 | 2011-05-27 | 2014-07-02 | Intervento chiuso | 2010-07-06 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2018-06-30
D12E09000050001 | 2011-09-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | BASILICA DI SAN BERNARDINO IN L'AQUILA*VIA PIAZZA SAN BERNARDINO*PROG. ESEC. 1° STRALCIO FUNZ. 2° FASE CONSOLID. STRUTTURE SOTTOSTANTI CUPOLA, ARCONI ECC. -PROG. DEFIN. PER CONSOLIDAMENTO NAVATE, CAPPELLE LAT. E AMBIENTI DEL CONVENTO ADIACENTI ALLA CUP | 17430 | 17430 | 16682.289 | 2011-11-18 | 2021-11-16 | Collaudo | 2015-02-27 | 100 | Delibera CIPE 82/2009 | Il certificato di collaudo e' stato approvato- Restano da pagare ulteriori spese previste tra le somme a disposizione del quadro economico | 2023-02-28
D12E09000060006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | CONVENTO DI S. CATERINA*VIA SASSA*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 7320 | 7320 | 3447.32 | 2012-10-17 | 2022-07-29 | Attuazione | 2023-12-31 | 38 | CIPE 44/2012 | Febbraio 2018: Sentenza T.A.R. favorevole all'Amm.ne. In data 13.03.2018 aggiudicazione definitiva. In data 10.08.2018 approvazione contratto (appalto integrato). In corso progettazione esecutiva da parte dell'impresa aggiudicataria dei lavori. | 2023-02-28
D12E11000060001 | 2011-09-21 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | CONVENTO DELLA BASILICA DI SAN BERNARDINO*PIAZZA SAN BERNARDINO*RECUPERO E CONSOLIDAMENTO | 10670 | 10670 | 425.324 | 2014-12-18 | 2022-08-02 | Progettazione | 2023-12-31 | 0 | Del. CIPE 82/09 e 44/12 e 135/12 | IN CORSO LA VERIFICA PROGETTUALE DELL' ESECUTIVO STRUTTURALE- | 2023-02-28
D12E13000020001 | 2013-03-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | COMPLESSO DEMANIALE BASILICA DI SAN BERNARDINO IN L'AQUILA- LAVORI URGENTI DI PUNTELLAMENTO E REALIZZAZIONE COPERTURA PROVVISORIA SUI LOCALI EX COMANDO MILITARE ESERCITO*PIAZZA SAN BERNARDINO*LAVORI URGENTI DI PUNTELLAMENTO E REALIZZAZIONE COPERTURA PROVV | 330 | 330 | 293.767 | 2014-08-06 | 2015-12-18 | Intervento chiuso | 2014-06-20 | 100 | Delibera CIPE 82/09 | Il collaudo è stato approvato. Sono state accertate le economie sull'intervento per Euro 36.232,93 | 2018-10-31
D12F09000140001 | 2011-04-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | PALAZZINE "F" E "G" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S. 80*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALAZZINE "F" E "G" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA - PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E FORNITURE PER LE NECESSITÀ DEL COMAN | 3185 | 3185 | 2453.766 | 2010-12-20 | 2014-07-10 | Intervento chiuso | 2011-07-13 | 100 | Delibera CIPE 82/09 | CON NOTA N 20735 DEL 24/05/2019 SONO STATE ACCERTATE LE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E LE ECONOMIE CONSEGUITE QUANTIZZATE, QUESTE ULTIME IN EURO 731.233,61= | 2019-06-30
D12F09000150001 | 2011-04-18 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | RECUPERO EDIFICIO EX ISEF IN VIALE FRANCESCO CRISPI IN L'AQUILA DA DESTINARE AD UFFICI DELLA STRUTTURA GESTIONE DI EMERGENZA ED UFFICI DEL VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE*VIA FRANCESCO CRISPI*RECUPERO EDIFICIO EX ISEF IN VIALE FRANCESCO CRI | 1900 | 1900 | 1859.483 | 2011-11-19 | 2015-06-12 | Collaudo | 2011-12-19 | 100 | Delibera CIPE 44/2012 | IN ATTESA DI RICEVERE ATTI CONTABILITA FINALE | 2023-02-28
D12F09000160001 | 2011-07-04 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER L'ABRUZZO IN L'AQUILA(VV.F.)*L'AQUILA*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09- PALAZZINA UFFICI - PAD. OFFICINA ED EDIFICIO LAVAG. ECC. | 5577.762 | 5577.762 | 3578.974 | 2011-07-07 | 2022-06-20 | Attuazione | 2022-12-31 | 70 | Delibera CIPE 82/2009 e CIPE 44/2012 | Fondi a valere sulla Del.44/2012 Euro 1.600,00 economie accertate su intervent4o Ex palazzo del Littorio in L'Aquila. Fondi a valere delibera 82/2009 direzione Regionale INPS L'Aquila Euro 277,.762 | 2023-02-28
D12F09000210001 | 2013-02-26 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI L'AQUILA*VIA SALARIA ANTICA EST*RECUPERO | 235 | 235 | 228.375 | 2010-10-20 | 2013-12-18 | Collaudo | 2009-05-23 | 100 | O.P.C.M 3827 del 27/11/2009 art. 4 |  | 2023-02-28
D12F09000220001 | 2013-05-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | CASA CIRCONDARIALE DELL'AQUILA CASERMA AGENTI MASCHILE E FEMMINILE RIPARAZIONE TRAMEZZATURE INTONACI SERVIZI PUBBLICI*VIA L'AQUILA*RIPARAZIONE | 532 | 532 | 516.342 | 2010-10-20 | 2014-09-11 | Intervento chiuso | 2009-06-20 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-04-30
D12F10000160001 | 2012-05-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | INDAGINI TEORICO SPERIMENTALI AI FINI DELLA VALUTAZIONE E DEL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA SISMICA DI PALAZZO CAMPONESCHI E PALAZZO CARLI IN L'AQUILA*VIALE VITTORIO EMANUELE II*INDAGINI TEORICO SPERIMENTALI AI FINI DELLA VALUTAZIONE E DEL RIPRISTINO DELLA S | 189.138 | 189.138 | 189.138 | 2011-03-25 | 2012-09-20 | Intervento chiuso | 2016-01-23 | 100 | Delibera CIPE 79/2009 | L'intervento consiste nelle indagini preliminari per l'importo di 189,138 | 2020-12-31
D12F11000380006 | 2013-04-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI.*VIA LEONARDO DA VINCI*LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DI CATEGORIA A DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA. EMERGENZA SISMA 2009. | 144.798 | 144.798 | 140.943 | 2010-02-26 | 2013-12-13 | Intervento chiuso | 2009-09-28 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2022-02-28
D12F17005790001 | 2017-08-09 |  | 1 | 066049 | PALAZZO ALFIERI - OPERE COMPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO - CONSOLIDAMENTO MURO | 250 | 250 | 164.048 | 2017-12-22 | 2019-10-08 | Attuazione | 2022-12-31 | 80 | DELIBERA CIPE 82/2009 | FONDI DERIVANTI DALLE ECONOMIE DEI LAVORI COMANDO PROVINCIALE VV.F. L'AQUILA | 2023-02-28
D12F20001510001 | 2021-01-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | CASERMA CAMPOMIZZI - FAB D PASQUALI - STRADA STALE, 80 N. 1- DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 670 | 670 | 0 |  |  | Programmazione | 2023-12-31 | 0 | CIPE 18/2020 |  | 2023-02-28
D12F20001520001 | 2021-01-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | CASERMA CAMPOMIZZI - FAB Z PASQUALI - STRADA STATALE 80, N 1 - ADEGUAMENTO SISMICO | 30.8 | 30.8 | 0 |  |  | Programmazione | 2023-12-31 | 0 | CIPE 18/2020 |  | 2023-02-28
D12F20001530001 | 2021-01-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | CASERMA CAMPOMIZZI - FAB I E H PASQUALI - STRADA STATALE 80, N 1 - ADEGUAMENTO SISMICO | 412 | 412 | 0 |  |  | Programmazione | 2023-12-30 | 0 | CIPE 18/2020 |  | 2023-02-28
D12F20001540001 | 2021-01-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | CASERMA CAMPOMIZZI - FAB A PASQUALI - STRADA STATALE 80, N 1 - ADEGUAMENTO SISMICO | 277.7 | 277.7 | 0 |  |  | Programmazione | 2023-12-31 | 0 | CIPE 18/2020 |  | 2023-02-28
D12F20001550001 | 2021-01-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | CASERMA CAMPOMIZZI - FAB L-M-N-O PASQUALI - STRADA STATALE 80, N 1 - ADEGUAMENTO SISMICO | 380.8 | 380.8 | 0 |  |  | Programmazione | 2023-12-31 | 0 | CIPE 18/2020 |  | 2023-02-28
D12F20001560001 | 2021-01-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | CASERMA CAMPOMIZZI-PASQUALI - FAB H CAMPOMIZZI - STRADA STATALE 80, N 1 - ADEGUAMENTO SISMICO | 250 | 250 | 0 |  |  | Programmazione | 2023-12-31 | 0 | CIPE 18/2020 |  | 2023-02-28
D12F20001570001 | 2021-01-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | CASERMA CAMPOMIZZI - FAB G PASQUALI - STRADA STATALE 80, N 1 - ADEGUAMENTO SISMICO | 579.63 | 579.63 | 0 |  |  | Programmazione | 2023-12-31 | 0 | CIPE 18/2020 |  | 2023-02-28
D12F20001580001 | 2021-01-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | CASERMA CAMPOMIZZI - FAB P PASQUALI - STRADA STATALE 80, N 1 - ADEGUAMENTO SISMICO | 61.54 | 61.54 | 0 |  |  | Programmazione | 2023-12-31 | 0 | CIPE 18/2020 |  | 2023-02-28
D12F20001590001 | 2021-01-20 |  | 1 | 066049 | CASERMA CAMPOMIZZI - FAB F PASQUALI - STRADA STATALE 80, N 1 - ADEGUAMENTO SISMICO | 583.565 | 583.565 | 0 |  |  | Programmazione | 2023-12-31 | 0 | CIPE 18/2020 |  | 2023-02-28
D12F20001600001 | 2021-01-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | CASERMA CAMPOMIZZI - FAB B PASQUALI - STRADA STATALE 80, N 1 - ADEGUAMENTO SISMICO | 570 | 570 | 0 |  |  | Programmazione | 2023-12-31 | 0 | CIPE 18/2020 |  | 2023-02-28
D12G09000110001 | 2010-12-16 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA PAOLUCCI*LAVORI PER LA RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEI CORPI A E B E UNA PORZIONE DEL PIANO TERRA DEL CORPO C | 4300 | 4300 | 3453.264 | 2011-05-05 | 2021-12-22 | Collaudo | 2012-04-07 | 100 | CIPE 82/2009 O.P.C.M 3820/2009 art.10 |  | 2023-02-28
D12G09000130006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | ALLOGGI ESERCITO ITALIANO*VIA FILOMUSI GUELFI.*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 107.558 | 107.558 | 107.558 | 2012-12-12 | 2018-02-06 | Intervento annullato | 2017-12-31 | 0 |  | LE RISORSE SONO STATE DESTINATE ALLA CASERMA PASQUALI-CAMPOMIZZI CON DELIBERA CIPE DEL 4.04.2019 | 2020-04-30
D12G09000140006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | CASERMA ROSSI ESERCITO ITALIANO*VIA ALCIDE DE GASPERI, 1*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1000 | 1000 | 0 |  |  | Intervento annullato | 2020-02-29 | 0 |  | CON DELIBERA CIPE N. 21/2019 E' STATA APPROVATA LA RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA AI FINID DELLA RAZIONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURALE DEGLI INTERVENTI DI RIALLOCAZIONE DELLE CASERME PASQUALI-CAMPOMIZZI IN L'AQUILA - PERTANTO L'IMPORTO DI UN 1MILIONE VIENE DES | 2020-04-30
D12G10000340007 | 2013-01-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | CASA CIRCONDARIALE DI L'AQUILA.*VIA AMITERNINA, 3*LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009. IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA. | 85 | 85 | 83.398 | 2010-10-20 | 2013-04-11 | Intervento chiuso | 2009-07-16 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-04-30
D12G13000010001 | 2013-02-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | INDAGINI GEOTECNICHE E INDAGINI SULLE STRUTTURE PER RIPARAZIONI E MIGLIORAMENTO SISMICO CASERMA GDF CIANCARELLI AQ*VIA L'AQUILA*INDAGINI GEOTECNICHE E INDAGINI SULLE STRUTTURE PER RIPARAZIONI E MIGLIORAMENTO SISMICO | 41 | 41 | 41 | 2014-02-20 | 2015-02-12 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | CIPE 44/2012 |  | 2019-06-30
D12H20000190001 | 2021-01-25 |  | 1 | 066049 | CHIESA DI SANTA MARIA MEDIATRICE, VIA MONTE MORRONE | 250 | 250 | 0 |  |  | Progettazione | 2023-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 18/2020 |  | 2023-02-28
D12I09000100001 | 2011-03-29 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | RECUPERO E RIUSO DEL COMPLESSO DEMANIALE EX CASA CIRCONDARIALE ED EX CONVENTO DI SAN DOMENICO IN L'AQUILA. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO POSTSISMICO DEL COMPLESSO DI SAN DOMENICO*VIA BUCCIO DI RANALLO*SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL SISMA | 1340 | 1340 | 1267.19 | 2010-12-20 | 2015-02-26 | Collaudo | 2010-03-10 | 100 | O.P.C.M. N. 3827/2009 ART. 4 |  | 2023-02-28
D12I12000300001 | 2015-09-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | L'AQUILA - BASILICA DI SAN BERNARDINO - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELL'APPARATO DECORATIVO | 5000 | 5000 | 3054.162 | 2015-11-05 | 2023-02-28 | Collaudo | 2019-04-18 | 100 | CIPE 135/2012 | I LAVORI SONO STATI ULTIMATI - E ' STATO APPROVATO IL CERTIFICATO DI COLLAUDO- SONO IN CORSO AFFIDAMENTI DA IMPUTARE ALLA VOCE RESTATURI ECC. | 2023-02-28
D12J09000200001 | 2010-10-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEI CORPI DI FABBRICA DELL'EDIFICIO EX-ONPI *VIA CAPO CROCE, 1*INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEI CORPI DI FABBRICA DELL'EDIFICIO EX-ONPI - ZONA BAR, RISTO | 877.012 | 877.012 | 613.557 | 2011-06-09 | 2015-06-12 | Intervento chiuso | 2011-04-21 | 100 | art. 2 c. 4 OPCM 3803/2009 |  | 2015-08-31
D12J09000270001 | 2013-09-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. RENDIA" VIA LEONARDO DA VINCI, 8 COMPLETAMENTO DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE PRESSO L'EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. RENDINA" ATTUALE SEDE DEL LICEO CLASSICO "COTUGNO". | 300 | 300 | 226.59 | 2012-02-16 | 2013-12-18 | Intervento chiuso | 2011-10-26 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato, collaudato, decretato | 2015-10-31
D12J09000280001 | 2011-09-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI L'AQUILA - DIPARTIMENTO BIOLOGICO - CORPO A *VIA LOCALITÀ COPPITO*LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST-SISMA DELL'EDIFICIO SEDE DEI DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO A - DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STIDI DI L'AQUILA I | 1825 | 1825 | 1627.124 | 2011-10-21 | 2014-12-10 | Collaudo | 2013-01-20 | 100 | CIPE N. 79/2009 |  | 2023-02-28
D12J09000290001 | 2011-09-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | UNIVERSITÀ DI L'AQUILA - DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO C - LOCALITÀ COPPITO - L'AQUILA*VIA LOCALITÀ COPPITO*LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST-SISMA DELL'EDIFICIO SEDE DEI DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO C IN LOCALITÀ | 1584.18 | 1584.18 | 1465.993 | 2011-10-21 | 2014-12-18 | Collaudo | 2013-04-04 | 100 | Delibera CIPE 79/2009 |  | 2023-02-28
D12J09000300001 | 2011-09-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | SCUOLA ISPETTORI E SOPRAINTENDENTI GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA*VIA DELLE FIAMME GIALLE L'AQUILA*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLE ANNESSE PERTINENZE PER LE ATTIVITA CONNESSE AL VERTI | 2100 | 2100 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-10-31
D12J09000310001 | 2011-10-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPRISTINO EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE L. RENDINA LOCALITA' PETTINO L'AQUILA*VIA PETTINO*LAVORI DI RIPRISTINO | 3703.65 | 3703.65 | 3694.19 | 2010-02-26 | 2011-12-19 | Intervento chiuso | 2009-09-30 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato, collaudato, decretato | 2015-10-31
D12J09000350007 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | DIREZIONE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO VVF.*VIALE PESCARA, 85*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 15956.473 | 15956.473 | 4355.872 | 2011-02-28 | 2022-09-19 | Attuazione | 2023-12-31 | 20 | Delibera CIPE 82/2009 | parte delle economie per un totale di € 2243,527 sono state utilizzate per altri lavori | 2023-02-28
D12J09000370006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | COMANDO PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO VIA DELLA POLVERIERA - LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 6910 | 6910 | 4042.53 | 2016-04-05 | 2023-02-24 | Attuazione | 2022-12-31 | 40 |  | il terzo finanziamento con nota 39642 del 17.11.21 - Questura l'aquila Questura l'Aquila | 2023-02-28
D12J09000390006 | 2012-03-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI".*VIA FILOMUSI GUELFI*SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI" IN L'AQUILA - RECUPERO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA 06.04.2009. ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI AULE "A" E "B"E DIREZIONE "C." | 10772.047 | 10772.047 | 373.827 | 2011-02-08 | 2022-12-13 | Progettazione | 2023-12-31 | 11 | CIPE 82/2009 e CIPE 135/2012 | Procedure di gara in corso - progettazione esecutiva in corso | 2023-02-28
D12J09000400001 | 2013-01-23 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI PER IL RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO CONVITTO NAZIONALE CAMERA DI COMMERCIO E PROVINCIA DELL'AQUILA - LICEO CLASSICO BIBLIOTECA UFFICI DELLA PROVINCIA PROGETTAZIONE DEFINITIVA*VIA QUATTRO CANTONI*APPALTO SERVIZI PROGETTAZIONE E RECUPERO | 42745 | 42745 | 5102.942 | 2013-03-28 | 2022-08-25 | Attuazione | 2024-04-30 | 20 | CIPE 82/2009 E CIPE 44/2012 | Procedure di aggiudicazione in corso - Lavori in corso | 2023-02-28
D12J10000380006 | 2012-06-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | SCUOLA ELEMENTARE " E. DE AMICIS ".*PIAZZA SAN BERNARDINO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO. | 16575 | 15635 | 7201.753 | 2011-12-21 | 2023-01-18 | Attuazione | 2024-06-30 | 58 | Dec. Comm 24/2010 | IL CONSIGLIO DI STATO SI E DICHIARATO NON COMPETENTE PER IL RICORSO PRESENTATO DALL'IMPRESA A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. E' STATO STIPULATO IL 02 OTT2018 IL CONTRATTO N. 343 DI REP. CON L'IMPRESA SUBENTRANTE- PENDE UN ULTERIORE RICORSO DAVANT | 2023-02-28
D12J12000010001 | 2012-01-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | LATO RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE - PRESSO LA CASERMA P. CIANCARELLI PIAZZA DELLA COOMENDA N. 4 L'AQUILA. REALIZZAZIONE DELLE LINEE DI ADDUZIONE DEL GAS METANO PER IL CORPO DI GUARDIA E PER GLI UFFICI DEL SAGF *PIAZZA DELLA COOMENDA 4*REALIZZAZIONE LINEE | 4.235 | 4.235 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-08-31
D12J12000020001 | 2012-01-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | LATO RIDOTTO TEATRO COMUNALE CASERMA P. CIANCARELLI LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA.*PIAZZA COOMENDA N. 4*MESSA IN SICUREZZA MURO CONTENIMENTO | 29.493 | 29.493 | 29.493 | 2012-08-23 | 2012-08-23 | Intervento chiuso | 2012-07-31 | 100 | O.P.C.M. 3827/2009 ART. 4 |  | 2015-08-31
D12J12000210006 | 2013-03-14 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | COMANDO REGIONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.*VIA DELLA POLVERIERA*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1100 | 1100 | 982.965 | 2013-03-19 | 2022-05-03 | Attuazione | 2022-12-30 | 80 | Delibera CIPE 44/2012 |  | 2023-02-28
D12J18000730001 | 2021-01-20 |  | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 539, VIA MAESTRI DEL LAVORO, 1-3-5 | 3311.059 | 3311.059 | 0 |  |  | Progettazione | 2025-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 19/2020 |  | 2023-02-28
D12J20010170001 | 2021-01-20 |  | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 440, VIA VASTARINI CRESI, 9 | 1653.58 | 1653.58 | 0 |  |  | Progettazione | 2025-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 19/2020 |  | 2023-02-28
D12J20010180001 | 2021-01-20 |  | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 439, VIA SCARFOGLIO 1-3 | 2137.6651 | 2137.6651 | 0 |  |  | Progettazione | 2025-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 19/2020 |  | 2023-02-28
D12J20010190001 | 2021-01-20 |  | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 63-64, VIA SAN SISTO 13-15-23 | 2834.905 | 2834.905 | 806.93 | 2022-05-17 | 2023-02-22 | Attuazione | 2024-11-02 | 35 | DELIBERA CIPE 19/2020 | E' STATO APPROVATO IL CONTRATTO N. 568 DEL 17 03 2022 | 2023-02-28
D12J20010200001 | 2021-01-20 |  | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 74, VIA SAN SISTO 17 | 1005.5396 | 1005.5396 | 0 |  |  | Progettazione | 2025-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 19/2020 |  | 2023-02-28
D13B09000250001 | 2010-10-29 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | I.P.S.I.A.S.A.R. "L. DA VINCI" IN L'AQUILA*VIA MONTE SAN ROCCO, ZONA PINETA SIGNORINI*S.U. A SEGUITO SISMA 6.04.2009 PER RIPAR. DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO CORPO LABORATORI - RIPRISTINO TRAMEZZATURE E "INTERVENTI ANTIRIBALTAMENTO" EC | 484.593 | 484.593 | 478.621 | 2010-12-20 | 2013-11-07 | Intervento chiuso | 2010-10-02 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimto e collaudato | 2015-10-31
D13B09000290001 | 2011-01-05 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | ACCADEMIA BELLE ARTI - TEATRO - *VIA AMITERNUM*LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 - REALIZZAZIONE OPERE ANTICENDIO | 382.464 | 382.464 | 368.683 | 2011-04-06 | 2021-07-05 | Collaudo | 2011-02-12 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 | € 7,486 sono stati utilizzati per il pagamento Ing. Petrella scuola elementare Preturo - € 10,050 per pagamento Ing. Petrella scuola elementare S.Sisto e Materna Preturo | 2023-02-28
D13B09000300001 | 2011-01-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | QUESTURA DI L'AQUILA *VIA STRINELLA N. 1*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO QUESTURA - ESECUZIONE LAVORI E FORNITURE CORPI "C" E "D" E REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CORPI "A" E "B" E SUCCESSIVA ESECUZIONE. | 10790.005 | 10790.005 | 10132.686 | 2011-03-15 | 2021-10-21 | Intervento chiuso | 2014-06-30 | 100 | Delibera CIPE 82/2009 | con nota prot. n. 39642 del 17.11.21 € 948,995 sono stati utilizzati per incrementare le disponibilità per Comando Prov.le C.F.S.L'Aquila | 2022-10-31
D13B09000310001 | 2011-01-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | SCUOLA MEDIA "T. PATINI" - PALESTRA*VIA ANTICA ARISCHIA*LAVORI SU LOCALI PALESTRA, SPOGLIATORI E BAGNI A SEGUITO SISMA 6/04/2009 - RINFORZO STRUTTURALE, INTERVENTI DI RIFACIMENTO E RINFORZO TRAMEZZATURE, TINTEGGIATURA ECC | 497.373 | 497.373 | 383.829 | 2011-02-23 | 2014-02-13 | Intervento chiuso | 2011-01-04 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31
D13B09000440001 | 2011-06-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI"*VIA FILOMUSI GUELFI*SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI" IN L'AQUILA - RECUPERO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA 06.04.2009 - ADEGUAMENTO PALESTRA PER REALIZZAZIONE SALA CONSILIARE COMUNALE | 2652.247 | 2652.247 | 2167.218 | 2011-03-03 | 2021-07-08 | Collaudo | 2013-04-23 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2023-02-28
D13B09000450001 | 2011-07-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA "I.T.I.S." AMEDEO D'AOSTA 1° E 3° LOTTO*VIA ACQUASANTA LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. | 434.15 | 434.15 | 408.422 | 2010-03-04 | 2013-07-18 | Collaudo | 2010-03-04 | 100 | Del. CIPE47/2009 | E' in corso l'esame del certificato di regolare esecuzione presso l'Ufficio Tecnico del Provveditorato | 2023-02-28
D13B09000460001 | 2011-07-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO I.T.I.S. "ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " AMEDEO D'AOSTA DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTARZIONE PROVINCIALE - 3° LOTTO -*VIA ACQUASANTA - LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI SISTEMAZIONE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09, DEGLI EDIFICI SCOLA | 1096.7 | 1096.7 | 1065.031 | 2010-03-03 | 2012-02-16 | Collaudo | 2009-09-24 | 100 | Del. CIPE 47/2009 | E' in corso la redazione del certificato di regolare esecuzione | 2023-02-28
D13B09000470001 | 2011-07-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO I.T.I.S. " ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " AMEDEO D'AOSTA DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTARZIONE PROVINCIALE - 2° LOTTO -*VIA ACQUASANTA - LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI SISTEMAZIONE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09, DEGLI EDIFICI S | 740.757 | 740.757 | 730.107 | 2010-03-30 | 2014-09-03 | Intervento chiuso | 2013-09-18 | 100 | DEL CIPE 47/2009 | E' in corso l'accertamento delle effettive economie | 2015-08-31
D13B09000480001 | 2011-08-05 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO PRETURO*EDIFICIO SCOLASTICO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 - EDIFICIO SCOLASTICO DI PRETURO | 284.205 | 284.205 | 284.205 | 2010-03-04 | 2013-12-18 | Intervento chiuso | 2009-09-24 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 | € 7,486 dall'intervento Accademia Belle Arti Teatro per pagamento Ing. Petrella | 2021-06-30
D13B09000490001 | 2011-09-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA - FACOLTÀ DI INGEGNERIA *VIA MONTELUCO DI ROIO*RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6/04/09, ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO, SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 2453.4 | 2453.4 | 2267.943 | 2011-10-10 | 2018-03-28 | Attuazione | 2013-10-08 | 100 | CIPE N. 79/2009 | Lavori ultimati in corso di collaudo | 2023-02-28
D13B09000500001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA DI CATEGORIA B EDIFICIO SCOLASTICO PILE I MAGGIO IN L'AQUILA*VIA PILE*LAVORI DI SISTEMAZIONE | 602.537 | 602.537 | 592.841 | 2010-02-26 | 2012-12-18 | Intervento chiuso | 2009-09-30 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2021-08-31
D13B09000510001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA DI CATEGORIA B EDIFICIO SCOLASTICO PILE DIREZIONE IN L'AQUILA*VIA PILE*SISTEMAZIONE EDIFICI COLPITI DAL SISMA | 470.43 | 470.43 | 449.593 | 2010-02-26 | 2012-06-13 | Intervento chiuso | 2009-09-18 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2021-08-31
D13B09000520001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA DI CATEGORIA B EDIFICIO SCOLASTICO COLLE CAPO CROCE DI L'AQUILA*VIA COLLE CAPO CROCE*SISTEMAZIONE EDIFICI DOPO EVENTO SISMICO | 427.586 | 427.586 | 418.097 | 2010-02-26 | 2012-12-20 | Intervento chiuso | 2009-10-20 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2021-08-31
D13B09000530001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA B SCUOLA DELL'INFANZIA BAZZANO L'AQUILA*VIA BAZZANO*SISTEMAZIONE EDIFICI INTERESSATI DAL SISMA | 203.146 | 203.146 | 197.357 | 2010-02-26 | 2013-11-07 | Intervento chiuso | 2009-09-30 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2021-08-31
D13B09000540001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE O. COLICCHI IN L'AQUILA*VIA L'AQUILA*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO | 851.71 | 851.71 | 851.17 | 2010-02-26 | 2016-06-13 | Intervento chiuso | 2009-09-18 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2016-06-30
D13B09000550001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL' I.P.S.I.A.S.A.R. LEONARDO DA VINCI DI L'AQUILA*VIA L'AQUILA*RIPARAZIONI DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO | 262.446 | 262.446 | 219.723 | 2010-02-26 | 2013-02-20 | Intervento chiuso | 2009-09-17 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2015-10-31
D13B09000560001 | 2011-10-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA PER SVOLGIMENTO VERTICE G8 PALAZZINE A, A1, A2, B2*VIA FIAMME GIALLE*RIPARAZIONE DEI DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 1000 | 1000 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-10-31
D13B09000570005 | 2011-11-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO "TEMPERA"*VIA DEL SALICE*LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI DI CATEGORIA "B" A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 131.099 | 131.099 | 125.666 | 2010-02-26 | 2013-12-18 | Collaudo | 2009-09-19 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2023-02-28
D13B09000580001 | 2012-06-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA SANTA BARBARA L'AQUILA*VIA SANTA BARBARA*LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI CATEGORIA B | 307.046 | 307.046 | 299.094 | 2010-02-26 | 2021-06-30 | Intervento chiuso | 2010-09-30 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2021-06-30
D13B09000590001 | 2012-09-17 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEL CENTRO INTERREGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO EDIFICIO AUTOFFICINA | 186.448 | 186.448 | 183.118 | 2010-10-20 | 2012-09-24 | Intervento chiuso | 2009-06-11 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-10-31
D13B09000600006 | 2012-12-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO " DE GASPERI DIREZIONE".*VIALE ALCIDE DE GASPERI, 56*LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL' EDIFICIO SCOLASTICO " DE GASPERI DIREZIONE" A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009. | 797.059 | 797.059 | 784.644 | 2010-02-26 | 2013-09-12 | Intervento chiuso | 2010-09-30 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2021-08-31
D13B09000610001 | 2013-03-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI SISMICI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DELL'AQUILA CLASSIFICATI A - SCUOLA ELEMENTARE SAN SISTO MATERNA VALLE PRETARA MATERNA PRETURO MATERNA CANSATESSA*VIA DELLA FONTE*RISTRTTURAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI | 535.05 | 535.05 | 535.05 | 2010-02-26 | 2021-06-30 | Intervento chiuso | 2009-09-10 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 | € 10,050 dall'intervento Accademia Belle Arti - teatro | 2021-06-30
D13B10000550006 | 2011-09-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO " PAGLIARE DI SASSA " .*VIA PAGLIARE DI SASSA IN L'AQUILA*LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO "PAGLIARE DI SASSA". | 164.485 | 164.485 | 159.096 | 2010-02-26 | 2013-12-11 | Intervento chiuso | 2009-09-18 | 100 | cipe 47/2009 |  | 2021-08-31
D13B10000590001 | 2012-03-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI RIPARAZIONE SCUOLE MATERNA ARISCHIA MATERNA COPPITO ELEMENTARE SAN FRANCESCO MATERNA SAN FRANCESCO MATERNA TORRIONE*VIA L'AQUILA*LAVORI DI RIPARAZIONE | 720 | 720 | 686.503 | 2010-02-26 | 2021-06-30 | Intervento chiuso | 2009-09-18 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2021-06-30
D13B11000260005 | 2011-09-23 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO "COLLE SAN GIACOMO".*VIA PIER GODETTI*LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICO " COLLE SAN GIACOMO " SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA. | 434.152 | 434.152 | 423.213 | 2010-02-26 | 2021-06-30 | Intervento chiuso | 2009-09-30 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2022-02-28
D13B11000300001 | 2011-10-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | SCUOLA SANTA MARIA DEGLI ANGELI -ISTITUTO SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DI GESÙ BAMBINO*VIA FORTEBRACCIO, 56*RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA 6/04/09 ED ADEGUAMENTO SISMICO | 4319.032 | 4319.032 | 4316.048 | 2012-06-05 | 2018-12-13 | Collaudo | 2015-06-09 | 100 | OPCM 3945/2011 art. 8 | DELIBERA CIPE 135-2012 BASILICA S. BERNARDINO - IMPORTO EROGATO RETTIFICATO A SEGUITO DI VERIFICHE CONTABILI | 2023-02-28
D13C09000030001 | 2011-10-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO INPS*VIA DEI GIARDINI N. 2 L'AQUILA*LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO | 6757.238 | 6757.238 | 6145.78 | 2011-10-10 | 2022-11-03 | Collaudo | 2018-01-04 | 100 | CIPE 82/09 | In seguito a provvedimento prot. n. 14824 del 10.04.2019 di variazioni compensative, questo Provveditorato ha proceduto, tra l'altro, a decurtare la somma inizialmente stanziata per questo intervento dalla delibera 82/09 (pari ad euro 10.000.000,00), dell | 2023-02-28
D13C09000040001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | RIPARAZIONI EDIFICI SEDE DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN L'AQUILA DENOMINATI B1 CORPI DA 1 A 3 PIANO TERRA 1° E 2°*VIA COPPITO*RIPARAZIONE EDIFICI | 230 | 230 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-10-31
D13C09000050001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | RIPARAZIONE EDIFICI SEDE DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA DENOMINATI C1 CORPI 2 E 3 PIANO TERRA E TINTEGGIATURE ESTERNE*VIA COPPITO*RIPARAZIONI EDIFICI E TINTEGGIATURE ESTERNE | 325 | 325 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-08-31
D13C09000060001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI SISMA 06/04/09 PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE IN L'AQUILA RIQUALIFICAZIONE DELLE PALAZZINE A COMANDO A1 E A2 ED ANDRONI SCALE PIANO TERRA*VIA COPPITO*ADEGUAMENTO FUNZI | 1000 | 1000 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-02-28
D13C09000070001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLE ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 PALAZZINE F4 F5 F6*VIA COPPITO*RIPARAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 3100 | 3100 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-10-31
D13C09000080001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | SCUOLA GUARDIA DI FINANZA LAVORI G8 PALAZZINA B1 LOCALI SOGEI E C1 ED ALTRI*VIA COPPITO*RECUPERO | 330 | 330 |  |  |  | Intervento chiuso |  |  |  |  | 2014-06-30
D13C09000090001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | SCUOLA GUARDIA DI FINANZA LAVORI G8 PALAZZINA B1 CORPO 1 E 3 COPERTURA TERRAZZA*VIA COPPITO*COPERTURA TERRAZZA | 170 | 170 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2014-06-30
D13C09000100001 | 2012-05-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 EDIFICIO D EDIFICIO B2 EDIFICIO P1 P2 *VIA COPPITO*ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 677.22 | 677.22 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-04-30
D13C09000110001 | 2012-05-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 VIALE DELLE BANDIERE VIALE DELL'AUDITORIUM AREA ARCHEOLOGICA ZONE VERDI*VIA COPPITO*INTERVENTI ILLUMINOTECNICI | 640 | 640 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-02-28
D13C09000120001 | 2012-06-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI E SOVRAINTENDENTI GUARDIA DI FINANZA COPPITO AQ PALAZZINA B1 CORPI DA 4 A 9 PIANI 1 2 3 VERTICE G8*VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE CORPI DA 4 A 9 | 550 | 550 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2019-08-31
D13C09000130001 | 2012-06-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA PALAZZINA C1 LOCALI DESTINATI ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO VERTICE G8*VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE | 104.585 | 104.585 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2019-08-31
D13C09000140001 | 2012-06-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA SOTTUFFICIALI G.F. E ANNESSE PERTINENZE PALAZZINE B1 PIANO TERRA PARTE - VERTICE G8 *VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONA | 468 | 468 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-10-31
D13C18000110001 | 2018-07-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA Palazzo Alfieri . Intervento di restauro e consolidamento del chiostro - Via Fortebraccio | 250 | 250 | 151.822 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | Attuazione | 2020-12-31 | 61 | CIPE 112 |  | 2023-02-28
D13F10000290001 | 2012-05-16 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | NUOVA PIAZZA SEDE DEL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMOIN PIAZZA D'ARMI*VIA PIAZZA D'ARMI*PREDISPOSIZIONE DI UN'AREA PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA NUOVA PIAZZA DEL MERCATO IN PIAZZA D'ARMI, FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO DONAZIONI | 500 | 0 | 471.764 | 2013-04-23 | 2015-06-12 | Collaudo | 2014-04-08 | 100 | O.P.C.M N. 3931 DEL 31.08.2013 |  | 2023-02-28
D13G09000110001 | 2010-12-16 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | PALAZZINA UFFICI DELL'EX ARCHIVIO DI STATO DA DESTINAREA SEDE DEGLI UFFICI DELLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA*VIA PILE*RISTRUTTURAZIONE COMPLETA | 1145.165 | 1145.165 | 1133.07 | 2010-12-02 | 2013-07-22 | Intervento chiuso | 2010-01-29 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2015-04-30
D13G09000230005 | 2011-11-17 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI L'AQUILA*VIA BEATO CESIDIO*LAVORI DI RIPARAZIONE N°8 ALLOGGI DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI. | 650 | 650 | 646.409 | 2010-12-02 | 2014-05-29 | Intervento chiuso | 2011-11-10 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2021-10-31
D13G09000240001 | 2011-12-16 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | COMANDO REGIONALE L'AQUILA - GUARDIA DI FINANZA*VIA PAOLUCCI*RIATTAZIONE E RIPARAZIONE DI UNA PORZIONE DEL COMPLESSO SEDE DEL COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 E SUCCESSIVI - CORPO C DESTINATO A MENSA ED ALTR | 1109.691 | 1109.691 | 1084.177 | 2010-04-01 | 2022-08-09 | Collaudo | 2010-07-20 | 100 | OPCM 3827/2009 e fondi GDF | E' in corso la redazione del certificato di collaudo e la trattazione delle riserve. A seguito del giudizio instaurato dall'Impresa davanti al Tribunale di L'Aquila questo Provveditorato ##232; stato condannato al pagamento con sentenza n. 682/2021 | 2023-02-28
D13G19000100001 | 2020-11-16 |  | 1 | 066049 | “SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA VERIFICA SISMICA COMPLETA DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO (IPOTESI DI INTERVENTO ED INDICAZIONE DEGLI IMPORTI NECESSARI) DEI FABBRICATI I-H, B, P, F, G, C, E, A, | 1247.505 | 1247.505 | 4.873 | 2021-05-10 | 2022-06-15 | Attuazione | 2023-03-31 | 90 | CIPE 82/2009 - UTILIZZO ECONOMIE ACCERTATE PER GLI INTERVENTI ALLE PALAZZINE 'A-B' E 'F-G' DELLA CASERMA CAMPOMIZZI |  | 2023-02-28
D13H09000070001 | 2010-12-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | COMPLESSO DEMANIALE SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI *VIA BEATO CESIDIO*RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO ALLOGGI DI SERVIZIO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 | 627.345 | 627.345 | 622.347 | 2010-10-20 | 2012-12-11 | Intervento chiuso | 2009-08-02 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2020-06-30
D13H09000120001 | 2011-02-04 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | RIPARAZIONE COMANDO PROV.LE CARABINERI L'AQUILA - EDIFICIO MENSA - VIA BEATO CESIDIO | 181.038 | 181.038 | 180.992 | 2010-11-16 | 2012-07-20 | Intervento chiuso | 2009-09-15 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2020-06-30
D13H09000230006 | 2011-12-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF.*VIA DELLE FIAMME GIALLE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE | 2650 | 2650 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie sull'intervento | 2015-08-31
D13H09000240001 | 2012-03-08 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IN LOC. PIAZZA D'ARMI*PIAZZA PIAZZA D'ARMI*LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE DANNI A CAUSA DEL SISMA DEL 06/04/2009 DELL'EDIFICIO AMPLIAMENTO SEDE DEL COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA | 140 | 140 | 130.158 | 2012-09-12 | 2017-02-02 | Collaudo | 2009-05-21 | 100 | O.P.C.M. 3827/2009 ART. 4 |  | 2023-02-28
D13H09000260001 | 2013-05-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | SOMMA URGENZA ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTOUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO VERTICE G8 IN L'AQUILA PALAZZINA C2*VIA FIAMME GIALLE*ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 1825 | 1825 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2019-08-31
D13J09000410001 | 2013-12-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | FACOLTA' INGEGNERIA DI L'AQUILA IN ROIO POGGIO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO A SEGUITO RIPARAZIONE DANNI DA SISMA PRESSO IL CORPO A E INTERVENTI DI ARMONIZZAZIONE PER LA SICUREZZA AI FINI ANTINCENDIO PER I CORPI A B C VIA MONTELUCO COMPLETAMENTO DI RISTRU | 600 | 600 | 565.043 | 2013-12-20 | 2015-06-12 | Collaudo | 2014-06-27 | 100 | CIPE 79/2009 |  | 2023-02-28
D13J17000080001 | 2020-03-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI RICOSTRUZIONE CASERMA "PASQUALI-CAMPOMIZZI" | 9892.442 | 9892.442 | 11.035 | 2022-05-30 | 2020-05-30 | Progettazione | 2023-05-31 | 3 | CIPE 82/09 E CIPE 44/2012 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN FASE DI CONCLUSIONE - CON DELIBERA CIPE N. 21/2019 E' STATA APPROVATA LA RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA AI FINI DELLA RAZIONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURALE DEGLI INTERVENTI DI RIALLOCAZIONE DELLE CASERME PASQUALI-CAMPOMIZZI IN L'AQU | 2023-02-28
D14D09000010001 | 2012-05-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 RIQUALIFICAZIONE BOULEVARD*VIA COPPITO*RIQUALIFICAZIONE BOULEVARD PER ACCESSO CAPI DI STATO | 250 | 250 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-04-30
D14E13000940001 | 2016-07-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | straordinaria manutenzione edificio denominato "Ostello" in località Campo Imperatore. Pagamenti a carico del Comune di L'Aquila | 1100 | 1100 | 0.473 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | Attuazione | 2016-12-30 | 0 | DELIBERA CIPE 135-2012 | IL PAGAMENTO E' A CARICO DEL COMUNE E DEL CENTRO TURISTICO DEL GRAN SASSO GIUSTA ATTO DI INTESA 995 DEL 9.5.2016 | 2023-02-28
D14E14000440001 | 2014-06-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | IMPIANTI SPORTIVI PRESSO LA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI E SOVRAINTENDENTI DELLA GDF COLLE SANTO PADRE DI COPPITO L'AQUILA | 591.506 | 591.506 | 575.47 | 2014-10-06 | 2020-10-13 | Intervento chiuso | 2016-03-31 | 100 | CIPE 44/2012 |  | 2020-10-31
D14G22000010001 | 2022-03-15 |  | 1 | 066049 | CONVENTO DELLA BASILICA DI SAN BERNARDINO PIAZZA SAN BERNARDINO L'AQUILA - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE*- II STRALCIO FUNZIONALE | 22500 | 22500 | 0 |  |  | Progettazione | 2025-12-31 | 0 | Del. CIPE 44/12 E 135/12 | AFFIDATA LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA DELLE OPER EEDILI- IN CORSO AFFIDAMENTO OPERE IMPIANTISTICHE | 2023-02-28
D14H12000010001 | 2012-08-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RECUPERO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO EX PALAZZO DEL LITTORIO GIA CONVENTO FILIPPINI L'AQUILA*VIA SASSA*RECUPERO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO | 6900 | 6900 | 615.815 | 2012-09-12 | 2021-12-20 | Attuazione | 2023-12-31 | 0 | Del CIPE 44/2012 | IN CORSO APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA (APPALTO INTEGRATO)- SONO ULTIMATI I LAVORI DI S.U. PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E PUNTELLATURE INTEGRATIVE DELLE STRUTTURE-L'IMPORTO INIZIALE DI EURO 10.530.000,00 E' STATO RIDOTTO IN QUANTO PARTE DE | 2023-02-28
D15G17000000001 | 2017-10-26 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABBRICATO ATER N. 1386 VIA AMITERNUM 21 | 1559.006 | 1559.006 | 1220.946 | 2018-10-31 | 2023-02-16 | Attuazione | 2023-04-30 | 98 | DELIBERA CIPE 60/2017 | E' in corso l'approvazione dell'atto aggiuntivo | 2023-02-28
D15G17000010001 | 2017-10-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 1390 VIA AMITERNUM 31-33 | 2611.779 | 2611.779 | 1651.314 | 2018-06-15 | 2023-02-16 | Attuazione | 2023-04-20 | 85 | DELIBERA CIPE 60/2017 | Stipulato il contratto n. 503 di Rep. del 07/07/2020 | 2023-02-28
D15G17000020001 | 2017-10-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 1387 VIA AMITERNUM 17-19 | 2549.173 | 2549.173 | 1140.5186 | 2020-06-19 | 2023-02-22 | Attuazione | 2024-06-20 | 45 | DELIBERA CIPE 60/2017 | Contratto n. 555 di Rep. del 29/11/2021 | 2023-02-28
D15G17000030001 | 2017-10-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 1388 VIA AMITERNUM 23-25 | 2953.7735 | 2953.7735 | 1827.8176 | 2021-06-15 | 2022-12-13 | Attuazione | 2023-08-01 | 70 | DELIBERA CIPE 60/2017 | CONTRATTO N. 526 DI REP. DEL 11/03/2021 | 2023-02-28
D15G17000040001 | 2017-10-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 1109 PIAZZA DOROTEA N. 5 | 1222.437 | 1222.437 | 1100.664 | 2018-06-15 | 2022-06-22 | Collaudo | 2021-12-31 | 100 | DELIBERA CIPE 60/2017 | Lavori CHIUSI - restano da effettuare pagamenti per voci previste tra le somme a disposizione del Q.E.(incentivo alla progettazione ed altro) | 2023-02-28
D15G17000050001 | 2017-10-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 65 VIA ASMARA N. 28 | 1087.066 | 1087.066 | 868.815 | 2019-02-14 | 2023-01-04 | Attuazione | 2023-04-30 | 90 | DELIBERA CIPE 60/2017 | E' stato approvato l'atto aggiuntivo n. 626 di Rep del 25/01/2023- Il maggiore importo di € 62,760 è finanziato con economie accertate su altri interventi Ater di cui alla Delibera 60-2017 | 2023-02-28
D15G17000060001 | 2017-10-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 69 VIA ASMARA 36 | 939.047 | 939.047 | 360.4186 | 2019-02-14 | 2023-01-05 | Attuazione | 2023-10-01 | 50 | DELIBERA CIPE 60/2017 | E' stato stipulato l'atto aggiuntivo n. 628 di rep del 02.02.2023 e rimodulato il quadro economico | 2023-02-28
D15G17000070001 | 2017-11-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 70 VIA MONTE MORRONE N. 5 | 740.313 | 740.313 | 708.873 | 2019-02-14 | 2022-05-17 | Collaudo | 2021-12-31 | 100 | DELIBERA CIPE 60/2017 | INTERVENTO CONCLUSO - restano da effettuare pagamenti per voci previste tra le somme a disposizione del Q.E.(incentivo alla progettazione ed altro) | 2023-02-28
D15G17000080001 | 2017-11-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABBRICATI ATER NN. 56 57 58 IN VIA MONTE CALVO N. 1, VIA PIZZO CEFALONE N.1, PIAZZA CAMPO IMPERATORE N. 9 | 1607.526 | 1607.526 | 32.448 | 2018-07-25 | 2021-04-15 | Attuazione | 2023-12-31 | 15 | DELIBERA CIPE 60/2017 | AGGIUDICAZIONE IN DATA 09/10/2019-contratto stipulato in data 20.02.2020 n. 492 di Rep.- Il progetto ##232; in fase di aggiornamento da parte dell'Ater per l'indizione di una nuova gara d'appalto | 2023-02-28
D15G17000090001 | 2017-11-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 421 VIA SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA N. 4 | 2085.171 | 2085.171 | 1197.227 | 2018-10-30 | 2022-07-28 | Attuazione | 2023-10-15 | 75 | DELIBERA CIPE 60/2017 | in corso il pagamento del IV sal | 2023-02-28
D15G17000100001 | 2017-11-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 428 VIA BEATO VINCENZO 2-4 | 1915.865 | 1915.865 | 562.319 | 2018-10-31 | 2022-12-13 | Attuazione | 2023-08-14 | 40 | DELIBERA CIPE 60/2017 | CONTRATTO STIPULATO IN DATA 26.09.2019 N. 481 DI REP. | 2023-02-28
D15I09000160001 | 2011-03-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | EX ARCHIVIO DI STATO*VIA PILE*ADATTAMENTO DELL'ESISTENTE STRUTTURA, EX ARCHIVIO DI STATO, A FUTURA SEDE DI UFFICI ED ARCHIVIO DELLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA | 6950 | 6950 | 6895.74 | 2010-12-20 | 2014-05-07 | Intervento chiuso | 2011-08-26 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2015-04-30
D16B11000120001 | 2011-11-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | CASERMA CAMPOMIZZI L'AQUILA STAORDINARIA MANUTENZIONE PALAZZINA C ALLOGGI POPOLAZIONE STUDENTESCA*VIA L'AQUILA*STAORDINARIA MANUTENZIONE PALAZZINA C | 74.361 | 74.361 | 70.45 | 2012-05-02 | 2013-07-25 | Intervento chiuso | 2012-01-16 | 100 | OPCM 3827/2009 | Da accertare le effettive economie conseguite | 2015-10-31
D16B14000060001 | 2014-03-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | UNIVERSITA' DI L'AQUILA FACOLTA' DI ECONOMIA EDIFICI A-B-C-D-E-F ED ESTERNI. (ROIO) | 6000 | 6000 | 3582.103 | 2015-08-25 | 2023-02-20 | Attuazione | 2023-08-31 | 40 | CIPE 79/2009 e CIPE 48/2016 | Pagamenti effettuati in conto anticipi per la Delibera C.I.P.E. 48/2016, utilizzando i fondi disponibili della Delibera C.I.P.E. 79/09 | 2023-02-28
D16D09000090001 | 2013-10-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI L'AQUILA LAVORI SISTEMAZIONE | 2133.289 | 2133.289 | 2075.737 | 2010-02-26 | 2014-05-29 | Collaudo | 2009-10-02 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2023-02-28
D16D12000330001 | 2013-12-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | CONSEVATORIO DI MUSICA A COLLEMAGGIO L'AQUILA - VIA COLLEMAGGIO - RECUPERO | 18200 | 18200 | 2454.22 | 2015-11-02 | 2023-02-23 | Attuazione | 2025-03-31 | 0 | Del. CIPE 44/12 |  | 2023-02-28
D16D12000340001 | 2013-12-10 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | ASSERGI Comune Dell'Aquila - CASERMA STAZIONE BASE DEI CARABINIERI - Stada Statale 17 bis - lavori di nuova costruzione - | 2500 | 2500 | 29.35 | 2015-11-18 | 2015-11-18 | Intervento annullato | 2016-12-31 | 0 | Del. CIPE 44/2012 |  | 2019-06-30
D16D12000350001 | 2013-12-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | Comando Provinciale Guardia di Finanza " Ciancarelli" via Piazza della Commenda 4 lavori di recupero | 4224 | 4224 | 207.613 | 2014-10-22 | 2020-03-01 | Attuazione | 2023-01-31 | 18 | CIPE 44/2012 E CIPE 82/2009 | In seguito a provvedimento prot. n. 14824 del 10.04.2019 di variazioni compensative, questo Provveditorato ha proceduto, tra l'altro, ad aumentare la somma inizialmente stanziata per questo intervento dalla Delibera 44/2012 (pari ad euro 3.559.000,00), de | 2023-02-28
D16E09000710001 | 2012-02-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI SISTEMAZIONE EDIFICI PROPRIETA COMUNE L'AQUILA CON AGIBILITA' SISMICA DI CATEGORIA B - EDIFICIO SCOLASTICO PAGANICA DIREZIONE -*PAGANICA*SISTEMAZIONI EDIFICI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 1778.862 | 1778.862 | 1702.502 | 2010-02-26 | 2013-08-28 | Intervento chiuso | 2009-10-30 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2020-12-31
D16E09000720006 | 2012-02-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LICEO SCIENTIFICO "A. BAFILE"*VIA ACQUASANTA, 16*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO. | 913.381 | 913.381 | 888.828 | 2010-02-26 | 2012-12-11 | Intervento chiuso | 2009-10-01 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30
D16E09000740006 | 2012-04-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | SCUOLA MATERNA PILE PICCOLO*VIA SALARIA ANTICA EST*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 - AGIBILITÀ SISMICA DI CATEGORIA B. | 134.369 | 134.369 | 130.529 | 2010-02-26 | 2013-12-13 | Intervento chiuso | 2009-09-21 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2022-02-28
D16F12000040001 | 2012-08-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PALESTRA PALAZZO MARGHERITA G. MAZZINI DI L'AQUILA LAVORI DI ADEGUAMENTO*VIA L'AQUILA*ADEGUAMENTO PALESTRA MONTAGGIO MOBILI | 75.706 | 75.706 | 74.041 | 2013-05-16 | 2019-02-14 | Collaudo | 2013-03-25 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2023-02-28
D16G09000190001 | 2013-10-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 -RIPARAZIONE EDIFICIO SEDE CASA CIRCONDARIALE AQ: DIREZIONE - CASERMA AGENTI MASCHILE E FEMMINILE INTONACI ESTERNI E RIFACIMENTO COPERTURA | 420 | 420 | 399.117 | 2010-10-20 | 2014-09-11 | Intervento chiuso | 2009-06-20 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-04-30
D16J09000240001 | 2011-03-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | PALAZZO DI GIUSTIZIA*VIA XX SETTEMBRE*DEMOLIZIONE COMPLETA DEL MANUFATTO ALA UFFICI | 2430 | 2430 | 883 | 2011-10-21 | 2014-06-04 | Intervento chiuso | 2013-10-15 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2015-04-30
D16J09000300001 | 2013-06-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO IN VIA MAIELLA L'AQUILA DA ADIBIRE A SCUOLA*VIA MAIELLA*CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO | 5850 | 5850 | 295.104 | 2013-11-27 | 2022-11-04 | Progettazione | 2023-04-30 | 5 |  | Procedura di gara in corso | 2023-02-28
D16J12000670001 | 2013-12-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | Monastero della Beata Antonia in Via Sassa L'Aquila | 4000 | 4000 | 882.61 | 2016-02-22 | 2023-02-28 | Attuazione | 2024-12-31 | 0 | Del. CIPE 44/2012 |  | 2023-02-28
D17B09000800001 | 2013-11-14 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | CHIESA DI SAN DOMENICO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 11370 | 11370 | 6153.487 | 2013-12-20 | 2022-12-27 | Collaudo | 2017-04-27 | 100 | CIPE 82/2009 | APPROVATO COLLAUDO - IL RIBASSO D'ASTA CONSEGUITO E' STATO RIASSORBITO TRA LE SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E. PER FAR FRONTE ALLE ULTERIORI NECESSITA' - NELLE SOMME A DISPOSIZIONE SONO COMPRESE LE OPERE DI RESTAURO PER EURO 4.950.000,00, LA DELIBERA CIPE 13 | 2023-02-28
D17B10000250001 | 2015-03-04 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | COMANDO PROVINCIALE CORPO FORESTALE DELLO STATO - ALLOGGI DI SERVIZIO VIA DELLA POLVERIERA | 1650 | 1650 | 1180.635 | 2015-07-02 | 2023-01-23 | Attuazione | 2023-12-31 | 50 |  |  | 2023-02-28
D17B12000080001 | 2015-11-16 |  | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI IN PAGANICA-L'AQUILA | 4300 | 4300 | 22.526 | 2019-05-22 | 2021-11-24 | Progettazione | 2023-12-31 | 0 | CIPE 44/2012 E CIPE 82/2009 | INTERVENTO INSERITO A SEGUITO DI ANNULLAMENTO DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE CASERMA CC IN ASSERGI PER UN IMPORTO CHE TIENE CONTO DELLE RISORSE DI ASSERGI (EURO 2.500.00,00 DI CUI EURO 29.350,00 GIA EROGATE) E DI UN ULTERIORE SOMMA PARI A EURO 1.800.000 | 2023-02-28
D17B13000140001 | 2013-10-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | Ristrutturazione Camera di Commercio in Corso V. Emanuele | 3600 | 3600 | 956.27 | 2015-06-22 | 2023-01-16 | Attuazione | 2024-06-30 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2023-02-28
D17C13000020001 | 2014-04-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | Palazzo Alfieri sede Istituto Santa Maria degli angeli-Lavori di consolidamento e restauro | 3801.341 | 3801.341 | 3786.618 | 2014-04-24 | 2022-05-31 | Attuazione | 2021-12-31 | 90 | Delibera CIPE 135/2012 e 82/2009 | Delibera 82/2009 - Economie Direzione Provinciale VV.F L'AQUILA Delibera 135/2012 Basilica di San Bernardino | 2023-02-28
D17E09000080001 | 2013-09-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE SCUOLE SASSA MONTICCHIO SAN BENEDETTO BAGNO | 672 | 672 | 600.762 | 2010-02-26 | 2021-06-30 | Collaudo | 2009-10-01 | 100 | Deli. CIPE 47/2009 | E' in corso di redazione il certificato di regolare esecuzione | 2023-02-28
D17E09000090001 | 2013-10-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | LAVORI DI S.U. PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 06/04/09 E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA ALLIEVI GF CONNESSE VERTICE G8 EDIFICI F1 F2 F3 | 3470 | 3470 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-08-31
D17E15000160001 | 2016-09-21 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER 1113 SITO IN PIAZZA DOROTEA, 1 L'AQUILA | 1082.088 | 1082.088 | 1071.367 | 2017-02-10 | 2021-07-02 | Collaudo | 2019-12-31 | 100 | DELIBERA CIPE 23/2015 | Lavori CHIUSI - restano da effettuare pagamenti per voci previste tra le somme a disposizione del Q.E.(incentivo alla progettazione ed altro) | 2023-02-28
D17E15000170001 | 2016-10-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 1389 SITO IN VIA AMITERNUM 13-15 L'AQUILA. | 2913.196 | 2913.196 | 2787.5 | 2016-12-14 | 2023-02-03 | Attuazione | 2022-12-20 | 98 | DELIBERA CIPE 23/2015 | E' stato stipulato l'atto aggiuntivo n. 627 di Rep del 25/01/2023 e rimodulato il quadro economico- il maggiore importo rispetto a quello iniziale finanziato trova copertura economica nelle economie accertate su altri interventi Ater | 2023-02-28
D17E15000180001 | 2016-10-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE FABBRICATI ATER NN.1275-1276 SITI IN VIA SILVIO SPAVENTA FILIPPI L'AQUILA | 3045.546 | 3045.546 | 2938.35 | 2016-12-14 | 2022-03-31 | Collaudo | 2021-12-31 | 100 | DELIBERA CIPE 23/2015 | Lavori CHIUSI - restano da effettuare pagamenti per voci previste tra le somme a disposizione del Q.E.(incentivo alla progettazione ed altro) | 2023-02-28
D17G09000050001 | 2011-03-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | EDIFICIO SEDE DELL'EX GENIO CIVILE DI L'AQUILA - LAVORI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE*VIA PORTICI DI SAN BERNARDINO, 25*RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE | 13000 | 13000 | 11673.462 | 2011-10-14 | 2023-01-17 | Collaudo | 2014-02-11 | 100 | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2023-02-28
D17J10000050001 | 2011-07-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | PIAZZA SEDE DEL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO IN PIAZZA D'ARMI*PIAZZA D'ARMI*LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA IN PIAZZA D'ARMI, FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO. | 1000 | 1000 | 994.469 | 2011-07-27 | 2013-12-18 | Intervento chiuso | 2011-11-03 | 100 | O.P.C.M 3857/2010 art.10 |  | 2015-10-31
D17J12006840001 | 2012-06-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | PIAZZA IN PIAZZA D'ARMI, FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO*PIAZZA D'ARMI*REALIZZAZIONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA PIAZZA IN PIAZZA D'ARMI FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO | 300 | 300 | 227.285 | 2012-07-27 | 2013-12-18 | Intervento chiuso | 2012-04-23 | 100 | O.P.C.M. 4013/2012 ART. 21 |  | 2015-10-31
D18B09000050001 | 2012-07-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | INDAGINI CON OPERAZIONI DI CAROTAGGIO SUI MATERIALI CEMENTIZI DEL PROGETTO CASE IN L'AQUILA*VIA S.N.*INDAGINI CON OPERAZIONI DI CAROTAGGIO SUI MATERIALI CEMENTIZI DEL PROGETTO CASE IN L'AQUILA | 46.771 | 46.771 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-02-28
D18C09000080001 | 2011-04-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE PALAZZINE "A" E "B" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S. 80*ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E FORNITURE NECESSARIE PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE PALAZZINE "A" E "B" DELLA CASERME CAMPOMIZZI IN L'AQUILA - | 3220 | 3220 | 2703.729 | 2010-12-20 | 2014-07-10 | Intervento chiuso | 2011-12-05 | 100 | DEL CIPE 82/2009 | CON NOTA PROT N 20241 DEL 22/05/2019 SONO STATE ACCERTATE IN EURO 516.280,78 LE ECONOMIE SULL'INTERVENTO | 2019-06-30
D18C09000090001 | 2011-05-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE PALAZZINE "C", "D", "E" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S.80*RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PAL "C","D", "E" CASERMA CAMPOMIZZI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI TEMPORANEI A FAVORE POPOL. TERREMOT | 12291.76 | 12291.76 | 12214.654 | 2010-08-06 | 2012-06-13 | Intervento chiuso | 2009-11-14 | 100 | OPCM 3827/2009 | E' in corso l'accertametno delle effettive economie | 2015-08-31
D18C09000100001 | 2011-05-18 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPRISTINO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX ONPI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI L'AQUILA*VIA CAPO CROCE*LAVORI DI RIPRISTINO E RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX ONPI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI L'AQUILA | 10486.44 | 10486.44 | 10369.014 | 2011-10-10 | 2022-03-08 | Collaudo | 2014-11-11 | 100 | OPCM 3803/2009 -DEL. CIPE 135/2012 e Fondo Giovanardi | e' STATO APPROVATO IL CERTIFICATO DI COLLAUDO. E' IN CORSO IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO E DELLE RISERVE RELATIVI AI LAVORI PRINCIPALI - I LAVORI DEL PARCHEGGIO SONO CONCLUSI- AFFIDATI I LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO | 2023-02-28
D18C09000150001 | 2012-05-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | CASERMA CAMPOMIZZI PALAZZINE "C" "D" "E" AD USO DELL'ADSU PER LA POPOLAZIONE STUDENTESCA*VIA S.S. 80*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E IL RINFORZO DELLA SCOSSALINA DANNEGGIATA DALL'ABBONDANTE NEVICATA DEL FEBBRAIO 2012 E L'APPOSIZIONE DI PARANEV | 191.634 | 191.634 | 160.99 | 2012-08-21 | 2013-11-07 | Collaudo | 2012-05-24 | 100 | OPCM 3827/2009 e Del. CIPE 82/2009 | E' in corso la redazione del certificato di regolare esecuzione | 2023-02-28
D18C09000160001 | 2012-10-17 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | VIABILITA' INSEDIAMENTO MUSP PAGLIARE DI SASSA*VIA PAGLIARE DI SASSA*NUOVA VIABILITA' E SERVIZI | 1082.432 | 1082.432 | 802.129 | 2011-03-10 | 2017-04-10 | Intervento chiuso | 2012-12-11 | 100 | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 |  | 2022-02-28
D18C09000170001 | 2013-05-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 - RIPARAZIONE EDIFICIO SEDE CASA CIRCONDARIALE AQ: CASERMA AGENTI DIREZIONE RIFACIMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TVCC ANTI EVASIONE | 263 | 263 | 253.702 | 2010-10-20 | 2013-06-06 | Intervento chiuso | 2009-06-17 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-04-30
D18C10000080001 | 2010-09-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | TRIBUNALE DI L'AQUILA*VIA XX SETTEMBRE*INDAGINI STRUTTURALI SULLE STRUTTURE IN C.A. - OPERE EDILI COMPLEMENTARI | 122.317 | 108.946 | 108.946 | 2011-05-27 | 2013-07-09 | Intervento chiuso | 2010-11-03 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2015-04-30
D18C10000400006 | 2011-10-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | CASELLO AUTOSTRADALE A24-L'AQUILA OVEST; SS.80-VIA DEI MEDICI; SS.80- OSPEDALE SAN SALVATORE.*L'AQUILA*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LE OPERE CONTENUTE NEL "PIANO D'EMERGENZA PER LA MOBILITÀ DELLA CITTÀ DI L'AQUILA". | 1659.093 | 1659.093 | 1643.568 | 2011-03-10 | 2014-06-05 | Intervento chiuso | 2010-10-15 | 100 | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 |  | 2022-02-28
D18D09000090001 | 2011-09-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | CASERMA CARABINIERI IAFOLLA*VIA BEATO CESIDIO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO DI DIFESA DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI SVOLGIMENTO DEL VERTICE G8. | 557 | 557 | 538.08 | 2010-10-20 | 2016-02-16 | Intervento chiuso |  | 100 |  | da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2016-04-30
D18D09000100006 | 2012-02-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA DELLE FIAMME GIALLE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DEL | 114.716 | 114.716 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2014-06-30
D18D09000110006 | 2012-02-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA DELLA FIAMME GILALLE*LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEDE PROVVISIORIA DELLA PREFETTURA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GDF, EDIF. A1, PIANO TERRA. | 1300 | 1300 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-06-30
D18D09000120001 | 2012-10-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI TECNOLOGICI ALL'INTERNO DELLA SALA CED VERTICE G8*VIA FIAMME GIALLE*FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI | 71 | 71 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-04-30
D18E20001110001 | 2021-01-25 |  | 1 | 066049 | CHIESA DI MADONNA DEL CARMINE-FRAZ. GENZANO DI SASSA (AQ) | 120 | 120 | 0 |  |  | Progettazione | 2024-05-30 | 0 | DELIBERA CIPE 18/2020 |  | 2023-02-28
D18G10001950001 | 2011-02-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'EDIFICIO SEDE DELLA QUESTURA DI L'AQUILA CORPI C E D DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 2009*VIA STRINELLA 1*LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL'EDIFICI | 5800 | 5800 | 5358.942 | 2010-10-12 | 2019-03-27 | Intervento chiuso | 2011-01-14 | 100 | Delibera CIPE 82/2009 | PAGAMENTO A SEGUITO DI VERTENZA INTECO SPA | 2019-04-30
D18I09000820001 | 2013-10-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | T.A.R. - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VIA SALARIA ANTICA EST - LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI UFFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/04/2009 SITI AL PIANO TERRA NONCHE' LA VERIFICA DEI PANNELLI PREFABBRICATI DI FACCIATA DELL'EDIFICIO SEDE DEL T.A.R. | 80 | 80 | 71.541 | 2010-11-24 | 2010-11-24 | Attuazione | 2009-06-09 | 100 | O.P.C.M 3827 DEL 27/11/2009 ART. 4 | in corso redazione atti contabilità finale | 2023-02-28
D18J11000190004 | 2012-01-10 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | COMPLESSO SPORTIVO DI ACQUASANTA*VIA AMLETO CENCIONI*INTERVENTO DI RIPRISTINO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO A SEGUITO DELL'EVENO SISMICO DEL 06/04/2009 PAGATI DAL COMUNE DI L'AQUILA ATTO D'INTESA N° 650 DI REG. DEL 15/11/2011 A | 3178.88 | 3178.88 | 2893.095 | 2013-06-15 | 2015-11-03 | Collaudo | 2013-12-13 | 100 |  |  | 2023-02-28
D19C09000030001 | 2010-12-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | MAP (MODULI ABITATIVI PROVVISORI) N° 98 NELLA FRAZIONE DI SAN GREGORIO DEL COMUNE DI L'AQUILA*VIA STRADA STATALE 17*LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE E URBANIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE AD ACCOGLIERE I MAP (MODULI PROVVISORI ABITATIVI)) PER ALLOGGIAMENTO PR | 7526.956 | 7526.956 | 7499.401 | 2010-10-13 | 2021-02-22 | Collaudo | 2010-04-02 | 100 | OPCM 3820/2009 ART. 14 - OPCM 3917/2010 ART. 9 | IMPORTO INTEGRATO PER CONSENTIRE I PAGAMENTI DEI LAVORI ALLE PLATEE DI FONDAZIONE DELL'AMBULATORIO MEDICO E DEL CENTRO CIVICO REALIZZATE A SEGUITO DI CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA NEL 2010 | 2023-02-28
D19C12000170001 | 2018-12-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE DELL'EX AUTOPARCO COMUNALE DI L'AQUILA - VIA ROCCO CARABBA | 3000 | 3000 | 27.491 | 2020-09-18 | 2023-02-22 | Progettazione | 2021-12-31 | 0 |  | HA SOSTITUITO IL CUP D16J12000660001 ELIMINATO | 2023-02-28
D19D09000180001 | 2011-02-04 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO ESTERNO AL COMPENDIO LATO EST E ANNESSA VIABILITÀ DI SERVIZIO, RIQUALIFICAZIONE VIA FIAMME GIALLE E RIQUALIFICAZIONE SS80 DALLA ROTONDA ALL'INGRESSO A24*VIA DELLE FIAMME GIALLE*REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO ESTERNO AL COM | 1850 | 1850 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2019-08-31
D19D09000230001 | 2011-05-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE CUCINA E MENSA PRESSO LA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA *VIA S.S.80*REALIZZAZIONE CUCINA E MENSA PRESSO CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA A SERVIZIO DELLA POPOLAZIONE TERREMOTATA | 817.25 | 817.25 | 773.343 | 2010-11-24 | 2012-05-16 | Intervento chiuso | 2009-11-14 | 100 | OPCM 3827/2009 | Da accertare effettive economie conseguite | 2015-08-31
D19D09000300001 | 2014-11-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | BACKBONE DI ATENEO - RICONFIGURAZIONE RETE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA | 230 | 230 | 204.31 | 2018-03-14 | 2020-01-30 | Attuazione | 2019-03-31 | 100 | DELIBERA CIPE 79/2009 |  | 2023-02-28
D19D09000320001 | 2015-02-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | FACOLTA' DI INGEGNERIA - VECCHIO EDIFICIO "MONTELUCO DI ROIO" LAVORI DI RIPRISTINO | 15300 | 15300 | 250.788 | 2017-03-03 | 2018-09-13 | Progettazione | 2023-05-31 | 5 | CIPE 79/2009 | Progetto esecutivo in corso di verifica | 2023-02-28
D19D09000330001 | 2015-04-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA. LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST SISMA DELL'EDIFICIO EX CENTRO DI CALCOLO, VIA FORCELLA, 10 IN L'AQUILA | 3000 | 3000 | 21.252 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Progettazione | 2023-05-31 | 5 | CIPE 79/2009 E CIPE 48/2016 | Progetto definitivo in corso di verifica | 2023-02-28
D19D10000370001 | 2011-03-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | TRIBUNALE DI L'AQUILA*VIA XX SETTEMBRE*LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.4.2009 DEGLI IMMOBILI SEDE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI L'AQUILA. | 19333.2 | 19333.2 | 19333.2 | 2011-05-13 | 2021-11-25 | Collaudo | 2015-12-01 | 100 | CIPE 82/2009 | Iimpugnato D.I. GDM | 2023-02-28
D19D11000080001 | 2011-06-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | TRIBUNALE DI L'AQUILA*VIA XX SETTEMBRE*RICOSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO ALA UFFICI | 24503.7 | 24379.3 | 24497.91 | 2011-10-27 | 2022-12-27 | Intervento chiuso | 2016-11-30 | 100 | CIPE 82/2009 e 44/2012 |  | 2022-12-31
D19D12000200005 | 2013-01-21 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DELL'AQUILA CON BIBLIOTECA ARCHIVIO E MAGAZZINO NEL NUCLEO INDUSTRIALE DI BAZZANO*VIA BAZZANO*LAVORI DI COSTRUZIONE - LE FATTURE VENGONO TRASMESSE ALLA CAMERA DI COMMERCIO PER IL PAGAMENTO | 2946.82 | 2946.82 | 2014.58 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | Intervento chiuso | 2016-03-11 | 100 |  | I pagamenti sono stati fatti dalla Camera di Commercio (l'importo erogato si riferisce ai lavori) | 2018-04-30
D19E09000660001 | 2012-10-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 0 | 066049 | REALIZZAZIONE DI NUOVI UFFICI DA DESTINARE ALLA DI.COMA.C SCUOLA GUARDIA DI FINANZA AQ VERTICE G8*VIA FIAMME GIALLE*REALIZZAZIONE UFFICI | 523.2 | 523.2 | 498.049 | 2009-07-30 | 2010-11-25 | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-08-31
D19F16000010001 | 2018-05-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA EDIFICIO CENTRO LINGUISTICO DI VIA ASSERGI RIPARAZIONE DANNI SISMA 06.04.2009 E RIPRISTINO FUNZIONALE | 500 | 500 | 168.3 | 2018-07-26 | 2022-05-02 | Progettazione | 2023-06-30 | 25 | 48/2016 | Progettazione esecutiva in corso. L'ulteriore cifra di euro 9.500.000,00 assegnata all'Università degli Studi dell'Aquila a copertura dell'intero intervento pari al totale programmato di euro 10.000.000,00) con Delibera C.I.P.E. n. 113 del 22.12.2017. Pa | 2023-02-28
D19G09000060001 | 2011-05-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | PALAZZO CAMPONESCHI SEDE DELLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA DELL'UNIVERSITA' DI L'AQUILA* | 14100 | 14100 | 13359.812 | 2011-03-25 | 2022-12-22 | Collaudo | 2018-02-27 | 100 | Delibera CIPE 79/2009 |  | 2023-02-28
D19H09000510001 | 2011-09-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | SEDE PROVVISORIA DELLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA DELL'UNIVERISTA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI "L. FERRARI" IN L'AQUILA*VIA ACQUASANTA*REALIZZAZIONE DELLA SEDE PROVVISORIA DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSO | 6000 | 6000 | 5852.598 | 2011-06-24 | 2018-12-20 | Collaudo | 2012-11-16 | 100 | 3827/2009 art.5 |  | 2023-02-28
D19H10002280005 | 2013-10-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE DISTRETTO SANITARIO DI BASE IN LOCALITA' PAGANICA(AQ) NUOVA REALIZZAZIONE IMPORTO PROVENIENTE DA DONAZIONI | 1200 | 0 | 718.472 | 2019-07-05 | 2021-07-16 | Attuazione | 2023-06-30 | 60 | Donazioni |  | 2023-02-28
D19I11000070001 | 2011-12-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E VALUTAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO EX PALAZZO DI GOVERNO COMUNE DELL'AQUILA*PIAZZA PREFETTURA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E VALUTAZIONE | 34000 | 34000 | 19934.128 | 2012-10-04 | 2023-02-20 | Attuazione | 2023-12-31 | 75 | DEL CIPE 44/2012 e DEL CIPE 81/2012 | LAVORI IN CORSO --APPROVATO III ATTO AGGIUNTIVO A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA COVID | 2023-02-28
D19J09000200001 | 2011-03-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | NUOVA VIABILITA' IN L'AQUILA SISTEMAZIONE AL VERDE | 100 | 100 | 92.972 | 2011-06-24 | 2015-10-14 | Intervento chiuso | 2009-10-26 | 100 | OPCM 3805 |  | 2015-10-31
D19J13000120006 | 2013-06-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 1 | 066049 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA, FACOLTÀ DI INGEGNERIA.*MONTELUCO DI ROIO*COMPLETAMENTO DELLA RETE DATI INTERNA ED ESTERNA AI CORPI A E C. | 150 | 150 | 132.54 | 2014-02-27 | 2017-10-21 | Collaudo | 2013-10-23 | 100 | CIPE 79/2009 |  | 2023-02-28
E14C13000110001 | 2019-07-02 | ASL1 | 1 | 066049 | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO B20 (EX DISTRETTO SANITARIO DI BASE) EX PRESIDIO OSPEDALIERO DI COLLEMAGGIO - VIA G. BELLISARI - L'AQUILA, RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO CON STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO. | 4260.53 | 4260.5304 | 0 |  |  | Progettazione | 2021-07-02 | 0 |  |  | 2023-02-28
E14C17000230001 | 2019-07-02 | ASL1 | 1 | 066049 | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO B9 (EX SEDE DIPARTIMENTO PREVENZIONE) EX PRESIDIO OSPEDALIERO DI COLLEMAGGIO - VIA G. BELLISARI - L'AQUILA, RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO CON STRUTTURA IN MURATURA. | 223.32 | 223.32 | 0 |  |  | Progettazione | 2021-07-02 | 0 |  |  | 2023-02-28
E14E18000250001 | 2019-07-01 | ASL1 | 1 | 066049 | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO B7 (EX SEDE DIREZIONE GENERALE) EX PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANTA MARIA DI COLLEMAGGIO, VIA G. BELLISARI, L'AQUILA. RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO CON STRUTTURA IN MURATURA. | 278.52 | 278.52 | 0 |  |  | Progettazione | 2022-07-02 | 0 |  |  | 2023-02-28
E14E18000260001 | 2019-07-01 | ASL1 | 1 | 066049 | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO EX INAM DI L'AQUILA, VIA XX SETTEMBRE. | 504 | 504 | 0 |  |  | Progettazione | 2022-07-02 | 0 |  |  | 2023-02-28
F11B09000330003 | 2011-03-16 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | 1 | 066049 | SR 17 TER*VIA SR 17 TER*SR 17 TER ¿DELL¿APPENNINO ABRUZZESE¿ INTERVENTO DI EMERGENZA PER L¿ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA¿ DI ACCESSO ALL¿ABITATO DI BAZZANO ED ALL¿INSEDIAMENTO CASE | 300 | 300 | 251.66 | 2010-11-25 | 2011-09-07 | Intervento chiuso | 2011-05-31 | 100 |  |  | 2016-04-30
F12C12000710001 | 2017-07-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - Cattedrale di SS. Giorgio e Massimo - Piazza Duomo - Intervento di somma urgenza post sisma per la messa in sicurezza e tutela del Bene | 1000 | 1000 | 860.789 |  |  | Collaudo | 2025-12-31 | 86 |  |  | 2023-02-28
F12C13000320001 | 2014-07-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI SAN SISTO - II LOTTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 700 | 700 | 0 |  |  | Attuazione | 2016-12-31 | 0 |  | II LOTTO-RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2023-02-28
F12C14000400001 | 2014-11-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI S. MARIA DEL PONTE - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 100 | 100 | 61.9151 | 2017-06-07 | 2018-12-19 | Collaudo | 2017-12-31 | 62 | CIPE135/2012 | Incentivi da liquidare - Lavori conclusi e collaudati ancora da liquidare | 2023-02-28
F12C14000410001 | 2014-11-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA IN ROIO COLLE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 150 | 150 | 145.6266 | 2016-12-07 | 2018-12-19 | Collaudo | 2017-09-30 | 100 | CIPE135/2012 | incentivi da liquidare | 2023-02-28
F12C15001020001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 77 - L'AQUILA - CHIESA DI SANTA GIUSTA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - II LOTTO | 2000 | 2000 | 666.3564 | 2017-04-14 | 2020-07-18 | Attuazione | 2022-12-31 | 33 | CIPE 77/2015 | II LOTTO-INTERVENTO DI SOMMA URGENZA -PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016-SOMME LIQUIDATE CON FONDI CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO REGIONALE DELL'ABRUZZO | 2023-02-28
F12C15001030001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA Fraz. Poggio Santa Maria - Chiesa di S. Maria Assunta - Lavori di consolidamento e restauro | 2050 | 2050 | 0 |  |  | Attuazione | 2022-12-31 | 0 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 |  | 2023-02-28
F12C15001060001 | 2016-05-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA FRAZ. PESCOMAGGIORE - CHIESA DI SAN MARTINO - VIA DELLA CHIESA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO. | 1000 | 1000 | 212.4071 | 2018-05-29 | 2021-10-28 | Attuazione | 2022-12-31 | 21 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 | 2023-02-28
F12C15001080001 | 2016-06-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA FRAZ. ROIO POGGIO - Chiesa di S. Marciano e Nicandro - Via della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 312.366 | 2017-07-04 | 2021-10-28 | Attuazione | 2022-12-31 | 31 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016-SOMMA LIQUIDATA CON FONDI CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO | 2023-02-28
F12C15001090001 | 2016-06-08 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA - PAGANICA - Chiesa di Santa Maria del Carmine (Monastero Clarisse) - Via San Bartolomeo - Loc. Paganica - Lavori di consolidamento e restauro. | 800 | 800 | 0 |  |  | Attuazione | 2022-12-31 | 0 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | Affidata progettazione | 2023-02-28
F12C15001120001 | 2016-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA FRAZ. BAZZANO - Chiesa di S. Giusta II Lotto - Via della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 350.3588 | 2017-06-07 | 2020-07-22 | Attuazione | 2022-06-30 | 35 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015-INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PROPEDEUTICO AI LAVORI DI RESTAURO | 2023-02-28
F12C15001130001 | 2016-06-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 77 - L'AQUILA - Chiesa di San Francesco di Paola - Piazza S. Francesco di Paola - Lavori di consolidamento e restauro. | 1550 | 1550 | 0 |  |  | Attuazione | 2022-12-31 | 0 | CIPE 77/2015 | Affidata progettazione | 2023-02-28
F12C15001240001 | 2017-02-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 77 - L'AQUILA - CHIESA DI S. CROCE -VIA ARCO S. CROCE -L'INTERVENTO SULLA CHIESA ERA STATO GIA' PROGRAMMATO E FINANZIATO DALLA DE. CIPE 77/2015. IN CONSEGUENZA DEGLI INTERVENTI SISMICI SUSSE3GUITESI DALL'AGOSTO 2016. SI E' DOVUTO DISPORRE UN INTERVEN | 600 | 600 | 392.991 | 2017-04-21 | 2017-05-19 | Attuazione | 2022-06-30 | 65 | CIPE 77/2015 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 SOMME LIQUIDATE CON FONDI CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO REGIONALE DELL'ABRUZZO | 2023-02-28
F12C15001260001 | 2017-06-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 77 - L'AQUILA - Chiesa di S. Caterina d'Alessandria - Lavori di consolidamento e restauro - Piazza San Biagio - Riparazione del danno sismico e restauro. | 1100 | 1100 | 0 |  |  | Attuazione | 2022-12-31 | 0 | CIPE 77/2015 | Affidata progettazione | 2023-02-28
F12C16000070001 | 2016-05-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA FRAZ. PAGANICA - CHIESA DI S. MARIA DELLA CONCEZIONE II LOTTO E I STRALCIO - PIAZZA DELLA CONCEZIONE - LAVORI DI RESTAURO E IMPIANTISTICA. | 315.979 | 315.979 | 0 |  |  | Progettazione | 2017-06-30 | 0 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 - I STRALCIO | 2023-02-28
F12C16000170001 | 2016-06-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA-MONTICCHIO - Chiesa di San Nicola di Bari - Piazza della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 0 |  |  | Progettazione | 2017-09-30 | 0 |  |  | 2023-02-28
F12C16000180001 | 2016-06-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA - PAGANICA - Chiesa di S. Maria Assunta - loc. Paganica - Lavori di consolidamento e restauro | 1200 | 1200 | 0 |  |  | Progettazione | 2017-06-30 | 0 |  |  | 2023-02-28
F12C16000190001 | 2016-06-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA FRAZ. CIVITA DI BAGNO - CATTEDRALE DI SAN MASSIMO DI FORCONA - AREA ARCHEOLOGICA - Lavori di restauro | 500 | 500 | 0 |  |  | Progettazione | 2017-06-30 | 0 |  |  | 2023-02-28
F12C16001220001 | 2017-04-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | L'AQUILA - CIPE 3 - Cattedrale dei SS. Giorgio e Massimo - Piazza Duomo Consolidamento, Ricostruzione e Restauro Post sisma | 18116.538 | 18116.538 | 0 |  |  | Attuazione | 2022-06-30 | 0 | CIPE 3 |  | 2023-02-28
F12C17000020001 | 2017-04-10 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 1 | 066049 | CIPE 3/2016 - MURA URBICHE - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 5000 | 5000 | 250 | 2022-12-01 |  | Progettazione | 2025-12-31 | 5 |  |  | 2023-02-28
F12C17000540001 | 2020-09-22 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA - CASA MUSEO SIGNORINI CORSI - VIA PATINI - COMPLETAMENTO III E ULTIMO LOTTO - FINITURA DEGLI IMPIANTI E ALLESTIMENTO MUSEALE | 800 | 800 | 0 |  |  | Progettazione | 2021-12-31 | 0 | CIPE 112 | 800 finanziati di lavori di completamento | 2023-02-28
F12D13000040001 | 2014-03-10 | L'AQUILA | 1 | 066049 | SMART CITY L'AQUILA*COMUNE DELL'AQUILA*REALIZZAZIONE DI MISURE/INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA IN OTTICA SMART GRIDS NEL TERRITORIO DEL COMUNE DE L’AQUILA FINALIZZATO ANCHE ALL’ABILITAZIONE DI TECNOLOGIE E SER | 16241 | 16241 | 2436.15 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | Attuazione | 2016-06-30 | 20 |  | Il Comune dell'Aquila ha concesso ad Enel Distribuzione una sovvenzione di 16,241 milioni di euro a copertura del 100% dei costi sostenuti, a valere sulle risorse delle Delibera CIPE 135/2012. L'Accordo di Programma tra Enel Distribuzione ed il Comune del | 2018-08-31
F12I14000080005 | 2014-06-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI S. MARIA DELLA MISERICORDIA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO *PIAZZA S. MARIA DELLA MISERICORDIA* | 1500 | 1500 | 1228.63 | 2014-12-16 | 2023-03-08 | Attuazione | 2017-06-30 | 80 | CIPE135/2012 | VERBALE DI GARA DEL 28/04/2015 RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2023-02-28
F12I14000320001 | 2015-03-10 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA CHIESA DI S. FLAVIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 2000 | 2000 | 0.135 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | CIPE 135 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2023-02-28
F12J11000270007 | 2012-02-17 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | 1 | 066049 | IPSIASAR "L. DA VINCI"*VIA MONTE SAN ROCCO, PINETA SIGNORINI*LAVORI DI RECUPERO DELLA PALESTRA (INTERVENTO POST SISMA 06/04/2009) | 600 | 0 | 566.42 | 2012-10-24 | 2014-09-09 | Intervento chiuso | 2014-07-30 | 100 |  |  | 2015-12-31
F13B20000070001 | 2020-03-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | 1 | 066049 | EDIFICIO UBICATO IN VIA TRECCO, L'AQUILA. LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - SPESE PER LA SOLA PROGETTAZIONE | 225 | 225 | 0.03 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Progettazione | 2024-12-31 | 30 | Delibera CIPE n. 24/2018 | Finanziamento per la sola Progettazione | 2023-02-28
F13B20000080001 | 2020-03-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | 1 | 066049 | EDIFICIO UBICATO IN VIA VERDI, L'AQUILA - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO (FINANZIAMENTO CIPE - DELIBERA N. 24 / 2018)*VIA VERDI*ADEGUAMENTO SISMICO | 738.461 | 738.461 | 0 |  |  | Programmazione | 2021-12-31 | 0 | 24/2018 |  | 2023-02-28
F13B20000090001 | 2020-03-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | 1 | 066049 | EDIFICIO UBICATO IN VIA STRINELLA, L'AQUILA - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE (FINANZIAMENTO CIPE - DELIBERA N. 24 / 2018) - *VIA STRINELLA*LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 1000.561 | 1000.561 | 0 |  |  | Programmazione | 2021-12-31 | 0 | 24/2018 |  | 2023-02-28
F13D20002630001 | 2021-05-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 52 - L'AQUILA Chiesa Cristiana Evangelica (Oratorio dei Filippini) - Via della Chiesa - Consolidamento e restauro | 1200 | 1200 | 0 |  |  | Progettazione | 2024-12-31 | 0 | CIPE 52/2021 Lavori |  | 2023-02-28
F13G17000640001 | 2018-10-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA - chiesa di Santa Maria del Suffragio detta delle Anime Sante - Piazza Duomo - Ricostruzione post sisma 2009 - Completamento | 2231.619 | 2231.619 | 0 |  |  | Progettazione | 2025-12-31 | 0 | CIPE 112/2017 |  | 2023-02-28
F13G17000650001 | 2018-10-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA Fraz. Pescomaggiore - chiesa di San Martino di Tours - Via San Martino - Ricostruzione post sisma 2009 | 900 | 900 | 0 |  |  | Progettazione | 2023-12-31 | 0 | CIPE 112/2017 |  | 2023-02-28
F13G17000700001 | 2019-03-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA Chiesa di San Pietro Apostolo da Coppito in L'Aquila - Piazza San Pietro - Lavori di restauro post sisma e impianti | 500 | 500 | 0 |  |  | Attuazione | 2021-02-28 | 0 |  | Lavori di completamento | 2023-02-28
F13G18000290001 | 2018-10-08 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA - Chiesa di S. Maria di Roio - Piazza Santa Maria di Roio - Lavori di riparazione, consolidamento e restauro | 800 | 800 | 0 |  |  | Programmazione | 2019-12-31 | 0 | CIPE 112/2017 |  | 2023-02-28
F13G18000300001 | 2018-10-08 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA Fraz. Camarda - Chiesa di S. Giovanni Battista - Piazza Centrale - Intervento di riparazione , consolidamento e restauro | 800 | 800 | 0 |  |  | Programmazione | 2019-12-31 | 0 | CIPE 112/2017 |  | 2023-02-28
F13G18000310001 | 2018-04-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 1 | 066049 | CIPE 112/2017 + CIPE 52/2021 - FRAZ. PAGLIARE DI SASSA - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 800 | 800 | 4.825 |  |  | Attuazione | 2023-12-31 | 2 | CIPE 112/2017 |  | 2023-02-28
F13G18000330001 | 2018-10-24 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA - Chiesa di S. Chiara - II Lotto - Borgo Rivera - Progetto di consolidamento e restauro | 700 | 700 | 0 |  |  | Programmazione | 2019-12-31 | 0 | CIPE 112/2017 |  | 2023-02-28
F13G18000440001 | 2018-11-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA - Chiesa del Crocifisso - Via Parco del Castello - Intervento di completamento dei lavori di restauro dei dipinti murali | 30 | 30 | 0 |  |  | Programmazione | 2019-06-30 | 0 | CIPE 112/2017 |  | 2023-02-28
F14B11001980002 | 2012-07-24 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | Donazioni - FRAZ. DI ROIO POGGIO *PIAZZA MADONNA DEL SANTUARIO*CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CROCE NELLA CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - | 1500 | 0 | 1423.4606 | 2013-10-30 | 2018-07-02 | Collaudo | 2017-09-30 | 100 | Convenzione del 20.07.2011 fra Vice Commissario BBCC, Regione Liguria, Arcidiocesi L##39;Aquila | incentivi e altre fatture da liquidare | 2023-02-28
F14B12001130001 | 2013-01-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | L'AQUILA FRAZIONE ROIO COLLE CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA LAVORI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DEL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA'*VIA MADONNA DELLA CORTE*DEMOLIZIONE DELLA VECCHIA CORDOLATURA SULL'ARCONE DELLA ZONA PRESBITERIALE E COMPLETAMENTO DEL RIFACIMENTO | 25.8 | 25.8 | 23.162 | 2013-05-14 | 2013-05-31 | Intervento chiuso | 2013-06-28 | 100 |  | Decreto del Direttore regionale del 30/07/2012 | 2015-08-31
F14B12001230001 | 2013-05-24 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - CHIESA DI SAN PAOLO DI BARETE - VIA ROMA, L'AQUILA - II LOTTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - | 2300 | 2300 | 1880.7937 | 2013-03-26 | 2020-06-11 | Collaudo | 2018-09-30 | 81 | CIPE135/2012 | Lavori conclusi e collaudati ancora da liquidare - Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori | 2023-02-28
F14B13000500000 | 2013-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - CASTELLO CINQUECENTESCO - VIA OTTAVIO COLECCHI - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - | 14000 | 14000 | 13621.63 | 2013-06-03 | 2023-03-02 | Collaudo | 2022-12-31 | 97 | CIPE135/2012 | Sono stati scorporati dall'erogato Euro 445.317,42 in quanto derivano da altro finanziamento Mibac (Fondi Lotto 2011+Programma Integrativo annualità 2011+Fondi Arcus) per un totale di Euro 3.900.000,00 - ANNUALITA' 2013 - Gara aggiudicata per progetto ese | 2023-02-28
F14B13000510007 | 2013-04-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | Donazioni - CHIESA DI SANTA MARIA DI FARFA*PIAZZA S.MARIA DI FARFA*LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE | 155 | 155 | 153.74 | 2013-10-11 | 2015-11-06 | Intervento chiuso | 2013-10-30 | 100 |  | Donazione Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro | 2016-04-30
F14B13000550001 | 2013-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CASA MUSEO SIGNORINI CORSI, L'AQUILA - Attività per la messa in sicurezza delle opere di consolidamento, restauro, adeguamento sismico e primi interventi di messa in sicurezza di tutti i locali facenti parte la donazione | 650 | 650 | 650 | 2013-08-07 | 2015-12-18 | Intervento chiuso | 2013-07-20 | 100 | CIPE 43/2012 | ECONOMIE RIMODULATE PER ANIME SANTE | 2020-10-31
F14B16000280001 | 2018-04-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - SANTA MARIA PAGANICA - PIAZZA S. MARIA PAGANICA - RICOSTRUZIONE POST SISMA 2009 | 1000 | 1000 | 124.301 |  |  | Progettazione | 2022-12-31 | 12 |  |  | 2023-02-28
F14B16000300001 | 2018-04-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - FRAZ. CIVITA DI BAGNO - S. MARIA DEGLI ANGELI - STRADA STATALE 7 - RICOSTRUZIONE POST SISMA 2009 | 700 | 700 | 0 |  |  | Progettazione | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2023-02-28
F14D09000010003 | 2010-12-23 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | 1 | 066049 | AUTOPARCO PROVICIALE DI L'AQUILA*VIA DELLA CROCETTA*LAVORI DI REVISIONE DEI LOCALI IGIENICO SANITARI UBICATI NEI CONTAINER DA ADIBIRE AD UFFICI ALLOCATI PRESSO L'AUTOPARCO PROVINCIALE DI COLLEMAGGIO | 4.032 | 4.032 | 4.032 | 2011-01-24 | 2011-01-24 | Intervento chiuso | 2009-05-20 | 100 |  |  | 2016-04-30
F14E10000320003 | 2011-01-19 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | 1 | 066049 | SP 1 "AMITERNINA" E SR 584 "DI LUCOLI" *VIA PROVINCIALE AMITERNINA*SITEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SP 1 "AMITERNINA" E DELLA SR 584 "DI LUCOLI" PER MITIGARE L'IMPATTO DELL'INSEDIAMENTO ABITATIVO DI PAGLIARE DI SASSA | 600 | 600 | 581.4922 | 2011-12-21 | 2012-12-12 | Intervento chiuso | 2012-09-14 | 100 |  | Fondi della Regione Abruzzo | 2016-04-30
F14F10000030001 | 2013-04-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - TEATRO COMUNALE DELL'AQUILA - Lavori di restauro e adeguamento funzionale | 10075 | 10075 | 10075 | 2013-06-20 | 2020-06-19 | Intervento chiuso | 2019-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 - Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori | ECONOMIE RIMODULATE PER ANIME SANTE | 2020-10-31
F14F11000040001 | 2012-11-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA - CHIESA TEATRO SAN FILIPPO NERI - VIA CAMILLO CAVOUR - RECUPERO STRUTTURALE E RESTAURO | 2405 | 2405 | 2405 | 2013-02-12 | 2019-03-05 | Intervento chiuso | 2019-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | ECONOMIE RIMODULATE PER ANIME SANTE | 2020-10-31
F14G10000130005 | 2012-11-14 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 e Donazioni - CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO O DELLE ANIME SANTE - Lavori di consolidamento, miglioramento sismico e restauro rifunzionalizzazione impiantistica | 6500 | 3250 | 3250 | 2012-04-23 | 2017-10-20 | Intervento chiuso | 2017-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Stima percentuale su Fondi italiani 3250 | 2017-10-31
F14G11000060001 | 2012-10-22 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA - FRAZ- DI SANTA RUFINA DI ROIO - CHIESA DEI SS. RUFINA E SECONDA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 185 | 185 | 185 | 2013-10-30 | 2017-06-07 | Intervento chiuso | 2013-12-31 | 100 | Delibera CIPE n. 43/2012 | ECONOMIE RIMODULATE PER ANIME SANTE | 2020-10-31
F15F17000090001 | 2021-04-29 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA Fraz. Civita di Bagno - Chiesa di S. Raniero - Via della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro | 190 | 190 | 0 |  |  | Progettazione | 2022-06-30 | 0 | CIPE 112 | Progettazione | 2023-02-28
F15F17000100001 | 2021-04-29 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA Fraz. Paganica - Chiesa di Sant'Antonio o Santa Maria degli Angeli - Via della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro | 72 | 72 | 0 |  |  | Progettazione | 2021-12-31 | 0 | CIPE 112 | Progettazione | 2023-02-28
F15F20000300001 | 2021-05-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 52 - L'AQUILA FRAZ. ARISCHIA - Chiesa di San Benedetto - Piazza Duomo - Consolidamento e restauro | 130 | 130 | 0 |  |  | Progettazione | 2023-12-31 | 0 | CIPE 52/2021 Progettazione | Finanziata solo la progettazione | 2023-02-28
F15F20000310001 | 2021-05-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 1 | 066049 | CIPE 52/2021 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 800 | 800 | 0 |  |  | Progettazione | 2024-12-31 | 0 |  |  | 2023-02-28
F15F20000320001 | 2021-05-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 52 - L'AQUILA - Complesso delle Lauretane - Piazza Lauretana - Consolidamento e Restauro | 800 | 800 | 0 |  |  | Progettazione | 2023-12-31 | 0 | CIPE 52/2021 Lavori |  | 2023-02-28
F15F20000340001 | 2021-05-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 52 - L'AQUILA San Nicola d'Anza - Via dei Merletti,7 - Consolidamento e restauro | 1000 | 1000 | 0 |  |  | Progettazione | 2023-12-31 | 0 | CIPE 52/2021 Lavori |  | 2023-02-28
F15F20000350001 | 2021-05-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 1 | 066049 | CIPE 52/2021 - CHIESA DI SAN PAOLO DI BARETE - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 200 | 200 | 0 |  |  | Progettazione | 2024-12-31 | 0 |  |  | 2023-02-28
F15F20000380001 | 2021-05-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 52 - L'AQUILA - SS. Annunziata - Piazza dell'Annunziata - Consolidamento e restauro | 1000 | 1000 | 0 |  |  | Progettazione | 2024-12-31 | 0 | CIPE 52/2021 Lavori |  | 2023-02-28
F15F20000390001 | 2021-05-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 52 - L'AQUILA, fraz. Pianola - Chiesa di Santa Maria del Ponte di Bagno o Santa Caterina - Consolidamento e restauro | 300 | 300 | 0 |  |  | Progettazione | 2023-12-31 | 0 | CIPE 52/2021 Lavori |  | 2023-02-28
F15F20000410001 | 2021-05-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 1 | 066049 | CIPE 52/2021 - CHIESA DI SANTA GIUSTA - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 5000 | 5000 | 0 |  |  | Progettazione | 2024-12-31 | 0 |  |  | 2023-02-28
F15F20000430001 | 2021-05-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 1 | 066049 | CIPE 52/2021 - CHIESA DI SANTA MARIA DI ROIO - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 400 | 400 | 0 |  |  | Progettazione | 2024-12-31 | 0 |  |  | 2023-02-28
F15F20000460001 | 2021-05-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 1 | 066049 | CIPE 52/2021 - TEATRO COMUNALE - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 3000 | 3000 | 0 |  |  | Progettazione | 2024-12-31 | 0 |  |  | 2023-02-28
F15F20000470001 | 2021-05-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 1 | 066049 | CIPE 52/2021 - CHIESA E TEATRO SANT'AGOSTINO - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 5000 | 5000 | 0 |  |  | Progettazione | 2024-12-31 | 0 |  |  | 2023-02-28
F15F20000490001 | 2021-05-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 1 | 066049 | CIPE 52/2021 - CHIESA DI SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 800 | 800 | 0 |  |  | Progettazione | 2024-12-31 | 0 |  |  | 2023-02-28
F15F20000510001 | 2021-05-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 1 | 066049 | CIPE 52/2021 - CHIESA DI SAN MARCO - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 8500 | 8500 | 0 |  |  | Progettazione | 2024-12-31 | 0 |  |  | 2023-02-28
F15F20000520001 | 2021-05-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 52 - L'AQUILA - Basilica di Santa Maria di Collemaggio - Viale Collemaggio - Completamento interventi di consolidamento e restauro della Basilica di Santa Maria di Collemaggio - apparati decorativi e mobili | 700 | 700 | 0 |  |  | Progettazione | 2023-12-31 | 0 | CIPE 52/2021 Lavori |  | 2023-02-28
F15F20000530001 | 2021-05-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 52 - L'AQUILA, fraz. Pianola - Chiesa di Santa Maria - Lavori di consolidamento e restauro | 950 | 950 | 0 |  |  | Progettazione | 2023-12-31 | 0 | CIPE 52/2021 Lavori |  | 2023-02-28
F15F20000570001 | 2021-05-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 52 - L'AQUILA FRAZ. ARISCHIA - Chiesa di San Nicola - Via della Chiesa - Consolidamento e restauro | 850 | 850 | 0 |  |  | Progettazione | 2023-12-31 | 0 | CIPE 52/2021 Lavori |  | 2023-02-28
F15F20000600001 | 2021-05-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 1 | 066049 | CIPE 52/2021 - FRAZ. COLLEFRACIDO - CHIESA DI SANT'EUGENIA - CONSOLIDAMENTI E RESTAURO | 110 | 110 | 0 |  |  | Progettazione | 2024-12-31 | 0 |  |  | 2023-02-28
F15F20000610001 | 2021-05-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 1 | 066049 | CIPE 52/2021 - FRAZ. COLLEFRACIDO - CAPPELLA DELLA MADONNA DEL BUON CONSIGLIO - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 12 | 12 | 0 |  |  | Progettazione | 2024-12-31 | 0 |  |  | 2023-02-28
F15F20000620001 | 2021-05-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 1 | 066049 | CIPE 52/2021 - FRAZ. PAGLIARE DI SASSA - CHIESA DI MADONNA DELLE PAGLIARE | 18 | 18 | 0 |  |  | Progettazione | 2024-12-31 | 0 |  |  | 2023-02-28
F15F20000630001 | 2021-05-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 1 | 066049 | CIPE 52/2021 - FRAZ. PAGLIARE DI SASSA - CHIESA DI SAN ROCCO - CONSOLIDAMENTO E RESATURO | 50 | 50 | 0 |  |  | Progettazione | 2024-12-31 | 0 |  |  | 2023-02-28
F15F20000640001 | 2021-05-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 1 | 066049 | CIPE 52/2021 - FRAZ. ROIO POGGIO - CHIESA DI SANTA SCOLASTICA | 50 | 50 | 0 |  |  | Progettazione | 2024-12-31 | 0 |  |  | 2023-02-28
F15F20000650001 | 2021-05-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 52 - L'AQUILA FRAZ. ROIO PIANO - Via Cavour - Progettazione dell'intervento di consolidamento e restauro | 30 | 30 | 0 |  |  | Progettazione | 2023-12-31 | 0 | CIPE 52/2021 Progettazione | Finanziata solo la progettazione | 2023-02-28
F15F21000480001 | 2021-05-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 52 - L'AQUILA FRAZ. BAGNO GRANDE - Chiesa della Madonna delle Grazie - Progetto di riparazione-Consolidamento-Miglioramento sismico e Restauro | 400 | 400 | 0 |  |  | Progettazione | 2023-12-31 | 0 | CIPE 52/2021 Lavori |  | 2023-02-28
F15F21000490001 | 2021-05-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 52 - L'AQUILA FRAZ. CAMARDA - Torre dell'antico castello-recinto fortificato - Progetto di riparazione-reintegrazione strutturale-miglioramento sismico e restauro | 1000 | 1000 | 0 |  |  | Progettazione | 2023-12-31 | 0 | CIPE 52/2021 Lavori |  | 2023-02-28
F15F21000500001 | 2021-05-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 1 | 066049 | CIPE 52/2021 - FRAZ. CAMARDA - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 400 | 400 | 0 |  |  | Progettazione | 2024-12-31 | 0 |  |  | 2023-02-28
F15F21000540001 | 2021-05-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 1 | 066049 | CIPE 52/2021 - FRAZ. PAGANICA - SANT'ANTONIO O SANTA MARIA DEGLI ANGELI | 598 | 598 | 0 |  |  | Progettazione | 2024-12-31 | 0 |  |  | 2023-02-28
F15F21000550001 | 2021-05-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 1 | 066049 | CIPE 52/2021 - FRAZ.ROIO POGGIO - CHIESA DI SAN LORENZO DELLA SERRA - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 625 | 625 | 0 |  |  | Progettazione | 2024-12-31 | 0 |  |  | 2023-02-28
F15F21000570001 | 2021-05-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 1 | 066049 | CIPE 52/2021 - FRAZ. CIVITA DI BAGNO - CHIESA DI SAN RANIERO | 1610 | 1610 | 0 |  |  | Progettazione | 2024-12-31 | 0 |  |  | 2023-02-28
F15F21000580001 | 2021-05-24 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 52 - L'AQUILA FRAZ. SAN BENEDETTO DI BAGNO - Chiesa di San Benedetto e Santa Maria delle Grazie - Progetto di riparazione-Consolidamento e Restauro | 170 | 170 | 0 |  |  | Progettazione | 2023-09-30 | 0 | CIPE 52/2021 Lavori |  | 2023-02-28
F15F21001080001 | 2021-05-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 1 | 066049 | CIPE 52/2021 - CASTELLO CINQUECENTESCO - CONSOLIDAMENT E RESTAURO | 26000 | 26000 | 0 |  |  | Progettazione | 2024-12-31 | 0 |  |  | 2023-02-28
F16F17000030001 | 2021-01-11 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA - TIRO A SEGNO ANDREA BAFILE - VIA SILLA PERSICHELLI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 300 | 300 | 19.032 |  |  | Attuazione | 2023-12-31 | 0 |  | 300,00 per progettazione | 2023-02-28
F16J11000460001 | 2013-07-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA - PAGANICA - CHIESA DI S. BARTOLOMEO - LAVORI DI RIPARAZIONE CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 390 | 390 | 390 | 2013-11-18 | 2017-06-07 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | Delibera CIPE n. 43/2012 | ECONOMIE RIMODULATE PER ANIME SANTE | 2020-10-31
F16J17000820001 | 2021-02-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA FRAZ. ROIO PIANO - CHIESA DEI SANTI MARCIANO E NICANDRO - VIA DELLA CHIESA - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - ULTIMO LOTTO | 1300 | 1300 | 0 |  |  | Progettazione | 2021-06-30 | 0 | CIPE 112 | 1300,00 finanziati per lavori | 2023-02-28
F16J17000830001 | 2021-02-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA CHIESA DI SAN FLAVIANO - VIA COSTA DELLE DUE STELLE - CONSOLIDAMENTO E RESTURO - ULTIMO LOTTO | 1500 | 1500 | 0 |  |  | Progettazione | 2021-06-30 | 0 | CIPE 112 | 1500 finanziati per laavori | 2023-02-28
F17E09000140001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, ASSERGI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 150.791 | 150.791 | 112.715 | 2010-06-18 | 2010-10-01 | Intervento chiuso | 2010-10-01 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31
F17E09000150001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHESA DI SAN DONATO, SANTI DI PRETURO - L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 147.035 | 147.035 | 120.258 | 2010-06-11 | 2010-09-14 | Intervento chiuso | 2010-09-14 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31
F17E16000170001 | 2019-11-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 1 | 066049 | CIPE 3/2016 - CHIESA DI SANTA MARIA PAGANICA - COSNOLIDAMENTO E RESTAURO | 5402.2116 | 5402.2116 | 270.11 | 2022-12-01 |  | Progettazione | 2025-12-31 | 20 | CIPE 3/2016 |  | 2023-02-28
F17E17000280001 | 2019-06-12 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA - Teatro Comunale - Piazza del Teatro - Lavori di completamento | 6000 | 6000 | 0 |  |  | Attuazione | 2121-10-30 | 0 |  | Completamento lavori | 2023-02-28
F17E17000290006 | 2019-09-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA - Fraz. Bazzano - Chiesa di Santa Giusta - Lavori di consolidamento e restauro | 500 | 500 | 0 |  |  | Progettazione | 2020-12-31 | 0 |  |  | 2023-02-28
F17E17000310006 | 2019-12-05 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA Chiesa di S. Margherita dei Gesuiti - Piazza Santa Margherita dei Gesuiti - Completamento III e ultimo lotto | 3000 | 3000 | 0 |  |  | Attuazione | 2021-12-31 | 0 |  | III e ultimo lotto | 2023-02-28
F17E17000320001 | 2020-06-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA FRAZ. ROIO POGGIO - CHIESA DI SAN LORENZO DELLA SERRA IN ROIO POGGIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO | 75 | 75 | 0 |  |  | Progettazione | 2021-12-31 | 0 | CIPE 112 | 75 FINANZIATI PER PROGETTAZIONE | 2023-02-28
F17E20000060001 | 2020-02-14 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA Chiesa di S. Paolo di Barete - Via Roma - Lavori di completamento | 200 | 200 | 0 |  |  | Progettazione | 2023-12-31 | 0 |  |  | 2023-02-28
F17E20000070001 | 2020-02-14 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112/2017 + CIPE 52/2021 - CHIESA DI SAN QUINZIANO - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 2000 | 2000 | 0 |  |  | Programmazione | 2024-12-31 | 0 | CIPE 112/2017, CIPE 52/2021 | E' stato aperto il CUP con l'itera somma per i lavori di consolidamento e restauro pari a 2000,00 di cui 200,00 | 2023-02-28
F17E20000080001 | 2020-02-14 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA Fraz. Roio Poggio Chiesa di S. Maria della Croce o Santuario della Madonna di Roio - Piazza del Santuario - Intervento di Restauro - lavori di completamento | 1000 | 1000 | 0 |  |  | Progettazione | 2021-06-30 | 0 | CIPE 112 |  | 2023-02-28
F17F13000000001 | 2014-02-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | Donazioni - L'AQUILA - CHIESA TEATRO SAN FILIPPO - VIA CAVOUR - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI | 1190.616 | 1190.616 | 412.089 | 2014-12-17 | 2014-12-02 | Attuazione | 2016-06-30 | 35 | Donazioni | 1121,607 SUGAR MUSIC - 69,009 MACU EDIZIONI | 2023-02-28
F17H13002100001 | 2014-07-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI S. VITO ALLA RIVERA - VIA BORGO RIVERA - INTERVENTO DI RESTAURO | 400 | 400 | 400 | 2014-10-21 | 2020-12-28 | Intervento chiuso | 2017-12-31 | 100 | CIPE135/2012 |  | 2022-06-30
F17I11000010005 | 2011-05-02 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - MURA URBICHE, LOCALITA' RIVERA, L'AQUILA - Lavori di consolidamento e restauro | 800 | 800 | 800 | 2012-12-19 | 2013-11-20 | Intervento chiuso | 2013-02-18 | 100 | CIPE 43/2012 | ECONOMIE RIMODULATE PER ANIME SANTE | 2020-10-31
F17I20000030001 | 2020-02-14 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA Chiesa di S. Maria del Carmine - Via Adamo da Rottweil - intervento di riparazione, consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 0 |  |  | Progettazione | 2021-06-30 | 0 | CIPE 112 | 1000 di lavori | 2023-02-28
F18E17000040004 | 2018-11-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | 1 | 066049 | Lavori di riqualificazione del complesso IPSIASAR dell'Aquila e demolizione del corpo inagibile - Spesa per la sola Progettazione. | 760.3 | 760.3 | 2 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | Programmazione | 2021-12-31 | 1 |  |  | 2023-02-28
F18E18000360001 | 2018-11-28 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | 1 | 066049 | Lavori di demolizione e di fedele ricostruzione dell'ex complesso ITAS, per destinarlo a nuova sede dell'Istituto Tecnico per Geometri "O. Colecchi" dell'Aquila - Spese per la sola Progettazione. | 500 | 500 | 75.05 | 2019-07-15 | 2022-04-29 | Progettazione | 2022-04-30 | 10 |  |  | 2023-02-28
F18E19000030001 | 2019-03-14 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PER IL LICEO CLASSICO "D. COTUGNO" DI L'AQUILA - VIA LEONARDO DA VINCI, L'AQUILA | 1310 | 1310 | 0 |  |  | Programmazione | 2023-03-31 | 1 |  |  | 2023-02-28
F18F12000620001 | 2013-07-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA GIUSTA - FRAZ. BAZZANO (L'AQUILA) - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1000 | 1000 | 985.789 | 2013-09-11 | 2016-11-23 | Collaudo | 2024-12-31 | 99 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 2023-02-28
F18I12000070002 | 2013-09-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA - MURA CIVICHE DEL CENTRO STORICO DE L'AQUILA *LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLE MURA CIVICHE DEL CENTRO STORICO DE L'AQUILA | 3300 | 3300 | 3300 | 2013-09-10 | 2019-12-17 | Intervento chiuso | 2017-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | ECONOMIE RIMODULATE PER ANIME SANTE | 2020-12-31
F18I13000080001 | 2013-06-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA CHIESA DI SAN SILVESTRO*PIAZZA SAN SILVESTRO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 6700 | 6700 | 5898.6615 | 2013-07-25 | 2023-03-09 | Collaudo | 2023-12-31 | 88 | CIPE135/2012 | Incentivi e altro | 2023-02-28
F18I13000090001 | 2013-06-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA CHIESA DI SAN PIETRO IN COPPITO*PIAZZA SAN PIETRO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 4750 | 4750 | 4188.4545 | 2013-10-08 | 2019-07-15 | Collaudo | 2019-04-30 | 100 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori | 2023-02-28
F18I13000110001 | 2013-06-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'AGOSTINO - PIAZZA SAN MARCO,L'AQUILA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 6000 | 6000 | 5825.54 | 2013-10-08 | 2023-03-02 | Collaudo | 2022-06-30 | 97 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 2023-02-28
F18I13000120001 | 2013-06-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - CHIESA SANTA MARGHERITA DEI GESUITI- PIAZZA SANTA MARGHERITA, L'AQUILA - Lavori di consolidamento e restauro | 3000 | 3000 | 2901.5701 | 2013-10-08 | 2020-09-15 | Collaudo | 2017-12-31 | 100 | CIPE135/2012 | Incentivi da liquidare - Gara aggiudicata per progetto esecutivo ed esecuzione lavori | 2023-02-28
F18I13000410001 | 2013-09-05 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA - FRAZ. ROIO DI COLLE - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA - II LOTTO - PROGETTO DI COMPLETAMENTO | 130 | 130 | 130 | 2014-10-23 | 2017-08-17 | Intervento chiuso | 2013-11-27 | 100 | Delibera CIPE n. 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2020-10-31
F18I13000500001 | 2013-09-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - CHIESA DI SAN SISTO - VIA SAN SISTO, L'AQUILA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 500 | 500 | 500 | 2013-11-06 | 2016-12-05 | Intervento chiuso | 2014-05-19 | 100 | CIPE135/2012 | I LOTTO | 2022-06-30
F18I13000650001 | 2013-11-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA CONVENTO E CHIESA DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO - LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE | 4500 | 4500 | 4500 | 2013-12-19 | 2020-06-18 | Intervento chiuso | 2019-06-30 | 100 | CIPE 43/2012 | ECONOMIE RIMODULATE PER ANIME SANTE | 2020-10-31
F19D15001480001 | 2017-12-05 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 77 - L'AQUILA PALAZZO ARDINGHELLI - PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA - LAVORI STRUTTURALI E DI RESTAURO | 1500 | 1500 | 0 |  |  | Progettazione | 2018-06-30 | 0 |  |  | 2023-02-28
F19D16002030001 | 2017-12-05 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 48 - L'AQUILA - CHIESA DI S. MARCIANO E NICANDRO - PIAZZA SAN MARCIANO - LAVORI STRUTTURALI DI RESTAURO | 1823.973 | 1823.973 | 0 |  |  | Progettazione | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2023-02-28
F19F18000970001 | 2018-11-28 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | 1 | 066049 | Lavori di riparazione, consolidamento e restauro di Palazzo Quinzi, sito in Via A. Bafile, L'Aquila - Spese per la sola Progettazione. | 1000 | 1000 | 63.53 | 2022-10-24 | 2022-12-23 | Progettazione | 2024-12-31 | 1 |  |  | 2023-02-28
F19H11000710007 | 2011-12-01 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | 1 | 066049 | LICEO SCIENTIFICO "A. BAFILE" - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "O. COLECCHI"*VIA ACQUASANTA, 16 - LOCALITA' COLLESAPONE*LAVORI DI CHIUSURA PORTICO AL PIANO TERRA | 660 | 0 | 656.891 | 2012-07-25 | 2013-09-05 | Intervento chiuso | 2013-03-27 | 100 |  |  | 2015-10-31
F19I12000020001 | 2013-02-14 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA*VIA S. AGOSTINO, 7*LAVORI DI COMPLETA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI UFFICI DELLA SEDE CENTRALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA | 15600 | 10713.325 | 847.371 | 2014-09-15 | 2021-10-13 | Progettazione | 2022-07-29 | 10 |  | Rettifica. Precedentemente era stato erroneamente inserito come Totale erogato quello dell'USRC e non quello dell'Ente Attuatore. | 2023-02-28
F19J09000090003 | 2010-11-05 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | 1 | 066049 | S.R. 17 BIS "DELL FUNIVIA DEL GRAN SASSO E DI CAMPO IMPERATORE"*VIA SR 17 BIS*MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO (SR 17 BIS) TRA I NUOVI INSEDIAMENTI DI PAGANICA E LA VIABILITÀ URBANA | 458.646 | 458.646 | 438.8565 | 2011-09-06 | 2013-07-25 | Intervento chiuso | 2012-05-21 | 100 |  | Fondi della Regione Abruzzo | 2016-04-30
F19J21002860001 | 2021-05-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 1 | 066049 | CIPE 52/2021 - TIRO A SEGNO "A. BAFILE" - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 2700 | 2700 | 0 |  |  | Progettazione | 2024-12-31 | 0 | CIPE 52/2021 |  | 2023-02-28
H11D11000010001 | 2011-12-01 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1672*PAGANICA - LOC. SANT'EMIDIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 14.839 | 14.839 | 14.839 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | Intervento chiuso | 2011-12-16 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2023-02-28
H11E09000040001 | 2013-11-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE FABB. 1672 LOC. PAGANICA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | Intervento chiuso | 2009-11-05 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-08-31
H11E09000050001 | 2013-11-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE FABB. 1673 LOC. PAGANICA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | Intervento chiuso | 2009-11-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-08-31
H11E13000040001 | 2013-08-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 552 VIA SANT'EMIDIO N. 15 RIPARAZIONE ALLOGGIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 50.919 | 50.919 | 49.944 | 2013-10-07 | 2018-08-06 | Collaudo | 2013-12-10 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTANO DA PAGARE SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H11E13000050001 | 2013-08-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 598 VIA GABRIELE D'ANNUNZIO N. 17/21 RIPARAZIONE ALLOGGIO E QUOTE CONDOMINIALI ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 187.717 | 187.717 | 186.875 | 2013-09-17 | 2020-07-01 | Intervento chiuso | 2013-05-20 | 100 | OPCM 3803/2009 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA (17,737) E QUOTA CONDOMINIALE RIMBORSATA DALL'ATER (169,980) | 2020-08-31
H11E13000070001 | 2013-08-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H7 COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E CANSATESSA RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 4269.306 | 4269.306 | 4224.383 | 2013-08-09 | 2018-08-06 | Collaudo | 2016-11-12 | 100 | OPCM 3803/2009 | DA PAGARE SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H11E13000080001 | 2013-08-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H4 COMPLESSO IL MORO CANSATESSA L'AQUILA VIA ANTICA ARISCHIA 46/E RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 4515.724 | 4515.724 | 4501.393 | 2013-08-09 | 2018-08-06 | Collaudo | 2016-12-10 | 100 | OPCM 3803/2009 | DA PAGARE SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H11E13000110001 | 2013-10-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER N. 62-65*PIAZZA CAMPO IMPERATORE *INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 13.354 | 13.354 | 11.946 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | Intervento chiuso | 2012-10-02 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2015-08-31
H11E13000120001 | 2013-10-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 564*VIA TEOFILO PATINI *RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 10.747 | 10.747 | 10.747 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | Intervento chiuso | 2010-11-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-08-31
H11E13000130001 | 2013-10-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 740 VIALE CORRADO IV RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 SU FABBRICATO CLASSIFICATO E | 36.243 | 36.243 | 36.243 | 2014-12-03 | 2018-08-06 | Intervento chiuso | 2014-01-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2020-02-29
H11E13000140001 | 2013-10-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H6 COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 CLASSIFICATO E | 3888.496 | 3888.496 | 3840.39 | 2013-10-23 | 2021-01-21 | Collaudo | 2018-10-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTANO DA PAGARE SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO PROSSIMO ALLA RICONSEGNA | 2023-02-28
H11E13000150002 | 2013-10-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 1741/1742/1743 VIA MARCHE 15/17/19 - LOC. GIGNANO (AQ) RIPARAZIONE EDIFICI ATER DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 CLASSIFICATI E | 3094.083 | 3094.083 | 2672.121 | 2013-10-23 | 2016-11-15 | Collaudo | 2016-12-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | DA PAGARE SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H11E13000160001 | 2013-10-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H5 COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.09.2009 CLASSIFICATO E | 3480.696 | 3480.696 | 3410.797 | 2013-10-23 | 2018-08-06 | Collaudo | 2016-10-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | DA PAGARE SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H11E13000180001 | 2013-11-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 382 VIA SAN NICOLA D'ANZA N. 15 RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 134.775 | 134.775 | 134.775 | 2013-11-20 | 2017-09-14 | Intervento chiuso | 2014-10-31 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2020-02-29
H11E13000220001 | 2013-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 06.04.2009 FABB. 435 VIA CAMILLO DE MEIS 30 - EDIFICIO RICLASSIFICATO E, PRECEDENTEMENTE B, SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI EFFETTUATE PRIMA DELLA RICLASSIFICAZIONE | 8.517 | 8.517 | 8.517 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | Intervento chiuso | 2010-09-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H12E09000090001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1673*PAGANICA - LOC. SANT'EMIDIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.708 | 8.708 | 8.708 | 2013-07-26 | 2013-07-26 | Intervento chiuso | 2010-01-18 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H12E12000010002 | 2012-07-09 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 446*VIA CASTI, 8*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN FUNZIONE POST SISMA DI N.2 IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI | 5.489 | 5.489 | 5.489 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | Intervento chiuso | 2013-12-05 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO SUGLI ASCENSORI - SOLO QUOTA PUBBLICA | 2015-12-31
H14B13000010001 | 2013-04-19 | CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO | 1 | 066049 | PALAZZO EMICICLO; PALAZZO EX G.I. MASCHILE*VIA MICHELE JACOBUCCI*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI DA SISMA AI SENSI DELL'OPCM 3798/2011 DEGLI EDIFICI DENOMINATI EMICICLO ED EX G.I. MASCHILE | 11354.57 | 11354.57 | 11301.304 | 2013-06-06 | 2019-02-06 | Intervento chiuso | 2018-09-21 | 100 | Delibera CIPE 82/2009, Delibera CIPE 135/2012 |  | 2021-04-30
H14B14000220001 | 2014-06-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. ATER N. 578 VIA SANTA CROCE 13 - L'AQUILA | 122.634 | 122.634 | 122.634 | 2015-02-19 | 2018-08-06 | Intervento chiuso | 2015-10-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | APPALTO CONCLUSO PER RESCISSIONE CONSENSUALE - FABBRICATO SOGGETTO A NUOVO APPALTO, IN ATTESA DI NUOVA PROGETTAZIONE | 2020-02-29
H14B14000290001 | 2014-07-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 525 (N. 2 NEGOZI ATER) | 175.665 | 175.665 | 175.469 | 2014-12-10 | 2018-05-21 | Intervento chiuso | 2014-08-02 | 100 | OPCM 3803/2009 | AFFIDAMENTO DIRETTO E RIMBORSO QUOTE CONDOMINIALI | 2020-02-29
H14B14000390001 | 2014-10-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | COMPLETAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AI FABB. 1729-1730-1731 VIA PONTE SAN GIOVANNI, LOC SASSA. L'AQUILA. NUOVO APPALTO A SEGUITO DI RESCISSIONE IN DANNO CON IMPRESA AGGIUDICATRICE GARA DI APPALTO ORIGINALE (CUP MASTE | 588.831 | 588.831 | 566.09 | 2015-03-03 | 2020-11-04 | Collaudo | 2015-08-05 | 100 | OPCM 3803/2009 | CUP MASTER H16I11002360001 - IN ATTESA DELLA PARCELLA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H14B14000400001 | 2014-10-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 FABB. 1391 SITO IN VIA AMITERNUM, 27-29 - L'AQUILA (SOLO ALLOGGI ATER) | 168.934 | 168.934 | 158.462 | 2014-12-05 | 2023-01-17 | Collaudo | 2017-12-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H14B15000190001 | 2015-07-16 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 375 SITO IN VIA MONTE SIRENTE N. 16/18 | 190.828 | 190.828 | 176.53 | 2016-04-05 | 2018-09-10 | Collaudo | 2016-11-26 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER - RESTA DA PAGARE LO 0,5% E SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H14B15000200001 | 2015-07-23 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER N. 72-73 VIA SAN SISTO, 19-21 LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 1947.244 | 1947.244 | 1918.572 | 2016-04-19 | 2019-10-21 | Collaudo | 2017-10-18 | 100 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2023-02-28
H14B15000290001 | 2015-09-09 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 380 VIA ZARA 3 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009. PRESA D'ATTO LAVORI | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | Intervento chiuso | 2014-02-18 | 100 | OPCM 3803/2009 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA | 2016-06-30
H14B15000310001 | 2015-09-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N.1661 - VIA DEI VERZIERI, 6-7 LOC. PRETURO. LAVORI DI RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 80.082 | 80.082 | 80.082 | 2015-10-22 | 2021-04-23 | Progettazione | 2017-12-07 | 1 | ANNUALITA' 2021 - PROGRAMMA PLURIENNALE 2020-2021 | LAVORI PROVVEDITORATO - SOMME A DISPOSIZIONE ATER - ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E LE SPESE PER LA VALIDAZIONE SONO REPERITE DALL'OPCM 3803 | 2023-02-28
H14B15000320001 | 2015-09-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1675 VIA CORRADO PASQUA, LOC. PAGANICA. LAVORI DI RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 2580.786 | 2580.786 | 140.628 | 2015-10-22 | 2022-12-14 | Progettazione | 2023-12-31 | 1 | SECONDA ANNUALITA' SOCIAL HOUSING | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2023-02-28
H14B15000330001 | 2015-09-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 59 PIAZZA CAMPO IMPERATORE, 2 - LAVORI DI RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 22.535 | 22.535 | 22.535 | 2015-10-22 | 2021-04-23 | Progettazione | 2018-12-07 | 1 | ANNUALITA' 2021 - PROGRAMMA PLURIENNALE 2020-2021 | LAVORI PROVVEDITORATO - SOMME A DISPOSIZIONE ATER - ACCONTO SPESE DI VALIDAZIONEPER INTERVENTI NON ACORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E LE SPESE PER LA VALIDAZIONE SONO REPERITE DALL'OPCM 3803 | 2023-02-28
H14B15000340001 | 2015-09-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI DA SISMA FABB. 539 L'AQUILA, VIA MAESTRI DEL LAVORO 1-3-5 - SOLO QUOTA DI COMPETENZA ATER | 1009.264 | 1009.264 | 311.511 | 2015-11-12 | 2023-02-15 | Progettazione | 2018-12-07 | 30 |  | LAVORI PROVVEDITORATO - SOMME A DISPOSIZIONE ATER - ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2023-02-28
H14B15000500001 | 2015-10-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 530 VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI, 45 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 1663.31 | 1663.31 | 1001.815 | 2016-03-03 | 2021-11-04 | Collaudo | 2019-02-28 | 100 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 | CONTENZIOSO IN CORSO ATER E DITTA ESECUTRICE | 2023-02-28
H14B15000510001 | 2015-10-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H1 IL MORO - VIA ANTICA ARISCHIA 46/E - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 4141.495 | 4141.495 | 2827.117 | 2016-03-10 | 2023-01-17 | Attuazione | 2023-06-30 | 75 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2023-02-28
H14B15000520001 | 2015-10-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H2 IL MORO - VIA ANTICA ARISCHIA 46/E - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 3665.005 | 3665.005 | 3487.843 | 2016-09-27 | 2023-01-17 | Collaudo | 2021-09-30 | 100 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2023-02-28
H14B15000530001 | 2015-10-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H3 IL MORO - VIA ANTICA ARISCHIA 46/E - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 4117.037 | 4117.037 | 3870.984 | 2016-08-03 | 2021-07-28 | Attuazione | 2021-04-08 | 100 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2023-02-28
H14B15000540001 | 2015-10-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 373 VIA PIZZO DI SEVO, 8 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 282.905 | 282.905 | 232.124 | 2016-02-19 | 2022-12-14 | Collaudo | 2019-10-31 | 100 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2023-02-28
H14B15000550001 | 2015-10-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1389 - VIA AMITERNUM, 13-15 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 693.298 | 693.298 | 673.057 | 2016-12-16 | 2022-12-14 | Collaudo | 2020-12-31 | 100 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2023-02-28
H14B15000560001 | 2015-10-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER N. 1275-1276 - VIA SILVIO SPAVENTA FILIPPI - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 692.36 | 692.36 | 556.499 | 2016-12-16 | 2023-01-17 | Collaudo | 2023-02-28 | 100 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2023-02-28
H14B15000570001 | 2015-10-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1113 - PIAZZA DOROTEA 1 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 286.087 | 286.087 | 272.59 | 2016-03-03 | 2022-07-12 | Collaudo | 2022-12-31 | 100 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2023-02-28
H14B15000650001 | 2015-10-26 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI NN. 449-450 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 3096.222 | 3096.222 | 2791.999 | 2016-09-27 | 2023-01-17 | Collaudo | 2020-06-30 | 100 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2023-02-28
H14B15000660001 | 2015-10-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB 56 SITO IN VIA MONTE CALVO, 1 | 127.357 | 127.357 | 79.657 | 2015-11-12 | 2022-06-24 | Attuazione | 2022-12-31 | 65 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2023-02-28
H14B15000670001 | 2015-10-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 57 SITO IN VIA PIZZO CEFALONE, 1 | 127.357 | 127.357 | 79.657 | 2015-11-12 | 2022-06-24 | Attuazione | 2022-12-31 | 65 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2023-02-28
H14B15000680001 | 2015-10-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 58 PIAZZA CAMPO IMPERATORE, 3 | 127.357 | 127.357 | 79.657 | 2015-11-12 | 2022-06-24 | Attuazione | 2022-12-31 | 65 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2023-02-28
H14B15000690001 | 2015-10-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. A1 IL MORO SITO IN VIA ANTICA ARISCHIA 46/E | 1320.173 | 1320.173 | 35.386 | 2015-12-16 | 2021-04-23 | Progettazione | 2022-12-31 | 1 | SECONDA ANNUALITA' SOCIAL HOUSING | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2023-02-28
H14B15000700001 | 2015-10-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. H8 IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E L'AQUILA | 3144.622 | 3144.622 | 1275.855 | 2015-11-12 | 2022-12-14 | Attuazione | 2023-06-30 | 35 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | CONTRATTO FIRMATO DALLA DITTA AGGIUDICATRICE. LAVORI IN PROCINTO DI INIZIARE | 2023-02-28
H14B15000710001 | 2015-10-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AI FABBRICATI ATER A2-B2 IL MORO SITI IN L'AQUILA, VIA ANTICA ARISCHIA 46/E | 2630.82 | 2630.82 | 72.742 | 2017-02-01 | 2021-04-23 | Progettazione | 2022-12-31 | 1 | SECONDA ANNUALITA' SOCIAL HOUSING | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2023-02-28
H14B15000720001 | 2015-10-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 1672 SITO IN VIA SANT'EMIDIO 25-27 LOC. PAGANICA | 3644.298 | 3644.298 | 976.056 | 2015-12-14 | 2021-11-24 | Attuazione | 2022-12-31 | 30 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI AGGIUDICATI ALLA SECONDA IMPRESA IN GRADUATORIA A SEGUITO DI SENTENZA TAR - IN ATTESA DI STIPULA CONTRATTO | 2023-02-28
H14B15000730001 | 2015-10-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA AL FABB. 1673 SITO IN VIA SANT'EMIDIO 21-23 LOC. PAGANICA. | 2669.605 | 2669.605 | 111.728 | 2016-06-01 | 2021-02-01 | Progettazione | 2022-12-31 | 1 | SECONDA ANNUALITA' SOCIAL HOUSING | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2023-02-28
H14B15000740001 | 2015-10-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 1658 SITO IN VIA VERZIERI LOC. PRETURO | 77.389 | 77.389 | 77.389 | 2015-11-12 | 2021-04-23 | Progettazione | 2019-06-14 | 1 | ANNUALITA' 2019 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2023-02-28
H14B15000750001 | 2015-10-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA FABB. 1674 SITO IN VIA CORRADO PASQUA 8-10-12 LOC. PAGANICA | 3822.369 | 3822.369 | 3148.942 | 2015-12-14 | 2023-02-03 | Attuazione | 2023-03-31 | 95 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 |  | 2023-02-28
H14B15000760001 | 2015-10-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 60 SITO IN PIAZZA CAMPO IMPERATORE | 11.754 | 11.754 | 11.754 | 2015-12-14 | 2021-04-23 | Progettazione | 2015-12-14 | 1 | ANNUALITA' 2021 - PROGRAMMA PLURIENNALE 2020-2021 | LAVORI PROVVEDITORATO - SOMME A DISPOSIZIONE ATER - ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E LE SPESE PER LA VALIDAZIONE SONO REPERITE DALL'OPCM 3803 | 2023-02-28
H14B15000770001 | 2015-10-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 61 SITO IN PIAZZA CAMPO IMPERATORE, 4 | 20.527 | 20.527 | 20.527 | 2015-12-14 | 2021-04-23 | Progettazione | 2019-02-14 | 1 | ANNUALITA' 2021 - PROGRAMMA PLURIENNALE 2020-2021 | LAVORI PROVVEDITORATO - SOMME A DISPOSIZIONE ATER - ACCONTO SPESE DI VALIDAZIONE PER INTERVENTI NON ACORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E LE SPESE PER LA VALIDAZIONE SONO REPERITE DALL'OPCM 3803 | 2023-02-28
H14B15000780001 | 2015-10-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA FABB. 1388 SITO IN VIA AMITERNUM 23-25 | 596.173 | 596.173 | 372.835 | 2015-11-12 | 2023-02-23 | Attuazione | 2023-04-30 | 63 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2023-02-28
H14B15000790001 | 2015-11-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABBRICATO ATER N. 1660 VIA DEI VERZIERI, 4-5 LOC. PRETURO | 165.009 | 165.009 | 165.009 | 2016-03-08 | 2021-04-23 | Progettazione | 2019-02-14 | 1 | ANNUALITA' 2021 - PROGRAMMA PLURIENNALE 2020-2021 | ACCONTO PROFESSIONISTI E SPESE PER VALIDAZIONE INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - ACCONTI REPERITI DALL'OPCM 3803 | 2023-02-28
H14B15000800001 | 2015-11-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA FABB. 65 SITO IN VIA ASMARA, 28 | 403.244 | 403.244 | 247.572 | 2015-12-14 | 2023-02-23 | Attuazione | 2022-12-31 | 61 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2023-02-28
H14B15000810001 | 2015-11-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 440 SITO IN VIA VASTARINI CRESI, 9 | 608.845 | 608.845 | 199.553 | 2015-12-16 | 2022-05-03 | Attuazione | 2023-02-28 | 33 |  | LAVORI PROVVEDITORATO - SOMME A DISPOSIZIONE ATER - ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2023-02-28
H14B15000820001 | 2015-11-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 428 SITO IN VIA BEATO VINCENZO, 2-4 - SOLA COMPETENZA ATER | 683.314 | 683.314 | 157.34 | 2015-02-19 | 2022-02-16 | Attuazione | 2022-12-31 | 23 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2023-02-28
H14B15000830001 | 2015-11-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1390 VIA AMITERNUM, 31- 33 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 743.467 | 743.467 | 441.047 | 2016-08-03 | 2023-01-26 | Attuazione | 2023-03-31 | 59 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2023-02-28
H14B15000840001 | 2015-11-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABB. 62 SITO IN L'AQUILA, PIAZZA CAMPO IMPERATORE 5 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER | 64.676 | 64.676 | 64.676 | 2016-04-19 | 2019-02-14 | Progettazione | 2019-02-14 | 1 | ANNUALITA' 2019 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | LAVORI PROVVEDITORATO - SOMME A DISPOSIZIONE ATER - ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2023-02-28
H14B15000850001 | 2015-11-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 421 SITO IN VIA SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA, 4 | 631.178 | 631.178 | 361.422 | 2016-02-19 | 2023-02-23 | Attuazione | 2023-06-30 | 57 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2023-02-28
H14B15000870001 | 2015-11-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 376 SITO IN VIA MONTE SIRENTE, 22-26 | 35.317 | 35.317 | 35.317 | 2015-12-16 | 2021-04-23 | Progettazione | 2018-12-07 | 1 | ANNUALITA' 2021 - PROGRAMMA PLURIENNALE 2020-2021 | LAVORI PROVVEDITORATO - SOMME A DISPOSIZIONE ATER - ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E LE SPESE PER LA VALIDAZIONE SONO REPERITE DALL'OPCM 3803 | 2023-02-28
H14B15000880001 | 2015-11-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AI FABB. 63-64 SITO IN L'AQUILA VIA SAN SISTO 13,15 | 813.272 | 813.272 | 393.197 | 2015-12-16 | 2022-10-12 | Attuazione | 2023-03-31 | 48 | SECONDA ANNUALITA' SOCIAL HOUSING | LAVORI PROVVEDITORATO - SOMME A DISPOSIZIONE ATER - ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2023-02-28
H14B15000890001 | 2015-11-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 1386 SITO IN L'AQUILA, VIA AMITERNUM, 21 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 417.472 | 417.472 | 245.208 | 2016-09-22 | 2023-01-17 | Attuazione | 2023-04-30 | 59 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2023-02-28
H14B15000900001 | 2015-11-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA AL FABB. 1387 SITO IN VIA AMITERNUM, 17-19 | 633.915 | 633.915 | 242.66 | 2015-12-16 | 2022-10-12 | Attuazione | 2023-03-31 | 38 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2023-02-28
H14B15000910001 | 2015-11-17 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1074 VIA SANTAVICCA, 6 -LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 FABBRICATO DI MINORANZA - QUOTE CONDOMINIALI | 392.115 | 392.115 | 391.852 | 2014-07-23 | 2016-12-16 | Intervento chiuso | 2015-02-06 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2018-08-31
H14B15000920001 | 2015-11-17 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1114 VIA SANTUCCI, 3-5-7-9-11 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 FABBRICATO DI MINORANZA QUOTE CONDOMINIALI | 206.38 | 206.38 | 206.38 | 2015-06-05 | 2015-06-05 | Intervento chiuso | 2014-10-16 | 100 | OPCM 3803/2009 | RIMBORSO SOLO QUOTA ATER. PAGAMENTI ANTECEDENTI ALLA DATA DEL CUP IN QUANTO LO STESSO, DOPO DIRETTIVA DEL DISET DEL 03.07.2015, E' STATO APERTO IN DATA 27.07.2015 | 2020-02-29
H14B15000940001 | 2015-11-26 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABB- 69 VIA ASMARA, 36 - L'AQUILA -SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 131.602 | 131.602 | 114.753 | 2016-10-17 | 2021-08-11 | Attuazione | 2020-12-31 | 87 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2023-02-28
H14B16000070001 | 2016-02-16 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 572 SITO IN VIA XX SETTEMBRE, 123 | 2400.844 | 2400.844 | 42.961 | 2016-02-25 | 2018-10-22 | Progettazione | 2022-12-31 | 1 | SECONDA ANNUALITA' SOCIAL HOUSING | SOMME A DISPOSIZIONE ATER - ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2023-02-28
H14B16000100001 | 2016-03-21 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA AL FABB. 438 SITO IN L'AQUILA, VIA SCARFOGLIO NN.5-7 - PRESA D'ATTO LAVORI ESEGUITI ED AFFIDAMENTO DIRETTO | 140.872 | 140.872 | 84.695 | 2016-06-01 | 2021-04-23 | Collaudo | 2016-08-05 | 100 | OPCM 3803/2009 | DA PAGARE 0,5% E SPESE ACCESSORIE - PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H14B16000170001 | 2016-06-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 1109 PIAZZA DOROTEA, 5 L'AQUILA. QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 323.477 | 323.477 | 255.976 | 2016-10-17 | 2022-07-12 | Collaudo | 2022-12-31 | 100 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2023-02-28
H14B17000060001 | 2017-07-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 - FABBRICATO 345 - VIA ZARA, 5 L'AQUILA - QUOTE CONDOMINIALI | 86.113 | 86.113 | 86.112 | 2017-08-08 | 2020-07-06 | Intervento chiuso | 2018-12-31 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2020-12-31
H14B17000080003 | 2017-09-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N.448 - VIA SILVIO SPAVENTA FILIPPI, 8 - RIPRISTINO ORIGINARIA FUNZIONE RESIDENZIALE A SEGUITO DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 1304.154 | 1304.154 | 1262.358 | 2017-11-22 | 2023-01-17 | Attuazione | 2023-04-30 | 90 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO COFINANZIATO FONDI SISMA E FONDI ATER. MONITORATI ESCLUSIVAMENTE I FONDI SISMA - MAGGIORI SOMME PERIZIA DI VARIANTE PER DANNI SISMA REPERITE DALLA OPCM 3803/2009 | 2023-02-28
H14E15001740005 | 2015-12-03 | ADSU | 1 | 066049 | ripristino agibilità a seguito sisma , polifunzionale di Coppito (AQ) lotto I, Via Vetoio . Ripristino partizioni verticali ambienti e rafforzamento strutturale locale | 268.946 | 268.946 | 268.946 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Intervento chiuso | 2018-08-09 | 100 |  |  | 2020-02-29
H14J14000000001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 67 VIA ASMARA N.32 DEMOLIZIONE ANTICIPATA PER CROLLO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 2014-06-25 | 2014-06-25 | Intervento chiuso | 2014-04-29 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31
H14J19000080001 | 2019-04-16 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | PROGETTAZIONE A SEGUITO DI INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 - FABB. 1657 VIA VERZIERI, 10-11 LOC. PRETURO | 19.527 | 19.527 | 19.527 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | Progettazione | 2023-12-31 | 1 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 - INTERVENTO ANCORA DA PROGRAMMARE | 2023-02-28
H15J18000110001 | 2018-07-26 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 406 - VIA SALLUSTIO, 52- 54 - PROGETTAZIONE A SEGUITO DI INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 | 200 | 200 | 112.209 | 2019-08-01 | 2022-10-12 | Progettazione | 2022-06-30 | 56 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA - SOLA PROGETTAZIONE | 2023-02-28
H15J18000140001 | 2018-11-21 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABB. 578- NUOVO APPALTO -VIA ARCO SANTA CROCE 13 LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 907.355 | 907.355 | 770.473 | 2018-10-10 | 2022-03-21 | Collaudo | 2021-12-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | NUOVO APPALTO A SEGUITO DI RESCISSIONE CONSENSUALE CON DITTA PRECEDENTEMENTE AGGIUDICATARIA - I PRIMI PAGAMENTI SONO STATI ERRONEAMENTE EFFETTUATI COL IL CUP APERTO PER IL PRIMO INTREVENTO | 2023-02-28
H15J18000160001 | 2018-12-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | RELAZIONE GEOLOGICA, SISMICA E CONSULENZA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE LAVORI RICOSTRUZIONE FABB. 564 VIA PANFILO TEDESCHI, LOC. SAN BERNARDINO FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 | 42.301 | 42.301 | 14.411 | 2012-12-11 | 2012-12-11 | Collaudo | 2010-12-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO GEOLOGI PER INTERVENTO NON FINANZIATO | 2023-02-28
H15J19000020001 | 2019-02-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER - FABB. 66 VIA ASMARA, 30 L'AQUILA | 27.107 | 27.107 | 27.107 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | Progettazione | 2019-02-14 | 1 | ANNUALITA' 2019 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 ANNUALITA' 2019 | 2023-02-28
H16I09000120001 | 2010-07-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1683*VIA PIEMONTE 17*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 293 | 293 | 291.843 | 2010-12-14 | 2013-06-24 | Collaudo | 2011-03-23 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H16I09000130001 | 2010-07-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 548*PIAZZA SIMON BOLIVAR N. 16, 17, 18*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 152.881 | 152.881 | 152.24 | 2011-04-06 | 2013-06-24 | Collaudo | 2010-12-16 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H16I09000140001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 546*VIA GIACOMO PUCCINI N. 7, 9 E 11*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 36.167 | 36.167 | 36.167 | 2011-09-22 | 2013-06-24 | Intervento chiuso | 2011-03-21 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-06-30
H16I09000150001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1126*VIA CESARE DE LOLLIS N. 13*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | 9.648 | 9.648 | 9.527 | 2011-09-22 | 2014-05-15 | Intervento chiuso | 2010-08-12 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2020-02-29
H16I09000160001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1122*VIA SCARFOGLIO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | 10.21 | 10.21 | 9.967 | 2012-04-11 | 2019-06-04 | Intervento chiuso | 2010-02-19 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2019-06-30
H16I09000180001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 352*VIA ASMARA N. 3*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 6.319 | 6.319 | 6.126 | 2011-10-17 | 2013-06-24 | Collaudo | 2011-02-12 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H16I09000190001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 434*VIA CAMILLO DE MEIS N. 20*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 105.381 | 105.381 | 104.876 | 2011-04-06 | 2013-06-24 | Collaudo | 2011-01-20 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H16I09000200001 | 2010-08-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1274*VIA COLLE SAPONE N. 4/B*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 542.517 | 542.517 | 542.517 | 2010-12-14 | 2018-02-07 | Intervento chiuso | 2011-06-13 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2020-02-29
H16I09000210001 | 2010-08-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 545*VIA GIACOMO PUCCINI N. 13, 15 E 17*RIPARAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6/04/2009. | 109.099 | 109.099 | 107.682 | 2011-04-06 | 2013-06-24 | Collaudo | 2010-11-10 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H16I09000220001 | 2010-08-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 75 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 221.833 | 221.833 | 220.435 | 2011-11-24 | 2013-06-24 | Collaudo | 2011-12-30 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H16I09000230001 | 2010-08-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1124 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA CESARE DE LOLLIS*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 306.557 | 306.557 | 260.218 | 2011-06-03 | 2013-06-24 | Intervento chiuso | 2011-07-13 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA - INTERVENTO CHE COMPRENDE ANCHE QUOTE PRIVATE IL CUI MONITORAGGIO E' DI COMPETENZA DEL COMUNE | 2016-10-31
H16I09000240001 | 2010-08-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1392 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA ARISCHIA - VIA PIZZOLI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 503.498 | 503.498 | 503.498 | 2011-06-20 | 2014-11-03 | Intervento chiuso | 2012-03-29 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2020-02-29
H16I09000250001 | 2010-08-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1711 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA MONTE SALVIANO N. 3*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 774.54 | 774.54 | 740.584 | 2011-12-19 | 2014-06-12 | Collaudo | 2012-10-01 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H16I09000260001 | 2010-09-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER COMPLESSO IL MORO C2*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 225.712 | 225.712 | 213.871 | 2011-08-10 | 2018-01-16 | Intervento chiuso | 2011-08-26 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2020-02-29
H16I09000270001 | 2010-09-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1073*VIA F. SANTAVICCA N. 2/4 SCALA A INT. 2 E 4*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 76.125 | 76.125 | 64.283 | 2012-04-04 | 2014-04-01 | Intervento chiuso | 2011-09-04 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2015-06-30
H16I09000280001 | 2010-09-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 543 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA SCARFOGLIO N. 34*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 392.047 | 392.047 | 392.047 | 2011-07-14 | 2018-03-02 | Intervento chiuso | 2012-04-28 | 100 | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2018-04-30
H16I09000290001 | 2010-09-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 429 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA BEATA ANTONIA N. 5*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 175.593 | 175.593 | 175.593 | 2011-05-09 | 2014-05-02 | Intervento chiuso | 2011-06-25 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-10-31
H16I09000300001 | 2010-09-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1273 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA COLLE SAPONE N. 4/A*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 456.34 | 456.34 | 456.035 | 2010-12-20 | 2013-06-24 | Intervento chiuso | 2011-12-30 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-10-31
H16I09000310001 | 2010-09-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 436 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA CAMILLO DE MEIS N. 40*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 145.354 | 145.354 | 112.167 | 2011-08-22 | 2013-06-24 | Collaudo | 2011-01-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H16I09000320001 | 2010-09-15 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 445 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA ENRICO CASTI N. 6*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 155.959 | 155.959 | 152.205 | 2011-11-18 | 2013-06-24 | Collaudo | 2011-07-14 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H16I09000330001 | 2010-09-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1586 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA MARIO CHINI 3, 5 E 7*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 1217.026 | 1217.026 | 1213.093 | 2011-11-10 | 2015-09-23 | Collaudo | 2012-11-02 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER - RESTA DA PAGARE LO 0,5% E SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H16I09000350001 | 2010-10-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 542 - ESITO DI AGIBILITA' A E B*VIA G. TITTA ROSA N. 1 E 2*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 197.55 | 197.55 | 184.351 | 2011-09-01 | 2018-01-26 | Intervento chiuso | 2011-12-20 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2018-02-28
H16I09000360001 | 2010-10-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER B1 COMPLESSO RESIDENZIALE IL MORO - ESITO DI AGIBILITA' C.*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46*RIPARAZIONE EDIFICO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 264.349 | 264.349 | 253.643 | 2011-07-14 | 2014-12-05 | Collaudo | 2013-04-15 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H16I09000370001 | 2010-11-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1127 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA CESARE DE LOLLIS 26*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 76.273 | 76.273 | 72.062 | 2012-05-09 | 2018-12-03 | Collaudo | 2011-10-10 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTANO DA PAGARE SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H16I09000390001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1391*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 9.574 | 9.574 | 9.574 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | Intervento chiuso | 2010-01-05 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2015-06-30
H16I09000400001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1386*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.392 | 7.392 | 7.392 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | Intervento chiuso | 2010-02-20 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I09000410001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1390*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 15.373 | 15.373 | 15.373 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | Intervento chiuso | 2010-02-01 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I09000420001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1389*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 15.829 | 15.829 | 13.984 | 2013-10-07 | 2014-05-15 | Intervento chiuso | 2010-04-22 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2015-06-30
H16I09000430001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1387 *VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.023 | 8.023 | 8.023 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | Intervento chiuso | 2010-01-26 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I09000440001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1660*LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 6.661 | 6.661 | 6.661 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | Intervento chiuso | 2010-02-25 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I09000450001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI NN. 1658-1660-1661 *VIA LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 32.021 | 32.021 | 32.021 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | Intervento chiuso | 2011-04-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I09000460001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1658*VIA LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 13.849 | 13.849 | 13.849 | 2013-12-04 | 2014-03-12 | Intervento chiuso | 2010-03-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I09000470001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO N. 1661*LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 4.009 | 4.009 | 4.009 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | Intervento chiuso | 2010-08-27 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I09000480001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H6 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 6.275 | 6.275 | 6.275 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | Intervento chiuso | 2010-04-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I09000490001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N.H8 *VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.468 | 8.468 | 8.468 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | Intervento chiuso | 2010-07-16 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I09000500001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H2 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.389 | 8.389 | 8.389 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | Intervento chiuso | 2010-03-18 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I09000510001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 539*VIA MAESTRI DEL LAVORO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 21.395 | 21.395 | 21.395 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | Intervento chiuso | 2009-12-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I09000520001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 439 *VIA SCARFOGLIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | Intervento chiuso | 2009-12-18 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I09000530001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO NN. 421-428*LOC. SANTANZA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 58.839 | 58.839 | 58.839 | 2013-09-17 | 2013-12-04 | Intervento chiuso | 2010-06-04 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-08-31
H16I09000540001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1113*LOC. SANTA BARBARA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.187 | 7.187 | 7.187 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | Intervento chiuso | 2010-06-03 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I09000550001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 74*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | Intervento chiuso | 2010-01-27 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I09000560001 | 2012-03-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER N. 1386-1387-1388-1389-1390-1391*VIA AMITERNUM*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | Intervento chiuso | 2010-03-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I09000570001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 375*VIA MONTE SIRENTE, 16-18*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 7.364 | 7.364 | 7.364 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | Intervento chiuso | 2010-12-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I09000580001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 60*PIAZZA CAMPO IMPERATORE*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 3.927 | 3.927 | 3.927 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | Intervento chiuso | 2010-02-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I09000590001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 70*VIA MONTE MORRONE, 5*INDAGINI STRUTTURE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 3.448 | 3.448 | 3.448 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | Intervento chiuso | 2010-02-16 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000200001 | 2011-01-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1072*VIA F. SANTAVICCA, 1 - 5 - 7*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009, ESITO DI AGIBILITÀ "B" | 83.265 | 83.265 | 76.3 | 2012-02-09 | 2014-08-08 | Intervento chiuso | 2012-06-07 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000330001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 1674-1675*VIA C. PASQUA - PAGANICA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | Intervento chiuso | 2010-04-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000340001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 1674-1675*VIA C. PASQUA - PAGANICA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.297 | 8.297 | 8.297 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | Intervento chiuso | 2010-10-27 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000350001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1388*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | Intervento chiuso | 2010-01-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000390001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. A1 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | Intervento chiuso | 2010-03-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000400001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER H1 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 10.357 | 10.357 | 10.357 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | Intervento chiuso | 2010-04-13 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000410001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H3 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 9.922 | 9.922 | 9.922 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | Intervento chiuso | 2010-04-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000420002 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H4 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | Intervento chiuso | 2010-04-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000430001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H5 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | Intervento chiuso | 2010-04-19 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000440001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 449-450*VIA COLLE SAPONE*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.007 | 7.007 | 7.007 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | Intervento chiuso | 2010-01-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000450001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 530*VIA F.P. TOSTI*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 10.769 | 10.769 | 10.769 | 2013-10-07 | 2014-03-12 | Intervento chiuso | 2010-06-20 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000460001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1275*LOC. SAN FRANCESCO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | Intervento chiuso | 2010-06-21 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000470001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1276*LOC. SAN FRANCESCO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.917 | 7.917 | 7.917 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | Intervento chiuso | 2010-06-21 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000480001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 440*VIA SCARFOGLIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 6.776 | 6.776 | 6.776 | 2013-09-04 | 2013-09-04 | Intervento chiuso | 2010-10-10 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000490001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 421-422-428-419*LOC. SANTANZA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 18.128 | 18.128 | 18.128 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | Intervento chiuso | 2010-07-16 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000500001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN.1109-1111-1113 *LOC. SANTA BARBARA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 9.636 | 9.636 | 9.636 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | Intervento chiuso | 2010-07-10 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000510001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO N. 422*VIA BEATA CRISTINA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.249 | 7.249 | 7.249 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | Intervento chiuso | 2010-05-28 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000520001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N.1109*LOC. SANTA BARBARA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.452 | 7.452 | 7.452 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | Intervento chiuso | 2010-10-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000530001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 63-64-72-73-74*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 22.059 | 22.059 | 22.059 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | Intervento chiuso | 2010-07-07 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000540001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 72-73*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | Intervento chiuso | 2010-09-23 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000550001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 64*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 2013-11-20 | 2013-11-20 | Intervento chiuso | 2010-12-20 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000560001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 63*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.667 | 8.667 | 8.667 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | Intervento chiuso | 2010-09-07 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000570001 | 2012-01-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 1741-1742-1743*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 10.587 | 10.587 | 10.587 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | Intervento chiuso | 2010-03-25 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000580001 | 2012-01-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1741*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.481 | 8.481 | 8.481 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | Intervento chiuso | 2010-09-09 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000590001 | 2012-01-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1742*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.308 | 8.308 | 8.308 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | Intervento chiuso | 2010-09-09 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000600001 | 2012-01-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1743*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 6.131 | 6.131 | 6.131 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | Intervento chiuso | 2010-09-09 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000610001 | 2012-03-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER COMPLESSO IL MORO H7*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 9.867 | 9.867 | 9.867 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | Intervento chiuso | 2010-06-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000620001 | 2012-03-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER COMPLESSO IL MORO A2-B2*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 9.456 | 9.456 | 9.456 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | Intervento chiuso | 2010-12-13 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000640001 | 2012-03-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | INDAGINI GEOGNOSTICHE SU FABB. 254-255 LOC. ARISCHIA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 4.581 | 4.581 | 4.581 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | Intervento chiuso | 2010-05-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000650001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 354-361-373-375-376*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 10.241 | 10.241 | 10.241 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | Intervento chiuso | 2010-05-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000660001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 56-57-58-70-735*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | Intervento chiuso | 2010-07-29 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000670001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 59-60-61-62-65-66-67-69-379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 21.411 | 21.411 | 21.411 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | Intervento chiuso | 2010-04-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000680001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 354-361-373-375-376-56-57-58-70-735-59-60-61-62-65-66-67-69-379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | Intervento chiuso | 2010-07-20 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000690001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 354-361-373-375-376-56-57-58-70-735-59-60-61-62-65-66-67-69-379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 RICERCA CAVITA' TERRENI | 5.857 | 5.857 | 5.857 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | Intervento chiuso | 2011-02-23 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000700001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 56-57-58*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | Intervento chiuso | 2010-03-31 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000710001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | Intervento chiuso | 2010-06-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000720001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 354*VIA ASMARA, 11*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 3.905 | 3.905 | 3.74 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | Intervento chiuso | 2010-03-09 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000730001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 354*VIA ASMARA, 11*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | Intervento chiuso | 2010-03-24 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000740001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 66-67*VIA ASMARA, 30 - 32*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 9.116 | 9.116 | 9.116 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | Intervento chiuso | 2010-02-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000750001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER N. 361*VIA MONTE AMARO, 3*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4.451 | 4.451 | 4.451 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | Intervento chiuso | 2010-04-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000760001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER . 59*PIAZZA CAMPO IMPERATORE N. 2*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4.207 | 4.207 | 4.207 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | Intervento chiuso | 2010-08-12 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000770001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 61*PIAZZA CAMPO IMPERATORE N. 4*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | Intervento chiuso | 2010-08-12 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000780001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 735*VIA PIZZO CEFALONE, 3*INDAGINI STRUTTURALE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 12.616 | 12.616 | 12.616 | 2013-11-20 | 2014-04-08 | Intervento chiuso | 2010-08-03 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000790001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO N. 373*VIA PIZZO DI SEVO, 8*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 5.069 | 5.069 | 5.069 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | Intervento chiuso | 2013-02-05 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I10000800001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 376*VIA MONTE SIRENTE, 22-26*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 6.578 | 6.578 | 2.64 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | Intervento chiuso | 2011-12-07 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2015-06-30
H16I10000810001 | 2012-03-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | COMPLESSO "IL MORO"*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 39.947 | 39.947 | 39.947 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | Intervento chiuso | 2010-04-10 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I11000030001 | 2011-01-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | EDIFICIO POLIFUNZIONALE*VIA DI CIVITA - LOC. MONTICCHIO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 424.33 | 424.33 | 399.921 | 2014-07-23 | 2017-11-22 | Collaudo | 2015-08-03 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H16I11000040001 | 2011-01-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1585*VIA MARIO CHINI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 446.071 | 446.071 | 443.484 | 2011-07-15 | 2016-04-29 | Collaudo | 2013-06-14 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H16I11000050001 | 2011-01-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1393*VIA PIZZOLI - LOC. ARISCHIA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 345.778 | 345.778 | 345.778 | 2012-04-03 | 2015-02-12 | Intervento chiuso | 2012-01-31 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H16I11000060001 | 2011-01-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1587*VIA MARIO CHINI SCALE H ED I*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 238.828 | 238.828 | 234.022 | 2012-04-16 | 2018-02-26 | Collaudo | 2012-06-15 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER - RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H16I11000070001 | 2011-02-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 540*VIA PIERO GOBETTI, 3 - 4 - 5*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 202.762 | 202.762 | 201.184 | 2012-05-09 | 2016-04-29 | Collaudo | 2013-11-30 | 100 | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2023-02-28
H16I11000100001 | 2011-03-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1272*VIA COLLE SAPONE N. 4*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 836.836 | 836.836 | 835.582 | 2012-03-02 | 2014-10-23 | Intervento chiuso | 2012-09-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2020-02-29
H16I11000110001 | 2011-03-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 386*VIA FONTESECCO N. 29*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 830.767 | 830.767 | 791.912 | 2012-04-11 | 2015-11-02 | Intervento chiuso | 2012-06-22 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2015-12-31
H16I11000120001 | 2011-03-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1627*VIA DI CIVITA MONTICCHIO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 2782.02 | 2782.02 | 2412.199 | 2011-12-01 | 2016-04-29 | Collaudo | 2014-05-28 | 100 | OPCM 3803/2009 | DA PAGARE 0,5% E SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H16I11000130001 | 2011-03-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 547*VIA G. PUCCINI N. 5*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 432.752 | 432.752 | 432.752 | 2011-12-09 | 2014-07-15 | Intervento chiuso | 2012-06-14 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-10-31
H16I11000140001 | 2011-03-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1712*VIA MONTE SALVIANO, 11 - 13*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1244.53 | 1244.53 | 979.24 | 2012-08-03 | 2017-03-06 | Collaudo | 2012-12-03 | 100 | OPCM 3803/2009 | PAGAMENTI ALL'IMPRESA SOSPESI CAUSA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H16I11000170001 | 2011-03-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 537*VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 13-15-17*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 82.221 | 82.221 | 80.543 | 2011-12-01 | 2013-06-24 | Collaudo | 2012-03-28 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H16I11000220001 | 2011-03-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 544*VIA PUCCINI, 30*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 30.102 | 30.102 | 29.771 | 2011-11-12 | 2013-06-24 | Collaudo | 2011-12-06 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H16I11000470001 | 2011-04-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 444*VIA ENRICO CASTI N. 2*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 554.023 | 554.023 | 531.123 | 2012-04-16 | 2013-07-08 | Collaudo | 2012-11-15 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA PAGARE LO 0,5% - TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RI | 2023-02-28
H16I11000590001 | 2011-05-23 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 446*VIA ENRICO CASTI N. 8*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1052.919 | 1052.919 | 1052.919 | 2012-09-19 | 2016-04-29 | Intervento chiuso | 2013-11-21 | 100 | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2016-10-31
H16I11000600001 | 2011-05-23 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 550*PIAZZA SIMON BOLIVAR N. 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1322.856 | 1322.856 | 1322.856 | 2012-08-30 | 2016-07-06 | Intervento chiuso | 2013-07-30 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-10-31
H16I11002360001 | 2011-08-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NUMERI 1729, 1730 E 1731*VIA PONTE SAN GIOVANNI*RIPARAZIONE EDIFICI ATER DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 672.839 | 672.839 | 672.839 | 2012-08-08 | 2015-05-05 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESCISSIONE IN DANNO CON IMPRESA APPALTATRICE. NUOVO APPALTO AGGIUDICATO CUP H14B14000390001. ECONOMIE REINVESTITE NEL NUOVO APPALTO | 2020-02-29
H16I11002540001 | 2011-09-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1685*VIA PIEMONTE NN. 9-11-13-15*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 294.102 | 294.102 | 272.939 | 2012-07-30 | 2016-04-29 | Collaudo | 2013-03-22 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H16I11002550001 | 2011-09-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER COMPLESSO IL MORO C1*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 140.738 | 140.738 | 135.853 | 2012-07-30 | 2013-12-04 | Collaudo | 2012-06-21 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H16I11002560001 | 2011-09-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NUMERI 254 E 255*VIA NAZIONALE N. 254 LOCALITA' ARISCHIA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 154.156 | 154.156 | 145.678 | 2012-12-14 | 2013-06-24 | Collaudo | 2012-09-24 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTANO DA PAGARE SPESE ACCESSORIE E 0,5% - FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H16I12000000001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 538*VIA MAESTRI DEL LAVORO*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 62.895 | 62.895 | 61.311 | 2014-05-15 | 2016-04-29 | Collaudo | 2014-05-22 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H16I12000010001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 541*VIA PIERO GOBETTI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 413.371 | 413.371 | 413.107 | 2013-02-05 | 2016-04-29 | Intervento chiuso | 2014-03-25 | 100 | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2016-10-31
H16I12000020001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 251 *VIA TRE SPIGHE, 10*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 97.018 | 97.018 | 92.189 | 2017-05-23 | 2018-03-26 | Collaudo | 2016-05-28 | 100 | OPCM 3803/2009 | DA PAGARE 0,5% E SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H16I18000040001 | 2018-08-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 FABB. 439 VIA SCARFOGLIO, 1-3 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 987.7 | 987.7 | 264.271 | 2021-04-23 | 2022-12-14 | Attuazione | 2023-06-30 | 27 | CIPE 19/2020 |  | 2023-02-28
H16I18000050001 | 2018-05-08 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABB. ATER 379 VIA ASMARA, 36/A - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 2.816 | 2.816 | 2.816 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | Progettazione | 2022-12-31 | 1 | ANNUALITA' 2021 - PROGRAMMA PLURIENNALE 2020-2021 | LAVORI PROVVEDNITORATO - SOMME A DISPOSIZIONE ATER - ACCONTO SPESE DI VALIDAZIONEPER INTERVENTI NON ACORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E LE SPESE PER LA VALIDAZIONE SONO REPERITE DALL'OPCM 3803 | 2023-02-28
H16J13000170001 | 2013-09-16 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 529 (N.1 ALLOGGIO) VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI N. 55 RIPARAZIONE EDIFICIO CLASSIFICATO "E" DI MINORANZA | 68.685 | 68.685 | 64.642 | 2013-10-07 | 2018-08-06 | Intervento chiuso | 2013-11-21 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2019-10-31
H17H16002000001 | 2017-02-27 | CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO | 1 | 066049 | RIORDINO URBANO AREA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE E REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO TRA IL MEGAPARCHEGGIO DI COLLEMAGGIO E VIALE LUIGI RENDINA | 3565.793 | 3565.793 | 2582.095 | 2017-07-13 | 2020-11-24 | Attuazione | 2022-06-14 | 50 | Delibera 135/2012 e Delibera CIPE 48/2016 - Programma stralcio |  | 2023-02-28
H17H21001430001 | 2021-05-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABB. 735 VIA PIZZO CELFALONE, 3 -LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 2009 - SOLO QUOTA ATER | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | Programmazione | 2022-12-31 | 0 | ANNUALITA' 2021 - PROGRAMMA PLURIENNALE 2020-2021 | LAVORI PROVVEDITORATO - SOMME A DISPOSIZIONE ATER - SPESE DI VALIDAZIONE PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - LE SPESE PER LA VALIDAZIONE SONO REPERITE DALL'OPCM 3803 | 2023-02-28
H18B09000010001 | 2010-06-15 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 433*VIA CAMILLO DE MEIS N. 10*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 339.591 | 339.591 | 335.323 | 2010-12-01 | 2013-06-24 | Collaudo | 2011-05-29 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE 0,5% - FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H18B09000020001 | 2010-06-17 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 549*PIAZZA SIMON BOLIVAR NN. 14 - 15*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 399.327 | 399.327 | 399.327 | 2011-07-14 | 2014-05-15 | Intervento chiuso | 2011-10-04 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-10-31
H18B09000040001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 439-440-449-450-1275-1276-539-530*LOC. COLLE SAPONE - COLLE CAPO CROCE - S. FRANCESCO - S.GIACOMO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 43.081 | 43.081 | 43.081 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | Intervento chiuso | 2010-04-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30
H18G21000000001 | 2021-01-26 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO FABB. 406 VIA SALLUSTIO, 52-54 L'AQUILA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 2009 (INTERVENTO TOTALE AL NETTO DELLA PROGETTAZIONE) | 3832.74 | 3832.74 | 273.553 | 2022-08-03 | 2022-12-14 | Progettazione | 2023-12-31 | 15 | CIPE 19/2020 |  | 2023-02-28
H19F14000000001 | 2014-02-26 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA FABB. 406 SITO IN VIA SALLUSTIO | 43.932 | 43.932 | 5.586 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | Attuazione | 2020-12-31 | 12 | OPCM 3803/2009 | INDAGINI COLLEGATE ALLA PROGETTAZIONE PREVISTA CON DELIBERA CIPE 60/2017 | 2023-02-28
H19F14000040001 | 2014-05-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. ATER 430 (N.2 NEGOZI E N.1 ALLOGGIO) | 11.832 | 11.832 | 7.142 | 2014-12-03 | 2018-08-06 | Collaudo | 2014-06-26 | 100 | OPCM 3803/2009 | DA PAGARE 0,5% E SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO AGIBILE | 2023-02-28
H19F14000050001 | 2014-05-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 361 VIA MONTE AMARO, 3 - RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 110.341 | 110.341 | 109.066 | 2014-10-27 | 2018-02-14 | Intervento chiuso | 2015-07-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2018-02-28
H19F19000220001 | 2019-05-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 67 VIA ASMARA, 32 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 22.513 | 22.513 | 22.513 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Progettazione | 2019-06-24 | 1 | ANNUALITA' 2019 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 ANNUALITA' 2019 | 2023-02-28
H19F19000250001 | 2019-04-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABB. 74 VIA SAN SISTO, 17 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 506.461 | 506.461 | 31.156 | 2019-08-05 | 2021-04-23 | Progettazione | 2022-12-31 | 6 | SECONDA ANNUALITA' SOCIAL HOUSING | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 ANNUALITA' 2018 | 2023-02-28
H19F19000260001 | 2019-07-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABB. 1085 - PIAZZA TOMMASO DA CELANO, 1 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 - FABBRICATO DI MINORANZA | 16.895 | 16.895 | 16.895 | 2019-08-05 | 2022-07-12 | Intervento chiuso | 2019-12-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | MAGGIORI SOMME PARI AD €. 7.004,00 REPERITE DAI RESIDUI DEL FINANZIAMENTO OPCM 3803/2009 A SEGUITO DI REDAZIONE STATO FINALE INTERVENTO | 2022-12-31
H19G15000290001 | 2015-09-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 70 VIA MONTE MORRONE N.5 - LAVORI DI RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 237.688 | 237.688 | 217.416 | 2015-10-22 | 2022-06-24 | Collaudo | 2022-12-31 | 100 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2023-02-28
H34B17000070001 | 2017-05-15 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 066049 | FABBRICATI VARI - ATER E ATER/PRIVATI - DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLA RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE IMMOBILI | 60 | 60 | 54.878 | 2017-06-08 | 2021-07-12 | Attuazione | 2021-12-31 | 91 | OPCM 3803/2009 | SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLA RICOSTRUZIONE QUALI NUOVI ALLACCI, NOTARILI, NUOVI ACCATASTAMENTI ETC | 2023-02-28
J12E11000030001 | 2011-09-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA MEDIATRICE IN L'AQUILA - Lavori messa in sicurezza definitiva | 350 | 350 | 350 | 2013-07-09 | 2015-11-20 | Intervento chiuso | 2013-12-12 | 100 | CIPE 43/2012 | ECONOMIE RIMODULATE PER ANIME SANTE | 2020-10-31
J12E11000040001 | 2011-11-01 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE IN L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 340 | 340 | 340 | 2013-07-09 | 2016-09-08 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | ECONOMIE RIMODULATE PER ANIME SANTE | 2020-10-31
J12E11000070001 | 2012-02-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - SAN VITO ALLA RIVERA IN L'AQUILA - Opere necessarie per la messa in sicurezza, fase preliminare dell'intervento complessivo, relativo al consolidamento strutturale e opere accessorie | 450 | 450 | 450 | 2013-08-07 | 2019-12-09 | Intervento chiuso | 2013-11-02 | 100 | CIPE 43/2012 | ECONOMIE RIMODULATE PER ANIME SANTE | 2020-10-31
J14B09000080001 | 2011-02-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI CRISTO RE, VIALE FRANCESCO CRISPI, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità - chiuso | 194.349 | 194.349 | 191.312 | 2010-11-03 | 2012-01-23 | Intervento chiuso | 2012-01-23 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31
J14B10000740001 | 2011-02-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN PIETRO APOSTOLO FRAZIONE PRETURO*VIA PRETURO*MESSA IN SICUREZZA - chiuso | 100 | 100 | 67.747 | 2010-07-01 | 2011-02-14 | Intervento chiuso | 2011-02-14 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31
J14B10000790001 | 2011-02-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIACOMO, VIA SAN GIACOMO, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 110.804 | 110.804 | 109.709 | 2011-06-14 | 2011-12-09 | Intervento chiuso | 2011-12-09 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE - aumento importo da CUP 80,805 a 110,804 | 2015-10-31
J14B10000810005 | 2011-03-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | Donazioni - PALAZZETTO DEI NOBILI PIAZZA SANTA MARGHERITA*PIAZZA MARGHERITA - Lavori di consolidamento e restauro - chiuso | 1067.479 | 0 | 1057.562 | 2012-07-02 | 2013-12-17 | Intervento chiuso | 2012-12-31 | 100 |  | DONAZIONE CAMERA DEI DEPUTATI | 2015-12-31
J14B10000820001 | 2011-03-24 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | MESSA IN SICUREZZA - CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA ANCHE DELLE ANIME SANTE, L'AQUILA | 28.213 | 28.213 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B10000830001 | 2011-04-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - BLOCCO B Palazzo Arcivescovile, Chiesa San Luigi e Zona Uffici | 873.967 | 873.967 | 793.622 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B10000840001 | 2011-04-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza della cattedrale e della sagrestia | 1263.75 | 1263.75 | 1263.75 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B10000850001 | 2011-04-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - Rimozione macerie e messa in sicurezza del Transetto | 448 | 448 | 448 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B10000870001 | 2011-04-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - BLOCCO C Zona Seminario,Universita',Biblioteca, Uffici Duomo | 1321.72 | 1321.72 | 1290.428 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B10000880001 | 2012-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE DI ROIO, VIA MADONNA DEL PONTE - L'AQUILA - Interventi di riparazione, miglioramento sismico e recupero funzionale - chiuso | 290 | 290 | 290 | 2013-11-26 | 2016-11-23 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | ECONOMIE RIMODULATE PER ANIME SANTE | 2020-10-31
J14B11000020005 | 2011-03-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | Donazioni - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO ED ANNESSI LOCALI IN ONNA FRAZ. DELL'AQUILA - Lavori di recupero, consolidamento e restauro | 3000 | 0 | 2872.583 | 2012-03-26 | 2017-04-05 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 |  | Pubblicazione da affidare - Donazioni - AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA GERMANIA | 2019-06-30
J14B11000030001 | 2011-04-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE E COMPLESSO ARCIVESCOVILE DI PIAZZA DUOMO - Lavori di messa in sicurezza del transetto all'interno della Cattedrale Dei SS. Massimo e Giorgio | 277.957 | 277.957 | 271.635 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000040001 | 2011-04-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | CHIESA DI SAN GIACOMO, VIA SAN GIACOMO, L'AQUILA - Lavori di restauro emergenze artistiche | 4 | 4 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000050001 | 2011-04-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - Smontaggio del coro ligneo della cattedrale di SS Giorgio e Massimo | 34.549 | 34.549 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000060001 | 2011-05-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | MESSA IN SICUREZZA - STABILIZZAZIONE STRUTTURALE E COPERTURA DELLA CHIESA DI SAN GREGORIO MAGNO IN LOCALITÀ SAN GREGORIO DI L'AQUILA*VIA SAN GREGORIO* | 150 | 0 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000070001 | 2011-05-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DEL CROCIFISSO - L'AQUILA, Lavori riparazione e ripristino agibilità | 130 | 130 | 130 | 2012-12-17 | 2015-08-31 | Intervento chiuso | 2013-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | ECONOMIE RIMODULATE PER ANIME SANTE | 2020-10-31
J14B11000080001 | 2011-05-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI S. CHIARA, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 440 | 440 | 440 | 2012-12-19 | 2017-08-02 | Intervento chiuso | 2016-06-30 | 100 | CIPE 43/2012 | Incentivi da liquidare - Perizia di variante in aumento | 2020-10-31
J14B11000090001 | 2011-05-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DELLA MISERICORDIA, L'AQUILA - I LOTTO - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | 500 | 500 | 500 | 2013-05-29 | 2014-11-20 | Intervento chiuso | 2013-12-24 | 100 | CIPE 43/2012 | ECONOMIE RIMODULATE PER ANIME SANTE | 2020-10-31
J14B11000100001 | 2011-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI S. PAOLO DI BARETE, - L'AQUILA - I LOTTO - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | 350 | 350 | 350 | 2012-12-19 | 2016-05-17 | Intervento chiuso | 2012-03-26 | 100 | CIPE 43/2012 | ECONOMIE RIMODULATE PER ANIME SANTE | 2020-10-31
J14B11000110001 | 2011-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI S. MARIA DI ROIO, L'AQUILA - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | 425 | 425 | 425 | 2013-07-09 | 2016-11-21 | Intervento chiuso | 2015-06-24 | 100 | CIPE 43/2012 | ECONOMIE RIMODULATE PER ANIME SANTE | 2020-10-31
J14B11000120001 | 2011-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA, FRAZIONE ROIO COLLE, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 339.353 | 339.353 | 339.35 | 2012-12-19 | 2013-10-08 | Intervento chiuso | 2012-01-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Primo lotto | 2018-04-30
J14B11000130001 | 2011-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA FRAZIONE CAMARDA, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 320 | 320 | 320 | 2012-12-19 | 2020-09-02 | Intervento chiuso | 2013-12-18 | 100 | CIPE 43/2012 | ECONOMIE RIMODULATE PER ANIME SANTE | 2020-10-31
J14B11000140001 | 2011-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA , FRAZIONE CESE DI PRETURO, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 300 | 300 | 300 | 2013-08-07 | 2020-09-02 | Intervento chiuso | 2013-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | ECONOMIE RIMODULATE PER ANIME SANTE | 2020-10-31
J14B11000170001 | 2011-05-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE DI ROIO*VIA PROVINCIALE PER ROIO*LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI APPARATI DECORATIVI DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE A L'AQUILA | 14.85 | 14.85 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000180001 | 2011-06-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA CAPPELLA LATERALE DI SANT'AGOSTINO A L'AQUILA | 13.513 | 13.513 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000190001 | 2011-06-14 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN MARCO, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza | 750 | 750 | 750 | 2013-04-18 | 2013-11-26 | Intervento chiuso | 2012-03-23 | 100 | CIPE 43/2012 | ECONOMIE RIMODULATE PER ANIME SANTE | 2020-10-31
J14B11000200001 | 2011-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN SILVESTRO, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale a carattere definitivo | 900 | 900 | 900 | 2013-08-07 | 2017-06-27 | Intervento chiuso | 2013-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | ECONOMIE RIMODULATE PER ANIME SANTE | 2020-10-31
J14B11000210001 | 2011-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN NICANDRO E MARCIANO, ROIO PIANO, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale a carattere definitivo | 500 | 500 | 500 | 2013-10-08 | 2016-09-27 | Intervento chiuso | 2013-08-03 | 100 | CIPE 43/2012 | ECONOMIE RIMODULATE PER ANIME SANTE | 2020-10-31
J14B11000220001 | 2011-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN MARCIANO E NICANDRO, L'AQUILA - Progetto di riparazione e ripristino strutturale - I° LOTTO. | 700 | 700 | 700 | 2013-08-07 | 2015-12-01 | Intervento chiuso | 2014-01-16 | 100 | CIPE 43/2012 | ECONOMIE RIMODULATE PER ANIME SANTE | 2020-10-31
J14B11000230001 | 2011-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANT'AGOSTINO*VIA SANT'AGOSTINO*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - PROGETTO DEFINITIVO DI RIPARAZIONE E DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ DELLA CHIESA DI SANT'AGOSTINO A L'AQUILA. | 540 | 540 | 540 | 2013-06-24 | 2013-07-24 | Intervento chiuso | 2013-05-02 | 100 | CIPE 43/2012 | ECONOMIE RIMODULATE PER ANIME SANTE | 2020-10-31
J14B11000240001 | 2011-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARGHERITA, L'AQUILA - Progetto di riparazione e ripristino strutturale - I LOTTO. | 800 | 800 | 800 | 2013-05-21 | 2015-12-01 | Intervento chiuso | 2013-12-30 | 100 | CIPE 43/2012 | ECONOMIE RIMODULATE PER ANIME SANTE | 2020-10-31
J14B11000250001 | 2011-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN FLAVIANO, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità - I LOTTO. | 700 | 700 | 700 | 2013-02-21 | 2020-07-27 | Intervento chiuso | 2013-12-12 | 100 | CIPE 43/2012 | ECONOMIE RIMODULATE PER ANIME SANTE | 2020-10-31
J14B11000260001 | 2011-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI, VIA SAN NICOLA, MONTICCHIO FRAZIONE DELL'AQUILA - Lavori ripristino agibilità | 550 | 550 | 550 | 2013-09-30 | 2017-09-12 | Intervento chiuso | 2014-01-15 | 100 | Delibera CIPE n.43/2012 | ECONOMIE RIMODULATE PER ANIME SANTE | 2020-10-31
J14B11000270001 | 2011-06-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA S.GIUSTA *PIAZZA SANTA GIUSTA* SISMA ABRUZZO DEL 06.04.2009 - PROGETTO DEFINITIVO DI RIPARAZIONE E DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI SANTA GIUSTA A L'AQUILA - I° LOTTO | 1000 | 1000 | 1000 | 2013-06-25 | 2017-02-02 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | ECONOMIE RIMODULATE PER ANIME SANTE | 2020-10-31
J14B11000280001 | 2011-06-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, FILETTO (AQ) - Lavori di consolidamento e ripristino agibilità | 130 | 130 | 130 | 2013-05-09 | 2014-01-27 | Intervento chiuso | 2013-06-30 | 100 | CIPE 43/2012 | ECONOMIE RIMODULATE PER ANIME SANTE | 2020-10-31
J14B11000290007 | 2011-06-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | DONAZIONI - BASILICA DI COLLEMAGGIO L'AQUILA - Restauro della Porta Santa | 22 | 0 | 22 | 2012-01-16 | 2012-01-16 | Intervento chiuso | 2011-10-27 | 100 |  | A VALERE SUL C/C N.95882221 "SALVIAMO L'ARTE IN ABRUZZO"LIONSCLUB - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31
J14B11000300007 | 2011-06-29 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | Donazioni - BASILICA DI SANTA MARIA DI COLLEMAGGIO, L'AQUILA - Restauro delle ante lignee | 24.47 | 0 | 24.035 | 2011-11-28 | 2012-03-16 | Intervento chiuso | 2011-12-07 | 100 |  | A VALERE SIL C/C N.95882221 "SALVIAMO L'ARTE IN ABRUZZO"ASSOCIAZIONE LIONS L'AQUILA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31
J14B11000310001 | 2011-06-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE IN L 'AQUILA *PIAZZA DUOMO*LAVORI DI SISTEMAZIONE E PROTEZIONE CUPOLA E RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DALLE INTEMPERIE | 15.18 | 15.18 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000350001 | 2011-08-08 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI CRISTO RE, VIALE FRANCESCO CRISPI, L'AQUILA - PERIZIA II STRALCIO - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità - chiuso | 350 | 350 | 350 | 2013-06-17 | 2013-09-11 | Intervento chiuso | 2013-05-07 | 100 | CIPE 43/2012 | ECONOMIE RIMODULATE PER ANIME SANTE | 2020-10-31
J14B11000360005 | 2011-08-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | L'AQUILA-PORTA NAPOLI*VIA PORTA NAPOLI*L'AQUILA -PORTA NAPOLI OPERE DI RESTAURO E RECUPERO AMBIENTALE | 268 | 0 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000370001 | 2011-09-02 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI URGENTI PER IL RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA ED IMBALLAGGIO TELE PRESENTI ALL'INTERNO DELLA SACRESTIA DI SANT'AGOSTINO A L'AQUILA | 7 | 7 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000380007 | 2011-09-29 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | Donazione - CONVENTINO E MUSEO DELLE RELIQUIE NEL CONVENTO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA*VIA SAN GIULIANO*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELL'ANTICO CONVENTINO E DEL MUSEO DELLE RELIQUIE NEL CONVENTO DI SAN GIULIANO | 130 | 0 | 130 | 2012-12-04 | 2013-12-17 | Intervento chiuso | 2012-12-31 | 100 |  | SOROPTIMIS - CONTABILITA' SPECIALE 5274 INTESTATA AL VICE COMMISSARIO O.P.C.M. 3761/09 - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31
J14B11000390005 | 2011-11-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | Donazioni - PALAZZO ARDINGHELLI -NEL COMUNE DI L'AQUILA *PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA SNC - Lavori di consolidamento e restauro | 7200 | 0 | 7145.6015 | 2012-07-11 | 2017-08-09 | Collaudo | 2017-12-31 | 100 | ACCORDO FEDERAZIONE GOVERNO RUSSO E STATO ITALIANO | Incentivi da pagare - I STRALCIO (CIG3589862FD2) E II STRALCIO (CIG 4698950036) | 2023-02-28
J14B11000400001 | 2011-11-22 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE - L'AQUILA *PIAZZA DUOMO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARCONI PRINCIPALI DEL TRANSETTO DELLA CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO A L'AQUILA | 37.96 | 37.96 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2020-02-29
J14B11000410007 | 2011-12-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | Donazioni - SAN GIULIANO, L'AQUILA - Restauro conservativo reliquie del museo delle reliquie nel convento di San Giuliano a L'Aquila | 68.265 | 0 |  |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  | CONTABILITA' SPECIALE 5274 INTESTATA AL VICE COMMISSARIO O.P.C.M. 3761/09 | 2015-10-31
J14B11000420001 | 2011-12-12 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*VIA SANT'AGOSTINO - RILIEVI DI DETTAGLIO E INDAGINI SULLE MURATURE E ORIZZONTAMENTI DELLA CHIESA DI SANT'AGOSTINO E DEI LOCALI ANNESSI A L'AQUILA | 38.7 | 38.7 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000440001 | 2012-01-10 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO, FRAZ. SAN VITTORINO, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 192.574 | 192.574 | 185.648 | 2012-01-27 | 2012-10-16 | Intervento chiuso | 2012-10-16 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE - aumento importo da CUP 150,906 a 192,574 | 2015-10-31
J14B12000020001 | 2012-03-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | MESSA IN SICUREZZA - CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE - L'AQUILA COPERTURA CANONICA | 38.08 | 38.08 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B12000040008 | 2012-03-29 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | CONVENTINO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA*VIA SAN GIULIANO*RESTAURO DEGLI APPARATI PITTORICI E LIGNEI DEL CONVENTINO DI SAN GIULIANO ALL'INTERNO DEL CONVENTO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA | 57.49 | 0 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14G09000050005 | 2012-03-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | Donazioni - ORATORIO DI SAN GIUSEPPE DEI MINIMI, L'AQUILA - Lavori di restauro | 1700 | 0 | 1659.048 | 2012-03-30 | 2015-10-28 | Intervento chiuso | 2013-05-31 | 100 |  | Accordo governo Kazaco e governo Italiano | 2015-12-31
J14G10000030001 | 2011-02-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | OPCM 3820 - II FASE - L'AQUILA FRAZIONE DI SASSA CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' VIA SAN PIETRO NELLA FRAZIONE PAGIARE DI SASSA EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - LAVORI URGENTI DI RIPRIST | 161.106 | 161.106 | 140.497 | 2011-02-15 | 2011-11-21 | Intervento chiuso | 2011-09-10 | 100 | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31
J14G10000040001 | 2011-11-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | CHIESE VARIE - SMONTAGGIO, TRASPORTO, STIVAGGIO E RESTAURO | 147 | 147 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14H10000010001 | 2011-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | Donazioni - TEATRO COMUNALE DELL'AQUILA - Lavori di consolidamento e restauro - chiuso | 1600 | 1600 | 1483.296 | 2011-06-06 | 2014-12-16 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | Donazione trasmissione #quot;Porta a Porta#quot; | Incentivi da pagare | 2023-02-28
J17E09000290001 | 2014-03-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MARIA DI BAGNO - LOCALITA' SANTA MARIA DI BAGNO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. MARIA DI BAGNO | 111.016 | 111.016 | 99.419 | 2010-06-18 | 2010-07-26 | Intervento chiuso | 2010-07-26 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31
J17E09000300001 | 2014-03-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MARIA DI VALLEVERDE - LOCALITA' S. MARIA DI VALLEVERDE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI S. MARIA DI VALLEVERDE | 96.5 | 96.5 | 90.048 | 2010-06-18 | 2010-06-22 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31
J17E09000310001 | 2014-03-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. RITA DA CASCIA - VIA STRINELLA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. RITA DA CASCIA | 209.815 | 209.815 | 206.276 | 2010-06-11 | 2011-02-08 | Intervento chiuso | 2011-02-08 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31
J17E09000320001 | 2014-03-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MARIA D'APPARI - LOCALITA' MADONNA D'APPARI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. MARIA D'APPARI | 51.926 | 51.926 | 46.092 | 2010-09-07 | 2010-11-03 | Intervento chiuso | 2010-11-03 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31
J17E09000330001 | 2014-03-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. GIUSTINO CIMITERIALE (SAN GIUSTO) - LOCALITA' PAGANICA - SAN GIUSTO CIMITERIALE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. GIUSTINO CIMITERIALE | 100 | 100 | 98.832 | 2010-09-21 | 2011-01-24 | Intervento chiuso | 2011-01-24 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31
J17E09000340001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | OPCM 3820 - I FASE . L'AQUILA CHIESA DI S. MARCO IN LOC. PRETURO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 133.394 | 133.394 | 128.206 | 2010-06-11 | 2010-10-27 | Intervento chiuso | 2010-10-27 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31
J17E09000380001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. PIETRO - LOCALITA' COPPITO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. PIETRO | 242.65 | 242.65 | 234.533 | 2010-11-25 | 2011-02-14 | Intervento chiuso | 2011-02-14 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31
J17E09000390001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA GIUSTA, frazione di SASSA, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 97.204 | 97.204 | 79.798 | 2010-07-01 | 2011-10-11 | Intervento chiuso | 2011-10-11 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31
J17E09000400001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE O DELLA COLLEGGIATA, TEMPERA - L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 89.776 | 89.776 | 87.817 | 2010-06-21 | 2010-08-07 | Intervento chiuso | 2010-08-07 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31
J17E14000020001 | 2014-02-14 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - MUSEO NAZIONALE EX MATTATOIO - PROGETTO SISTEMAZIONE AREE ESTERNE | 1467.172 | 1467.172 | 387.966 | 2014-11-20 | 2014-12-17 | Attuazione | 2015-12-31 | 65 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013, CIPE 43/2012 SOMMA STORNATA DAL FINANZIAMENTO DELLE MURA URBICHE, CIPE 43/2012 ECONOMIE DALLE MURA URBICHE | 2023-02-28
J17E17000170001 | 2019-06-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112/2017 + CIPE 52/2021 - FRAZ. COPPITO - Chiesa di San Pietro a Coppito - Consolidamento e restauro | 320 | 320 | 0 |  |  | Programmazione | 2020-06-30 | 0 | CIPE 112/2017 |  | 2023-02-28
j17e17000180001 | 2019-06-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 1 | 066049 | CIPE 112/2017 + CIPE 52/2021 - FRAZ. COPPITO - Chiesa di Santa Maria del Ponte - Consolidamento e restauro | 360 | 360 | 36 |  |  | Progettazione | 2020-12-31 | 10 | CIPE 112/2017, CIPE 52/2021 | 36,00 finanziato per progettazione +324 finanziato per lavori | 2023-02-28
J18F10000120001 | 2011-03-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | CHIESA DI SANTA MARIA DI PAGANICA A L'AQUILA - OPERE PROVVISIONALI E ASSISTENZA AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA MESSA IN SICUREZZA | 1002.095 | 1002.095 | 0 |  |  | Progettazione | 2025-12-31 | 100 |  |  | 2023-02-28
J18F10000160001 | 2011-06-13 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | COMPLESSO ARCIVESCOVILE E CATTEDRALE DEI SS.MASSIMO E GIORGIO -L'AQUILA *PIAZZA DUOMO*PROGETTAZIONE DEFIVITIVA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RELATIVI ALLA CATTEDRALE DEI SS. MASSIMO E GIORGIO E IL COMPLESSO DELLA CURIA ARCIVESCOVILE,LOTTO A,B,C. -L'A | 340 | 340 |  |  |  | Intervento chiuso |  |  |  |  | 2015-04-30
J19C09000010001 | 2009-06-24 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC | 1 | 066049 | EDIFICI ABITATIVI, PROGETTO C.A.S.E.*COMUNE DI L'AQUILA*REALIZZAZIONE | 814000 | 700000 | 700000 | 2009-10-30 | 2013-06-30 | Intervento chiuso | 2010-10-30 | 100 |  |  | 2014-03-01
J19G11000210001 | 2011-12-12 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 0 | 066049 | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*VIA SANT'AGOSTINO - LAVORI PER OPERE PROPEDEUTICHE ALLE INDAGINI SULLA CHIESA E LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA DI SANT¿AGOSTINO A L'AQUILA | 40.62 | 40.62 | 0 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 |  |  | 2015-04-30